Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в                        Усть-Абаканском районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2022 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2023 |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Анцупов С.М. (тел. 2-10-65) |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» |
| --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
|  | 149 127,6 | 132 008,5 | 88,5 % |  |
| Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения Усть-Абаканского района путем приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
| Задача: Совершенствование организации и управления, развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта, привлечение населения Усть-Абаканского района к регулярным занятиям физической культурой и участию в массовых спортивных мероприятиях, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений). |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 1. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки команд. | 163,5 | 125,2 | 76,6 % | Программные мероприятия не выполнены в полном объеме в отчетном году, в связи с тем, что не осуществлен ряд планируемых выездов сборных команд района и лучших спортсменов на межрегиональные соревнования из-за несвоевременного получения приглашений для участия. |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение развития отрасли физической культуры и спорта. | 14 795,8 | 14 354,4 | 97,0 % | Программные мероприятия не выполнены в полном объеме, в связи с необходимостью проведения повторной экспертизы и внесения изменений в проектно-сметную документацию при строительстве Универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан |
| Основное мероприятие 3. Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения. | 961,3 | 961,2 | 100,0 % | Программные мероприятия выполнены в полном объеме за счет эффективного использования имеющейся спортивной базы района, увеличения спортивных мероприятий |
| Основное мероприятие 4. «Региональный проект Республики Хакасия «Спорт — норма жизни» | 133 207,0 | 116 567,7 | 87,5% | Программные мероприятия не выполнены в полном объеме, в связи с тем, что отсутствовало Федеральное и Региональное финансирование для создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры |
| ИТОГО | 149 127,6 | 132 008,5 | 88,5 % |  |
| Показатель 1. Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом. (%) | 51,6 | 53,1 | + | Увеличение планового показателя произошло за счет активной пропаганды здорового образа жизни среди населения, внедрения новых форм проведения мероприятий (онлайн формат), установки спортивной площадки комплекса ГТО на базе Усть-Абаканской спортивной школе |
| Показатель 2. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 87,0 | 95,3 | + | Увеличение планового показателя произошло за счет эффективного использования имеющейся спортивной базы района, увеличения спортивных мероприятий, внедрения новых форм проведения мероприятий |
| Показатель 3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 38,0 | 38,0 | + | Выполнение планового показателя произошло за счет эффективного использования имеющейся спортивной базы района, увеличения спортивных мероприятий, внедрения новых форм проведения мероприятий |
| Показатель 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 20,6 | 20,6 | + | Выполнение планового показателя произошло за счет эффективного использования имеющейся спортивной базы района, увеличения спортивных мероприятий, внедрения новых форм проведения мероприятий, персонального приглашения ветеранов спорта для участия в спортивных мероприятиях и посещения групп здоровья |
| Показатель 5. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов, (%) | 56,0 | 62,6 | + | Увеличение планового показателя произошло за счет эффективного использования передвижного комплекса ГТО, увеличения массовых спортивных мероприятий |
| Показатель 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, (%) | 22,8 | 26,8 | + | Плановый показатель увеличился вследствие проведения информационной работы с данной категорией граждан и увеличения числа мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| Показатель 7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, (%) | 56,6 | 56,8 | + | Рост планового показателя произошел за счет эффективного использования имеющейся спортивной базы района, увеличения спортивных мероприятий, внедрения новых форм проведения мероприятий. |
| ИТОГО |  |  | +7 |  |

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2021 год | Плановое значение показателей на 2022 год | Фактическое значение показателей за 2022 год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» | тыс.руб. | 8 007,1 | 149 127,6 | 132 008,5 | 88,5 % | Программные мероприятия не выполнены в полном объеме в отчетном году, в связи с тем, что не осуществлен ряд планируемых выездов сборных команд района и лучших спортсменов на межрегиональные соревнования из-за несвоевременного получения приглашений для участия, а так же из-за отсутствия финансирования из федерального и республиканского бюджета для создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,84 | х | 0,89 | х | х |
| Показатели результативности |
| Показатель 1. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | 49,8 | 51,6 | 53,1 | 102,9 % О = 1,03 | Увеличение планового показателя произошло за счет активной пропаганды здорового образа жизни среди населения, внедрения новых форм проведения мероприятий (онлайн формат), установки спортивной площадки комплекса ГТО на базе Усть-Абаканской спортивной школе |
| Показатель 2 «Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | 87,0 | 87,0 | 95,3 | 109,5 % О = 1,1 | Увеличение планового показателя произошло за счет эффективного использования имеющейся спортивной базы района, увеличения спортивных мероприятий, внедрения новых форм проведения мероприятий |
| Показатель 3 «Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | 30,0 | 38,0 | 38,0 | 100,0 % О = 1,0 |  |
| Показатель 4 «Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | 16,3 | 20,6 | 20,6 | 100,0 % О = 1,0 |  |
| Показатель 5 «Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов» | % | 50,0 | 56,0 | 62,6 | 111,8 % О = 1,12 | Увеличение планового показателя произошло за счет эффективного использования передвижного комплекса ГТО, увеличения массовых спортивных мероприятий |
| Показатель 6 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» | % | 23,8 | 22,8 | 26,8 | 117,5 О = 1,18 | Увеличение планового показателя произошло за счет увеличения физкультурно-спортивных мероприятий с гражданами имеющими ОВЗ, в том числе с несовершеннолетними |
| Показатель 7 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» | % | 56,5 | 56,6 | 56,6 | 100,0 О = 1,0 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,02 | х | х | 1,06 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,2 | х | 1,19 | х | х |

*По показателю «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» учитываются только инвалиды 3 группы, т.к. инвалидам 1 и 2 групп противопоказаны по медицинским показаниям занятия физической культурой и спортом.

Критерий эффективности Программы составляет 1,19, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Программы и требует дальнейшего продолжения ее реализации.

Пояснительная записка                                                                                                                  к годовому отчету о реализации муниципальной программы                       «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе»

за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в        Усть-Абаканском районе» утверждена постановлением администрации                      Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ,  действующих на территории Усть-Абаканского района» (с последующими изменениями).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения Усть-Абаканского района путем приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих приоритетных задач муниципальной программы:

- совершенствование организации и управления, развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта, привлечение населения Усть-Абаканского района к регулярным занятиям физической культурой и участию в массовых спортивных мероприятиях, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений).

Одним из основных результатов реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» является охват жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В 2022 году систематически занимались физической культурой и спортом  20 488 тыс. чел., таким образом, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 53,1 % от общей численности населения Усть-Абаканского района от 3 до 79 лет.

В 2022 году  проведено  101 (в 2021г. - 79) районное спортивно-массовое мероприятие,  33 из них  (в 2021г. - 30) с участием взрослого населения района, в том числе 9 с участие граждан старшего поколения, 5 с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Всего в спортивных мероприятиях приняло участие 9 900 (в 2021г. - 8600)  человек, из них, из них 7 600 (в 2021г - 6375) человек -  несовершеннолетних. Значительный их рост, в сравнении с 2021  годом, обусловлен эффективным использованием имеющейся спортивной базы района, раздельным по времени прибытием команд и проведением мероприятий по заранее направленному в территории и учреждения расписанию очных встреч.

С учетом того, что ряд мероприятий имели длящийся срок проведения (Спартакиада района – 8 самостоятельных  турниров, Первенство района по мини-футболу (ночная лига) – 14 игровых вечеров) реальная цифра проведенных соревнований значительно выше. Так в течение полутора месяцев, в рамках «Вечерней футбольной Лиги (футбольные матчи проводились с 19.30 до 23.00 часов), семь команд Усть-Абаканского района выявляли сильнейшую команду района.

В рамках традиций Усть-Абаканского района проведены спортивные праздники: День России, День физкультурника, осенний и весенний легкоатлетические кроссы, Лыжня России, хоккейные, футбольные, волейбольные, баскетбольные турниры.

УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района  активно помогало в организации и проведении спортивных мероприятий заинтересованным муниципальным образованиям – Сапоговскиий сельсовет (Кубок А. Кондратьева, Весенний Кросс), Доможаковский сельсовет (Турнир памяти И. Иванова, Турнир по греко-римской борьбе памяти Н.Н. Доможакова), Чарковский сельсовет (Турнир памяти М.Е. Доможакова), Усть-Бюрский сельсовет (Лыжня России, Кросс Нации).

УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района совместно с Усть-Абаканской районной общественной организацией инвалидов в отчетный период было проведено 5 спортивно-массовых мероприятий районного уровня для лиц с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов. Всего в этих мероприятиях приняло участие 199 человек, из них 107 несовершеннолетних.  Так, 10 апреля 2022г. в Усть-Абаканской спортивной школе состоялась Спартакиада Усть-Абаканского района среди взрослых спортсменов по 6 видам спорта с ограниченными возможностями здоровья по 6 видам спорта. В рамках  Спартакиады 2022 года состоялось открытие построенной на территории МБУДО «Усть-Абаканская СШ» для спортсменов с ОВЗ летней площадки для игры в настольный теннис, шахматы и занятий армрестлингом.

23 июня 2022 года на спортивных площадках Усть-Абаканской спортивной школы прошла Республиканская Спартакиада «Своя Колея», в рамках Спартакиады была организована культурная программа – в том числе посещение Усть-Абаканского краеведческого музея.

Значительный вклад в развитие физкультуры и спорта внесен активной работой Центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) Усть-Абаканского района.

Центром ГТО проведено восемь массовых физкультурно-спортивных мероприятий (спартакиады, эстафеты, соревнования, забег), три месячника ГТО (выпускники, учащиеся, труд. коллективы), 11 выездов передвижного комплекса и проведено два конкурса (среди школ и организаций района).

За прошедший год центром тестирования, в рамках пропаганды комплекса ГТО и здорового образа жизни, было привлечено 1937 человек. 906 человек приняли участие в сдаче нормативов, 567 (62,6%) человек сдали на знаки отличия. Средний возраст участников движения ГТО 13-17 лет.

На 01 января 2023 года количество зарегистрированных в системе ЭБД ГТО по Усть-Абаканскому району составило 7 766 человек (4ст-20%, 5ст-14%, 6ст-30%).

Уровень развития физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе в 2022 году подтвержден результатами Конкурса Министерства физкультуры и спорта Республики Хакасии котором Уст-Абаканский район выиграл в номинациях:

- «Лучшее Муниципальное Образование;

- «Лучшая спортивная школа» (второй год подряд);

- «Лучший организатор в Муниципальном образовании Республики Хакасия» - МО «Сапоговский Сельсовет» организатор спортивной жизни  Линд Г.В. (второй год подряд);

- «Эпоха в спорте» по итогам  работы в сфере физической культуры и спорта в Республике (второй год подряд) Хрисоненко Александр Владимирович (в 2021 года  -   Кретов Александр Иванович);

- «Лучший Центр Центра тестирования комплекса ВФСК «ГТО» 2022 года, по результатам 2021 год мы занимали второе место в Республике Хакасия.

Спортивный профессионализм тренерско-преподавательского состава и руководства спортивной школы подтвержден на Спартакиаде профсоюзов работников физкультуры и спорта Республики  Хакасия на которой работники спортивной сферы района заняли первое место.

В спортивной школе проводятся занятия по 13 видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, гиревой спорт, карате, чир-спорт, настольный теннис, рукопашный бой, спортивная борьба, спортивное ориентирование, футбол, хоккей с мячом, шахматы. На конец 2022 года количество учащихся составило 1543 человека.

В спортивной школе осуществляют деятельность 34 тренера-преподавателя, в том числе штатных  18 человек. Из них 6 тренеров осуществляют деятельность по программам спортивной подготовки. В 2022 году был принят на штатную должность тренера-преподавателя по боксу в с. Калинино (Вознесенский Д.П.).       По совместительству 2 тренера: 1 по боксу в п. Расцвет (Забалуев Е.Л.) и 1 по волейболу в аал Доможаков (Потылицин Д.К.).

Имеют высшее образование 16 человек, среднее 3 человека, высшую категорию  имеют 4  тренера, первую 7 человек. В 2022 году высшую квалификационную категорию получили 2 тренера, 3 тренера аттестовались на I квалификационную категорию.

Звание «Заслуженный тренер Российской Федерации» имеет тренер по хоккею с мячом Александр Владимирович Хрисоненко. Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» имеет тренер-преподаватель по волейболу Николай Николаевич Дресвянин. Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Хакасия» тренер по вольной борьбе Александр Сергеевич Бельтереков.

За 2022 год коллективом Усть-Абаканской спортивной школы было проведено  68  физкультурно-спортивных мероприятия среди детей и подростков, направленных на пропаганду здорового образа жизни и привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом – это составило 100 % от плана.

Спортивной школой были организованы и проведены такие крупные и массовые мероприятия как: региональный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного пилота РФ Аткнина П.А.; чемпионат и первенство Усть-Абаканского района по рукопашному бою; турнир по хоккею с мячом на призы Главы Усть-Абаканского района; День физкультурника; открытие спортивного сезона, открытие ледового катка и многие другие.

С целью патриотического воспитания были проведены мероприятия, посвященные памятным датам (День государственного флага РФ, День защитника Отечества, День солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства, День Победы в ВОВ). Такие как: региональный турнир по боксу «Динамо детям России»; турнир по всестиливому каратэ «Кубок Победы»; турниры по настольному теннису, баскетболу, волейболу и футболу посвященные Дню Победы в ВОВ; турнир по настольному теннису посвященный Дню народного единства, соревнования по русской лапте посвященные Дню России и многие другие.

Проведены мероприятия антинаркотической направленности по футболу и баскетболу.

Проведены мероприятия для лиц с ОВЗ: районная спартакиада, фестивали ГТО и по настольным играм, День здоровья для обучающихся школы-интернат, соревнования по настольному теннису и другие.

Большое количество школьников района приняло участие в организованном нами муниципальном этапе «Школьная спортивная лига Хакасии».

Во всех мероприятиях приняло участие 7600 детей и подростков.

Так же в  2022 году на базе спортивной школы в совместной организации с Министерством физической культуры и спорта РХ проводились мероприятия регионального уровня. Такие как: чемпионаты и первенства Республики Хакасия по хоккею с мячом, баскетболу, футболу, боксу, рукопашному бою. Республиканские  фестивали ГТО и настольных игр среди лиц с ОВЗ. Фестиваль волейбола среди школ республики.

Спортсмены спортивной школы входят в состав сборной Республики Хакасия по спортивной (вольной, греко-римской) борьбе, боксу, гиревому спорту, спортивному ориентированию, рукопашному бою, хоккею с мячом, баскетболу.

Обучающиеся спортивной школы успешно выступают на республиканских и всероссийских соревнованиях. В 2022 году Шейкин Глеб стал серебряным призером Кубка России по рукопашному бою; Сугоняко Ульяна и Феоктистова Яна стали бронзовыми призёрками Первенства СФО по боксу, Бейльман Роман серебряный призер Чемпионата СФО по боксу, Сергей Зимин бронзовый призер Чемпионата СФО, Диана Мальцева в декабре 2022 года заняла второе место во всероссийских соревнованиях по гиревому спорту. Так же спортсмены школы в течении года являлись неоднократными призерами республиканских соревнований.

На конец 2022 года имеют разряды 139 спортсменов  спортивной школы, из них – 44 взрослых спортивных разрядов, 1 КМС, 1 Мастер спорта

В 2022 году Усть-Абаканская спортивная школа Межрегионального конкурса «Комфортная среда обитания: 20-летие сотрудничества», направленного на поддержку общественных инициатив в регионах, в которых расположены предприятия СУЭК, и вовлечение жителей в решение социальных проблем своих территорий с проектом «Футбол-игра для всех» и получили финансовую поддержку в сумме 150,0 тыс. рублей. На эти средства приобретены футбольные ворота для игры в футбол 8х8.

Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта  проходило в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе».

С целью улучшения условий для занятий спортом с каждым годом расширяется материально-техническое оснащение спортивной школы.

В 2022 году в МБУДО «Усть-Абаканская СШ» проведены ремонтные работы по замене  системы отопления, проведен текущий ремонт спортивного зала и административных помещений.

В Подгорном квартале в зале гиревого спорта сделан текущий ремонт, в спортивном зале бокса ДК «Дружба» проведен косметический  ремонт.

В спортивном зале Биджинского СДК проведен ремонт освещения.

В рамках реализации проекта «Спорт без границ» на  привлеченные средства гранта Фонда Потанина, установлены уличные скамейки, урны, и цветочные  клумбы, проведено освещение на уличной площадке.

Основным фактором, тормозящим развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе, по-прежнему является низкий уровень материально-спортивной базы спортивных объектов, а также недостаток спортивного инвентаря и оборудования. Необходимо продолжить развивать спортивную инфраструктуру и материально-техническую базу спортивных объектов, совершенствовать систему информационного обеспечения в области физической культуры и спорта, создавать условия для  занятий физической культурой и спортом для взрослых, детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствие с п. 7.2.1. Протокола заседания Совета развития физической культуры и спорта при Главе Усть-Абаканского района от  8 апреля  2022 г.  № 1 с 15.06.2022 по 06.07.2022 УКМПСТ проведена инвентаризация ранее включенных  в реестр спортивных объектов Усть-Абаканского района и в отчет 1 – ФК за 2021 год. На 1 января – 127 спортивных объектов.

В ходе инвентаризации из реестра спортивных объектов исключено 14 по причине их фактического отсутствия или отсутствия на имеющихся площадках спортивных составляющих для занятий физкультурой и спортом:

- Школьная игровая площадка с. Весеннее, ул.Мира 23;

- Футбольное поле с. Калинино 2;

- Хоккейная коробка с. Чапаево, ул.Мира 75;

- Игровая площадка  п. Опытное, ул. Пантелеева 1;

- Игровая площадка а.Райков, ул. Минская 46;

- Скаковой круг, а.Райков;

- Игровая площадка  п. Расцвет, ул. Космонавтов 1;

- Две игровых площадки с. Красноозерное, ул.Школьная 16А;

- Хоккейная коробка д. Курганная;

- Школьная игровая площадка с. Усть-Бюр, ул. Ленина 45;

- Игровая  площадка а. Чарков, ул. Лазо 3;

- Игровая площадка д/с «Аленушка» р.п. Усть-Абакан, ул. Гагарина 2;

- Прогулочная площадка д/с «Аленушка» р.п. Усть-Абакан, ул. Гагарина 2.

Таким образом, количество спортивных объектов, с учетом включения в список, построенного в п. Ташеба мини-футбольного поля с искусственным  покрытием, снизилось со 127 до 114.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» на 2022 год было предусмотрено 149 127,6 тыс. рублей, профинансировано 132 008,5 тыс. рублей. Неисполнение программы составило 11,5%, в связи с тем, что отсутствовало Федеральное и Региональное финансирование для создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры, не осуществлен ряд планируемых выездов сборных команд района и лучших спортсменов на межрегиональные соревнования из-за несвоевременного получения приглашений для участия.

Бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки команд». Было запланировано - 163,5 тыс. рублей, фактически израсходовано - 125,2 тыс. рублей. Освоение составило 76,5%. Программные мероприятия не выполнены в полном объеме в отчетном году, в связи с тем, что не осуществлен ряд планируемых выездов сборных команд района и лучших  спортсменов на межрегиональные соревнования из-за несвоевременного получения приглашений для участия.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение развития отрасли физической культуры и спорта». По данному мероприятию запланировано - 14795,8 тыс. рублей. Фактически освоено - 14354,4 тыс. рублей. Исполнение программы по данному мероприятию составило - 97,0%. Программные мероприятия не выполнены в полном объеме, в связи с возникшей необходимостью проведения повторной экспертизы и внесения изменений  в проектно-сметную документацию при строительстве Универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан.

Основное мероприятие 3 «Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения». По данному мероприятию запланировано - 961,3 тыс. рублей. Фактически освоено 961,2 тыс. рублей. Исполнение программы по данному мероприятию составило – 100,0%. Проведены 101 спортивно-массовое мероприятие 33 мероприятий среди взрослого населения, и 68 мероприятий для несовершеннолетних. Были проведены  соревнования по настольным играм среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, районный фестиваль ГТО, соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 2022», турнир по хоккею с мячом на Кубок Главы Усть-Абаканского района» и другие.

Основное мероприятие 4 «Региональный проект Республики Хакасия «Спорт – норма жизни». По данному мероприятию запланировано - 133207,0 тыс. рублей. Фактически освоено 116567,7 тыс. рублей. Исполнение программы по данному мероприятию составило – 87,5,0%. Программные мероприятия не выполнены в полном объеме, в связи с тем, что отсутствовало запланированное Федеральное и Региональное финансирование для создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры.

При реализации Программы, УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района удалось обеспечить рост спортивных мероприятий и число их участников в районе.

Для развития физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе необходимо продолжить развитие инфраструктуры и материально-технической базы спортивных объектов, совершенствовать систему информационного обеспечения в области физической культуры и спорта, проводить активную рекламную кампанию, создавать условия для занятий физической культурой и спортом.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» является наиболее целесообразной формой для решения задач развития спортивной отрасли, так как позволяет вести комплексную реализацию задач с достижением значимых конкретных результатов.

Руководитель УКМПСТ

администрации Усть-Абаканского района		                     		Е.В. Гудкова