**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2022 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2023 |
| Непосредственный исполнитель  (должность, ФИО, номер телефона) | Ответственный секретарь административной комиссии  Усть-Абаканского района  Сукач Ирина Анатольевна  тел. 8 (39032) 2-09-96 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе  (тыс. рублей) | План | | | Факт  (кассовые расходы) | | Процент исполнения | | Примечание | |
| 193,7 | | | 183,2 | | 94,6% | | Экономия по электронным аукционам. | |
| Цель - Содействие укреплению системы охраны правопорядка и общественной безопасности жителей Усть-Абаканского района | | | | | | | | | |
| Показатель 1. «Снижение количества регистрируемых преступлений» (нарастающим итогом), процентов | | 0,5 | | | 0,9 | | + |  | |
| Показатель 2. **«Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»,** случаев. | | 47 | | | 63 | | - | Принимаемые меры по снижению аварийности не позволили стабилизировать обстановку на улично-дорожной сети и снизить количество ДТП с пострадавшими. | |
| Показатель 3. «Не допускать увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними», случаев. | | 9 | | | 11 | | - | Принимаемые меры не позволили снизить уровень подростковой преступности на территории Усть-Абаканского района из-за недостаточной профилактической работы. | |
| Показатель 4. «Не допущение террористических актов на территории Усть-Абаканского района», случаев. | | 0 | | | 0 | | + |  | |
| ИТОГО | |  | | |  | | +2 |  | |
| Задача 1. Создание условий для защиты прав и свобод граждан, пресечения противоправной деятельности, укрепления безопасности и общественного порядка в районе | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | | | Факт  (кассовые расходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | | | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) | | | | |  | | |  |
| Основное мероприятие 1:  Укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе | 22,9 | | | 16,9 | | 73,8% | | | Неполное исполнение Оплаты гос. пошлины для получения паспорта для лиц, находящихся в тяжелой жизненной ситуации в связи с отсутствием заявителя. |
| ИТОГО | 22,9 | | | 16,9 | | 73,8% | | |  |
| Показатели | | | | | | | | | |
| Показатель 1 (ед. измерения %)  - доля зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | 17,45 | | | 18,7 | | - | | | Оперативная обстановка характеризуется увеличением регистрируемых преступлений на 5,9% (с 135 до 143). В структуре преступлений, совершенных в общественных местах, большую долю занимают преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств – 39,1%. |
| Показатель 2 (ед. измерения %)  - увеличение количества мероприятий направленных на повы­шение уровня правового, культурного, нравственного, спор­тивного и военно-патриотического воспитания граждан, на 1,5% (с 2500 до 2540) | 1,5 | | | 1,6 | | + | | | Увеличение культурно-массовых мероприятий, заинтересованность в участии граждан. |
| Показатель 3 (ед. измерения случаи)  - количество совершения преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения | 163 | | | 150 | | + | | |  |
| Показатель 4 (ед. измерения человек)  - количество граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленно­сти | 194 | | | 174 | | - | | | Актуализация списков народных дружин в поселениях. |
| ИТОГО достижение результата |  | | |  | | +2 | | |  |
| Задача: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | |
|  | (тыс. рублей) | | | | |  | | |  |
| Основное мероприятие 1:  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма | 50,0 | | | 50,0 | | 100% | | |  |
| ИТОГО | 50,0 | | | 50,0 | | 100% | | |  |
| Показатели | | | | | | | | | |
| Показатель 1 (ед. измерения человек)  - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, | 13 | | | 7 | | + | | |  |
| Показатель 2 (ед. измерения человек)  -стремление к «нулевой смертности» детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях, | 0 | | | 0 | | + | | | Соблюдение условий обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Показатель 3 (ед. измерения случаи)  -не допускать увеличение роста количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей | 4 | | | 9 | | - | | | Большая часть пострадавших получили дети –пассажиры, по вине взрослых участников дорожного движения. |
| ИТОГО достижение результата |  | | |  | | +2 | | |  |
| Задача: Профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и их семей, защита прав | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | |
|  | (тыс. рублей) | | | | |  | | |  |
| Основное мероприятие 1:  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 117,8 | | | 113,3 | | 96,2% | | | Экономия за счет снижения цен по электронным аукционам. |
| ИТОГО | 117,8 | | | 113,3 | | 96,2% | | |  |
| Показатели | | | | | | | | | |
| Показатель 1 (ед. измерения - случаев)  -не допускать роста преступлений несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения | 0 | | 1 | | | - | | | Индивидуальные свойства, возрастные, психологические и иные особенностями личности правонарушителя. |
| Показатель 2 (ед. измерения - случаев)  - не допускать роста преступлений, ранее совершавшими несовершеннолетними | 3 | | 3 | | | + | | |  |
| Показатель 3 (ед. измерения - %)  - доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружках, секциях в свободное от учебы время | 90 | | 91 | | | + | | | Доступность участия |
| Показатель 4 (ед. измерения - %)  - доля организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете | 100 | | 99 | | | - | | | Самостоятельная организация отдыха детей родителями |
| ИТОГО достижение результата |  | |  | | | 2 | | |  |
| Задача: Профилактика и предупреждение проявлений террористической и экстремистской деятельности. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности». | | | | | | | | | |
|  | (тыс. рублей) | | | | |  | | |  |
| Основное мероприятие 1:  Мероприятия по профилактике террористической и экстремистской деятельности | 3,0 | | | 3,0 | | 100% | | |  |
| ИТОГО | 3,0 | | | 3,0 | | 100% | | |  |
| Показатели | | | | | | | | | |
| Показатель 1 (ед. измерения – кол-во)  -количество населения охваченных мероприятиями, направленными на повышение информированности, формирование навыков поведения по противодействию экстремизма и терроризма | 4050 | | | 6231 | | + | | |  |
| Показатель 2 (ед. измерения – кол-во мероприятий)  -количество мероприятий направленных на формирование толерантного отношения к национальному, религиозному и политическому многообразию» | 530 | | | 541 | | + | | |  |
| ИТОГО достижение результата |  | | |  | | 2 | | |  |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» за 2022 год**

*а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года.*

Обеспечение общественной безопасности в Усть-Абаканском районе как в субъ­екте Российской Федерации, является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей и гостей района, соблюдения их законных прав и сво­бод, эффективного функционирования системы управления, экономики, транспорта и связи, развития социальной и духовной сфер общества.

Для достижения этой цели одной из первоочередных задач является создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Усть-Абаканского района, укрепление безопасности и общественного порядка в районе.

Координацией действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, других ведомств и общественных объединений в повышении эффективности их деятельности по профилактике правонарушений, обеспечении безопасности населения, снижения уровня преступности, предупреждении асоциальных явлений занимается Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Усть-Абаканского района (далее МВКПП), где председателем комиссии является Глава Усть-Абаканского района Е.В. Егорова.

Согласно плану работы МВКПП в 2022 году проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 10 профилактических вопросов:

- Анализ состояния правопорядка и общественной безопасности на территории района за текущий период 2022 года и принятии мер по сдерживанию роста асоциальных и противоправных явлений;

- Об эффективности пропаганды принципов здорового образа жизни, реализации мер по повышению эффективности организации и проведения оперативно - профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению пьянства, наркомании и токсикомании, экстремистских проявлений в молодежной среде;

- О принимаемых межведомственных мерах по предупреждению рецидивной преступности, социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- О проводимой работе по организации обеспечения безопасности учащихся образовательных организаций;

- Об эффективности работы Глав муниципальных образований Усть-Абаканского района, отдела МВД России по Усть-Абаканскому району по предупреждению правонарушений и происшествий, связанных с неконтролируемым выпасом сельскохозяйственных животных;

- О межведомственном взаимодействии в сфере профилактики правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, противодействие незаконному обороту алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости на территории Усть-Абаканского района;

- Об обеспечении деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и дополнительных мерах по повышению эффективности их участия в охране общественного порядка, в том числе совершенствование системы поощрения;

- О реализации в 2022 году МЦП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе»;

- Об исполнении плана работы Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Усть-Абаканского района за 2022 год и утверждение плана работы на 2023 год;

- О выполнении решений Правительственной комиссии по профилактике правонарушений и решений Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в РХ.

По итогам заседаний МВКПП были даны руководителям субъектов профилактики около 50 рекомендаций.

Принимаемые меры позволили достигнуть положительных результатов по ряду основных направлений деятельности субъектов профилактики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ), итак по итогам 2022 года на территории Усть-Абаканского района зарегистрированных с незначительным ростом на 0,9% сообщений (с 8666 до 8783), при этом на 0,9 % меньше (с 771 до 764) зарегистрировано преступлений. Прошло снижение количество совершенных убийств (с 3 до 1), разбоев (с 2 до 1), грабежей (с 6 до 4), угонов (с 14 до 9).

Следует отметить, что по итогам 2022 наблюдается снижение количества краж, совершенных в общественных местах и на улицах (с 35 до 29).

В целях стабилизации оперативной обстановки на улицах и в других общественных местах, профилактики преступлений в течение 2022 года сотрудниками ОМВД проводилась целенаправленная работа по применению превентивных мер административного характера.

Так за указанный период пресечено 153 административных правонарушений посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (АППГ 143, + 7%).

Для оперативного решения вопросов профилактики правонарушений и преступлений в районе на постоянной основе действуют комиссии:

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- административная комиссия;

- комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- антинаркотическая комиссия;

- антитеррористическая комиссия.

Все комиссии работают в соответствии с действующим законодательством и на основании утвержденных планов работ.

В анализируемом году проводилась популяризация добровольного участия населения в общественных объединениях граждан правоохранительной направлен­ности и оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении обществен­ного порядка в Усть-Абаканском районе.

На сегодняшний день зарегистрировано 13 народных дружин, в которых 174 человека.

Народными дружинами обеспечивалась охрана общественного порядка при проведении 32 массовых мероприятий, из них спортивных – 22, религиозных – 3, культурно массовых – 7,  оказаны содействия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления.

Члены НД принимали активное участие при проведении оперативно-профилактических мероприятий «Улица», «Профилактика».

В октябре делегация из Усть-Абаканского района приняла участие в региональном форуме народных дружин Хакасии в городе Абаза, где дипломом за второе место в конкурсе «Лучший народный дружинник и участник общественного объединения правоохранительной направленности Республики Хакасия в сельских поселениях» стала наша землячка Белошапкина Н.Ю..

*б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» в 2022 году за счет средств бюджета Усть-Абаканского района предусмотрено 193,7 тыс. рублей, исполнение составило 183,2 тыс. рублей или 94,6% от утвержденного объема расходов.

Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» направлены на укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию подпрограммы, составил 22,9 тыс. рублей, фактически исполнено 16,9 тыс. рублей (73,8%).

В рамках основного мероприятия «Профилактика правонарушений» денежные средства были направлены на поощрение членов общественных организаций правоохранительной направленности; проведение оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий среди молодежи. Не исполнено мероприятие по оплате гос. пошлины для получения паспорта для лиц, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в связи с отсутствием заявителя для получения данной услуги.

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» направлены на повышение безопасности дорожного движения в Усть-Абаканском районе. Основной целью подпрограммы является - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного мероприятия подпрограммы, составил 50,0 тыс. рублей, фактически освоено 50 тыс. рублей (100%). В рамках основного мероприятия «Профилактика дорожно-транспортных происшествий» для учащихся школ организованы мероприятия направленные на профилактику и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного мероприятия подпрограммы, составил 117,8 тыс. рублей, фактически освоено 113,3 тыс. рублей (96%).

В рамках основного мероприятия «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» бюджетные средства были направлены для организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – программное обеспечение комиссии КДН и ЗП, организации досуга несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета.

Мероприятия подпрограммы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» направлены на профилактику терроризма и экстремизма.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного мероприятия подпрограммы, составил 3,0 тыс. рублей, фактически освоено 3,0 тыс. рублей (100%). В рамках основного мероприятия «Противодействие терроризму и экстремизму» были изготовлены листовки, памятки.

*в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC) разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики 01.02.2022 № 90-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

в Усть-Абаканском районе» за 2022год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей  за 2021 год | Плановое значение показателей на 2022 год | Фактическое значение показателей за 2022 год | Исполнение плана в отчетном периоде,  %  (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | | Причины отклонений  фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» | | | | | | | |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,88 | х | 0,95 | х | | х |
| Показатель 1. «Снижение количества регистрируемых преступлений» (нарастающим итогом), процентов |  |  | 0,5 | 0,9 | 180%  О1=1,8 | |  |
| Показатель 2. **«Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»,** случаев. |  |  | 47 | 63 | 74,6%  О2=0,75 | |  |
| Показатель 3. «Не допускать увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними», случаев. |  |  | 9 | 11 | 81,8%  О3=0,82 | |  |
| Показатель 4. «Не допущение террористических актов на территории Усть-Абаканского района», случаев. |  |  | 0 | 0 | 100%  О4=1 | |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | У0 | 3,63 | х | х | 1,09 | | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 4,54 | х | 1,1 | х | | х |
| 1.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» | | | | | | | |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,9 | х | 0,74 | х | х | |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  | |
| Показатель 1 (ед. измерения %)  - доля зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 17,5 | 17,45 | 18,7 | 93,3  О1=0,9 | Оперативная обстановка характеризуется увеличением регистрируемых преступлений на 5,9% (с 135 до 143). В структуре преступлений, совершенных в общественных местах, большую долю занимают преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств – 39,1%. | |
| Показатель 2 (ед. измерения %)  - увеличение количества мероприятий направленных на повы­шение уровня правового, культурного, нравственного, спор­тивного и военно-патриотического воспитания граждан (нарастающим итогом) | % | 15,9 | 1,5 | 1,6 | 106,67  О2=1,07 | Увеличение культурно-массовых мероприятий, заинтересованность в участии граждан | |
| Показатель 3 (ед. измерения случаи)  - количество совершения преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения | Сл. | 163 | 163 | 150 | 108,7  О3=1,09 |  | |
| Показатель 4 (ед. измерения %)  - количество граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленно­сти | Чел. | 192 | 194 | 174 | 89,69  О4=0,9 | Актуализация списков народных дружин в поселениях. | |
| Уровень достигнутых значений показателей | У0 | 9,63 | х | х | 0,98 | х | |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы | Эп | 10,7 | х | 1,32 | х | х | |
| 1.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
| Коэффициент финансового обеспечения | 2 | 0,99 | х | 1,0 | х | | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  | |  |
| Показатель 1 (ед. измерения – человек)  - количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Ччел. | 14 | 13 | 7 | 185,7  О1=1,9 | | Причиной увеличения количества погибших лиц в ДТП является неоправданный риск человека за рулем, нарушением правил дорожного движения. |
| Показатель 2 (ед. измерения - человек)  - стремление к «нулевой смертности» детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях, | Ччел. | 2 | 0 | 0 | 100  О2=1 | | Соблюдение условий обеспечения безопасности дорожного движения |
| Показатель 3 (ед. измерения - случаи)  Не допускать увеличение роста количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ччел. | 4 | 4 | 9 | 44,5  О3=0,4 | | Большая часть пострадавших получили дети – пассажиры, по вине взрослых участников дорожного движения. |
| Уровень достигнутых значений показателей | У | 1,7 | х | х | 1,1 | | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 1,7 | х | 1,1 | х | | х |
| 1.3 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,79 | х | 0,96 | х | | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  | |  |
| Показатель 1 (ед. измерения - случаи)  - не допускать роста преступлений несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения |  | 0 | 0 | 1 | 0 | | Индивидуальные свойства, возрастные, психологические и иные особенностями личности правонарушителя |
| Показатель 2 (ед. измерения - случаев)  - не допускать роста преступлений, ранее совершавшими несовершеннолетними |  | 3 | 3 | 3 | 1 О2=1 | | Сохраняются положительные тенденции в социально-криминологической характеристики преступности |
| Показатель 3 (ед. измерения - %)  - доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружках, секциях в свободное от учебы время |  | 91 | 90 | 91 | 101  О3=1,01 | | Доступность участия |
| Показатель 4 (ед. измерения - %)  - доля организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете |  | 99 | 100 | 99 | 99  О4=0,99 | | Самостоятельная организация отдыха детей родителями |
| Уровень достигнутых значений показателей |  | 2,41 | х | х | 0,75 | | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 3,06 | х | 0,78 | х | | х |
| 1.4 | Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности». | | | | | | | |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,98 | х | 1 | х | | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  | |  |
| Показатель 1 (ед. измерения - человек)  -количество населения охваченных мероприятиями, направленными на повышение информированности, формирование навыков поведения по противодействию экстремизма и терроризма |  | 4050 | 4050 | 6231 | 153,8  О1=1,5 | | Профилактические мероприятия |
| Показатель 3 (ед. измерения - %)  Увеличение количества мероприятий направленных на формирование толерантного отношения к национальному, религиозному и политическому многообразию по отношению значения базового показателя прошедшего периода 2016г |  | 500 | 530 | 541 | 102,08  О2=1,02 | |  |
| Уровень достигнутых значений показателей |  | 1,03 | x | x | 1,3 | |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 1,05 | х | 0,8 | х | | х |
|  |  |  |  |  |  | |  |

*Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка»*

Показатель 1 «доля зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений» не достигнут в результате снижения материального уровня населения из-за действовавших в 2022 году ограничительных (карантинных) мероприятий.

Оперативная обстановка характеризуется увеличением регистрируемых преступлений на 5,9% (с 135 до 143). В структуре преступлений, совершенных в общественных местах, большую долю занимают преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств – 39,1% (56); связанные с незаконным оборотом наркотических средств – 22,3% (32); против собственности (кражи) – 20,2% (29); иные – 18,2 % (26).

Следует отметить, что по итогам 2022 года наблюдается снижение количества краж, совершенных в общественных местах и на улицах (с 35 до 29).

Можно сделать вывод, что в целом оперативная обстановка на улицах и общественных местах остается стабильной.

*Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»*

Показатель 3 «не допускать увеличение роста количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей» не достигнут в результате того, что большая часть пострадавших получили дети – пассажиры, по вине взрослых участников дорожного движения.

*Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»*

Показатель 1 «не допускать роста преступлений несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения» не достигнут из-за индивидуальных свойств подростка, его возрастных, психологических и иных особенностях личности.

Показатель 4 «доля организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете» из-за самостоятельной организации отдыха детей данной категории родителями, не достигнут.

*Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»*.

Показатели подпрограммы достигнуты полностью.

*д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу*

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2022 года вносились следующие изменения:

-Постановление Главы Усть-Абаканского района от 04.03.2022 №183-п «О внесении изменений в приложение 16 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»;

- Постановление Главы Усть-Абаканского района от 30.12.2022 №1482-п «О внесении изменений в приложение 16 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»;

*е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Сдерживающих факторов, повлиявших на ход реализации программных мероприятий в 2022 году, не отмечено.

Реализация подпрограмм профилактической направленности за 2022 год оказала определенное положительное влияние на оздоровление криминогенной ситуации в районе.

Важно, чтобы жители района хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка, знали правоохранительные органы, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и юридическую ответственность, которая предусмотрена за них.

В районе на постоянной основе проводится информирование населения о негативных последствиях злоупотребления алкоголем и преимуществах здорового образа жизни через местные СМИ, на районном сайте, 13-ти сайтах поселений Усть-Абаканского района, где размещаются анонсы всех спортивных, культурно-массовых мероприятий проходящих в поселениях.

Главной задачей по профилактике асоциального поведения является формирование здорового образа жизни и вовлечение в общественно-полезную деятельность детей и несовершеннолетних.

На основе тесного межведомственного взаимодействия внедряются новые образовательные стандарты, популяризируются массовые спортивные мероприятия, вовлекая детей и их родителей, и формируя тем самым семейные ценности. Для реализации этого планируется активно привлекать общественные организации, в том числе молодежные.

Широко применяется рекламное распространение баннеров – мы за здоровый образ жизни.

Администрация района со всеми субъектами профилактики принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

Ответственный секретарь

административной комиссии

Усть-Абаканского района И.А. Сукач