**Отчет за 2014 год**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района.**

Отчет за 2014 год о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, принятых муниципальными правовыми актами администрации Усть-Абаканского района проведен отделом экономики управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации от 20.09.2013г. № 1623 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия» (далее - Порядок).

В Реестр муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2014 году, включено 20 программ. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме **789085,4 тыс. руб.**, из них:

- средства федерального бюджета - 66297,4 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 514399,5 тыс. руб.;

- средства районного бюджета - 206345,2 тыс. руб.;

- средства поселений - 2043,3 тыс. руб.

За 2014 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило **713689,3 тыс. руб**. или 90,4% от предусмотренного финансирования на 2014 год, в том числе за счет:

- средств федерального бюджета – 56365,2 тыс. руб.;

- средств республиканского бюджета – 484177,8 тыс. руб.;

- средств районного бюджета – 171549,0 тыс. руб.;

- средств поселений -1597,3 тыс. руб.

В соответствии с пунктами 5.8. и 5.9. Порядка по итогам 2014 года в отдел экономики УФиЭ администрации Усть-Абаканского района поступило 60 годовых отчетов о реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

В приложении №1 к настоящему отчету приведена информация о реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за 2014 год.

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района, определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ, позволяющей установить степень достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов.

Анализ эффективности результатов реализации Программ за 2014 год осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных программ за отчетный финансовый год. Оценка достижения плановых значений целевых показателей осуществлена бальным методом на основе полученных оценок по целевым показателям, указанным в паспорте муниципальных программ.

Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально – экономического развития муниципального образования Усть-Абаканский район, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

В приложении № 2 представлен отчет за 2014 год об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих на территории Усть-Абаканского района.

**Выводы и предложения**

1. В 2014 г. для большинства муниципальных программ утвержден объем финансирования ниже требуемого уровня. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, сохраняется ориентация бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район на выполнение важных социальных обязательств, таких как, формирование благоприятного социального климата, в том числе на повышение качества образования, развитие культурного потенциала, развитие физической культуры и спорта, улучшение медико-демографической ситуации и состояния здоровья населения, оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста, профилактику правонарушений и др.

Социальный блок представлен такими программами, как «Развитие образования в муниципальном образовании Усть-Абаканский район», «Культура Усть-Абаканского района», «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Абаканский район», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда» и др.

В рамках экономического блока действуют такие программы, как «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе», «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе», «Жилище (2014 – 2020 годы)» и другие.

2. Реализация муниципальных программ в 2014г. происходила в условиях ограничения расходов бюджетных средств, что не позволило выполнить часть запланированных на отчетный период программных мероприятий.

В результате проведенного анализа эффективности реализации Программ в 2014 году по 4 из 38 программам и подпрограммам финансирование в отчетном периоде составило менее 60% средств, предусмотренных бюджетами различных уровней. В результате недофинансирования темп достижения запланированных значений по ряду индикаторов целевых программ замедлился, а по некоторым индикаторам (показателям) роста не наблюдалось вовсе.

«Эффективными» в 2014 году признаны 29 муниципальных программ и подпрограмм из 38, это программы, положительное значение показателей, которых составило 85-100%. «Средний уровень эффективности» получили 8 программ и подпрограмм, не эффективных программ нет. В связи с отсутствием финансирования в 2014 году приостановлено действие подпрограммы «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда».

3. Исполнителям муниципальных программ необходимо при формировании отчетов о ходе реализации программ уделять особое внимание:

- результатам реализации целевой программы за отчетный период, как в целом по программе, так и в разрезе отдельных программных мероприятий;

- полноте выполнения мероприятий целевой программы, в том числе не требующих финансирования;

- достижению индикаторов (показателей) программ, выявлению причин, повлиявших на неисполнение индикаторов (показателей) либо исполнение их не в полном объеме;

- своевременно проводить корректировку данных индикаторов, в связи с недостаточным финансированием программных мероприятий, которые негативно скажутся на эффективности программы в целом.

Руководитель управления ФиЭ

Усть-Абаканского района Н.А.Потылицына.

Исполнитель

Керш М.

8(39032)2-18-52

Приложение № 2

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за 2014 год.**

1. **«Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - поголовье мелкого рогатого скота в хозяйствах всех категорий | тыс. голов | 41,5 | 49,9 | +1 |
| - увеличение посевных площадей, (на) | га. | 120 | 0 | -1 |
| - ввод и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | тыс.кв. метров | 0,19 | 0,63 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программе присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка программы за 2014 год 67% .  Второй индикатор получен с отрицательной динамикой по причине длительной процедурой оформления земельных участков в долгосрочную аренду. | | | |

1. **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - число малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек (единиц ежегодно) | ед. | 4,8 | нет статданных | - |
| - выпуск товаров и услуг малыми предприятиями по всем видам деятельности в сопоставимых ценах (млн. рублей ежегодно) | млн. рублей | 320 | нет статданных | - |
| - объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район (тыс. руб. ежегодно): | тыс.  руб. | 4800 | 7573,5 | +1 |
| - число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты на развитие бизнеса (единиц нарастающим итогом) | единиц | 7 | 7 | +1 |
| - число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных) оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства (оказание услуг ежегодно): | единиц | 70 | 7 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программе присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка программы за 2014 год 67% .  Показатель 1 и 2 оценить не предоставляется возможным, в ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. Показатель 5 получен с отрицательным значением, в связи со снижением обращений граждан в отдел по развитию предпринимательства. | | | |

1. **«Развитие образования в Усть-Абаканском районе»**

*Подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольного образования в Усть-Абаканском районе»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих услуги качественного дошкольного образования, в общей численности детей: | % | 90 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

*Подпрограмма «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - доля школьников, получивших аттестат об основном общем, среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников основной и старшей школы | % | 95,8 | 100 | +1 |
| - доля участников ЕГЭ, получивших высокобалльные результаты, в общей численности участников ЕГЭ | % | 5 | 5,3 | +1 |
| - удельный вес численности школьников, участвующих в олимпиадном движении | % | 65 | 70 | +1 |
| - удельный вес численности детей школьного возраста, охваченных систематическими занятиями физической культурой и спортом | % | 68 | 68 | +1 |
| - доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности детей от 14 до 18 лет | % | 1,5 | 0,4 | +1 |
| - удельный вес одарённых и талантливых детей школьного возраста, которым оказаны меры государственной поддержки, от общего числа школьников | % | 22 | 22 | +1 |
| - доля детей-инвалидов, имеющих возможность получать общее образование в школе, от числа нуждающихся | % | 57 | 85 | +1 |
| - доля молодых специалистов, вновь прибывших для работы в образовательные учреждения в текущем году, от общего количества педагогов | % | 1,8 | 2,8 | +1 |
| - доля управленческих и педагогических работников, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям и имевших возможность выбора программ обучения, от общей численности управленческих и педагогических работников | % | 45 | 88 | +1 |
| - уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования по сравнению со средней заработной платой в регионе | % | 100 | 100 | +1 |
| - уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по сравнению со средней заработной платой в сфере общего образования в регионе | % | 100 | 100 | +1 |
| - доля педагогов, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории в общей численности педагогов | % | 32 | 49,6 | +1 |
| - доля педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, получающих дополнительную поддержку в общей численности таких педагогов | % | 100 | 100 | +1 |
| - удельный вес обучающихся в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса | % | 50 | 50 | +1 |
| - доля выпускников специальной (коррекционной) школы-интерната, имеющих высокий уровень интеграции в общество | % | 64 | 65 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +15 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

*Подпрограмма «Школьное питание»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - удельный вес численности школьников, охваченных горячим питанием, в общей численности школьников | % | 86 | 87 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

*Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | **достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Усть-Абаканского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 4 | 4 | +1 |
| - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях (слетах, форумах, тренингах и т.п.) районного, республиканского и российского уровней, направленных на формирование и повышение потенциала талантливой молодежи, в общей численности молодежи Усть-Абаканского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 20 | 20 | +1 |
| - количество разработанных и реализованных социально-значимых проектов и программ на районном и республиканском уровнях, в том числе по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | % | 5 | 6 | +1 |
| - доля активной и талантливой молодежи, вовлеченной в реализацию молодежной политики через работу молодежных активов поселений района от общего количества молодежи района | % | 20 | 21 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

*Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских, молодёжных | ед. | 13 | 24 | +1 |
| - удельный вес численности школьников, принимающих участие в тимуровском движении, в общей численности обучающихся Усть-Абаканского района в возрасте от 7 до 13 лет | % | 4 | 12 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

1. **«Культура Усть-Абаканского района»**

*Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - увеличение количества участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры | единиц | 201400 | 207020 | +1 |
| - увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры, (на) | единиц | 5 | 129 | +1 |
| - количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 2 | 2 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, показатели результативности за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

*Подпрограмма «Развитие клубного дела и поддержка народного творчества»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - увеличение количества выставок народно-прикладного творчества | единиц | 19 | 19 | +1 |
| - участие в Республиканских и региональных конкурсах и фестивалях | единиц | 15 | 21 | +1 |
| - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей | проценты | 1,45 | 2,7 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, показатели результативности за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

# *Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Усть-Абаканском районе»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения | экземпляров | до 75 | 188 | +1 |
| - увеличение количества посещений библиотек района | ед. | до 143200 | 147471 | +1 |
| - увеличение охвата населения услугами библиотек Усть-Абаканского района | % | до 51,6 | 52,7 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, показатели результативности за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

*Подпрограмма «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев Усть-Абаканского района*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество посетителей музея Усть – Абаканского | тыс. человек | 23,0 | 39,5 | +1 |
| - количество проведенных экскурсий в музеях Усть – Абаканского района (МАУК «Музей «Салбык»,  «Усть-Абаканский историко – краеведческий музей») | единиц | 150 | 276 | +1 |
| - количество экспозиций и выставок | Единиц | 1 | 3 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, показатели результативности за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

*Подпрограмма «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Усть-Абаканского района»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - число единиц хранения фондов музея под открытым небом «Древние курганы Салбыкской степи» | единиц | 16 | 20 | +1 |
| - количество проведенных экскурсий на объектах культурного наследия Усть – Абаканского района | единиц | 150 | 247 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, показатели результативности за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

*Подпрограмма «Развитие архивного дела в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид | % | 40 | 50 | +1 |
| - доля архивных документов, переведенных в электронный вид | % | 14 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 0 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программе присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2014 год50%.  Второй показатель получен с отрицательной динамикой в связи с отсутствием финансирования Задачи 3. «Повышение качества предоставляемых услуг в электронном виде и формирование электронного архива» мероприятия 3.1. Приобретение сканера PlustekOptikBookA300. | | | |

**5. «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - объем резервов финансовых ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в расчете на душу населения Усть- Абаканского района | руб./чел. | 3 | 3,66 | +1 |
| - сокращение времени прохождения информации о чрезвычайных ситуациях и происшествия | % | 3 | 3 | +1 |
| - наличие специального оборудования и пожарно- технического вооружения | % | 20 | 18,6 | -1 |
| - готовность зданий пожарного депо | % | 20 | 19,2 | -1 |
| - готовность пожарных автомобилей | % | 25 | 25,1 | +1 |
| - увеличение количества населения, задействованного в проведении агитационных и профилактических мероприятиях | % | 25 | 30 | +1 |
| - количество проведенных пожарно-профилактических мероприятий | ед. | 450 | 600 | +1 |
| - количество распространенной специальной литературы и рекламной продукции по обеспечению пожарной безопасности | ед. | 400 | 2013 | +1 |
| - количество созданных в Усть- Абаканском районе общественных спасательных постов с использованием субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия | ед. | 2 | 2 | +1 |
| - количество подготовленных матросов – спасателей, прошедших обучение приёмам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи | чел. | 4 | 4 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +6 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программе присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2014 год 80%.  Третий и четвертый индикаторы получены с отрицательной динамикой по причине ограничения расходов бюджетных средств, что не позволило выполнить часть запланированных на отчетный период программных мероприятий. | | | |

**6. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Абаканский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22,5 | 22,9 | +1 |
| - уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в районе от нормальной потребности:  - спортивными залами  - плоскостными спортивными сооружениями | %  % | 31  68 | 31  68 | +1  +1 |
| - удельный вес работников физической культуры и спорта, имеющих специальное физкультурное образование (в % к общему количеству работников) | % | 60 | 68,8 | +1 |
| - удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающихся в детско-юношеской спортивной школе (к общему числу населения в возрасте от 6 до 18 лет) | % | 30 | 39,1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +5 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, показатели результативности за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

**7. «Социальная поддержка граждан»**

*Подпрограмма «Социальная поддержка старшего населения»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество ветеранов войны, труда, пенсионеров, граждан прошедших обследование (диспансеризацию) | человек | 250 | 2246 | +1 |
| - количество оздоровленных лиц из числа ветеранов ВОВ, труда, пенсионеров и пожилых граждан Усть-Абаканского района | человек | 74 | 74 | +1 |
| - количество ветеранов труда, пенсионеров и пожилых граждан, участвующих в культурно-массовых и спортивных мероприятиях | человек | 100 | 6700 | +1 |
| - количество ветеранов труда, пенсионеров и пожилых граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | человек | 100 | 123 | +1 |
| - число книговыдач на дому маломобильным пожилым людям | экземпляров | 1400 | 1400 | +1 |
| - число ветеранов труда, пенсионеров и пожилых граждан, прошедших обучение Пользователя ПК в «Центре общественного доступа» на базе центральной библиотеки | человек | 15 | 42 | +1 |
| - число амбулаторно-поликлинических осмотров проведенных выездными группами специалистов ГУЗ «Усть-Абаканская районная больница» | человек | 100 | 254 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +7 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

*Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| **-** доля возвратов детей из замещающих семей от общей численности детей-сирот, устраиваемых на семейные формы воспитания | % | 2,1 | 4,1 | -1 |
| - удельный вес детей-сирот, охваченных семейными формами устройства | % | 89 | 99 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 0 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программе присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2014 год 50%.  Первый индикатор получен с отрицательной динамикой по ряду причин:  - в 2014 году самый высокий показатель – смерть замещающих родителей – 41,6 % (5 детей, 3 случая);  - болезнь замещающего родителя – 16,7% (2 ребёнка, 2 случая);  - конфликт в семье между родителями из-за детей – 25% (3 детей, 2 случая);  -отсутствие взаимопонимания между замещающими родителями и детьми – 16,7% (2 ребёнка, 2 случая). Все дети устроены в другие замещающие семьи | | | |

*Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| **-** доля детей школьного возраста, получивших возможность оздоровления в муниципальном учреждении | % | 68 | 90 | +1 |
| - численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от работы время | человек | 21 | 28 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

**8. «Доступная среда»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество лиц, прошедших обследование состояния здоровья (диспансеризацию) в общей численности инвалидов | чел. | 65 | 160 | +1 |
| - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | чел. | 30 | 104 | +1 |
| - количество лиц, получающих библиотечное обслуживание (в том числе на дому) в общей численности инвалидов | чел. | 35 | 260 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

**9.** **«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - доля уничтоженных очагов дикорастущей конопли составит 100% от общей площади зарегистрированных | % | 100 | 100 | +1 |
| - доля подростков и молодежи от 14 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц | % | 100 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

**10.** **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе»**

*Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - снижение общего количества совершаемых противоправных деяний (преступлений) , на 1% | % | 1 | 5,5 | -1 |
| - увеличение количества мероприятий направленных на повы­шение уровня правового, культурного, нравственного, спор­тивного и военно-патриотического воспитания граждан, на 1,5% | % | 1,5 | 1,6 | +1 |
| - увеличение количества граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспи­тания, на 1,5% | % | 1,5 | 1,75 | +1 |
| - увеличение количества граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленно­сти, на 3% | % | 3 | 1 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 0 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программе присвоен средний уровень эффективности.Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2014 год 50%.  Первый индикатор получен с отрицательной динамикой по причине увеличения краж в Усть-Абаканском районе на 80,8%. Данный рост противоправных деяний напрямую связан с изменившимся подходом надзирающего органа к наличию состава преступления по заявлениям, сообщениям гражданам по которым ранее однозначно принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела.  На рост регистрируемых преступлений повлияла активизация работы подразделения отдела участковых уполномоченных полиции по выявлению преступлений профилактического характера.  Четвертый индикатор снизился на 48% и получился с отрицательным значением в связи с приостановкой работы добровольных народных дружин на законодательном уровне.  В настоящее время в соответствии с требованием Федерального Закона № 44-ФЗ 01.07.2014г «Об участии граждан в охране общественного порядка» в районе проводится планомерная работа по вопросам организации деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в соответствии с требованиями Федеральных Законов в части касающейся.  На территории района зарегистрированы и внесены в региональный реестр Республики Хакасия народные дружины в Усть-Бюрском и Доможаковском сельских Советах. | | | |

*Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - уменьшение количества лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей, на 1% | % | 1 | 8,3 | +1 |
| - уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на 1% | % | 1 | 17,3 | +1 |
| - уменьшение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на 2% | % | 2 | 56,3 | +1 |
| - сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий отношению к значениям прошедшего 2013 года | % | 0 | 0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

*Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - ежегодно не превышать 0,7 % уровень преступности несовершеннолетних от детского населения района | % | 0,7 | 0,5 | +1 |
| - ежегодно не превышать 0,6 % уровень преступности несовершеннолетних школьников | % | 0,6 | 0,4 | +1 |
| - ежегодно достигать до 90% количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, занятых в кружках, секциях в свободное от учебы время | % | 90 | 91 | +1 |
| - ежегодно достигать 100% организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете | % | 100 | 100 | +1 |
| - ежегодно не допускать роста преступлений несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения | % | 0 | 0 | +1 |
| - ежегодно не допускать роста преступлений, ранее совершавшими несовершеннолетними | % | 0 | 17,9 | -1 |
| - 1 раз в 5 лет повышать квалификацию специалистов учреждений профилактики | ед. | 1 | 1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +5 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной. Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2014 год 85,7%.  Шестой показатель получен с отрицательной динамикой по ряду причин:  - недопонимание подростками последствий совершения   преступлений;  - безнаказанность;  - игнорирование проводимой по отношению к ними профилактической работы;  - отсутствие   должного контроля со стороны родителей;  - низкое материальное положением семей, в которых воспитывается данная категория несовершеннолетних. | | | |

**11. «Развитие туризма в Усть-Абаканскиом районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество туристов, посетивших Усть – Абаканский район | тыс.  человек | 23,0 | 26,7 | +1 |
| - количество иностранных граждан, посетивших Усть–Абаканский район | человек | 500 | 653 | +1 |
| - участие в региональных, международных выставках, форумах, конференциях, слетах туристической направленности | единиц | 1 | 2 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

**12.** **«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Усть-Абаканского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - снижение количества отходов, размещаемых в настоящее время на несанкционированных свалках | % | 30 | 30,2 | +1 |
| - обеспечить захоронение биологических отходов на объекте «Биотермическая яма» | тонн | 3 | 4,8 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

**13. «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)»**

*Подпрограмма «Дорожное хозяйство»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - автомобильные дороги общего  пользования -«Зеленое-Заря»,  - «Чарков-Бейка-Ах-Хол- Майский, соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 100 | 100 | +1 |
| - протяженность автомобильных дорог:   * «Зеленое-Заря», * «Чарков-Бейка-Ах-Хол-Майский», обеспечена безопасностью и бесперебойностью движения | км. | 46 | 46 | +1 |
| - удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к общей протяженности дорог | % | 80,84 | 80,84 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

*Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - доля населения, проживающая в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения | % | 1,68 | 1,68 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

**14. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| -обработка выявленных туберкулезных очагов | % | 100 | 100 | +1 |
| - охват прививками населения против клещевого энцефалита:  - дети;  - взрослые | %  % | 75  40 | 75  60,9 | +1  +1 |
| - исключение заболеваний бешенством | случаи | 0 | 0 | +1 |
| - охват прививками против гриппа не менее | % | 31 | 31 | +1 |
| - охват прививками против дизентерии не менее | % | 100 | 100 | +1 |
| - число осмотренных лиц на выявление факторов риска в кабинете здоровья не менее: | % | 30 | 30 | +1 |
| - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 19 | 22,9 | +1 |
| - количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в детско-юношеской спортивной школе (к общему числу населения в возрасте от 6 до 18 лет) | % | 14 | 39,1 | +1 |
| - обеспеченность населения Усть-Абаканского района врачами (человек на 10 тыс. населения) | % | 13,45 | 12,5 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +8 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной. Итоговая сводная оценка программы за 2014 год 89%.  В 2014 году не достигнут запланированный показатель обеспеченности населения Усть-Абаканского района врачами ввиду того, что сохраняется проблема предоставления жилья молодым специалистам. | | | |

**15.**  **«Жилище (2014-2020 годы)**

*Подпрограмма «Свой дом»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - строительство малоэтажного индивидуального жилья | тыс.кв.м. | 8,6 | 36,4 | +1 |
| - средняя обеспеченность населения общей площадью жилья, кв.м. на человека | кв.м. | 18,76 | 19,8 | +1 |
| - площадь земельных участков, вовлеченных в оборот для жилищного строительства | га. | 9 | 9,15 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке** | Программа является эффективной, показатель результативности за 2014 год достигнут на 100%.  Значительный рост первого показателя связан с постановкой на кадастровый учет введенного ранее жилья гражданами по упрощенной системе (дачной амнистией) продленной до 01.03.2015года. | | | |

*Подпрограмма «Переселение жителей Усть – Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество жилья приобретенного для переселения граждан, из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания | кв.м. | 0 | 0 | - |
| - количество граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 0 | - |
| - количество ликвидируемого аварийного фонда | кв.м. | 0 | 0 | - |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | Х |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Ввиду отсутствия бюджетных ассигнований из федерального и республиканского бюджетов в 2014 году, подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда», не финансировалась. | | | |

*Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа признана эффективной,целевые показатели за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

1. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - экономия потребления электрической энергии муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Усть-Абаканского района | % | 3 | 4 | +1 |
| - экономия потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Усть-Абаканского района | % | 3 | -3,7 | -1 |
| - экономия потребления воды муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Усть-Абаканского района | % | 3 | -11,4 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | -1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Второй индикатор получен с отрицательной динамикой в связи с увеличением объектов образования (введением в эксплуатацию детского сада «Радуга»), а также в связи с выставлением счетов Абаканской ТЭЦ администрации Калининского сельсовета по показаниям головного прибора учета (отсутствии приборов учета в здании администрации). При пересчете в сопоставимых (неменяющихся) условиях, значение данного показателя равно 7,9 %.  Третий индикатор получен с отрицательной динамикой по причине:  - увеличения объектов образования (введения в эксплуатацию д/с «Радуга» р.п.Усть-Абакан, дополнительных групп в детских садах а.Райков, с.Усть-Бюр);  - введения в эксплуатацию приборов учета в Усть-Абаканской СОШ корпус № 3 (ранее вода оплачивалась по нормативу). При пересчете в сопоставимых (неменяющихся) условиях, значение данного показателя равно 0%.  По итогам 2014 года Программе присвоен средний уровень эффективности. | | | |

**17. «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе**

*Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 36,3 | 36,3 | +1 |
| - доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 25,5 | 25,5 | +1 |
| - доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 19,0 | 19 | +1 |
| - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 65,7 | 65,7 | +1 |
| - доля потерь теплоэнергии, в общем количестве поданных в сеть ресурсов | % | 13,46 | 13,46 | +1 |
| - доля потерь воды, в общем количестве поданных в сеть ресурсов | % | 42,63 | 64,14 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +5 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программе присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2014 год 83,3%.  Шестой показатель получен с отрицательной динамикой, в связи с большим значением потерь воды по Усть-Абаканскому поссовету. | | | |

*Подпрограмма «Чистая вода»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоснабжением | % | 27,1 | 27,1 | +1 |
| - увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения | % | 24,1 | 24,1 | +1 |
| - доля проб воды, не соответствующих нормативным значениям, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям | % | 17,2 | 17,2 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

1. **«Развитие торговли в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, (в расчете на 1000 человек) | кв.м. | 370 | 370,5 | +1 |
| - повышение доступности товаров для населения через сельскохозяйственные ярмарки и ярмарки выходного дня:  количество ярмарок в год | шт. | 9 | 9 | +1 |
| - формирование торговой инфраструктуры с учетом многообразия видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли, потребностей населения:  темп роста оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) | % | 104 | 103,2 | -1 |
| - оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб. | тыс. руб. | 23,77 | 11,83 | -1 |
| - доля налогов, поступивших от торговых предприятий, в доходной части бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район | % | 1,7 | 2,3 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программе присвоен средний уровень эффективности, целевые показатели за 2014 год достигнуты на 60%. | | | |

1. **«Развитие муниципальной службы в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | % | 100 | 100 | +1 |
| - наличие кадрового резерва на должности муниципальной службы органов местного самоуправления района | % | 100 | 100 | +1 |
| - количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, повысивших квалификацию | чел. | 7 | 7 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |

1. **«Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - доля населения малых сел, получившего социальную поддержку | % | 18 | 18 | +1 |
| - доля населения малых сел, принявшего участие в культурных, спортивных и физкультурных мероприятиях малых сел | % | 20 | 23 | +1 |
| - доля населения, осуществившего благоустройство и отремонтировавшего жилые помещения, от общей численности населения, проживающего в малых селах района | % | 20 | 20 | +1 |
| - доля малых сел, осуществивших обновление объектов инфраструктуры, от общей численности малых сел района | % | 33,3 | 40 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, показатели результативности за 2014 год достигнуты на 100%. | | | |