## Лист1
Приложение № 1
Отчет о реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за 1 полугодие 2017 года.
тыс.руб.
№ п/п | Муниципальная программа | План на год |  |  |  | Кассовые расходы с начала года |  |  |  | Выполнено с начала года % (гр.10 / гр.6 х 100) | Информация о выполненных мероприятиях
|  | МБ | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Обеспечение устойчивого развития и повышение эффективности сельского хозяйства
1. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе (2014 - 2020 годы)» | 7533.1 | 2709 | 1359 | 11601.1 | 2832.3412 | 1141.4255 | 591.9981 | 4565.7648 | 39.3563
1.1. | Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» | 6787.1 | 431 |  | 7218.1 | 2605.8552 | 146.7226 |  | 2752.5778 | 38.1344 | 1.Обеспечение деятельности управления землепользования - 2417,6, из них: заработная плата - 1876,9; страховые взносы - 74,0; услуги связи - 68,0; коммунальные услуги - 175,0; прочие услуги - 32,3; прочие расходы - 84,6; приобретение мат.запасов - 97,1; пени - 6,8; гос.пошлина за постановку на учет автомобиля - 2,9. 2.Содержание объекта по утилизации - 247,9, из них: ^Охрана биотермической ямы - 101,2 МБ; ^Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных - 146,7 РХ (заработная плата - 119,2; страховые взносы - 27,5) 3. Создание общих условий функционирования АПК - 87,0 награждение победителей конно-спортивных соревнований, посвященных Дню Победы 9 Мая в аале Райков
1.2. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | 746 | 2278 | 1359 | 4383 | 226.486 | 994.7029 | 591.9981 | 1813.187 | 41.3686 | 1. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности: 1813,2 из них: 226,5 (РБ), 994,7 (РХ), 592,0 (РФ) категория "молодые семьи и молодые специалисты" - 2 чел. общая площадь приобретенного жилья составила - 144,8 кв.м. 2. Обеспечение сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры: формирование пакета документов на изготовление ПСД на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (п.Расцвет)
2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020 годы)» | 29.5 | 3267.4 |  | 3296.9 | 0 | 393.98 |  | 393.98 | 11.95 | Мероприятия по сохранению и развитию малых сел: 1.Оплата КЗ за установку малых игровых форм в аал п. Хоных Райковский сельсовет в 2016году - 394,0 (РХ) 2. Выездная библиотека -1 раз в месяц 3. Проведение праздничных мероприятий: аал Мохов проведены праздничные концерты, посвященные Новому году, 8 Марта, Маслиничные гуляния; аал. Бейка концерты посвященные 8 Марта; аал. Ах-Хол 9 мая поздравили тружеников тыла. 1 июля проводился праздник - День защиты детей. 4. В аале Баинов пробурено 7 скважин.
Развитие малого предпринимательства
3. | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» | План на год МБ: 460; План на год Всего: 460; Кассовые расходы с начала года МБ: 48.678; Кассовые расходы с начала года Всего: 48.678 | 10.5822 | Мероприятия в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства - 48,7 , из них: ^Повышение профессионального уровня предпринимателей через организацию и проведение семинаров, круглых столов, "голубых огоньков" и других мероприятий - 10,0 (Оплата ООО "Налоги. Бизнес. Право" за проведение семинара для предпринимателей в 2016 г.) ^Организация и проведение районных конкурсов: "Предприниматель года" - 38,7 (цветы, подарки)
4. | Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе до 2015 года» | План на год МБ: 145; План на год РХ: 104.7; План на год Всего: 249.7; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | Мероприятия, направленные на стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность: За 1 полугодие 2017 г. в районном центре проведены четыре ярмарки выходного дня (21.01.2017г., 18.02.2017г., 18.03.2017г., 22.04.2017г.), с участием 47 субъектов малого бизнеса, сельскохозяйственных товаров и продуктов ее переработки было реализовано на 1878,9 тыс. руб.
Обеспечение сбалансированности профессионально-квалифицированной структуры спроса и предложения рабочей силы
5. | Муниципальная программа «Повышение эффективности и управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» | 64525.632 | 1005 |  | 65530.632 | 36255.443 | 545.8744 |  | 36801.3173 | 56.159 | 1.Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере - обеспечение деятельности УФиЭ - 4865,4, в т.ч.: (заработная плата – 3110,0; страховые взносы – 1393,0; услуги связи – 69,1; программное сопровождение – 155,7; ОСАГО, техосмотр - 3,5; ремонт автомобиля - 17,7; заправка катриджа - 6,0; обучение - 7,8; предрейсовый осмотр - 2,6; прочие услуги – 7,5; приобретение основных средств – 9,4; приобретение мат.запасов – 39,2; имущественный и транспортный налог - 0,5; пени – 43,4). 2.Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района - 27572,8, из них: ^Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 19562,5 ^Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений - 8010,3 3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение деятельности МКУ "Усть-Абаканская районная правовая служба" - 2864,8, в т.ч.(заработная плата - 1999,1; страховые взносы - 640,4; командировочные – 18,0; услуги связи - 35,6; обслуживание программ - 40,0; заправка катриджа - 5,0; прочие услуги - 33,8; ОСАГО, предрейсовый осмотр - 16,5; ГСМ – 19,7; основные средства - 1,6 материальные запасы – 35,6; гос.пошлина - 13,8; имущественный и транспортный налог - 0,1; пени - 5,6) 4.Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 166,2(РХ) 5.Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда - 173,9 (РХ) 6.Осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований - 170,5(РХ) 7.Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях - 35,3 (РХ) 8.Процентные платежи за обслуживание государственных займов и кредитов - 952,4
Повышение эффективности системы здравоохранения путем повышения доступности и качества медицинской помощи, формирования здорового образа жизни
6. | Муниципальная программа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни (2014-2020 годы)» | План на год МБ: 797.5; План на год Всего: 797.5; Кассовые расходы с начала года МБ: 418.689; Кассовые расходы с начала года Всего: 418.689 | 52.5002 | 1.Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих - 290,6, в том числе: покупка вакцины антирабической – 237,1; имунноглобулин противоклещевой – 52,8; сыворотка противостолбнячная – 0,7. 2.Мероприятия в области государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций - 121,7 субсидии некоммерческой организаци (Красный крест) 3.Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни - 6,4 (КЗ 2016г. - ГСМ)
Обеспечение комплексной модернизации муниципальной системы образования, создание условий для обеспечения современного качества образования
7. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 171425.428 | 406355.6 | 3704.5 | 581485.528 | 82232.8079 | 236225.8354 | 0 | 318458.6433 | 54.7664
7.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего образования» | 127994.446 | 406355.6 | 3704.5 | 538054.546 | 61067.3546 | 236225.8354 |  | 297293.19 | 55.2534 | Развитие дошкольного образования 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дошкольные организации) - 12487,1, из них: Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 7095,1; услуги связи - 22,2; транспортные услуги - 90,5; коммунальные услуги - 3159,8; услуги по сод.имущества - 1176,8; прочие услуги - 309,6; прочие расходы - 201,6; приобретение основных средств - 166,4; приобретение мат.запасов - 265,1. 2.Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе разработка проектно-сметной документации - 53,9 ПСД для кап. ремонта парадного входа с устройством крылец и козырьков-35,0; ремонт системы отопления, водопровода, канализации - 18,9 3.Мероприятия по развитию дошкольного образования - 474,9: приобретение: ^Оборудования и инвентаря для медицинских кабинетов - 437,4 ^Специальная оценка условий труда - 21,9 ^Установка АУПС - 10,0 ^Обработка кровли огнезащитным составом, испытание пожарных кранов, лестниц, ограждений - 5,6 4.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования - 38416,4(РХ): ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств РХ: на оплату труда - 38390,5; услуги связи - 25,9, Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общеобразовательные организации) - 30613,5: из них: Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 4835,4, услуги связи - 90,7, транспортные услуги - 627,0, коммунальные услуги - 13506,0, услуги по сод.имущества - 5223,5, прочие услуги - 828,5, прочие расходы - 512,4, приобретение основных средств - 293,0, приобретение мат.запасов - 4697,0 2. Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 2341,7: ^Замена оконных деревянных блоков на пластиковые - 20,2 ^Пожарная безопасность: установка входных, межэтажных, эвакуационных дверей, ремонт АУПС - 508,3 ^Антитеррористическая безопасность: ремонт, восстановление ограждения территории - 250,0 ^Устройство детской площадки - 923,7 ^Разработка ПСД и экспертизы сметы на капитальный ремонт здания, спортивного зала - 639,5 3. Создание условия для обеспечения современного качества образования - 1385,2, из них: ^Установка АУПС - 13,3 ^Разработка ПСД системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре - 35,0 ^Обработка кровли огнезащитным составом, испытание пожарных кранов, лестниц, ограждений - 754,9 ^Обучение по мерам пожарной безопасности - 12,9 ^Определение категории помещения по взраво-пожароопасности - 6,0 ^Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций - 13,6 ^Материальные запасы по противопожарной безопасности - 17,7 ^Приобретение огнетушителей и знаков - 22,2 ^Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для медицинских кабинетов - 69,1 ^Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для пищеблоков - 37,5 ^Санитарная безопасность: устройство приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке - 87,1 ^Антитеррористическая безопасность - установка систем видеонаблюдения - 190 ^Электробезопасность - обучение и аттестация кочегаров, рабочих по бойлеру для работы в котельных - 90,1 ^Специальная оценка условий труда - 35,8 4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - 196552,1 (РХ) ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств РХ на оплату труда - 192672,8; услуги связи - 582,8; прочие услуги - 96,6; прочие расходы - 6,1; приобретение основных средств - 2156,2; приобретение мат.запасов - 1037,6 5.Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций - 655,6, из них: 605,6 (РХ); 50 (МБ), в т.ч.: ^Благоустройство школьных дворов, школьных зданий, строительство и ремонт школьных туалетов - 605,2 (РХ) ^Капитальный ремонт здания (ремонт кровли) - 0,4 (РХ) ^Организация спортивных секций для детей в общеобразовательных учреждениях - 50,0 6. Организация школьного питания - 1749,3 2116 чел.- 651,7 (РХ), 2116 чел.- 1097,5(МБ) Обеспечение условий развития сферы образования: 1.Органы местного самоуправления - 3271,6, в т.ч.: ^Субсидии на обеспечение деятельности средства МБ: оплата труда - 3144,7, услуги связи - 41,0, услуги по сод.имущества - 12,5, прочие услуги - 15,4, приобретение основных средств - 48,0, приобретение мат.запасов - 10 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) - 9291,9 из них: ^Субсидии на обеспечение деятельности средства МБ: оплата труда - 8178,9, услуги связи - 100,2, коммунальные услуги - 28,3, услуги по сод.имущества - 113,5, прочие услуги - 243,4, прочие расходы - 333,2, приобретение основных средств - 3,3; приобретение мат.запасов - 291,1
7.2. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержки одаренных детей и молодежи» | План на год МБ: 43229.982; План на год Всего: 43229.982; Кассовые расходы с начала года МБ: 21087.6736; Кассовые расходы с начала года Всего: 21087.6736 | 48.7802 | Развитие системы дополнительного образования детей 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Центр дополнительного образования)- 6553,1, в т.ч. ^Субсидии на выполнения муниципального задания средства МБ: оплата труда - 6283,1; услуги связи - 8,1; коммунальные услуги - 143,5; услуги по сод.имущества - 68,8; прочие услуги - 18,0; прочие расходы - 0,5; приобретение мат.запасов - 31,1. 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Усть-Абаканская ДШИ) - 6042,4, из них: ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 5515,6; расчеты по прочим выплатам - 6,4; услуги связи - 11,6; коммунальные услуги - 350,0; услуги по сод.имущества - 46,4; прочие услуги - 17,3; прочие расходы - 91,8; приобретение материальных запасов - 3,3. 3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Усть-Абаканская СШ) - 8452,2, в т.ч. ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 7865,9; услуги связи - 17,0; коммунальные услуги - 257,4; услуги по сод.имущества - 26,2; прочие услуги - 79,5; прочие расходы - 110,1; приобретение мат.запасов - 96,1 Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 1.Создание условия для обеспечения современного качества образования - 40,0 (РБ) Участие обучающихся (команд школьников) и их сопровождающих (руководителей) в республиканских, межрегиональных, всероссийских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, школах для одаренных детей и других международных и всероссийских мероприятиях: поездка в г. Красноярск спортсменов МБОУ "Доможаковская СОШ" , МБОУ Сапоговская СОШ", МБОУ "Расцветская СОШ" транспортные расходы из с-в МБ - 29,5; г.Москва МБОУ Усть-Абаканская СОШ" - 10,5
7.3. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание» | План на год МБ: 201; План на год Всего: 201; Кассовые расходы с начала года МБ: 77.7797; Кассовые расходы с начала года Всего: 77.7797 | 38.6963 | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан - 77,8, в том числе: Проведение спортивных мероприятий среди детей и молодежи патриотической направленности - 9,5; Районный финал военно-спортивной игры "Зарница" - 23,0; Формирование патриотического движения среди детей и молодежи - 2,0; Проведение республиканской военно-спортивной игры "Победа" - 2,0; Конкурс музеев и музейных комнат «Ожили в памяти мгновенья» - 5,0; Физкультурно-оздоровительная работа в образовательных учреждениях - 2,0; Муниципальная акция «Георгиевская ленточка» - 2,0; Конкурс слайдовых презентаций «Отечества достойные сыны» - 3,0; Районный конкурс творческих работ «Письмо неизвестному солдату» - 1,5; Муниципальная акция «Вечный огонь памяти» - 1,5; Муниципальная акция «И помнит мир спасенный» - 1,5; Военно-полевые сборы старшеклассников - 24,8.
Повышение общественной и бытовой культуры населения. Совершенствование архивного дела в Усть-Абаканском районе
8. | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» | 46942.1 | 210.7 | 1814.2 | 48967 | 20214.7909 | 0 | 100 | 20314.7909 | 41.4867
8.1. | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» | 12873.5 |  | 50 | 12923.5 | 6086.7568 |  | 50 | 6136.7568 | 47.4853 | Обеспечение развития отрасли культуры: 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (РДК Дружба, ДК им.Гагарина) - 5843,8, в т.ч.: заработная плата - 3711,7; страховые взносы - 1191,7; услуги связи - 33,1; ком.услуги - 540,8; содержание имущества - 72,9; прочие услуги - 23,8; пеня - 199,1; основные средства - 3,1; матеральные запасы - 67,6 2. Мероприятия по поддержки и развитию культуры, искуства и архивного дела: Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, согласно календарного плана - 243,0 ч т.ч.: Конкурс «Пою мое Отечество» - 5,0; «Широкая Масленица» - 8,0; Районный праздник казачьей песни «Широка душа казачья» - 15,0; Республиканский праздник «Чыл Пазы» - 25,0; мероприятия посвящение 72-й годовщине Победы в ВОВ - 160,8; празднование "День защиты детей" - 29,2 3. Государственная поддержка отрасли культуры - 50,0 (РФ) денежное поощрение лучшему работнику культуры МКУ "Усть-Бюрский сельский Дом культуры"
8.2. | Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района» | 18259.1 |  | 176 | 18435.1 | 7840.0749 |  | 50 | 7890.0749 | 42.7992 | 1.Совершенствование библиотечной деятельности - 7158,9, из них: 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУК «Усть-Абаканская ЦБС») - 6975,7 в т.ч. заработная плата - 5646,3; страховые взносы - 752,0; услуги связи - 129,1; коммунальные услуги - 219,0; содержание имущества - 72,7; установка антивирусной программы - 1,6; пени - 33,1; основные средства - 20,4; материальные запасы - 101,5 2.Мероприятия по поддержки и развитию культуры, искуства и архивного дела - 183,2 в т.ч. подписка на периодические издания - 108,9; приобретение книг - 74,3. 2.Сохранение культурных ценностей - 631,4 из них 581,4 (МБ); 50 (РФ) 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУК «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей») - 360,3 в т.ч. заработная плата - 121,7; страховые взносы - 22,7, услуги связи - 1,5; ремонт газового оборудования - 4,2; пеня - 50,3, основные средства - 8,0; материальные запасы - 151,9 2.Обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев - 20,0 изготовление доолнительных списков погибших (мраморные плиты) для мамериала ВОВ 3.Мероприятия по поддержки и развитию культуры, искуства и архивного дела - 201,1 в т.ч. спиливание аварийных деревьев - 35,0; организация и демонстрация фейерверка к 9мая - 100,0; рассада - 15,0; раб. по наблюд. за тех.сост.газовой горелки - 15,0; опл. по дог.рабочему - 36,1 4.Государственная поддержка отрасли культуры - 50,0 (РФ) денежное поощрение лучшему работнику культуры МКУ "Доможаковский сельский Дом культуры" 3.Развитие архивного дела: 1.Арендная плата за пользование помещением под архив - 99,8;
8.3. | Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» | 178.3 | 210.7 | 1588.2 | 1977.2 | 15 |  |  | 15 | 0.75865 | 1.Развитие и поддержка народного творчества - 10,0 1.1. Организация выставок народно-прикладного творчества, в том числе: Районная выставка детского ДПТ. Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества: «Новогоднее настроение», «Моя земля- моя планета», «Из мастеровых в профессионалы», «Бисерные переливы» /оформление выставки-5,0, призы-5,0/ 1.2.Проведение разножанровых фестивалей и конкурсов, в том числе: Районный конкурс «Учитель года». 2.Гармонизация отношений - 5,0 приобретение книг
8.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | План на год МБ: 14306.7; План на год Всего: 14306.7; Кассовые расходы с начала года МБ: 5764.2049; Кассовые расходы с начала года Всего: 5764.2049 | 40.2902 | 1.Органы местного самоуправления - 1457,1 в т.ч. заработная плата - 981,0; страховые взносы - 349,9; услуги связи - 24,1; обслуживание имущества - 7,5; прочие услуги - 25,2; пеня - 2,9; основные средства - 15,1; метериальные запасы - 51,4 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 4307,1 в т.ч. заработная плата - 3915,3; страховые взносы - 235,7; услуги связи - 12,7; заправка картриджа - 12,2; прочие услуги - 48,1; пеня - 3,4; основные средства - 4,0; материальные запасы - 75,7.
8.5. | Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» | План на год МБ: 1324.5; План на год Всего: 1324.5; Кассовые расходы с начала года МБ: 508.7543; Кассовые расходы с начала года Всего: 508.7543 | 38.411 | 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ культуры "Районный молодежный ресурсный центр") - 437,7 в т.ч. заработная плата - 367,4; страховые взносы - 42,2; услуги связи - 14,6; прочие услуги - 2,0; пеня - 11,5. 2. Мероприятия в области молодежной политики - 71,1 в т.ч.ч.: "День открытых дверей ФГБОУ ВЩ "ХГУ им.Н.Ф.Катанова" - 5,0; "Встреча 3-х поколений" - 13,0; День здоровья - 0,3; Районный семейный форум - 2,0; учатие в праздовании 9 мая - 9,1; Районная "Школа КВН" - 7,1; Участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" - 1,5; Республиканская акция "Свеча памяти" - 4,5; Районный слет активной молодежи "МегаПикник" - 28,0; Отборочный этап регионального фестиваля "Весна в Хакасии" - 0,6.
Повышение эффективности системы организации физкультуры и спорта, создание условий для здорового образа жизни
9. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)» | План на год МБ: 616.4; План на год Всего: 616.4; Кассовые расходы с начала года МБ: 76.7092; Кассовые расходы с начала года Всего: 76.7092 | 12.4447 | 1.Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки команд - 16,9 в т.ч.: первенство Красноярского края по рукопашному бою - 1,9; Чемпионат и первенство сибирского федерального округа по спортивному контактному (косики) каратэ г.Барнаул - 5,6; Приз Главы района спортсменам за высокие достижения - 8,8; фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" - 0,6. 2.Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения - 59,8 в т.ч.: ХСпартакиада Усть-Абаканского района по видам спорта: греко-римская борьба, настольный теннис, мини-футбол, волейбол - 19,7; Районные соревнования по настольным играм среди детей с ограниченными возможностями здоровья - 2,4; Проведение зимнего фестиваля ГТО - 4,1; соревнования посвященные 72-й годовщине Победы в ВОВ - 26,4; Районный турнир по волейболу "Кубок Победы" - 2,1; Районный турнир по футболу "Первая ласточка" - 1,9; Районные соревнования по настольному теннису - 3,2.
Организация туристических зон
10. | Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 1160.9 | 2000 |  | 3160.9 | 462.6048 |  |  | 462.6048 | 14.6352 | 1.Обеспечение развития отрасли туризма - 449,0 в т.ч.: заработная плата - 355,4; страховые взносы - 13,1; услуги связи - 1,8; обслуживание имущества - 16,4; прочие услуги - 14,6; пени - 0,5, гос.пошлина -3,1; ГСМ - 44,1 2. Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта - 13,6 в т.ч.: Изготовление рекламной полиграфической и иной продукции - 2,6 (изготовление календарей); печать баннера к 10-летию Музея "Салбык" - 4,9; изготовление банера с рекламой туристических объектов Усть - Абаканского района - 6,1.
Создание эффективной системы предоставления социальных услуг для ветеранов и инвалидов. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
11. | Муниципальная программа «Доступная среда (2014-2020 годы)» | План на год МБ: 390; План на год Всего: 390; Кассовые расходы с начала года МБ: 155.941; Кассовые расходы с начала года Всего: 155.941 | 39.9849 | 1. Предоставление Усть-Абаканскому обществу инвалидов финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности - 151,9, в том числе: заработная плата - 114,6; страховые взносы - 34,3; услуги связи - 2,1; услуги банка - 0,7, почтовые расходы - 0,2) 2.Другие мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов - 4,0, в том числе: проведение соревнований по настольным играм среди детей-инвалидов-1,0; проведение районной спартакиады по легкой атлетике среди инвалидов - 1,0; празднование мероприятий 23 февраля и 8 марта - 2,0.
12. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)» | 7560.0295 | 51590 | 6203 | 65353.0295 | 2779.0441 | 22886.0998 | 1061.4 | 26726.5439 | 40.8956
12.1. | Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» | План на год МБ: 359; План на год Всего: 359; Кассовые расходы с начала года МБ: 137.107; Кассовые расходы с начала года Всего: 137.107 | 38.1914 | 1. Предоставление Усть-Абаканскому районному обществу ветеранов финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности - 134,1 в т.ч. заработная плата - 93,3; страховые взносы - 30,4; услуги связи - 9,3; услуги сбербанка - 1,1. 2. Мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов - 3,0 Цикл мероприятий к "Дню Победы"
12.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 10 | 44382 | 6203 | 50595 |  | 20537.0701 | 1061.4 | 21598.4701 | 42.6889 | 1.Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - 1775,1 (РХ): субсидии на выполнения муниципального задания: оплата труда - 1528,6; услуги связи - 47,4; коммунальные услуги - 4,9; аренда - 36,9; услуги по содержанию имущества - 92,9; прочие услуги - 12,1; приобретение материальных запасов - 52,3 2.Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю - 18603,3 (РХ), в том числе: Опекунское пособие 281 реб. - 10757,5; вознаграждение приемным семьям 78 чел. - 7845,8. 3.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся безе попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 1220,0 из них 158,6 (РХ), 1061,4 (РФ) 1 квартира
12.3. | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» | 3896.0295 | 1743 |  | 5639.0295 | 1003.7204 |  |  | 1003.7204 | 17.7995 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МАУ «Усть-Абаканский загородный лагерь Дружба» - 870,6 ^Субсидии на выполнения муниципального задания: из средств МБ: оплата труда - 733,8; прочие расходы - 13,1; материальные запасы - 123,7 2.Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних - 133,0 из них: ^Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время - оплата труда 21чел. (7 учр.) - 61,8; ^Организация деятельности трудового отряда "СУЭК" - 71,2
12.4. | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе» | 3295 | 5465 |  | 8760 | 1638.2167 | 2349.0297 |  | 3987.2464 | 45.5165 | 1. Социальные выплаты гражданам - 1638,2, из них: ^Доплаты к пенсиям муниципальным служащим - 1559,6; ^Оказание материальной помощи малообеспеченным категориям населения - 37,0 (5 человека); ^Обеспечение мер социальной поддержки специалистов культуры, проживающих в сельской местности - 11,6 (компенсация за комунальные услуги); ^Оказание адресной помощи малоимущим гражданам, пострадавшим от пожара, а также ремонт и восстановление отопительных печей и ветхих отопительных сетей, находящихся в пожароопасном состоянии (3 человека) - 30,0 2.Осуществление государственных полномочий по выплатам гражданам, имеющим детей - 2349,0 (РХ) ^Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях
Непрерывный мониторинг и прогнозирование угроз безопасности жизни в районе
13. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2020 годы)» | 1847.3 | 29.41 |  | 1876.71 | 953.0839 |  |  | 953.0839 | 50.7848 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ("Единая дежурная диспетчерская служба") - 733,4, из них заработная плата - 702,3, страховые взносы - 31,1. 2.Мероприятия по защите населения Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах - 4,7, из них: ^Печать топографических карт (предупреждение паводка - 1шт, предупреждение природных пожаров - 1 шт) – 2,6; ^Баннер в ЕДДС – 1,2; ^Баннер - 0,9. 3.Межбюджетные трансферты на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах - 215,0, из них: ^Опашка территории населенных пунктов - 120,0; ^Приобретение специального оборудования и пожарно-технического вооружения - 95,0.
Обеспечение общественной безопасности жителей района
14. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 408.5 |  |  | 408.5 | 27.7661 | 0 | 0 | 27.7661 | 6.7971
14.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» | План на год МБ: 22; План на год Всего: 22; Кассовые расходы с начала года МБ: 3.24; Кассовые расходы с начала года Всего: 3.24 | 14.7273 | Укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе - 3,2, из них: 1.Организация восстановления документов лиц, попавших в сложные жизненные ситуации, (фотографирование, оплата гос.пошлины) - 3,2
14.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | План на год МБ: 97; План на год Всего: 97; Кассовые расходы с начала года МБ: 3; Кассовые расходы с начала года Всего: 3 | 3.0928 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения - 3,0, в т.ч.: Районная олимпиада "Знатоки ПДД" - 3,0 (награждение победителей, призеров); Районный творческий конкурс "Дорожная мозаика"
14.3. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | План на год МБ: 289.5; План на год Всего: 289.5; Кассовые расходы с начала года МБ: 21.5261; Кассовые расходы с начала года Всего: 21.5261 | 7.4356 | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 21,5, в т.ч.: 1.Формирование базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссии по ДН и ЗП - 8,7; 2.Проведено 8 межведомственных рейдовых мероприятий в 23-х населенных пунктах, в т.ч. по проверке 171-й неблагополучной семьи, имеющей 435 несовершеннолетних ребенка - 12,8
Обеспечение экологической безопасности жителей района
15. | Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | План на год МБ: 28; План на год Всего: 28; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота К Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом (26 июня) в библиотеках-филиалах МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» прошли мероприятия: ЦДБ акция «Жизни – да! Наркотикам – нет!» для учащихся 1-6 классов; Юношеская Б. показ фильма «В стране доз» для молодежи; Усть-Абаканская Б. филиала №2 урок «Дурман-трава, или обманутые судьбы» для учащихся 6-8-х классов; Московская СБ деловая игра «Старая тема на новый лад или Ваш выбор» для учащихся 5-9 классов; Вершино-Биджинская СБ прошел обзор по страницам газет и журналов «Что говорят, что пишут о наркотиках» для молодежи и учащихся 5-9 классов; Калининская СБ в рамках работы Школы здоровья прошли индивидуальные беседы-предостережения «Внимание: это опасно для жизни!!!» для учащихся 5-9 классов; Чапаевская СБ разговор по душам «Не окажись на кончике иглы» для молодежи и урок протест «Даже не пробуй» для учащихся 1-9 классов; Доможаковская модельная СБ урок-предупреждение «Один раз подумай» с показом презентации для молодежи; Райковская СБ информационный час «Любопытство ценою в жизнь» для учащихся 1-9 классов; Сапоговская СБ акция «Буратино против наркотиков» для учащихся 1-9 классов; Солнечная СБ викторина «Пристрастия, уносящие жизнь» для учащихся 1-4 классов; Ташебинская СБ беседа «Наркомания – знак беды» для учащихся 7-9 классов; Чарковская СБ беседа «Горькие плоды сладкой жизни» для учащихся 5-9 классов; Весенненская СБ беседа «Охотники за здоровьем» для молодежи; Расцветовская СБ час общения «В рабстве у безумия» для учащихся 5-9 классов. Оформлены выставки: «Молодежь и книга против наркотиков», Центральная библиотека; «Остановись перед пропастью», Центральная детская библиотека; «Не прикасайся к безумию, выбери жизнь!», Чапаевская СБ; «Знать, чтобы не оступиться», «Умей сказать Нет дурману», Солнечная СБ; «Наркомания – дорога в никуда», Тепличная сельская библиотека.
Доступность и комфортность жилья, снижение износа жилфонда
16. | Муниципальная программа «Жилище (2014 – 2020 годы)» | 1526.1 | 30358.9222 | 9001.84 | 40886.8622 | 1230 | 28598.2022 | 0 | 29828.2022 | 72.953
16.1. | Подпрограмма «Свой дом» | План на год МБ: 20; План на год Всего: 20; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство
16.2. | Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» | 10 | 28598.2022 |  | 28608.2022 |  | 28598.2022 |  | 28598.2022 | 99.965 | Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда - 28598,2: трансферты на строительство жилых помещений с целью реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания
16.3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 256.1 | 520.12 | 699.24 | 1475.46 |  |  |  | 0 | 0 | Содействие в обеспеченности жилыми помещениями молодых семей: 1.Проведение консультаций молодым семьям - 21 шт. 2.Формирования списков молодых семей для участия в Программе в 2018г. – 4 семьи. 3.Прием и оформление документов - 4 семьи 4.Выдано свидетельств в 2017 году - 2 шт 5.Выплата субсидий молодым семьям получившим свидетельства в 2017 году - 0 семей;
16.4. | Подпрограмма «Доступное жилье» | 1240 | 1240.6 | 8302.6 | 10783.2 | 1230 |  |  | 1230 | 11.4066 | 1. Улучшение муниципального жилищного фонда - 1230,0 приобретение дома 1/33кв2 для врача в МО Доможаковский с/с 2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта
17. | Программа «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)» | План на год МБ: 6685.8; План на год Всего: 6685.8; Кассовые расходы с начала года МБ: 2867.3106; Кассовые расходы с начала года Всего: 2867.3106 | 42.8866 | 1.Обеспечение деятельности УИО - 2692,3 в т.ч. (заработная плата - 2118,2; страховые взносы - 271,4; услуги связи - 68,9; ремонт и обслуж.орг.техники - 10,6; обслуживание и обновление программ - 66,4; повышение квалификации - 11,5; материальные запасы - 120,3; конверты - 25,0, 2.Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности - 175,0, оценка коэффициентов по арендной плате за пользование земельными участками - 80,0; Рыночная оценка объектов недвижимости: -оценка ставок за использование земельными участками - 50,0; -оценка зданий школы, котельной,столовой Мохово - 45,0.
Развитие инженерных систем жизнеобеспечения
18. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)» | 100 | 1640.14 |  | 1740.14 | 4 | 1640.14 |  | 1644.14 | 94.4832 | Реализация мероприятий республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года", направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности - 1644,14, из них 4,0 (МБ), 1640,1 (РХ): ^Монтаж системы управления СУН-1*45 c преобразователем частоты к насосу - 1 ед. (приобретение и установка) на центральной котельной с. Зеленое - 4,0 (МБ), 396,0 (РХ); ^Установка энергосберегающего Центробежного насоса Etanorm (ETN) (демонтаж старого и установка нового) с системой управления (приобретение и установка СУН-1*75-1 ед.) на котельной п.Расцвет - 731,7(РХ) ^Установка центробежных насосов Etabloc ( ETB) - 2 ед. с системой управления (приобретение и установка ШУН-2*18,5 -1 ед.) на котельной п. Тепличный - 512,4 (РХ)
19. | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе (2014 – 2020 годы)» | 10755 | 9879.5 | 0 | 20634.5 | 3182.3022 | 3750.3885 | 0 | 6932.6907 | 33.5976
19.1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 4000 | 3750.5 |  | 7750.5 | 520.798 | 3750.3885 |  | 4271.1865 | 55.1085 | Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры - 4271,2 из них 520,8 (МБ), 3750,4 (РХ): ^Капитальный ремонт котельного оборудования центральной котельной с. Зеленое /КЗ 2016г./ - 1200,0 (РХ) ^Капитальный ремонт ЦТП1; Кап ремонт инженерных сетей; Капитальный ремонт котельного оборудования котельных рп Усть-Абакан /КЗ 2016г./- 1632,6 (РХ); ^Капитальный ремонт инженерных сетей п. Тепличный, п. Расцвет; Капитальный ремонт котельной п. Расцвет /КЗ 2016г./ - 917,8 (РХ) ^Капитальный ремонт котельного оборудования (колосники) а.Доможаков /КЗ 2016г./ - 450,2 (МБ); ^Приобретение насоса на водозабор ЭЦВ-8/25 с.В-Биджа - 44,1 (МБ); ^Приобретение насосов ЭЦВ (2шт) и ремонт щита управления на водозаборе а.Райков - 26,5 (МБ)
19.2. | Подпрограмма «Чистая вода» | План на год МБ: 70; План на год РХ: 6129; План на год Всего: 6199; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | Улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод - Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Перспективная до ул. 30 лет Победы п. Усть-Абакан
19.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | План на год МБ: 6685; План на год Всего: 6685; Кассовые расходы с начала года МБ: 2661.5042; Кассовые расходы с начала года Всего: 2661.5042 | 39.8131 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 2661,5, в т.ч.: заработная плата - 2000,0; страховые взносы - 146,6; транспортные услуги - 5,6; прочие выплаты - 4,0; услуги связи - 33,6; коммунальные услуги - 90,3; содержание имущества - 32,9; прочие работы, услуги - 296,6; увеличение стоимости мат.запасов - 43,2; прочие расходы - 0,5; уплата иных платежей - 8,2
Развитие транспортной системы
20. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» | 21141 | 25657 | 0 | 46798 | 2414.354 | 6895 | 0 | 9309.354 | 19.8926
20.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 18996.6 | 25657 |  | 44653.6 | 1809 | 6895 |  | 8704 | 19.4923 | Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 8704,0, из них 1809,0 (МБ), 6895,0 (РХ) ^Усть-Бюрский с/с - Ремонт ул.Кирова -1809,0 (МБ) ул.Трактовая 1548,6 (РХ) ^Райковский с/с - Ремонт ул.Линейная п.Тигей - 945,6 (РХ) ^Чарковский с/с - Ремонт ул.Мира п.Уйбат 656,4 (РХ), ул.Полевая а.Бейка - 849,4 (РХ) ^Усть-Абаканский п/с - Ремонт ул.Октябрьская, ул.Гидролизная, ул.Калинина, ул.Щорса. Установка остановочного павильона ул.Калинина. Ремонт тратуаров ул.Добровольского, ул.К.Маркса, ул.Пионерская - 2895,0 (РХ)
20.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» | План на год МБ: 2144.4; План на год Всего: 2144.4; Кассовые расходы с начала года МБ: 605.354; Кассовые расходы с начала года Всего: 605.354 | 28.2295 | Обеспечение потребности населения в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах - 605,4, в том числе: Организация межмуниципального транспортного обслуживания населения по маршрутам: №104 Московское-В-Биджа, №113 Расцвет-Тепличный-Зеленое, №115 Калинино-Ташеба-Сапогов, №501 Усть-Абакан-Чарков-Ах-Хол.
| ВСЕГО: | 344077.2895 | 534807.3722 | 22082.54 | 900967.2016 | 156155.8659 | 302076.9458 | 1753.3981 | 459986.2098 | 51.0547
Заместитель Главы администрации
Усть-Абаканского района по финансам и экономике
- руководитель УФиЭ администрации Усть-Абаканского района |  | План на год Всего: Н.А. Потылицына
Исполнитель
Сконина К.В. 2-18-52

## Лист1 (2)
Приложение № 1
Выписка из отчета о реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за 1 полугодие 2017 года.
тыс.руб.
№ п/п | Муниципальная программа | План на год |  |  |  | Кассовые расходы с начала года |  |  |  | Выполнено с начала года % (гр.10 / гр.6 х 100) | Информация о выполненных мероприятиях
|  | МБ | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Обеспечение устойчивого развития и повышение эффективности сельского хозяйства
1. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе (2014 - 2020 годы)» | 7533.1 | 2709 | 1359 | 11601.1 | 2832.3412 | 1141.4255 | 591.9981 | 4565.7648 | 39.3563
1.1. | Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» | 6787.1 | 431 |  | 7218.1 | 2605.8552 | 146.7226 |  | 2752.5778 | 38.1344 | 1.Обеспечение деятельности управления землепользования - 2417,6, из них: заработная плата - 1876,9; страховые взносы - 74,0; услуги связи - 68,0; коммунальные услуги - 175,0; прочие услуги - 32,3; прочие расходы - 84,6; приобретение мат.запасов - 97,1; пени - 6,8; гос.пошлина за постановку на учет автомобиля - 2,9. 2.Содержание объекта по утилизации - 247,9, из них: ^Охрана биотермической ямы - 101,2 МБ; ^Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных - 146,7 РХ (заработная плата - 119,2; страховые взносы - 27,5) 3. Создание общих условий функционирования АПК - 87,0 награждение победителей конно-спортивных соревнований, посвященных Дню Победы 9 Мая в аале Райков
1.2. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | 746 | 2278 | 1359 | 4383 | 226.486 | 994.7029 | 591.9981 | 1813.187 | 41.3686 | 1. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности: 1813,2 из них: 226,5 (РБ), 994,7 (РХ), 592,0 (РФ) категория "молодые семьи и молодые специалисты" - 2 чел. общая площадь приобретенного жилья составила - 144,8 кв.м. 2. Обеспечение сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры: формирование пакета документов на изготовление ПСД на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (п.Расцвет)
2. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020 годы)» | 29.5 | 3267.4 |  | 3296.9 | 0 | 393.98 |  | 393.98 | 11.95 | Мероприятия по сохранению и развитию малых сел: 1.Оплата КЗ за установку малых игровых форм в аал п. Хоных Райковский сельсовет в 2016году - 394,0 (РХ) 2. Выездная библиотека -1 раз в месяц 3. Проведение праздничных мероприятий: аал Мохов проведены праздничные концерты, посвященные Новому году, 8 Марта, Маслиничные гуляния; аал. Бейка концерты посвященные 8 Марта; аал. Ах-Хол 9 мая поздравили тружеников тыла. 1 июля проводился праздник - День защиты детей. 4. В аале Баинов пробурено 7 скважин.
Развитие малого предпринимательства
3. | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» | План на год МБ: 460; План на год Всего: 460; Кассовые расходы с начала года МБ: 48.678; Кассовые расходы с начала года Всего: 48.678 | 10.5822 | Мероприятия в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства - 48,7 , из них: ^Повышение профессионального уровня предпринимателей через организацию и проведение семинаров, круглых столов, "голубых огоньков" и других мероприятий - 10,0 (Оплата ООО "Налоги. Бизнес. Право" за проведение семинара для предпринимателей в 2016 г.) ^Организация и проведение районных конкурсов: "Предприниматель года" - 38,7 (цветы, подарки)
4. | Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе до 2015 года» | План на год МБ: 145; План на год РХ: 104.7; План на год Всего: 249.7; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | Мероприятия, направленные на стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность: За 1 полугодие 2017 г. в районном центре проведены четыре ярмарки выходного дня (21.01.2017г., 18.02.2017г., 18.03.2017г., 22.04.2017г.), с участием 47 субъектов малого бизнеса, сельскохозяйственных товаров и продуктов ее переработки было реализовано на 1878,9 тыс. руб.
Обеспечение сбалансированности профессионально-квалифицированной структуры спроса и предложения рабочей силы
5. | Муниципальная программа «Повышение эффективности и управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» | 64525.632 | 1005 |  | 65530.632 | 36255.443 | 545.8744 |  | 36801.3173 | 56.159 | 1.Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере - обеспечение деятельности УФиЭ - 4865,4, в т.ч.: (заработная плата – 3110,0; страховые взносы – 1393,0; услуги связи – 69,1; программное сопровождение – 155,7; ОСАГО, техосмотр - 3,5; ремонт автомобиля - 17,7; заправка катриджа - 6,0; обучение - 7,8; предрейсовый осмотр - 2,6; прочие услуги – 7,5; приобретение основных средств – 9,4; приобретение мат.запасов – 39,2; имущественный и транспортный налог - 0,5; пени – 43,4). 2.Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района - 27572,8, из них: ^Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 19562,5 ^Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений - 8010,3 3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение деятельности МКУ "Усть-Абаканская районная правовая служба" - 2864,8, в т.ч.(заработная плата - 1999,1; страховые взносы - 640,4; командировочные – 18,0; услуги связи - 35,6; обслуживание программ - 40,0; заправка катриджа - 5,0; прочие услуги - 33,8; ОСАГО, предрейсовый осмотр - 16,5; ГСМ – 19,7; основные средства - 1,6 материальные запасы – 35,6; гос.пошлина - 13,8; имущественный и транспортный налог - 0,1; пени - 5,6) 4.Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 166,2(РХ) 5.Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда - 173,9 (РХ) 6.Осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований - 170,5(РХ) 7.Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях - 35,3 (РХ) 8.Процентные платежи за обслуживание государственных займов и кредитов - 952,4
Повышение эффективности системы здравоохранения путем повышения доступности и качества медицинской помощи, формирования здорового образа жизни
6. | Муниципальная программа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни (2014-2020 годы)» | План на год МБ: 797.5; План на год Всего: 797.5; Кассовые расходы с начала года МБ: 418.689; Кассовые расходы с начала года Всего: 418.689 | 52.5002 | 1.Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих - 290,6, в том числе: покупка вакцины антирабической – 237,1; имунноглобулин противоклещевой – 52,8; сыворотка противостолбнячная – 0,7. 2.Мероприятия в области государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций - 121,7 субсидии некоммерческой организаци (Красный крест) 3.Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни - 6,4 (КЗ 2016г. - ГСМ)
Обеспечение комплексной модернизации муниципальной системы образования, создание условий для обеспечения современного качества образования
7. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 171425.428 | 406355.6 | 3704.5 | 581485.528 | 82232.8079 | 236225.8354 | 0 | 318458.6433 | 54.7664
7.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего образования» | 127994.446 | 406355.6 | 3704.5 | 538054.546 | 61067.3546 | 236225.8354 |  | 297293.19 | 55.2534 | Развитие дошкольного образования 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дошкольные организации) - 12487,1, из них: Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 7095,1; услуги связи - 22,2; транспортные услуги - 90,5; коммунальные услуги - 3159,8; услуги по сод.имущества - 1176,8; прочие услуги - 309,6; прочие расходы - 201,6; приобретение основных средств - 166,4; приобретение мат.запасов - 265,1. 2.Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе разработка проектно-сметной документации - 53,9 ПСД для кап. ремонта парадного входа с устройством крылец и козырьков-35,0; ремонт системы отопления, водопровода, канализации - 18,9 3.Мероприятия по развитию дошкольного образования - 474,9: приобретение: ^Оборудования и инвентаря для медицинских кабинетов - 437,4 ^Специальная оценка условий труда - 21,9 ^Установка АУПС - 10,0 ^Обработка кровли огнезащитным составом, испытание пожарных кранов, лестниц, ограждений - 5,6 4.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования - 38416,4(РХ): ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств РХ: на оплату труда - 38390,5; услуги связи - 25,9, Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общеобразовательные организации) - 30613,5: из них: Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 4835,4, услуги связи - 90,7, транспортные услуги - 627,0, коммунальные услуги - 13506,0, услуги по сод.имущества - 5223,5, прочие услуги - 828,5, прочие расходы - 512,4, приобретение основных средств - 293,0, приобретение мат.запасов - 4697,0 2. Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 2341,7: ^Замена оконных деревянных блоков на пластиковые - 20,2 ^Пожарная безопасность: установка входных, межэтажных, эвакуационных дверей, ремонт АУПС - 508,3 ^Антитеррористическая безопасность: ремонт, восстановление ограждения территории - 250,0 ^Устройство детской площадки - 923,7 ^Разработка ПСД и экспертизы сметы на капитальный ремонт здания, спортивного зала - 639,5 3. Создание условия для обеспечения современного качества образования - 1385,2, из них: ^Установка АУПС - 13,3 ^Разработка ПСД системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре - 35,0 ^Обработка кровли огнезащитным составом, испытание пожарных кранов, лестниц, ограждений - 754,9 ^Обучение по мерам пожарной безопасности - 12,9 ^Определение категории помещения по взраво-пожароопасности - 6,0 ^Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций - 13,6 ^Материальные запасы по противопожарной безопасности - 17,7 ^Приобретение огнетушителей и знаков - 22,2 ^Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для медицинских кабинетов - 69,1 ^Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для пищеблоков - 37,5 ^Санитарная безопасность: устройство приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке - 87,1 ^Антитеррористическая безопасность - установка систем видеонаблюдения - 190 ^Электробезопасность - обучение и аттестация кочегаров, рабочих по бойлеру для работы в котельных - 90,1 ^Специальная оценка условий труда - 35,8 4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - 196552,1 (РХ) ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств РХ на оплату труда - 192672,8; услуги связи - 582,8; прочие услуги - 96,6; прочие расходы - 6,1; приобретение основных средств - 2156,2; приобретение мат.запасов - 1037,6 5.Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций - 655,6, из них: 605,6 (РХ); 50 (МБ), в т.ч.: ^Благоустройство школьных дворов, школьных зданий, строительство и ремонт школьных туалетов - 605,2 (РХ) ^Капитальный ремонт здания (ремонт кровли) - 0,4 (РХ) ^Организация спортивных секций для детей в общеобразовательных учреждениях - 50,0 6. Организация школьного питания - 1749,3 2116 чел.- 651,7 (РХ), 2116 чел.- 1097,5(МБ) Обеспечение условий развития сферы образования: 1.Органы местного самоуправления - 3271,6, в т.ч.: ^Субсидии на обеспечение деятельности средства МБ: оплата труда - 3144,7, услуги связи - 41,0, услуги по сод.имущества - 12,5, прочие услуги - 15,4, приобретение основных средств - 48,0, приобретение мат.запасов - 10 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) - 9291,9 из них: ^Субсидии на обеспечение деятельности средства МБ: оплата труда - 8178,9, услуги связи - 100,2, коммунальные услуги - 28,3, услуги по сод.имущества - 113,5, прочие услуги - 243,4, прочие расходы - 333,2, приобретение основных средств - 3,3; приобретение мат.запасов - 291,1
7.2. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержки одаренных детей и молодежи» | План на год МБ: 43229.982; План на год Всего: 43229.982; Кассовые расходы с начала года МБ: 21087.6736; Кассовые расходы с начала года Всего: 21087.6736 | 48.7802 | Развитие системы дополнительного образования детей 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Центр дополнительного образования)- 6553,1, в т.ч. ^Субсидии на выполнения муниципального задания средства МБ: оплата труда - 6283,1; услуги связи - 8,1; коммунальные услуги - 143,5; услуги по сод.имущества - 68,8; прочие услуги - 18,0; прочие расходы - 0,5; приобретение мат.запасов - 31,1. 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Усть-Абаканская ДШИ) - 6042,4, из них: ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 5515,6; расчеты по прочим выплатам - 6,4; услуги связи - 11,6; коммунальные услуги - 350,0; услуги по сод.имущества - 46,4; прочие услуги - 17,3; прочие расходы - 91,8; приобретение материальных запасов - 3,3. 3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Усть-Абаканская СШ) - 8452,2, в т.ч. ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 7865,9; услуги связи - 17,0; коммунальные услуги - 257,4; услуги по сод.имущества - 26,2; прочие услуги - 79,5; прочие расходы - 110,1; приобретение мат.запасов - 96,1 Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 1.Создание условия для обеспечения современного качества образования - 40,0 (РБ) Участие обучающихся (команд школьников) и их сопровождающих (руководителей) в республиканских, межрегиональных, всероссийских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, школах для одаренных детей и других международных и всероссийских мероприятиях: поездка в г. Красноярск спортсменов МБОУ "Доможаковская СОШ" , МБОУ Сапоговская СОШ", МБОУ "Расцветская СОШ" транспортные расходы из с-в МБ - 29,5; г.Москва МБОУ Усть-Абаканская СОШ" - 10,5
7.3. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание» | План на год МБ: 201; План на год Всего: 201; Кассовые расходы с начала года МБ: 77.7797; Кассовые расходы с начала года Всего: 77.7797 | 38.6963 | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан - 77,8, в том числе: Проведение спортивных мероприятий среди детей и молодежи патриотической направленности - 9,5; Районный финал военно-спортивной игры "Зарница" - 23,0; Формирование патриотического движения среди детей и молодежи - 2,0; Проведение республиканской военно-спортивной игры "Победа" - 2,0; Конкурс музеев и музейных комнат «Ожили в памяти мгновенья» - 5,0; Физкультурно-оздоровительная работа в образовательных учреждениях - 2,0; Муниципальная акция «Георгиевская ленточка» - 2,0; Конкурс слайдовых презентаций «Отечества достойные сыны» - 3,0; Районный конкурс творческих работ «Письмо неизвестному солдату» - 1,5; Муниципальная акция «Вечный огонь памяти» - 1,5; Муниципальная акция «И помнит мир спасенный» - 1,5; Военно-полевые сборы старшеклассников - 24,8.
Повышение общественной и бытовой культуры населения. Совершенствование архивного дела в Усть-Абаканском районе
8. | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» | 46942.1 | 210.7 | 1814.2 | 48967 | 20214.7909 | 0 | 100 | 20314.7909 | 41.4867
8.1. | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» | 12873.5 |  | 50 | 12923.5 | 6086.7568 |  | 50 | 6136.7568 | 47.4853 | Обеспечение развития отрасли культуры: 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (РДК Дружба, ДК им.Гагарина) - 5843,8, в т.ч.: заработная плата - 3711,7; страховые взносы - 1191,7; услуги связи - 33,1; ком.услуги - 540,8; содержание имущества - 72,9; прочие услуги - 23,8; пеня - 199,1; основные средства - 3,1; матеральные запасы - 67,6 2. Мероприятия по поддержки и развитию культуры, искуства и архивного дела: Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, согласно календарного плана - 243,0 ч т.ч.: Конкурс «Пою мое Отечество» - 5,0; «Широкая Масленица» - 8,0; Районный праздник казачьей песни «Широка душа казачья» - 15,0; Республиканский праздник «Чыл Пазы» - 25,0; мероприятия посвящение 72-й годовщине Победы в ВОВ - 160,8; празднование "День защиты детей" - 29,2 3. Государственная поддержка отрасли культуры - 50,0 (РФ) денежное поощрение лучшему работнику культуры МКУ "Усть-Бюрский сельский Дом культуры"
8.2. | Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района» | 18259.1 |  | 176 | 18435.1 | 7840.0749 |  | 50 | 7890.0749 | 42.7992 | 1.Совершенствование библиотечной деятельности - 7158,9, из них: 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУК «Усть-Абаканская ЦБС») - 6975,7 в т.ч. заработная плата - 5646,3; страховые взносы - 752,0; услуги связи - 129,1; коммунальные услуги - 219,0; содержание имущества - 72,7; установка антивирусной программы - 1,6; пени - 33,1; основные средства - 20,4; материальные запасы - 101,5 2.Мероприятия по поддержки и развитию культуры, искуства и архивного дела - 183,2 в т.ч. подписка на периодические издания - 108,9; приобретение книг - 74,3. 2.Сохранение культурных ценностей - 631,4 из них 581,4 (МБ); 50 (РФ) 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУК «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей») - 360,3 в т.ч. заработная плата - 121,7; страховые взносы - 22,7, услуги связи - 1,5; ремонт газового оборудования - 4,2; пеня - 50,3, основные средства - 8,0; материальные запасы - 151,9 2.Обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев - 20,0 изготовление доолнительных списков погибших (мраморные плиты) для мамериала ВОВ 3.Мероприятия по поддержки и развитию культуры, искуства и архивного дела - 201,1 в т.ч. спиливание аварийных деревьев - 35,0; организация и демонстрация фейерверка к 9мая - 100,0; рассада - 15,0; раб. по наблюд. за тех.сост.газовой горелки - 15,0; опл. по дог.рабочему - 36,1 4.Государственная поддержка отрасли культуры - 50,0 (РФ) денежное поощрение лучшему работнику культуры МКУ "Доможаковский сельский Дом культуры" 3.Развитие архивного дела: 1.Арендная плата за пользование помещением под архив - 99,8;
8.3. | Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» | 178.3 | 210.7 | 1588.2 | 1977.2 | 15 |  |  | 15 | 0.75865 | 1.Развитие и поддержка народного творчества - 10,0 1.1. Организация выставок народно-прикладного творчества, в том числе: Районная выставка детского ДПТ. Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества: «Новогоднее настроение», «Моя земля- моя планета», «Из мастеровых в профессионалы», «Бисерные переливы» /оформление выставки-5,0, призы-5,0/ 1.2.Проведение разножанровых фестивалей и конкурсов, в том числе: Районный конкурс «Учитель года». 2.Гармонизация отношений - 5,0 приобретение книг
8.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | План на год МБ: 14306.7; План на год Всего: 14306.7; Кассовые расходы с начала года МБ: 5764.2049; Кассовые расходы с начала года Всего: 5764.2049 | 40.2902 | 1.Органы местного самоуправления - 1457,1 в т.ч. заработная плата - 981,0; страховые взносы - 349,9; услуги связи - 24,1; обслуживание имущества - 7,5; прочие услуги - 25,2; пеня - 2,9; основные средства - 15,1; метериальные запасы - 51,4 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 4307,1 в т.ч. заработная плата - 3915,3; страховые взносы - 235,7; услуги связи - 12,7; заправка картриджа - 12,2; прочие услуги - 48,1; пеня - 3,4; основные средства - 4,0; материальные запасы - 75,7.
8.5. | Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» | План на год МБ: 1324.5; План на год Всего: 1324.5; Кассовые расходы с начала года МБ: 508.7543; Кассовые расходы с начала года Всего: 508.7543 | 38.411 | 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ культуры "Районный молодежный ресурсный центр") - 437,7 в т.ч. заработная плата - 367,4; страховые взносы - 42,2; услуги связи - 14,6; прочие услуги - 2,0; пеня - 11,5. 2. Мероприятия в области молодежной политики - 71,1 в т.ч.ч.: "День открытых дверей ФГБОУ ВЩ "ХГУ им.Н.Ф.Катанова" - 5,0; "Встреча 3-х поколений" - 13,0; День здоровья - 0,3; Районный семейный форум - 2,0; учатие в праздовании 9 мая - 9,1; Районная "Школа КВН" - 7,1; Участие во всероссийской акции "Георгиевская ленточка" - 1,5; Республиканская акция "Свеча памяти" - 4,5; Районный слет активной молодежи "МегаПикник" - 28,0; Отборочный этап регионального фестиваля "Весна в Хакасии" - 0,6.
Повышение эффективности системы организации физкультуры и спорта, создание условий для здорового образа жизни
9. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)» | План на год МБ: 616.4; План на год Всего: 616.4; Кассовые расходы с начала года МБ: 76.7092; Кассовые расходы с начала года Всего: 76.7092 | 12.4447 | 1.Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки команд - 16,9 в т.ч.: первенство Красноярского края по рукопашному бою - 1,9; Чемпионат и первенство сибирского федерального округа по спортивному контактному (косики) каратэ г.Барнаул - 5,6; Приз Главы района спортсменам за высокие достижения - 8,8; фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" - 0,6. 2.Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения - 59,8 в т.ч.: ХСпартакиада Усть-Абаканского района по видам спорта: греко-римская борьба, настольный теннис, мини-футбол, волейбол - 19,7; Районные соревнования по настольным играм среди детей с ограниченными возможностями здоровья - 2,4; Проведение зимнего фестиваля ГТО - 4,1; соревнования посвященные 72-й годовщине Победы в ВОВ - 26,4; Районный турнир по волейболу "Кубок Победы" - 2,1; Районный турнир по футболу "Первая ласточка" - 1,9; Районные соревнования по настольному теннису - 3,2.
Организация туристических зон
10. | Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 1160.9 | 2000 |  | 3160.9 | 462.6048 |  |  | 462.6048 | 14.6352 | 1.Обеспечение развития отрасли туризма - 449,0 в т.ч.: заработная плата - 355,4; страховые взносы - 13,1; услуги связи - 1,8; обслуживание имущества - 16,4; прочие услуги - 14,6; пени - 0,5, гос.пошлина -3,1; ГСМ - 44,1 2. Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта - 13,6 в т.ч.: Изготовление рекламной полиграфической и иной продукции - 2,6 (изготовление календарей); печать баннера к 10-летию Музея "Салбык" - 4,9; изготовление банера с рекламой туристических объектов Усть - Абаканского района - 6,1.
Создание эффективной системы предоставления социальных услуг для ветеранов и инвалидов. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
11. | Муниципальная программа «Доступная среда (2014-2020 годы)» | План на год МБ: 390; План на год Всего: 390; Кассовые расходы с начала года МБ: 155.941; Кассовые расходы с начала года Всего: 155.941 | 39.9849 | 1. Предоставление Усть-Абаканскому обществу инвалидов финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности - 151,9, в том числе: заработная плата - 114,6; страховые взносы - 34,3; услуги связи - 2,1; услуги банка - 0,7, почтовые расходы - 0,2) 2.Другие мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов - 4,0, в том числе: проведение соревнований по настольным играм среди детей-инвалидов-1,0; проведение районной спартакиады по легкой атлетике среди инвалидов - 1,0; празднование мероприятий 23 февраля и 8 марта - 2,0.
12. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)» | 7560.0295 | 51590 | 6203 | 65353.0295 | 2779.0441 | 22886.0998 | 1061.4 | 26726.5439 | 40.8956
12.1. | Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» | План на год МБ: 359; План на год Всего: 359; Кассовые расходы с начала года МБ: 137.107; Кассовые расходы с начала года Всего: 137.107 | 38.1914 | 1. Предоставление Усть-Абаканскому районному обществу ветеранов финансовой поддержки на осуществление уставной деятельности - 134,1 в т.ч. заработная плата - 93,3; страховые взносы - 30,4; услуги связи - 9,3; услуги сбербанка - 1,1. 2. Мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов - 3,0 Цикл мероприятий к "Дню Победы"
12.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 10 | 44382 | 6203 | 50595 |  | 20537.0701 | 1061.4 | 21598.4701 | 42.6889 | 1.Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - 1775,1 (РХ): субсидии на выполнения муниципального задания: оплата труда - 1528,6; услуги связи - 47,4; коммунальные услуги - 4,9; аренда - 36,9; услуги по содержанию имущества - 92,9; прочие услуги - 12,1; приобретение материальных запасов - 52,3 2.Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю - 18603,3 (РХ), в том числе: Опекунское пособие 281 реб. - 10757,5; вознаграждение приемным семьям 78 чел. - 7845,8. 3.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся безе попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 1220,0 из них 158,6 (РХ), 1061,4 (РФ) 1 квартира
12.3. | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» | 3896.0295 | 1743 |  | 5639.0295 | 1003.7204 |  |  | 1003.7204 | 17.7995 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МАУ «Усть-Абаканский загородный лагерь Дружба» - 870,6 ^Субсидии на выполнения муниципального задания: из средств МБ: оплата труда - 733,8; прочие расходы - 13,1; материальные запасы - 123,7 2.Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних - 133,0 из них: ^Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время - оплата труда 21чел. (7 учр.) - 61,8; ^Организация деятельности трудового отряда "СУЭК" - 71,2
12.4. | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе» | 3295 | 5465 |  | 8760 | 1638.2167 | 2349.0297 |  | 3987.2464 | 45.5165 | 1. Социальные выплаты гражданам - 1638,2, из них: ^Доплаты к пенсиям муниципальным служащим - 1559,6; ^Оказание материальной помощи малообеспеченным категориям населения - 37,0 (5 человека); ^Обеспечение мер социальной поддержки специалистов культуры, проживающих в сельской местности - 11,6 (компенсация за комунальные услуги); ^Оказание адресной помощи малоимущим гражданам, пострадавшим от пожара, а также ремонт и восстановление отопительных печей и ветхих отопительных сетей, находящихся в пожароопасном состоянии (3 человека) - 30,0 2.Осуществление государственных полномочий по выплатам гражданам, имеющим детей - 2349,0 (РХ) ^Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях
Непрерывный мониторинг и прогнозирование угроз безопасности жизни в районе
13. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2020 годы)» | 1847.3 | 29.41 |  | 1876.71 | 953.0839 |  |  | 953.0839 | 50.7848 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ("Единая дежурная диспетчерская служба") - 733,4, из них заработная плата - 702,3, страховые взносы - 31,1. 2.Мероприятия по защите населения Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах - 4,7, из них: ^Печать топографических карт (предупреждение паводка - 1шт, предупреждение природных пожаров - 1 шт) – 2,6; ^Баннер в ЕДДС – 1,2; ^Баннер - 0,9. 3.Межбюджетные трансферты на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах - 215,0, из них: ^Опашка территории населенных пунктов - 120,0; ^Приобретение специального оборудования и пожарно-технического вооружения - 95,0.
Обеспечение общественной безопасности жителей района
14. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 408.5 |  |  | 408.5 | 27.7661 | 0 | 0 | 27.7661 | 6.7971
14.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» | План на год МБ: 22; План на год Всего: 22; Кассовые расходы с начала года МБ: 3.24; Кассовые расходы с начала года Всего: 3.24 | 14.7273 | Укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе - 3,2, из них: 1.Организация восстановления документов лиц, попавших в сложные жизненные ситуации, (фотографирование, оплата гос.пошлины) - 3,2
14.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | План на год МБ: 97; План на год Всего: 97; Кассовые расходы с начала года МБ: 3; Кассовые расходы с начала года Всего: 3 | 3.0928 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения - 3,0, в т.ч.: Районная олимпиада "Знатоки ПДД" - 3,0 (награждение победителей, призеров); Районный творческий конкурс "Дорожная мозаика"
14.3. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | План на год МБ: 289.5; План на год Всего: 289.5; Кассовые расходы с начала года МБ: 21.5261; Кассовые расходы с начала года Всего: 21.5261 | 7.4356 | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 21,5, в т.ч.: 1.Формирование базы данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссии по ДН и ЗП - 8,7; 2.Проведено 8 межведомственных рейдовых мероприятий в 23-х населенных пунктах, в т.ч. по проверке 171-й неблагополучной семьи, имеющей 435 несовершеннолетних ребенка - 12,8
Обеспечение экологической безопасности жителей района
15. | Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | План на год МБ: 28; План на год Всего: 28; Кассовые расходы с начала года МБ: 0; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота К Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом (26 июня) в библиотеках-филиалах МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» прошли мероприятия: ЦДБ акция «Жизни – да! Наркотикам – нет!» для учащихся 1-6 классов; Юношеская Б. показ фильма «В стране доз» для молодежи; Усть-Абаканская Б. филиала №2 урок «Дурман-трава, или обманутые судьбы» для учащихся 6-8-х классов; Московская СБ деловая игра «Старая тема на новый лад или Ваш выбор» для учащихся 5-9 классов; Вершино-Биджинская СБ прошел обзор по страницам газет и журналов «Что говорят, что пишут о наркотиках» для молодежи и учащихся 5-9 классов; Калининская СБ в рамках работы Школы здоровья прошли индивидуальные беседы-предостережения «Внимание: это опасно для жизни!!!» для учащихся 5-9 классов; Чапаевская СБ разговор по душам «Не окажись на кончике иглы» для молодежи и урок протест «Даже не пробуй» для учащихся 1-9 классов; Доможаковская модельная СБ урок-предупреждение «Один раз подумай» с показом презентации для молодежи; Райковская СБ информационный час «Любопытство ценою в жизнь» для учащихся 1-9 классов; Сапоговская СБ акция «Буратино против наркотиков» для учащихся 1-9 классов; Солнечная СБ викторина «Пристрастия, уносящие жизнь» для учащихся 1-4 классов; Ташебинская СБ беседа «Наркомания – знак беды» для учащихся 7-9 классов; Чарковская СБ беседа «Горькие плоды сладкой жизни» для учащихся 5-9 классов; Весенненская СБ беседа «Охотники за здоровьем» для молодежи; Расцветовская СБ час общения «В рабстве у безумия» для учащихся 5-9 классов. Оформлены выставки: «Молодежь и книга против наркотиков», Центральная библиотека; «Остановись перед пропастью», Центральная детская библиотека; «Не прикасайся к безумию, выбери жизнь!», Чапаевская СБ; «Знать, чтобы не оступиться», «Умей сказать Нет дурману», Солнечная СБ; «Наркомания – дорога в никуда», Тепличная сельская библиотека.
Доступность и комфортность жилья, снижение износа жилфонда
16. | Муниципальная программа «Жилище (2014 – 2020 годы)» | 1526.1 | 30358.9222 | 9001.84 | 40886.8622 | 1230 | 28598.2022 | 0 | 29828.2022 | 72.953
16.1. | Подпрограмма «Свой дом» | План на год МБ: 20; План на год Всего: 20; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство
16.2. | Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» | 10 | 28598.2022 |  | 28608.2022 |  | 28598.2022 |  | 28598.2022 | 99.965 | Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда - 28598,2: трансферты на строительство жилых помещений с целью реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания
16.3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 256.1 | 520.12 | 699.24 | 1475.46 |  |  |  | 0 | 0 | Содействие в обеспеченности жилыми помещениями молодых семей: 1.Проведение консультаций молодым семьям - 21 шт. 2.Формирования списков молодых семей для участия в Программе в 2018г. – 4 семьи. 3.Прием и оформление документов - 4 семьи 4.Выдано свидетельств в 2017 году - 2 шт 5.Выплата субсидий молодым семьям получившим свидетельства в 2017 году - 0 семей;
16.4. | Подпрограмма «Доступное жилье» | 1240 | 1240.6 | 8302.6 | 10783.2 | 1230 |  |  | 1230 | 11.4066 | 1. Улучшение муниципального жилищного фонда - 1230,0 приобретение дома 1/33кв2 для врача в МО Доможаковский с/с 2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта
17. | Программа «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе (2016-2020 годы)» | План на год МБ: 6685.8; План на год Всего: 6685.8; Кассовые расходы с начала года МБ: 2867.3106; Кассовые расходы с начала года Всего: 2867.3106 | 42.8866 | 1.Обеспечение деятельности УИО - 2692,3 в т.ч. (заработная плата - 2118,2; страховые взносы - 271,4; услуги связи - 68,9; ремонт и обслуж.орг.техники - 10,6; обслуживание и обновление программ - 66,4; повышение квалификации - 11,5; материальные запасы - 120,3; конверты - 25,0, 2.Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности - 175,0, оценка коэффициентов по арендной плате за пользование земельными участками - 80,0; Рыночная оценка объектов недвижимости: -оценка ставок за использование земельными участками - 50,0; -оценка зданий школы, котельной,столовой Мохово - 45,0.
Развитие инженерных систем жизнеобеспечения
18. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Абаканском районе (2014 - 2020 годы)» | 100 | 1640.14 |  | 1740.14 | 4 | 1640.14 |  | 1644.14 | 94.4832 | Реализация мероприятий республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года", направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности - 1644,14, из них 4,0 (МБ), 1640,1 (РХ): ^Монтаж системы управления СУН-1*45 c преобразователем частоты к насосу - 1 ед. (приобретение и установка) на центральной котельной с. Зеленое - 4,0 (МБ), 396,0 (РХ); ^Установка энергосберегающего Центробежного насоса Etanorm (ETN) (демонтаж старого и установка нового) с системой управления (приобретение и установка СУН-1*75-1 ед.) на котельной п.Расцвет - 731,7(РХ) ^Установка центробежных насосов Etabloc ( ETB) - 2 ед. с системой управления (приобретение и установка ШУН-2*18,5 -1 ед.) на котельной п. Тепличный - 512,4 (РХ)
19. | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе (2014 – 2020 годы)» | 10755 | 9879.5 | 0 | 20634.5 | 3182.3022 | 3750.3885 | 0 | 6932.6907 | 33.5976
19.1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 4000 | 3750.5 |  | 7750.5 | 520.798 | 3750.3885 |  | 4271.1865 | 55.1085 | Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры - 4271,2 из них 520,8 (МБ), 3750,4 (РХ): ^Капитальный ремонт котельного оборудования центральной котельной с. Зеленое /КЗ 2016г./ - 1200,0 (РХ) ^Капитальный ремонт ЦТП1; Кап ремонт инженерных сетей; Капитальный ремонт котельного оборудования котельных рп Усть-Абакан /КЗ 2016г./- 1632,6 (РХ); ^Капитальный ремонт инженерных сетей п. Тепличный, п. Расцвет; Капитальный ремонт котельной п. Расцвет /КЗ 2016г./ - 917,8 (РХ) ^Капитальный ремонт котельного оборудования (колосники) а.Доможаков /КЗ 2016г./ - 450,2 (МБ); ^Приобретение насоса на водозабор ЭЦВ-8/25 с.В-Биджа - 44,1 (МБ); ^Приобретение насосов ЭЦВ (2шт) и ремонт щита управления на водозаборе а.Райков - 26,5 (МБ)
19.2. | Подпрограмма «Чистая вода» | План на год МБ: 70; План на год РХ: 6129; План на год Всего: 6199; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | Улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод - Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Перспективная до ул. 30 лет Победы п. Усть-Абакан
19.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | План на год МБ: 6685; План на год Всего: 6685; Кассовые расходы с начала года МБ: 2661.5042; Кассовые расходы с начала года Всего: 2661.5042 | 39.8131 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 2661,5, в т.ч.: заработная плата - 2000,0; страховые взносы - 146,6; транспортные услуги - 5,6; прочие выплаты - 4,0; услуги связи - 33,6; коммунальные услуги - 90,3; содержание имущества - 32,9; прочие работы, услуги - 296,6; увеличение стоимости мат.запасов - 43,2; прочие расходы - 0,5; уплата иных платежей - 8,2
Развитие транспортной системы
20. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)» | 21141 | 25657 | 0 | 46798 | 2414.354 | 6895 | 0 | 9309.354 | 19.8926
20.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 18996.6 | 25657 |  | 44653.6 | 1809 | 6895 |  | 8704 | 19.4923 | Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 8704,0, из них 1809,0 (МБ), 6895,0 (РХ) ^Усть-Бюрский с/с - Ремонт ул.Кирова -1809,0 (МБ) ул.Трактовая 1548,6 (РХ) ^Райковский с/с - Ремонт ул.Линейная п.Тигей - 945,6 (РХ) ^Чарковский с/с - Ремонт ул.Мира п.Уйбат 656,4 (РХ), ул.Полевая а.Бейка - 849,4 (РХ) ^Усть-Абаканский п/с - Ремонт ул.Октябрьская, ул.Гидролизная, ул.Калинина, ул.Щорса. Установка остановочного павильона ул.Калинина. Ремонт тратуаров ул.Добровольского, ул.К.Маркса, ул.Пионерская - 2895,0 (РХ)
20.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» | План на год МБ: 2144.4; План на год Всего: 2144.4; Кассовые расходы с начала года МБ: 605.354; Кассовые расходы с начала года Всего: 605.354 | 28.2295 | Обеспечение потребности населения в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах - 605,4, в том числе: Организация межмуниципального транспортного обслуживания населения по маршрутам: №104 Московское-В-Биджа, №113 Расцвет-Тепличный-Зеленое, №115 Калинино-Ташеба-Сапогов, №501 Усть-Абакан-Чарков-Ах-Хол.
| ВСЕГО: | 344077.2895 | 534807.3722 | 22082.54 | 900967.2016 | 156155.8659 | 302076.9458 | 1753.3981 | 459986.2098 | 51.0547
Заместитель Главы администрации
Усть-Абаканского района по финансам и экономике
- руководитель УФиЭ администрации Усть-Абаканского района |  | План на год Всего: Н.А. Потылицына
Исполнитель
Сконина К.В. 2-18-52