## Отчет
ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района Республики Хакасия за 9 месяцев 2022 года.
тыс.руб.
№ п/п | Муниципальная программа | План на год |  |  |  | Кассовые расходы с начала года |  |  |  | Выполнено с начала года % (гр.10/гр.6х100) | Информация о выполненных мероприятиях
|  | МБ | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» | 11959.827 | 2011.3 | 230.6 | 14201.727 | 8442.2093 | 1558.1091 | 230.561 | 10230.8794 | 72.0397 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельской территории - 1006,9, из них: 1.Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в том числе разработка проектно-сметной документации - 53,0, из них: Оплата земельного налога и налога на имущество по строительству жилья,предоставляемого по договору найма. 2.Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) - 953,9, в том числе: 721,0 (МБ), 2,3 (РХ), 230,6 (ФБ) Получен сертификат на покупку жилья - 1 чел. |  | 1006.9
[11 empty] | Развитие рынка труда (кадровый потенциал) на сельских территориях - 445,2, из них: ^Приобретение торговых прилавков для ярмарки - 415,2; ^Формирование призового фонда республиканских конно-спортивных соревнований в г.Абакан - 30,0. |  | 445.2
[11 empty] | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 8 778,8, из них: 1.Органы местного самоуправления - 7080,0, в том числе: заработная плата – 4346,8; социальное пособие - 9,9; начисления на выплаты по оплате труда – 1194,1; услуги связи – 77,2; коммунальные услуги - 332,2; работы, услуги по содержанию имущества – 126,4; прочие работы, услуги – 783,9; страхование - 2,2; увеличение стоимости основных средств - 22,0; увеличение стоимости материальных запасов – 159,2; прочие расходы – 26,1. 2.Содержание объекта по утилизации биологических отходов - 143,0 оплата за охрану и содержание объекта по договору. 3.Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных - 1555,8 (РХ), из них: заработная плата – 439,4; начисления на выплаты по оплате труда – 132,7; уничтожение биологических отходов путем сжигания в спец.печах - 886,7; ГСМ - 93,0; страховка - 3,4; запчасти - 0,6. |  | 7080 | 143 | 1555.8
2. | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» | План на год МБ: 48; План на год Всего: 48; Кассовые расходы с начала года МБ: 35.179; Кассовые расходы с начала года Всего: 35.179 | 73.2895 | Мероприятия в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства - 35,2 ^Проведение районного конкурса «Предприниматель 2021 года». |  | 35.2
3. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» | 401644.3411 | 632383.9196 | 71229.301 | 1105257.5418 | 266035.4119 | 455640.1982 | 49312.9591 | 770988.5692 | 69.7565
3.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего образования» | 338730.0162 | 632383.9196 | 71229.301 | 1042343.2368 | 224072.8158 | 455640.1982 | 49312.9591 | 729025.9731 | 69.9411 | Развитие дошкольного образования: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дошкольные организации) - 36974,3, из них: Расходы на выполнения муниципального задания из средств районного бюджета: оплата труда - 22406,4, услуги связи - 45,6, транспортные услуги - 131,2, коммунальные услуги - 6893,9, услуги по сод.имущества - 1471,4, прочие услуги - 501,0, прочие расходы - 3543,4, приобретение основных средств - 176,1, приобретение мат.запасов - 1805,3. |  | 36974.3
2.Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации
[11 empty] | 2.Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 3736,1, из них: ^Проверка сметной документации на капитальный ремонт д/с Ромашка - 36,8; ^ПСД на капитальный ремонт кровли д/с Аленушка - 178,6; ^Капитальный ремонт эвакуационных выходов д/с Ромашка - 206,1; ^Капитальный ремонт помещений д/с Ромашка - 509,5; ^Капитальный ремонт кровли д/с Аленушка - 2805,1. |  | 3736.1
[11 empty] | 3.Мероприятия по развитию дошкольного образования - 10155,3, в том числе: ^Замена, установка пожарных лестниц (д/с Звездочка-10,0, д/с Ромашка-1194,49) - 1204,5; ^Приобретение мебели в группу (д/с Звездочка-8,2, д/с Ласточка-48,8, д/с Солнышко-180,0, д/с Родничок-80,1) - 317,1 ^Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для пищеблоков (д/с Родничок-63,2, д/с Ромашка-19,4, д/с Звездочка-43,5, д/с Аленушка-35,5, д/с Рябинушка-25,1; д/с Радуга-226,1) - 412,8; ^Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для медицинских кабинетов (д/с Ромашка-38,0, д/с Калинка-348,6) - 386,6; ^Приобретение орг.техники: (д/с Ромашка-109,9, д/с Звездочка-115,6, д/с Родничок-110,0, д/с Калинка-40,0, д/с Рябинушка-110,0, д/с Аленушка-110,0, д/с Ласточка-110,0, д/с Радуга-110,0, д/с Солнышко-110,0) - 925,5; ^Приобретение огнетушителей, против.знаков, ГДЗК: (д/с Звездочка) - 1,5; ^Испытание пожарных кранов и лестниц,огражд.кровли (д/с Ромашка-7,2, д/с Рябинушка-7,0, д/с Радуга-8,0) - 22,2; ^Проверка качества огнезащитной обработки дерев.конструкций (д/с Рябинушка-6,0, д/с Радуга-9,6) - 15,6; ^Ремонт отопления (д/с Аленушка) - 162,4; ^Установка, дооборуд. АУПС (д/с Радуга-46,6; д/с Ласточка-1013,6; д/с Солнышко-71,1) - 1131,3; ^Ремонт освещения, электрооборудования (д/с Радуга-63,8, д/с Звездочка-32,5) - 96,3; ^ПСД на АУПС: (д/с Звездочка) - 29,3; ^Ремонт помещений: (д/с Рябинушка-1475,8, д/с Ласточка-187,2, д/с Радуга-763,6; д/с Родничок-511,0 (пищ.блок) - 2937,6; | 1748.9 | 10155.3
^Замена окон, дверей (д/с Аленушка-92,5, д/с Рябинушка-675,4) - 767,9; ^Монтаж ограждения (д/с Родничок-324,0, д/с Звездочка-424,7) - 748,7; ^Приобретение стиральной машины (д/с Рябинушка) - 50,0; ^Приобретение оборудования в группу здоровья (д/с Ромашка) - 82,6; ^Дооборуд., ремонт видеонаблюдения (д/с Радуга) - 15,0; ^Ремонт крыльца (д/с Рябинушка-250,0; д/с Радуга-575,0) - 825,0; ^Приобретение жалюзи (д/с Ромашка) - 23,4.
[11 empty] | 4.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования - 86179,2 (РХ): ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств республиканского бюджета: оплата труда-83635,8, услуги связи-29,4, прочие услуги- 1200,8, приобретение мат.запасов-1313,2. | 20997 | 86179.2
[11 empty] | 5.Модернизация региональных систем дошкольного образования - 2040,8, из них: 2000,0 (РХ), 40,8 (МБ): ^Замена окон: д/с Рябинушка-1020,4, д/с Ласточка-1020,4. |  | 2040.8
[11 empty] | Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общеобразовательные организации) - 98269,9: из них: Расходы на выполнения муниципального задания из средств районного бюджета: оплата труда-34748,7, услуги связи-177,5, транспортные услуги-1641,4, коммунальные услуги-25892,7, аренда-54,9, услуги по сод.имущества-7170,9, прочие услуги-2824,7, прочие расходы-16224,6, приобретение основных средств-955,8, приобретение мат.запасов-8578,7. | 35580.1 | 98269.9
[11 empty] | 2.Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации - 1,1: ^Земельный налог на участок д.Чапаево. |  | 1.1
[11 empty] | 3. Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 627,7, в том числе: ^Проверка сметной документации на капитальный ремонт (Росток-20,0, В-Биджинская СОШ-17,4, Райковская СОШ-19,4) - 56,8; ^ПСД на кап.ремонт (Весенненская СОШ) - 398,5; ^Гос.экспертиза сметной стоимости на капитальный ремонт (Чапаевская СОШ-98,0; В-Биджинская СОШ-74,4) - 172,4. |  | 627.7
[11 empty] | 4. Создание условия для обеспечения современного качества образования - 43619,4, в том числе: ^Ремонт освещения, электрооборудования: (Московская СОШ) - 1422,0; ^Обучение пож-тех минимум (Усть-Абаканская СОШ) - 3,0; ^Замена окон, дверей (У-Бюрская СОШ-43,9, Солнечная СОШ-347,2, Красноозерная ООШ-392,1, Расцветская СОШ-500,0, Опытненская СОШ-234,7, Доможаковская СОШ-390,2, У-А СОШ-1095,6) - 3003,7; ^Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для медицинских кабинетов: (Усть-Абаканская СОШ-90,0 (облуч), У-Бюрская СОШ-84,0 (облуч), В-Биджинская СОШ-644,8, Расцветская СОШ-654,8, Райковская СОШ-313,2, Доможаковская СОШ-108,8, Сапоговская СОШ-174,5, Калининская СОШ-4,7, Росток-226,6, Солнечная СОШ-265,4, Весенненская СОШ-583,9, ОШИ-91,9, Чарковская СОШИ-264,4) - 3507,0; ^Санитарная безопасность: приобретение оборудования и инвентаря для пищеблоков: (Усть-Абаканская СОШ-673,8, Росток-120,0, У-Бюрская СОШ-17,0, ОШИ-97,0, Калининская СОШ-129,0, Райковская СОШ-183,2, Доможаковская СОШ-59,3, В-Биджинская СОШ-72,6(сад)) - 1351,9; ^Приобретение школьной мебели (ОШИ-125,0, Красноозерная ООШ-148,9, Солнечная СОШ-124,2, Опытненская СОШ-169,6, Московская СОШ-34,0) - 601,7; ^Приобретение макета пнев.оружия (Усть-Абаканская СОШ) - 38,0; ^Ремонт кровли: (Сапоговская СОШ-266,0 (козырьки), У-Бюрская СОШ-920,9, Красноозерная ООШ-2280,5) - 3467,4; ^Приобретение жалюзи: (Доможаковская СОШ-96,2, Сапоговская СОШ-34,2, Усть-Абаканская СОШ-134,6) - 265,0; | 4595.5 | 13659.7 |  |  | 43619.4
[11 empty] | ^Локально-вычислительная сеть (Красноозерная ООШ-115,6, В-Биджинская СОШ-149,8) - 265,4; ^Ремонт ограждения: (Сапоговская СОШ) - 586,3; ^Установка противожарных дверей, люков: (Опытненская СОШ-106,0, Сапоговская СОШ-134,0, Расцветская СОШ-128,0, Московская СОШ-30,0, Весенненская СОШ-67,0, Солнечная СОШ-77,5) - 542,5; ^Приобретение мебели в столовую: (Калининская СОШ-50,5, Опытненская СОШ-70,0; Красноозерная ООШ-29,9) - 150,4; ^Огнезащитная обработка: (Опытненская СОШ-23,3, Весенненская СОШ-42,9, Райковская СОШ-7,0, Чапаевская СОШ-38,5, У-А-29,4, Калининская СОШ-21,6) - 162,7; ^Проверка качества огнезащитной обработки (Усть-Абаканская СОШ-32,0, Опытненская СОШ-4,0, ОШИ-4,0, В-Биджинская СОШ-7,0, Солнечная СОШ-12,0, Калининская СОШ-7,0, Чарковская СОШ-10,0, Сапоговская СОШ-4,0) - 80,0; ^Приобретение огнетушителей и против.знаков, ГДЗК, пож.рукавов (Райковская СОШ-1,7, Усть-Абаканская СОШ-18,8, У-Бюрская СОШ-6,3, Весенненская СОШ-5,7, Калининская СОШ-2,2, ОШИ-0,9) - 35,6; ^Приобретение клас.досок: (Калининская СОШ-51,5, Доможаковская СОШ-34,0) - 85,5; ^Приобретение орг.техники: (Калининская СОШ-168,6, ОШИ-106,2, Сапоговская СОШ-330,0, В-Биджинская СОШ-220,0, Московская СОШ-220,0, Доможаковская СОШ-234,1, Солнечная СОШ-220,0, Росток-360,0, Райковская СОШ-313,3, Опытненская СОШ-253,3, Расцветская СОШ-110,0, Чарковская СОШИ-220,0, Усть-Абаканская СОШ-626,4, Весенненская СОШ-220,0, У-Бюрская СОШ-200,0, Красноозерная ООШ-504,3, Чапаевская СОШ-110,0) - 4416,2; | 4558.1 | 6324.6
[11 empty] | ^Приобретение мебели в группу д/с: (Усть-Бюрская СОШ-17,0, Сапоговская СОШ-40,0, Солнечная СОШ-50,0, В-Биджинская СОШ-591,2) - 698,2; ^Приобретение стир.машины в сад (Райковская СОШ) - 46,2; ^Аккуст.в акт.зал (У-Абаканская СОШ) -151,0; ^Ремонт помещений (Солнечная СОШ-542,1, В-Биджинская СОШ-5040,9, Расцветская СОШ-560,4(мед.каб), Красноозерная ООШ-248,7 (прачка), Калининская СОШ-583,3 (пищ.блок), Чарковская СОШИ-576,8 (пищ.блок), ОШИ-411,0, Росток-591,5 (пищ.блок), У-Абаканская СОШ-2422,6, Московская СОШ-1327,2 (пищ.блок), Опытненская СОШ-418,5, Весенненская СОШ-74,9) - 12797,9; ^Ремонт отопления (Усть-Абаканская СОШ) - 262,5; ^Ремонт котельной (Сапоговская СОШ) - 145,4; ^Ремонт вентиляции (Росток) - 163,0; ^Оценка технического состояния здания (Красноозерная ООШ) - 199,0; ^ПСД на АУПС (Весенненская СОШ-45,8, Сапоговская СОШ-129,6, Московская СОШ-135,9) - 311,3; ^Монтаж, дооборуд. АУПС (Сапоговская СОШ-1362,1, У-Бюрская СОШ-37,3, Весенненская СОШ-138,2) - 1537,6; ^Ремонт системы холодного водоснабжения, канализации (Чапаевская СОШ-242,4, Сапоговская СОШ-1024,8, У-А СОШ-255,4, В-Биджинская СОШ-28,1, Солнечная СОШ-142,0) - 1692,7; |  | 18004.8
[11 empty] | ^Проверка сметной документации на ремонт кабинетов (Расцветская СОШ-6,8, Московская СОШ-13,0, Опытненская СОШ-6,7) - 26,5; ^Проведение ГИА - 22,2; ^Определение категории помещений по взрывопожарной опасности (Опытненская СОШ-6,4, Весенненская СОШ-24,0, Солнечная СОШ-7,0) - 37,4; ^Испытание пожарных кранов и лестниц,ограждений кровли (Росток-8,0, ОШИ-2,0, Усть-Абаканская СОШ-17,0, Чапаевская СОШ-10,0, В-Биджинская СОШ-1,5, Чарковская СОШ-7,5) - 46,0; ^Конкурс "А ну-ка, девушки"- 34,0; ^Приобретение барабанов для парада на 9 мая - 260,3; |  | 426.4
[11 empty] | ^Приобрет.спорт.инвентаря (Росток) - 30,0; ^Приобретение стендов (Калининская СОШ) - 23,7; ^Приобретение канц.товаров (У-Бюрская СОШ) - 10,0; ^Приобретение квадрокопта (Солнечная СОШ) - 9,5; ^Приобретение линолеума (У-Абаканская СОШ) - 10,0; ^Приобретение мяг.инвентаря для новой группы (В-Биджинская СОШ) - 102,8; ^Ремонт фасада (У-Абаканская СОШ 2 кор) - 3254,5; ^Ремонт, дооборуд. видеонаблюдения (В-Биджинская СОШ) - 400,7; ^Проект и акт на скважину (Сапоговская СОШ) - 116,0; ^Устройство покрытия из брусчатки (Сапоговская СОШ) - 1089,5; ^Обучение кочегаров (У-Бюрская СОШ-3,6, Чапаевская СОШ-18,0, Чарковская СОШ-3,6, Сапоговская СОШ-14,4) - 39,6; |  | 5086.3
[11 empty] | ^Проведение конкурса управленческих комад - 20,2; ^Проведение конкурса "Педагог дошкольного образования" - 30,3; Августовская конференция - 37,1; День учителя - 15,0; День дошкольного работника - 15,0. |  | 117.6
[11 empty] | 5.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 26804,8 (ФБ) ^Субсидии на выполнения муниципального задания: из средств федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. |  | 26804.8
[11 empty] | 6.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - 355263,5(РХ) ^Субсидии на выполнения муниципального задания из средств республиканского бюджета: оплата труда-344879,5, услуги связи-100,7, прочие услуги-2327,6, приобретение основных средств-3759,3, приобретение мат.запасов - 4196,4. |  | 355263.5
[11 empty] | 7.Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций - 3061,2, из них: 3000,0(РХ), 61,2(МБ) ^Приобретение учебной мебели (Росток-102,0, Райковская СОШ-591,84, У-Абаканская СОШ-591,84, Расцветская СОШ-295,92, Московская СОШ-591,84, В-Биджинская СОШ-591,84, Опытненская СОШ-295,92) |  | 3061.2
[11 empty] | 8.Организация школьного питания - 1865,5, из них: 531,5 (МБ), 1334,1 (РХ) (927 чел.) 9.Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - 16868,4, из них: 168,7(МБ), 1670,0(РХ), 15029,7(ФБ). |  | 18734
[11 empty] | 10. Частичное погашение кредиторской задолженности -122,4, в том числе: 120,0 (РХ), 2,4 (МБ) (пени за несвоевременную оплату страховых взносов). |  | 122.4
[11 empty] | Обеспечение условий развития сферы образования: 1.Органы местного самоуправления - 8349,2, из них: оплата труда-7236,0, услуги связи-41,9, услуги по сод.имущества-524,9, прочие услуги- 223,7, прочие расходы-25,8, приобретение основных средств-260,3, приобретение мат.запасов-36,6. 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) - 21336,6, из них: оплата труда-18491,0, услуги связи-79,1, транспортные услуги-5,3, коммунальные услуги-311,3, аренда-35,0, услуги по сод.имущества- 577,9, прочие услуги-747,0, прочие расходы-38,3, приобретение основных средств-539,5, приобретение мат.запасов-512,2. |  | 8349.2 | 21336.6
[11 empty] | Региональный проект Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда» 1.Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды - 4223,6, из них: 4139,6 (РФ); 41,8 (РХ); 42,2 (МБ) ^Приобретение орг.техники: МБОУ "Московская СОШ им. А.П. Кыштымова"-361,0; МБОУ "Опытненская СОШ"-1931,3; МБОУ "Расцветская СОШ"-1931,3. 2.Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций (ЦОС) - 3061,2, из них: 3000,0 (РХ, 61,2 (МБ) ^Ремонт кабинетов ЦОС и приобретение уч.мебели Опытненская СОШ-1020,4, Расцветская СОШ-1020,4, Московская СОШ-1020,4 |  | 7284.8
[11 empty] | Региональный проект Республики Хакасия «Успех каждого ребенка» 1.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом - 3406,6, из них: 3338,8(РФ), 33,7(РХ), 34,1(МБ) Капитальный ремонт спорт.зала и приобретение спорт.инвентаря Райковская СОШ-1703,3, В-Биджинская СОШ-1703,3. 2.Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций (спорт.зал) - 3059,0, из них: 2997,9 (РХ), 61,2 (МБ) Капитальный ремонт спорт.зала и приобретение спорт.инвентаря: В-Биджинская СОШ-1797,1, Райковская СОШ-1261,9 |  | 6465.7
3.2. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержки одаренных детей и молодежи» | План на год МБ: 62652.3249; План на год Всего: 62652.3249; Кассовые расходы с начала года МБ: 41813.2273; Кассовые расходы с начала года Всего: 41813.2273 | 66.7385 | Развитие системы дополнительного образования детей: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Центр дополнительного образования) - 10586,3, из них:оплата труда-10150,7, услуги связи-25,6, коммунальные услуги -158,2, услуги по сод.имущества - 67,2, прочие услуги-78,6, прочие расходы-1,1, приобретение основных средств- 33,4, приобретение мат.запасов-71,5. 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Усть-Абаканская ДШИ) - 10174,0, из них: Расходы на выполнения муниципального задания из средств районного бюджета: оплата труда-9657,3, услуги связи-14,8, коммунальные услуги -394,5, услуи по содержанию имущества-24,6, прочие услуги-62,6, увеличение стоимости основных средств-20,2. 3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Усть-Абаканская СШ) - 17196,3, из них: Расходы на выполнения муниципального задания из средств районного бюджета: оплата труда-15878,6, услуги связи-19,4, коммунальные услуги-502,4, услуи по содержанию имущества-296,2, прочие услуги-79,0, прочие расходы-92,8, увеличение стоимости основных средств-60,1, увеличение стоимости материальных запасов-267,8. |  | 10586.3 | 10174 | 17196.3
4.Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - Капитальный ремонт системы водоснабжения (ДШИ)
[11 empty] | 4.Создание условия для обеспечения современного качества образования - 1474,5, из них: ^Ремонт освещения гаража ЦДО - 45,4; ^Аккустика в актовый зал ЦДО - 81,6; ^Орг.техника ЦДО - 214,2; ^Учебная мебель ЦДО - 76,0; ^Зап.части для картинга ЦДО - 120,1; ^Монтаж эл.оборуд. ЦДО - 19,1; ^Замена окон ЦДО - 843,7; ^Проверка качества огнезащитной обработки ЦДО - 3,5; ^Проведение интернета ЦДО - 25,2; ^Организация палаточного лагеря "Вершина" - 45,7. |  | 1474.5
[11 empty] | Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи: 1.Создание условия для обеспечения современного качества образования - 113,4, из них: ^Конкурсы, праздники для школьников и дошкольников - 11,4; ^Проезд победителя "Звезда спасения" - 7,5; ^Поощрительные выплаты выпускникам-медалистам - 80,0; ^Награждение выпускников - 14,5. |  | 113.4
[11 empty] | Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 1.Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования (МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» - 2268,7, из них: Субсидии на выполнения муниципального задания (из средств МБ) - оплата труда |  | 2268.7
3.3. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание» | План на год МБ: 262; План на год Всего: 262; Кассовые расходы с начала года МБ: 149.3688; Кассовые расходы с начала года Всего: 149.3688 | 57.011 | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан - 149,4, из них: 1."Юный зарничник" - 6,0; 2. Первенство по пулевой стрельбе - 3,0; 3. "А, ну-ка, девушки" - 2,0; 4. Военно-полевые сборы - 34,0; 5. Районный фестваль-конкурс Воено-патриотической песни «Она звучит не умирая» (оформление, награждение) - 20,0; 6. "И помнит мир спасенный" - 5,0; 7. "Георгиевская ленточка" - 6,0; 8. "Я люблю тебя, Россия!" - 1,0; 9. Районная дистанционная образовательная олимпиада "Герои ВОВ" - 2,0; 10. "Юные таланты Отчизны" - 1,0; 11. Награждения на мероприятиях патриотической направленности - 16,0; 12. "Зарница" - 1,0; 13. "Туриада-2022" - 4,0; 14. Соревнования по картингу - 4,0; 15. Открытый районный турнир по скоростной сборке радиоаппаратуры - 1,0; 16. Палаточный лагерь "Вершина" - 15,0; 17. Районная спартакиада молодежи допризывного возраста - 19,3; 18. Остаток на счете на конец квартала - 9,1 |  | 149.4
4. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 5184.773 | 455 |  | 5639.773 | 3780.4788 | 326.6748 |  | 4107.1536 | 72.8248 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ("Единая дежурная диспетчерская служба") - 3507,6. 2.Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах - 31,4, в том числе: ^Изготовление баннера по пожарной безопасности - 3,0; ^Изготовление памяток по пяти видам рисков ЧС - 18,4; ^Ремонт оборудования для ВКС - 10,0. 3.Материально-техническое обеспечение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований - 333,4, из них: 6,7 (МБ), 326,7 (РХ), в том числе: ^Прибретение 7 систем оповеществования - 160,8; ^Приобретение офисной мебели - 44,8; ^Приобретение оргтехники (компьютер, МФУ) - 127,8. 4.Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах - 234,8 Проведение опашки населенных пунктов; Приобретение пожарного инвентаря, автономных пожарных извещателей.
5. | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района» | 104262.8531 | 471.911 | 165.816 | 104900.5801 | 70258.5223 | 320.7582 | 165.816 | 70745.0964 | 67.4401
5.1. | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» | План на год МБ: 26686.3793; План на год Всего: 26686.3793; Кассовые расходы с начала года МБ: 19167.4188; Кассовые расходы с начала года Всего: 19167.4188 | 71.8247 | Обеспечение развития отрасли культуры: 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (РДК Дружба, ДК им.Гагарина) - 13790,0, в том числе: Заработная плата - 8862,3; Начисления на выплаты по оплате труда - 2390,5; Услуги связи - 74,7; Коммунальные услуги - 1166,6; Работы, услуги по содержанию имущества - 260,4; Прочие работы, услуги - 284,5; Увеличение стоимости основных средств - 90,7; Увеличение стоимости ГСМ - 258,4; Увеличение стоимости строит.материалов - 32,7; Увеличение стоимости прочих оборотных запасов - 119,9 (канц. и хоз.товары); Прочие расходы - 243,8; Страхование - 5,5. |  | 13790
[11 empty] | 2. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 1751,7, в том числе: 1. Районный конкурс художественного чтения и творчества поэтов любителей «Несу Родину в душе» - 18,0; 2. Ремонт кабинета ДК Гагарино - 559,25; 3. Концертная программа, посвященная международному женскому дню 8 марта 2022 г. - 15,4; 4. Праздник «Масленница Великая» - 15,0; 5. Игровая программа, посвященная 23 февраля - 7,5; 6. Концертная программа «Женское счастье» - 10,0; 7. День работника ЖКХ - 26,4; 8. День работника культуры - 15,0; 9. Районный конкурс к международному женскому дню «Маленькая мисс 2022» - 12,0; 10. Орг.взнос за участие в фестивале «Созвездие улыбок» - 7,4; 11. Онлайн-проект «Звездные семьи Усть-Абаканского района» - 1,0; 12. Участие в семинаре работников культуры - 11,25; 13. Участие в Международном фестивале-конкурсе «Алтайская легенда» Образцовой хореографической студии «Радуга» - 24,4; 14. Районный конкурс «Здоровым быть модно» - 8,3; 15. Акция по пропаганде ЗОЖ «День здоровья» - 10,34; 16. Тематическая выставка «Нам жить и помнить» - 5,75; 17. Акция открытый микрофон - 14,35; 18. Мероприятия, посвященные 77-й годовщине ВОВ - 271,16; |  | 1032.5
[11 empty] | 19. Торжественный концерт «Минувших лет святая память» - 20,2; 20. Концерт, посвященный Дню местного самоуправления» - 71,2; 21. Конкурс художественного чтения среди детей «Поэтическая весна» - 8,1; 22. Юбилейный концерт Народного хора ветеранов «Жизнь как песня: задорная русская!» - 45,1; 23. Проведение мероприятия «Российский азимут-2022» - 9,4; 24. Концерт «Сердце моё Россия» - 11,4; 25. Онлайн-конкурс «Звонкое чудо-частушка» - 6,0; 26. Мероприятие, посвященное Дню медицинского работника - 49,6; 27. Ремонт электрооборудования МБУ "РДК Дружба" - 151,6; 28. День семьи, любви и верности - 10,5; 29. Выездные мероприятия ст.Тигей, ст.Хоных, п.Ташеба - 9,0; 30. Акция «Целый мир-жаркое лето» - 5,0; 31. Ярмарка Дружный бизнес Хакасии - 5,15; 32. Торжественное награждение волонтеров и организаторов фестиваля выпускников «Под алым парусом Хакасии» - 20,0; 33. Ремонт водоснабжения РДК «Дружба» - 45,27; 34. Закрытие Юнармейской смены в оз «Дружба» - 7,0; 35. Выездные мероприятия День сел - 150,7; 36. Празднование Дня Лошади - 13,28; 37. Открытие ФАПа аал.Чарки- 10,0; |  | 648.5
[11 empty] | 38. Мероприятие, посвященное 15-ти летию МАУК Салбык - 15,7; 39. Остаток на счете - 55,0. |  | 70.7
[11 empty] | 3.Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 2275,3, в том числе: 1. Разработка ПСД на капитальный ремонт Автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения - 46,2; 2. Капитальный ремонт отопления фойе - 215,4; 3. Капитальный ремонт пожарного водопровода - 212,9; 4. Проверка сметной документации на кап.ремонт здания РДК "Дружба" - 99,5; 5. Капитальный ремонт стен, полов и потолков МБУ РДК «Дружба» - 1701,3. |  | 2275.3
[11 empty] | 4.Укрепление материально-технической базы - 1350,4, в том числе: 1. Карта памяти, видеокамера, штатив, планшет -244,1; 2. Диваны, стулья, табуреты, столы, зеркала - 213,6; 3. Приобретение компьютера в сборе, МФУ - 147,4; 4. Стеллажи, комп.техника (РДК) - 435,3; 5. Квадрокоптер - 310,0. |  | 1350.4
5.2. | Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района» | 45426.7335 | 471.911 | 165.816 | 46064.4605 | 28354.917 | 320.7582 | 165.816 | 28841.4912 | 62.6112 | Совершенствование библиотечной деятельности: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУК «Усть-Абаканская ЦБС») - 19940,1, в том числе: Заработная плата - 14460,4; Начисления на выплаты по оплате труда - 4110,3; Услуги связи - 142,4; Коммунальные услуги - 646,5; Услуги по содержанию имущества - 120,4; Прочие работы, услуги - 149,6; Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 67,6; Увеличение стоимости основных средств - 5,2; Приобретение угля - 30,6; Транспортные услуги - 5,2; Прочие расходы - 10,8; Увеличение стоимости строительных материалов - 191,1. |  | 19940.1 | 28841.5
[11 empty] | 2.Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 1532,7, в том числе: 1. Приобретение стеллажей - 168,6; 2. Изготовление дизайн-проекта В-Биджинской библиотеки - 300,0; 3. Открытие центра доступа в Весенненской библиотеке (приобретение мониторов, МФУ) - 100,8; 4. Повышение проф.уровня библиотечных работников - 30,5; 5. Приобретение биб.техники - 20,0; 6. Подключение лицензии ЛитРес- 35,0; 7. Комплектование литературой - 415,0; 8. Приобретение сист.блоков, столов, стульев, муз.центра - 120,05; 9. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Усть-Абаканском районе - 10,2 (Открытие недели детской и юношеской книги «Книжный карнавал» - 2,4, конкурс работа клубов по интересам «Библиотечный меридиан» - 1,6, Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 22» - 1,0, День открытых дверей - 5,2); 10. Летняя программа чтение - 1,9; 11. Юбилей в кругу друзей 45 лет библиотеки п.Тепличный - 8,1; 12. Формирование 19 детских кружков по интересам в летний период - 5,0; 13. Проведение праздника «Маленькие дети на большой планете - 2,0; 14. Интеллектуальная игра «Чемпионат читателей» - 0,75. |  | 1532.7
15. Юбилей библиотеки филиал № 2 - 9,9; 16. День села Зеленое проведение мастер-класса - 1,4; 17.Мастер класс художественное оформление камня на мероприятии «Дружный бизнес Хакасии» - 3,8; 18. Библиотечное оборудование (кресла, банкетки, стулья, столы и принтер МФУ) - 99,2; 19 Мастер классы «День села Райков», праздник «День Лошади» - 13,5; 20. Монтаж освещения и розеток - 100,0; Остаток на счете - 87,0.
[11 empty] | 3. Обеспечение услугами связи в части предоставления широкополосного доступа к сети «Интернет» социально значимых объектов муниципальных образований - 308,5, из них: 6,2 (МБ), 302,3 (РХ) Предоставление широкополостного доступа к сети интернет 13-ти филиалам МБУК «Усть-Абаканская ЦБС». |  | 308.5
[11 empty] | 4. Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) - 188,0, из них: 3,8 (МБ), 18,4 (РХ), 165,8 (РФ) Комплектование книжных фондов |  | 188
[11 empty] | Сохранение культурных ценностей: 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений МБУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей» - 2885,6, в том числе: Заработная плата - 1446,0; Начисления на выплаты по оплате труда - 406,7; Услуги связи - 22,8; Коммунальные услуги - 141,1; Услуги по содержанию имущества - 153,7; Прочие работы, услуги - 129,7; Страхование - 26,0; Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 80,2; Увеличение стоимости ГСМ - 99,2; Увеличение стоимости строительных материалов - 111,2; Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - 0,8; Прочие расходы - 125,0; Увеличение стоимости основных средств - 143,2. |  | 2885.6
[11 empty] | 2.Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 3733,9: 1. Конкурс «Новогодняя сказка» - 2,7; 2. Мероприятие «Этот старый Новый год» - 3,3; 3. Фотоконкурс «Креативная Елка-2022» - 5,0; 4.Конкурс детских рисунков «Дед Мороз и Снегурочка» - 4,8; 5. Онлайн-тест «Блокада Ленинграда» - 1,65; 6. Онлайн-конкурс видеопоздравлений, посвященный Татьяниному Дню - 1,65; 7. Укрепление МТБ (МФУ струйный, садовый измельчитель, мойка) - 296,2; 8. Мероприятие, посвященное памяти о росссиянах, исполнявщших служебный долг за пределами Отечества - 7,0; 9. Мероприятие, посвященное 303 годовщине вывода войск из Афганистана - 7,5; 10. Районный конкурс «Подарок к 8 марта» - 3,25; 11. Мероприятие «Наша масленница широка и весела» - 2,95; 12. Приобретение сенсорного стола - 314,0; 13. День космонавтики - 4,9; 14. Изготовление трибуны к 9 мая - 120,0; 15. Возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в рамках проведения Республиканского автопробега - 34,0; 16.Приобретение принтера - 100,0; 17.Оформление мемориала к 9 мая (флаги) - 14,3; 18. Оформление клумбы «Звезда» - 5,0; |  | 928.2 | 3733.9
[11 empty] | 19. Приобретение сувениров для участников автопробега - 12,0; 20. Конкурс на лучшую эмблему (логотип) Усть-Абаканского музея - 1,0; 21. Ночь музеев - 1,98; 22. Салют, посвященный Дню Победы в ВОВ-400,0; 23. Мастер-класс по изготовлению мыльных пузырей, - 0,55; 24. Мероприятия, посвященные Дню России - 4,8; 25. Конкурс рисунков и акция , приуроченные ко Дню защиты детей 1 июня 2022 г. - 5,85; 26. Мастер-класс по изготовлению поделки «Солнышко в интерьере» - 0,6; 27. Оформление фотовыставки, посвященной истории районной больницы - 5,6; 28. Проведение митинга, посвященного Дню памяти и скорби с возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата - 20,0; 29. Приобретение стендов - 7,2; 30. Оформление фотовыставок, посвященных юбилею Пожарной охраны - 10,4; 30. Проведение мероприятий, посвященных победе в ВОВ - 373,0; 31. Подключение «Вечного огня» для проведения праздничных мероприятий - 5,1; 32. Приобретение одноразовой посуды для проведения акции «Полевая кухня» - 6,6; 33. Приобретение подаркам ветеранам и труженникам тыла - 7,6; 34. Районный конкурс среди детей и подростков «Наша Победа» - 4,4; 35. Квест «Наша Победа» - 7,4; 36. Остаток на счете - 46,32. |  | 920.4
[11 empty] | 36. Установка ограждения - 933,7; 37.Приобретение стеллажа - 7,0; 38. Конкур выставка рисунков «Моя бабушка и дедушка» - 6,0; 39. Квест История моего поселка - 9,6; 40. Митинг, посвященный Дню окончания Второй мировой войны - 7,3; 41. Акция «День флага» - 5,6; 42. Мастер классы «Рисуем на камнях» - 6,3; 43. Установка видеонаблюдения - 827,0; 44. Фестиваль выпускников под Алым Парусом Хакасии - 30,0; 44. День морского флота - 22,1; 45. Проведение мероприятий с детьми в каникулярный период - 7,1; 46 Ярмарка Дружный бизнес Хакасии проведение мастер класса роспись на камнях - 4,0; 47. Мастер класс «Чудесная открытка» к дню семьи, любви и верности - 1,6; 48. Квест «Заполярье» - 7,0; 49. Квест Дети Победы - 11,0. |  | 1885.3
[11 empty] | 3. Обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев - 178,9, 1. Мероприятие «Чыл-Пазы» - 29,5; 2. Приобретение национального костюма (платье женское, сигидек, гол.убор) - 25,0; 3. Ветровки с символикой - 15,0; 4. Дезинсекция (клещи) - 70,3; 5. Опашка территории - 11,2; 6.Ожившая история Долины Царей (проведение обряда, мастер-классы, дегустация напитков) - 27,9 |  | 178.9
[11 empty] | 4.Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 44,8, из них: 1. Проверка ПСД на кап.ремонт.здания музея |  | 44.8
[11 empty] | Развитие архивного дела: 1. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 29,0, в том числе: Приобретение стеллажей - 16,3, стремянок - 12,7. |  | 29
5.3. | Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» | План на год МБ: 1593.2; План на год Всего: 1593.2; Кассовые расходы с начала года МБ: 1036.2568; Кассовые расходы с начала года Всего: 1036.2568 | 65.0425 | Поддержка одаренных детей и молодежи: 1.Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 352,2, из них: 1. Приобретение музыкальных инструментов: гусли, малый барабан - 18,8; 2. Народные костюмы для мальчиков и девочек - 141,0; 3. Туфли народные черные, сапоги народные - 67,9; 4. Костюм, сапоги, платки, комплект к танцу - 124,5. |  | 352.2
[11 empty] | Развитие и поддержка народного творчества: 1.Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 428,6: 1. Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества - 14,2; 2. Выставка-конкурс мастеров ДПТ «Волшебные нити» - 7,0; 3. Районный конкурс ДПИ «Броня крепка и танки наши быстры» - 5,0; 4. Конкурс для девочек «На балу у Золушки» - 10,0; 5. Районный фестиваль работников культуры «Звезда культуры» - 30,0; 6. Выставка-конкурс ДПТ «Мир спичек» - 4,0; 7. Районный фотоконкурс «Что такое счастье» - 2,1; 8. Районный фотоконкурс «Женщины могут все» - 5,4; 9. Конкурс ДПИ кукла в национальном костюме - 6,6; 10. Мероприятия в рамках проекта «Лето, солнце, 100 фантазий» - 15,0; 11. Проект «Вышитая карта Хакасии» - 2,7; 12. Конкурс художественного чтения «Поэтическая весна» - 8,1; 13. Мероприятия, посвященные Дню России в поселениях - 11,5; 14. Онлайн-проект «Звездные семьи Усть-Абаканского района» - 0,9; 15. Проведение концерта для выпускников Усть-Абаканского района - 29,3; 16. Праздничный концерт, посвященный 90-летию Пожарной охраны - 20,4; 17. Районный праздник Чир-Ине - 12,5; 18. Участие в Межрегиональном конкурсе русского танца» Сибирское раздолье» - 5,0; 19.Проведение выездных мероприятий в сельских поселениях района - 1,6; |  | 191.3
[11 empty] | 20. Пошив костюмов творческим коллективам для участия в фестивале КИТ - 25,2; 21. Выставка-конкурс ДПИ Пасхальное чудо - 8,0; 22. Участие в Межрегиональном конкурсе-фестивале Вокального мастерства (орг.взнос) - 3,0; 23. Участие в Международном разножанровом фестивале Вокального мастерства КИТ (орг.взнос) - 11,8; 24. Районный конкурс детского и юношеского творчества «Надежда нации» - 29,7; 25. Участие в конкурсе «И Песня ковала Победу» (оргвзнос) - 1,0; 26. День дошкольного работника - 19,5; 27. Конкурс ДПИ «Шишечное настроение» - 5,5; 28. Мастер-класс «Каллиграфия. Основы» - 3,4; 29. День с.Зеленое - 15,5; 30. День села аал.Райков, «День Лошади» - 26,9; 31. Конкурс фотографий, приуроченный к 110-летию аал.Райков - 18,0; 32. Игровая программа «По морям, по океанам» - 5,2; 33. День пожарной охраны - 26,9; 34. Ярмарка «Дружный бизнес Хакасии» - 5,7; 35.Конкурс фотографий ко Дню Молодежи - 16,0; Остаток на счете 16,0. |  | 237.3
[11 empty] | Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие: 1.Мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений - 255,5: 1. Республиканское мероприятие Хакасского нового года «Чыл-Пазы» - 48,5; 2. Литература о народах России - 15,0; 3. Поездка ансамбля Добро в г.Красноярск - 22,0; 4. Республиканский праздник Тун Пайрам - 92,3; 5. Национальный праздник «Уртун Тойы» - 62,1; 6. Национальный конкурс «Алып-2022» - 12,1; 7. Муниципальный этап регионального конкурса юных чтецов «Родное слово – живое слово» (Тiрiг классика) - 0,5; 8. Региональный этап конкурса юных чтецов «Родное слово – живое слово» (Тiрiг классика) - 0,5; 9. Районный спортивный праздник «Хакасские народные забавы «Кӱскӱ ойыннар» для воспитанников дошкольных образовательных организаций - 2,5. |  | 255.5
5.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | План на год МБ: 28351.6034; План на год Всего: 28351.6034; Кассовые расходы с начала года МБ: 20256.4908; Кассовые расходы с начала года Всего: 20256.4908 | 71.4474 | 1.Органы местного самоуправления - 4031,3, в том числе: Заработная плата - 3036,1; Начисления на выплаты по оплате труда - 810,7; Услуги связи - 17,0; Услуги по содержанию имущества - 12,6; 5. Прочие работы и услуги - 91,45; Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 0,95; Суточные - 4,0; Проезд, проживание - 58,0; Прочие расходы - 0,5. 2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 16225,2, в том числе: Заработная плата - 11209,7; Начисления на выплаты по оплате труда - 3116,7; Услуги связи - 42,4; Услуги по содержанию имущества - 38,5; Прочие работы, услуги - 214,9; Страхование автомобиля - 4,1; Увеличение стоимости ГСМ - 250,1; Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 63,2; Увеличение стоимости основных средств - 1260,8; Прочие расходы - 24,8. |  | 4031.3 | 16225.2
5.5. | Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» | План на год МБ: 2204.937; План на год Всего: 2204.937; Кассовые расходы с начала года МБ: 1443.4389; Кассовые расходы с начала года Всего: 1443.4389 | 65.464 | 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ культуры МРЦ) - 1162,8, в том числе: Заработная плата - 862,88; Начисления на выплаты по оплате труда - 247,1; Услуги связи - 15,7; Услуги по содержанию имущества - 2,2; Прочие работы, услуги - 11,0; Увеличение стоимости основных средств - 16,1; Увеличение стоимости прочих оборотных запасов - 7,52; Прочие расходы - 0,3 (пени). |  | 1162.8
[11 empty] | 2. Мероприятия в области молодежной политики - 280,6, в том числе: 1. Встреча студенческой молодежи с Главой района - 2,5; 2. Районный видео-конкурс «История моего села во время ВОВ» - 4,9 (блокадный хлеб); 3. Квиз ко Дню молодежи «Не вопрос» - 6,4; 4. Районный конкурс «Молодежная инициатива 2022» (стройматериалы) - 37,0; 5. Фестиваль «Молодежный креатив» - 14,9; 6. Грант Главы Усть-Абаканского района - 50,0; 7. Районная акция «Экологическая неделя» - 10,0; 8. Квест «Энергия молодых в здоровое русло» - 1,9; 9.Акции посвященные празднованию 9 мая - 25,4; 10. Квиз «По следам предков» - 4,8; 11. Акция «Оберегаем детство» - 4,6; 12. Районный слет молодежи «Мега-пикник» - 41,3; 13. Районная акция «Ветеран живет рядом» - 24,4; 14. Районная акция «Безымянных могил не бывает» - 14,0; 15. Оплата трудоустройства несовершеннолетних (услуги монтажа видеороликов, озеленение территорий) - 38,5. |  | 280.6
6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» | 15239.7418 | 1464.677 | 115303 | 132007.4188 | 8020.1525 | 765.2771 | 46062.4229 | 54847.8524 | 41.5491 | 1.Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки команд - 96,7, в том числе: 1. Первенство СФО по боксу среди девушек (15-16 лет) г.Кемерово - 11,6; 2. Участие в VI турнире по мини-хоккею с мячом «Ледова дружина» среди детей 2012 г.р. и младше г.Красноярск - 4,6; 3. Первенство и СФО по спортивному ориентированию - 15,6; 4. Первенство России по рукопашному бою среди юниоров г.Орел - 11,5; 5. Участие в турнире «Лига Сибири» по баскетболу г.Зеленогорск - 5,9; 6. Участие в первенстве СФО по спортивной волной борьбе г.Тулун - 8,4; 7. Участие в открытом международном турнире по боксу «Слюдянский ринг» Иркутской области - 14,6; 8. Участие в блиц-турнире по хоккею с мячом, посвященному закрытию зимнего сезона в г.Кемерово - 11,5; 9. Участие в республиканских соревнованиях по футболу «Кубок Победы» в рамках празднования 77-й годовщины Победы в ВОВ в п.Шира - 3,5; 10. Блиц турнир по хоккею с мячом среди мальчиков 2012 г.р., посвященный закрытию зимнего сезона - 9,5. |  | 96.7
[11 empty] | 2.Обеспечение развития отрасли физической культуры и спорта - 7795,0, в том числе: 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО "Усть-Абаканская СШ") - 3444,0, в том числе: 1. Заработная плата - 2675,6; 2. Начисления на выплаты по оплате труда - 768,4. |  | 3444
[11 empty] | 2. Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 2036,7 Капитальный ремонт системы отопления спортзала МБУДО «Усть-Абаканская СШ». |  | 2036.7
[11 empty] | 3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом - 144,0 Прокат ледового катка для занятий по хоккею с мячом. |  | 144
[11 empty] | 4.Укрепление материально-технической базы - 675,2, в том числе: 1. Будо-маты - 331,2; 2. Мебель (столы) - 19,0; 3. Спортинвентарь (мячи, утяжелители, шлемы, перчатки, тренажеры, медецинболы) - 325,0. |  | 675.2
[11 empty] | 5. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва - 306,1, из них: 6,1 (МБ), 300,0 (РХ), в том числе: 1. Приобретение спортивного инвентаря - 259,5(РХ), 6,1(МБ); 2. Приобретение спортивной экипировки - 40,5. |  | 306.1
[11 empty] | 6.Строительство универсального спортивного зала п.Усть-Абакан - 1189,0, в том числе: 1. Повторная госэкспертиза - 60,2; 2. Внесение изменений в сметную документацию - 148,7; 3. Авторский надзор - 64,6; 4.Стройконтроль - 915,5. |  | 1189
[11 empty] | 3.Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения - 388,4, в том числе: 1. «Лыжня России-2022» - 3,5; 2. Первенство Усть-Абаканского района по мини-футболу - 5,5; 3. Проведение 1 этапа зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся III-V ступени общеобразовательных учреждений У-Абаканского района - 4,8; 4. Турнир по хоккею с мячом на Кубок Главы Усть-Абаканского района среди мальчиков - 36,5; 5. Турнир по хоккею с мячом на призы Заслуженного мастера спорта России Джусоева Алана среди мальчиков 2010-2011 гг.р. - 6,7; 6. Фестиваль по волейболу - 2,94; 7. Первенство Усть-Абаканского района по волейболу - 4,92; 8. Первенство по Мини-футболу - 6,3; 9. Спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дню Защиты детей - 10,0; 10. Первенство Усть-Абаканского района по русской лапте, посвященное Дню России - 1,8; 11. Спартакиада ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 12,14; 12. Соревнования «Рекорды ГТО» в рамках акции «Лето с ГТО» - 4,8; 13. Открытый турнир по настольному теннису, посвященного Всероссийскому дню настольного тенниса - 1,8; 14. Открытый турнир по всестиливому каратэ «Кубок Победы» - 10,0; 15. Муниципальный этап республиканских соревнований «Школьная спортивная лига Хакасии» - 10,8; 16. Лично-командное первенство спортивной школы по русским шашкам среди дошкольников - 1,8; |  | 124.3
[11 empty] | 17. Турнир по футболу среди школьных команд, посвященный памяти Героя Советского Союза Доможакова М.Е. - 7,5; 18. Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья - 8,9; 19. Открытый турнир по греко-римской борьбе памяти Н.Н.Доможакова - 8,4; 20. Турнир по мини футболу, посвященному памяти Е.В.Шихову - 10,1; 21. Изготовление баннера и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 77-летия со дня Победы в ВОВ - 8,5; 22. Изготовление баннера ГТО - 4,0; 23. Открытый турнир Усть-Абаканской СШ по настольному теннису, посвященный празднованию Победы в ВОВ среди юношей и девушек 2006 г.р. и младше - 2,2; 24. Открытое первенство МБУДО Усть-Абаканская СШ по футболу среди юношей и девушек, посвященное празднованию Победы в ВОВ - 2,4; 25. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки команд - 19,9; 26. Шахматный турнир в честь Дня Победы (мужчины, женщины) - 5,0; 27. Кубок победы по баскетболу (мужчины) - 7,0; 28. Кубок победы по футболу - 7,0; 29. Кубок Победы по волейболу - 7,0; 30. Первенство Усть-Абаканского района по футболу - 7,0; 31. Районные соревнования по пулевой стрельбе в честь Дня Победы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья - 7,0; |  | 111.9
[11 empty] | 32. Проведение XV-й Спартакиады Усть-Абаканского района, посвященной Победе советского народа в ВОВ - 27,5; 33. Детям планеты - мир без наркотиков - 5,0; 34. Проведение спортивно-массовых мероприятий «Открытие спортивного сезона - 2022» - 61,0; 35. Соревнования «Легкоатлетический забег ВФСК ГТО» - 5,4; 36. Всероссийский день физкультурника - 33,0; Остаток на счете - 20,3. |  | 152.2
7. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | 15224.316 | 96572 | 11061.5 | 122857.816 | 9792.0528 | 72509.5403 | 11061.4783 | 93363.0915 | 75.9928
7.1. | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе» | 8590.132 | 8386 |  | 16976.132 | 4787.1986 | 4118.184 |  | 8905.3826 | 52.4583 | 1. Социальные выплаты гражданам, в соответствии с действующим законодательством - 5167,9, из них: 4787,2 (МБ), 380,7 (РХ), в том числе: ^Доплаты к пенсиям муниципальным служащим - 4561,9; ^Оказание материальной помощи малообеспеченным категориям населения (4 чел.) - 50,0; ^Обеспечение мер социальной поддержки специалистов культуры, проживающих в сельской местности (компенсация за комунальные услуги специалистам культуры вышедшим на пенсию, проживающим и работающим в сельской местности) - 25,3; ^Оказание адресной помощи малоимущим гражданам, пострадавшим от пожара, а также ремонт и восстановление отопительных печей и ветхих отопительных сетей, находящихся в пожароопасном состоянии - 150,0 (9 чел.); ^Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа - 380,7 (РХ). 2.Осуществление государственных полномочий по выплатам гражданам, имеющим детей - 3737,5 (РХ) ^Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях |  | 8905.4
7.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 84886 | 11061.5 | 95947.5 |  | 65546.8313 | 11061.4783 | 76608.3096 | 79.844 | 1.Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - 5106,50 (РХ): Субсидии на выполнения муниципального задания: из средств респуб.бюджета на оплату труда - 4691,3, услуги связи - 113,4, коммунальные услуги - 29,6, услуги по содержанию имущества - 81,1, прочие услуги - 90,9, приобретение мат.запасов - 100,2. 2.Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю - 30656,3 (РХ), в том числе: Опекунское пособие на 273 ребенка - 18191,8; вознаграждение приемным семьям 53 чел. - 12464,5. 3.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся безе попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 40845,5, в том числе: 29784,0 (РХ), 11061,5 (ФБ) Приобретены 16 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общей площадью 603,2 кв.м.. |  | 76608.3
7.3. | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» | 6634.184 | 3300 |  | 9934.184 | 5004.8542 | 2844.5451 |  | 7849.3992 | 79.014 | 1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное автономное учреждение «Усть-Абаканский загородный лагерь Дружба» - 2031,4, Субсидии на выполнения муниципального задания из средств МБ: оплата труда - 1606,6, коммунальные услуги - 131,2, прочие услуги - 7,9, прочие расходы - 68,2, приобретение мат.запасов - 217,5. 2.Капитальный ремонт, в муниципальных учреждениях, т.ч. разработка ПСД - 33,7 Проверка сметной документации на капитальный ремонт МАУ "ЗЛ "Дружба" 3.Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних - 2881,8, из них: ^Приобретение облучателей, мебели и мягкого инвентаря зл Дружба - 2638,0; ^Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время (в том числе состоящие на учете в КДН) - 7 учр. (23 реб.) - 141,6; ^Трудовой отряд "СУЭК" оплата труда несовершеннолетних МБОУ "Усть-Абаканская СОШ" (10 чел.) - 86,2; ^Приобретение формы трудового отряда - 16,0. |  | 7849.4
4.Проведение ремонта загородных детских лагерей, оздоровительных лагерей - 2844,5 (РХ) ^Отремонтирована кровля мед.пункта, 2 крыльца клуба, крыльцо столовой, душевые помещения, полы в 6 уличных туалетах, произведен капитальный ремонт летнего водопровода, канализации. Сделаны бетонные дорожки на территории лагеря, оплата пройдет в 4 квартале. 5.Ремонт загородных детских лагерей, оздоровительных лагерей - 58,0, Софинансирование к республиканскому бюджету на оплату ремонтных работ в лагере "Дружба".
8. | Муниципальная программа «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе» | 103795.067 | 3513 |  | 107308.067 | 18615.9282 |  |  | 18615.9282 | 17.3481 | 1.Обеспечение деятельности УИО - 11804,4, в том числе: заработная плата - 7463,6; начисления на выплаты по оплате труда - 2042,0; командировочные расходы - 132,1; услуги связи - 245,5; транспортные услуги - 160,7; работы, услуги по содержанию имущества - 514,1; прочие работы, услуги - 426,0; приобретение основных средств - 437,6; приобретение ГСМ - 248,4; приобретение материальных запасов - 132,6; транспортный налог - 1,8. |  | 11804.4
[11 empty] | 2.Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности - 299,4, в том числе: ^Рыночная оценка объектов недвижимости: оценка земельных участков. |  | 299.4
[11 empty] | 3.Мероприятия в сфере развития земельно-имущественных отношений - 226,0, в том числе: ^Выполнение кадастровых работ,образование земельных участков, исправление кадастровых ошибок - 226,0. |  | 226
[11 empty] | 4.Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения муниципальной собственность - 6286,1, в том числе: ^Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов - 90,8; ^Работы для муниципальных нужд по разбору аварийного здания, расположенного по адресу: рп Усть-Абакан, ул. 30 лет Победы, 1, уборка территории и вывоз мусора - 450,0; ^Вырубка, кронирование деревьев и кустарников на рп Усть-Абакан ул. 30 лет Победы 1 - 38,0; ^Опашка з/у (противопожарные мероприятия) - 99,9; ^Поставка автомобиля ГАЗ-С41R13 двусекционная пищевая цистерна объем 4,2 куб.м 2022 года выпуска-5350,0; ^Ремонт муниципального имущества - 234,7; ^Транспортный налог - 22,7. |  | 6286.1
9. | Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» | План на год МБ: 21; План на год Всего: 21; Кассовые расходы с начала года МБ: 6.0997; Кассовые расходы с начала года Всего: 6.0997 | 29.0462 | Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота - 6,1, из них: ^Мероприятия по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних - 0,1 (КЗ 2021г за ГСМ); ^В июне прошла районная антинаркотическая акция «Жизнь без наркотиков» в рамках проекта «Усть-Абаканский район без наркотиков» с охватом 786 человек. Приобретены призы (спортивный инвентарь) - 3,0; ^В течении апреля на территориях с.Московское, с.Калинино, аал Райков и п.Усть-Абакан была проведена акция «Здоровая Россия-общее дело», в рамках акции проведено 8 мероприятий, участвовало 21 команда (200 человек). Приобретены медали для победителей и призеров) - 3,0.
10. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» | 198 | 0 | 0 | 198 | 116.9054 | 0 | 0 | 116.9054 | 59.0431
10.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» | План на год МБ: 23; План на год Всего: 23; Кассовые расходы с начала года МБ: 9.883; Кассовые расходы с начала года Всего: 9.883 | 42.9696 | Укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе - 9,9 Поощрение членов общественных организаций правоохранительной направленности.
10.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | План на год МБ: 50; План на год Всего: 50; Кассовые расходы с начала года МБ: 43.9196; Кассовые расходы с начала года Всего: 43.9196 | 87.8393 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения - 43,9, из них: ^Республиканский слет ЮИД - 1,9; ^"Безопасное колесо - 2022" - 42,0.
10.3. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | План на год МБ: 120; План на год Всего: 120; Кассовые расходы с начала года МБ: 60.0617; Кассовые расходы с начала года Всего: 60.0617 | 50.0514 | 1.Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 60,1, из них: ^ГСМ для проведения рейдовых мероприятий - 2,0; ^Приобретение канцелярии - 0,7; ^Организация досуга в летний период н/летних, состоящих проф. на учете в КДН и ЗП (1.экскурсии в музей МВД, 2.Хакасский национальный музей, 3.кондитерскую «Малинники», 4.квест-игра) - 20,0; ^Трудоустройство в летний период н/летних, состоящих на проф.учете в КДН и ЗП Усть-Абаканский п/с – 1 н/летний - 7,4 Усть-Бюрский с/совет – 2 н/летних - 30,0. |  | 60.1
10.4. | Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» | План на год МБ: 5; План на год Всего: 5; Кассовые расходы с начала года МБ: 3.0411; Кассовые расходы с начала года Всего: 3.0411 | 60.8214 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма - 3,0 Изготовление памяток с тематикой по профилактике террористической и экстремистской деятельности
11. | Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» | 2062.531 | 2000 |  | 4062.531 | 1494.1189 | 1000 |  | 2494.1189 | 61.3932 | 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МАУ "Музей "Древние курганы Салбыкской степи") - 1264,5, в том числе: 1. Оплата труда - 629,2; 2. Начисления на выплаты по оплате труда - 165,6; 3.Услуги по содержанию имущества - 260,7; 4.Увеличение стоимости проч.расходов - 38,8; 5. Страхование ТС - 6,2; 6. Увеличение стоимости ОС - 8,9; 7. Увеличение стоимости ГСМ - 112,9; 8. Увеличение стоимости строй материалов - 6,0; 9. Увеличение стоимости прочих мат.запасов - 21,3; 10. Прочие расходы - 6,4; 11. Остаток на счете - 8,5. |  | 1264.5
[11 empty] | 2. Содействие формирования туристической инфраструктуры и материально-технической базы - 1200,1, из них: 1. Обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев - 51,7, приобретение генератора. 2. Укрепление материально-технической базы (Стол и лавка из массива дерева) - 128,0; 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры - 20,4 (МБ); 1000,00 (РХ), их них: 1. Беседка деревянная с крышей - 600,0; 2. Интерактивный стол LigaSmart IT 55(ОПТИМА) - 420,4. |  | 1200.1
[11 empty] | 3. Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта - 29,5, из них: 1. «День открытых дверей» в рамках прразднования всемирного дня музев в МАУК «музей «Салбык»-29,5 (Услуги шамана-13,2, проведение обряда кормления огня-3,0, дегустация напитка «Хан-чай»-2,8, мастер-класс изготовления талгана - 9,8, средства гигиены - 0,7). |  | 29.5
12. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» | 28261.094 | 20000 | 0 | 48261.094 | 17220.4061 | 17632.0745 | 0 | 34852.4806 | 72.2165
12.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 27328.669 | 20000 |  | 47328.669 | 16612.644 | 17632.0745 |  | 34244.7185 | 72.3551 | 1.Мероприятия по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - 14904,4, в том числе: 1. Содержание автомобильных дорог - 125,8, из них: ^Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Чарковский сельсовет, Усть-Бюрский сельсовет - 16,6; ^Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах Усть-Абаканского района аал Чарков - аал Ах-Хол-аал Майский - 31,4; ^Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Доможаковский с/с - 11,3; ^Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах Усть-Абаканского района общей протяженностью 12,8 км (с.Зеленое - д. Заря - 11 км, Подъезд к д. Заря - 1,8 км) - 12,7; ^Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах Усть-Абаканского района общей протяженностью 14 км ( Подъезд к п. Ильича - 9,2 км, аал Доможаков - аал Трояков - 2,3 км, аал Райков - аал Баинов - 2,5 км ) - 13,9; ^Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Вершино-Биджинский сельсовет, Московский сельсовет - 39,9. |  | 125.8
[11 empty] | 2. Экспертиза сметной стоимости - 204,7. |  | 204.7
[11 empty] | 3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий в целях подготовки проектной документации для ремонта автомобильной дороги с. Солнечное-д. Курганная Усть-Абаканского района Республики Хакасия - 600,0. |  | 600
[11 empty] | 4. Установка дорожных знаков - 46,9; |  | 46.9
[11 empty] | 5. Дорожная разметка - 148,4. |  | 148.4
[11 empty] | 6. Ремонт автомобильных дорог - 13182,8, из них: ^Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения в Доможаковском сельсовете - 348,8; ^Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения в Московском сельсовете - 353,6, ^Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Вершино-Биджинский сельсовет (ул. Юбилейная 0,454 км) - 3050,0; ^Ремонт автомобильной дороги ул. Заречная с. Усть-Бюр (1,5 км) - 1950,0; ^Ремонт автомобильной дороги с. Солнечное - д. Курганная Усть-Абаканского района Республики Хакасия на участках: км 3+400 - км 3+800, км 4+500 - км 5+000 и организация безопасности дорожного движения на участке км 0+000 - км 13+000 (0,9 км) - 7077,3; ^Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. 30 лет Победы с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского района Республики Хакасия - 403,1. |  | 13182.8
[11 empty] | 7. Разработка проектно-сметной документации "Ремонт автомобильной дороги с. Солнечное - д. Курганная Усть-Абаканского района Республики Хакасия" - 595,8. |  | 595.8
[11 empty] | 2.Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдельных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искуственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации) - 17632,1 (РХ), из них: Субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия: ^Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. 30 лет Победы с. Вершино-Биджа (0,6 км) Усть-Абаканского района Республики Хакасия - 4843,8; ^Ремонт автомобильной дороги ул. Павлика Морозова аал Мохов (0,503 км) - 835,2; ^Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная аал Мохов (0,7 км)- 1162,3; ^Ремонт автомобильной дороги ул. Курченко аал Мохов (0,497км) - 825,2; ^Ремонт автомобильной дороги ул. Подгорная с. Московское (0,65км) - 1055,4; ^Ремонт автомобильной дороги аал Чарков - аал Уйбат (1,7 км) - 4311,3; ^Ремонт автомобильной дороги с. Усть-Бюр - хутор Верхний Тибик (0,28 км) - 1721,8; ^Ремонт автомобильной дороги ул. Станционная с. Усть-Бюр (0,8 км) - 2877,1. |  | 17632.1
[11 empty] | 3.Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдельных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искуственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации) (софинансирование) - 360,3, из них: Софинансирование из бюджета МО Усть-Абаканский район субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия: ^Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. 30 лет Победы с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского района Республики Хакасия - 98,9; ^Ремонт автомобильной дороги ул. Павлика Морозова аал Мохов - 17,1; ^Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная аал Мохов - 23,8; ^Ремонт автомобильной дороги ул. Курченко аал Мохов - 16,9; ^Ремонт автомобильной дороги ул. Подгорная с. Московское - 21,6; ^Ремонт автомобильной дороги аал Чарков - аал Уйбат - 88,0; ^Ремонт автомобильной дороги с. Усть-Бюр - хутор Верхний Тибик - 35,2; ^Ремонт автомобильной дороги ул. Станционная с. Усть-Бюр - 58,8. |  | 360.3
[11 empty] | 4.Иные межбюджетные трансферты на содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе разработка проектно-сметной документации - 1347,9, из них: Калининский сельсовет: Устройство парковки и тротуара ул. Советская в д. Чапаево (возле школы) |  | 1347.9
12.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» | План на год МБ: 932.425; План на год Всего: 932.425; Кассовые расходы с начала года МБ: 607.7621; Кассовые расходы с начала года Всего: 607.7621 | 65.1808 | Организация межмуниципального транспортного обслуживания населения - Произведена выплата перевозчику маршрута № 113 «п.Усть-Абакан – п.Расцвет – п.Тепличный – с.Зелёное»
13. | Муниципальная программа «Повышение эффективности и управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» | 41030.331 | 111027.6 |  | 152057.931 | 111818.5952 | 1038.4123 |  | 112857.0075 | 74.2197 | 1. Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере - 11369,2: ^Обеспечение деятельности УФиЭ, в том числе: заработная плата – 7909,6; начисления на выплаты по оплате труда – 2372,4; услуги связи – 93,1; работы, услуги по содержанию имущества – 58,0; прочие работы, услуги – 522,0; страхование - 5,5; увеличение стоимости основных средств – 284,6; увеличение стоимости материальных запасов – 122,8; прочие расходы – 1,2. |  | 11369.2
[11 empty] | 2. Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района - 93017,2, в том числе: ^Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 85364,0; ^Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений - 7653,2. |  | 93017.2
[11 empty] | 3. Реализация государственной политики в сфере государственных закупок - 7431,0, в том числе: ^Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение деятельности МКУ "Усть-Абаканская районная правовая служба"), в том числе: заработная плата - 5431,1; начисления на выплаты по оплате труда – 1466,2; командировочные расходы - 51,8; услуги связи – 57,8; работы, услуги по содержанию имущества – 31,9; прочие работы, услуги – 227,3; страховка - 2,0; увеличение стоимости основных средств - 93,7; увеличение стоимости материальных запасов – 67,8; уплата прочих налогов - 1,4. |  | 7431
[11 empty] | 4. Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления полномочий - 982,7 (РХ), из них: ^Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 433,9 (РХ) |  | 982.7
^Осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований - 533,8 (РХ).
^Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях - 15,0 (РХ)
5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления - 56,9, из них 55,7 (РХ), 1,2 (МБ) Повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих Усть-Абаканского района. Обучение прошли 20 человек, в том числе: администрация - 11чел. (33,0), УЖКХ - 2чел. (6,5), УФиЭ - 1 чел. (2,5), УИО - 4чел. (10,0), УЗ - 2чел. (4,9).
14. | Муниципальная программа «Жилище» | 390 | 192.744 | 737.767 | 1320.511 | 296.0584 | 146.3193 | 560.0379 | 1002.4156 | 75.9112 | Содействие в обеспеченности жилыми помещениями молодых семей - 1002,4: ^Предоставлена социальная выплата 1 молодой семье - 296,1 (МБ), 146,3 (РХ), 560,0 (РФ).
15. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Абаканском районе» | 4079.486 | 523 |  | 4602.486 | 1956.7114 | 417.9441 |  | 2374.6455 | 51.5948 | Совершенствование системы охраны труда. 1.Мероприятия в области улучшений условий и охраны труда - 1956,7, из них: ^Проведение производственного контроля - 1022,5; ^Приобретение специальной одежды - 186,4; ^Проведение специальной оценки условий труда - 193,0; ^Проведение обучения по охране труда - 89,0; ^Проведение медицинских осмотров - 355,4; ^Приобретение медицинских масок, дезинфицирующих средств - 1,1; ^Приобретение смывающих и обеззараживающих средств (мыло туалетное,крем для рук) - 12,3; ^Обустройство мест отдыха - 20,0; ^Приобретение аптечек для оказания первой помощи - 13,0; ^Приобретение "Системы охраны труда" - 53,0; ^Оснащение классов-приобретение стендов - 11,0. | 370.5 | 1956.7
[11 empty] | Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда - 417,9 (РХ). | 106.1
16. | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» | 26761.7933 | 28437.4 | 61443.6 | 116642.7933 | 12103.5595 | 7328.726 | 46877.5378 | 66309.8233 | 56.8486
16.1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 8149.0916 | 20650 |  | 28799.0916 | 922.1545 | 1387.4377 |  | 2309.5922 | 8.0197 | 1.Поддержка и развитие систем коммунальной инфраструктуры: 1.1. Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 893,84, из них: ^Капитальный ремонт ограждения санитарной зоны водозабора с.В-Биджа - 599,54; ^Замена узлов учета поднятой воды на водозаборах и скважинах, входящих в состав имущества МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» - 294,3. |  | 893.8
[11 empty] | 1.2.Поддержка и развитие систем коммунального комплекса в муниципальных образованиях Республики Хакасия - 1415,75, в том числе: 1387,43 (РХ), 28,31 (МБ): ^Капитальный ремонт систем теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета - 1265,75; ^Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство системы водоснабжения с. Зелёное - 150,0. |  | 1415.8
2. Реализация инфраструктурных проектов Республики Хакасия: 2.1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации: Строительство ЦТП 3 Гкал/час, тепловых сетей 1,4 км в п.Расцвет, строительство ЦТП 0,6 Гкал/час , тепловой сети 1,65 км в п. Тепличный, строительство элеваторных узлов 30 шт и тепловой сети 1,65 км с.Зеленое (Выполнение работ планируется после окончания отопительного периода).
16.2. | Подпрограмма «Чистая вода» | 1866.4837 | 7787.4 | 61443.6 | 71097.4837 | 966.3586 | 5941.2882 | 46877.5378 | 53785.1846 | 0 | Региональный проект Республики Хакасия «Чистая вода» - 53785,2, в том числе: 966,4 (МБ), 5941,3 (РХ); 46877,5 (ФБ): 1.Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения ( в том числе софинансирование с республиканским бюджетом): ^Строительство системы водоснабжения с. Зеленое - 52663,7, ^Строительный контроль за строительством системы водоснабжения с.Зеленое - 1121,4. |  | 53785.1
16.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | План на год МБ: 16746.218; План на год Всего: 16746.218; Кассовые расходы с начала года МБ: 10215.0464; Кассовые расходы с начала года Всего: 10215.0464 | 60.9991 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 10215,0, в том числе: заработная плата - 6151,9; социальные пособия и компенсации персоналу - 49,6; страховые взносы - 1738,3; услуги связи - 73,0; коммунальные услуги - 124,3; работы, услуги по содержанию имущества - 920,7; прочие работы, услуги - 316,5; страхование - 4,3; увеличение стоимости основных средств - 477,8; увеличение стоимости мат.запасов - 357,1; прочие налоги и сборы - 1,5. | 2054.4 | 10215.1
17. | Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» | План на год МБ: 107; План на год Всего: 107; Кассовые расходы с начала года Всего: 0 | 0 | 1.Мероприятия, направленные на стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность - Проведение районного конкурса "Лучшее предприятие торговли" запланировано на 4 квартал 2022 года; 2.Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность Документы на компенсацию затрат от Московского потребительского общества, осуществляющего доставку в 2021 году продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых сел, не имеющих стационарных точек торговли, в 3-м квартале 2022 года не предоставлялись.
ВСЕГО по муниципальным программам: |  | 760270.1543 | 899052.5416 | 260171.584 | 1919494.2699 | 529992.3893 | 558684.0339 | 154270.8129 | 1242947.2461 | 64.7539
|  | 748770.2 | 880402.6 | 260171.6 | 1889344.3 | 335269.2 | 377485.6 | 80128.6 | 792883.4
|  | 748770.1 | 880402.5 | 260171.6 | 1889344.2 | 335269.1 | 377485.6 | 80128.6 | 792883.3
|  | -11500.0543 | -18650.0416 | 0.01602 | -30150.0699 | -194723.2893 | -181198.4339 | -74142.2129 | -450063.9461
Заместитель Главы администрации
Усть-Абаканского района по финансам и экономике
- руководитель управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района | [10 empty] | Н.А. Потылицына
Исполнитель
Главный специалист экономического отдела
Управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района
Сконина К.В. 2-18-52
Note on F11: Автор: -0,02
Note on H57: Автор: +0,01
Note on C79: Автор: -0,01
Note on H89: Автор: -0,02
Note on D127: Автор: -0,01
Note on G127: Автор: +0,01
Note on J128: Автор: -0,01
Note on C131: Автор: +0,02
Note on G135: Автор: +0,01
Note on G136: Автор: -0,01
Note on D138: Автор: -0,01