**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие образования в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Управление образования администрации Усть-Абаканского района  Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2023 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2024 |
| Непосредственный исполнитель  (должность, ФИО, номер телефона) | Заместитель руководителя Управления образования администрации Усть-Абаканского района Лисовская Ирина Андреевна (тел. 2-20-12 (доб. 323)) |

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Усть-Абаканском районе»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» | | | | | | |
| ИТОГО по программе  (тыс. рублей) | План | | Факт  (кассовые расходы) | | Процент исполнения | Примечание |
| **1307409,9** | | **1259631,0** | | **96,3** |  |
| Цель: Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Усть-Абаканского района. | | | | | | |
| Показатель 1 Повышение удовлетворенности населения качеством общего образования, % | 97,2 | 97,2 | | + | |  |
| Показатель 2 Увеличение охвата детей в возрасте от 1 года до 7 лет включительно дошкольными образовательными организациями, % | 76,6 | 77,6 | | + | |  |
| Показатель 3 Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, % | 76,0 | 52,6 | | - | | Невыполнение показателя связано с территориальной зависимостью поселений Усть-Абаканского района (д.Чапаево, с.Калинино, Ташеба, п.Расцвет, с.Зеленое, п.Тепличный) от городов Абакан и Черногорск – дети прописаны в поселениях Усть-Абаканского района, а обучаются в городе, так как большая часть населения работает в городе |
| Показатель 4 Увеличение доли детей и молодежи, участвующих в патриотических мероприятиях, % | 51,5 | 100,0 | | + | | Все воспитанники детских садов и учащиеся школ задействованы в мероприятиях патриотической направленности |
| Задача 1 «Создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт  (кассовые расходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) | | |  | |  |
| 1 основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» | 221256,8 | 212868,7 | | 96,2 | | Все запланированные основные мероприятия выполнены |
| 2 основное мероприятие «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 928872,8 | 893013,0 | | 96,1 | | Все запланированные основные мероприятия выполнены |
| 3 основное мероприятие «Обеспечение условий развития сферы образования» | 47772,5 | 45485,7 | | 95,2 | | Все запланированные основные мероприятия выполнены |
| 4 основное мероприятие «Региональный проект Республики Хакасия «Современная школа» | 6475,4 | 6475,4 | | 100 | |  |
| 5 основное мероприятие «Региональный проект Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда» | 21506,6 | 21506,6 | | 100 | |  |
| 6 основное мероприятие «Региональный проект Республики Хакасия «Успех каждого ребенка» | 3357,3 | 3357,3 | | 100 | |  |
| 7 основное мероприятие «Региональный проект Республики Хакасия «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1270,5 | 1270,5 | | 100 | |  |
| ИТОГО | **1230511,9** | **1183977,2** | | **96,2** | |  |
| Показатели | | | | | | |
| Показатель 1.1. Охват детей в возрасте от 1 года до 3 лет дошкольными образовательными организациями. (отношение численности детей в возрасте от 1 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1 до 3 лет) (нарастающим итогом), % | 32,0 | 51,9 | | + | | Увеличение доли детей связано с увеличением численности жителей в д.Чапаево, с.Калинино |
| Показатель 1.2. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, % | 100,0 | 100,0 | | + | |  |
| Показатель 1.3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | 100,0 | 100,0 | | + | |  |
| Показатель 1.4. Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), % | 98,1 | 98,1 | | + | |  |
| Показатель 1.5. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, % | 29,0 | 64,7 | | + | | Еще одно учреждение обустроено пандусом, кроме того здания образовательных организаций обеспечены вывесками, планами зданий выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| Показатель 1.6. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих всем современным требованиям в части учебно-материальной базы, % | 89,0 | 90,2 | | + | |  |
| Показатель 1.7. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, % | 90,0 | 85,3 | | - | | Невыполнение показателя вызвано «консервацией» здания корпуса 1 МБОУ «Чапаевская СОШ» из-за наличия предписаний контролирующих органов, а так же из-за того что рост численности жителей школьного возраста в д.Чапаево, с.Калинино, рп.Усть-Абакан исчерпал вместимость школ |
| Показатель 1.8. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, % | 76,0 | 88,2 | | + | | В 3-х образовательных организациях из 17 нет спортивного зала |
| Показатель 1.9. Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в спортивных секциях и технических кружках, % | 45,0 | 45,0 | | + | |  |
| Показатель 1.10. Доля школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся дневных школ, % | 94,0 | 91,0 | | - | | Снижение охвата питанием связано с тем, что увеличилось общее количество учащихся, а также уменьшилось количество детей, чьи семьи имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Количественный охват питанием учащихся остался на уровне 2022 года. |
| Показатель 1.11. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных изучением хакасского языка и литературы, от общего числа детей хакасской национальности, % | 54,0 | 52,7 | | - | | Нехватка учителей хакасского языка |
| Показатель 1.12. Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций, % | 16,5 | 22,0 | | + | | Привлечение молодых специалистов |
| Показатель 1.13. Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций, % | 28,0 | 24,2 | | - | | Специалисты которые были в 2022 году в возрасте до 35 лет, повзрослели |
| Показатель 1.14. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | 13,0 | 14,8 | | + | | Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категории |
| Показатель 1.15. Количество лучших педагогических работников Усть-Абаканского района, получивших государственную поддержку, чел. | 1 | 3 | | + | | Получение служебных квартир |
| Показатель 1.16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Усть-Абаканского района, % | 100,7 | 108,1 | | + | |  |
| Показатель 1.17. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия, % | 110,7 | 112,6 | | + | |  |
| Показатель 1.18. Доля муниципальных общеобразовательных организаций реализующих программу «Точка роста», в общем числе общеобразовательных организаций района, по годам, % | 60,0 | 58,8 | | + | | В 10 из 17 общеобразовательных организаций реализуется программа «Точка роста» |
| Показатель 1.19. Доля муниципальных образовательных организаций оснащенных кабинетами «Цифровая образовательная среда», в общем числе образовательных организаций района/, % | 65,0 | 88,2 | | + | | 15 из 17 общеобразовательных организаций оснащены кабинетами «Цифровая образовательная среда» |
| ИТОГО достижение результата | | | | +15 | |  |
| Задача 2 «Обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи» | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи» | | | | | | |
|  | (тыс. рублей) | | |  | |  |
| 1 основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей» | 69423,1 | 68201,3 | | 98,2 | | Все запланированные основные мероприятия выполнены |
| 2 основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» | 343,0 | 340,5 | | 99,3 | | Все запланированные основные мероприятия выполнены |
| 3 основное мероприятие «Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 6852,9 | 6852,8 | | 100 | |  |
| ИТОГО | **76619** | **75394,60** | | **98,4** | |  |
| Показатели | | | | | | |
| Показатель 2.1. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования технической направленности, в общей численности детей, охваченных программами дополнительного образования, % | 10,3 | 10,5 | | + | | Увеличение доли детей связано с увеличением численности жителей школьного возраста в д.Чапаево, с.Калинино, рп.Усть-Абакан |
| Показатель 2.2. Доля педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования, по которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, % | 8,7 | 11,8 | | + | |  |
| Показатель 2.3. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, спортивных соревнований, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 50,0 | 50,0 | | + | |  |
| Показатель 2.4. Количество школьников, победителей республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований, % | 30 | 141 | | + | | Увеличение числа конкурсов спортивной и военно-патриотической направленности |
| Показатель 2.5. Количество педагогических работников и других специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью, получивших поддержку по результатам конкурсов профессионального мастерства | 4 | 7 | | + | |  |
| Показатель 2.6. Доля детей, участвующих в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей охваченных программами дополнительного образования | 25,0 | 76,4 | | + | |  |
| ИТОГО достижение результата | | | | +6 | |  |
| Задача 3 «Формирование у граждан высокого патриотического сознания» | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан» | | | | | | |
|  | (тыс. рублей) | | |  | |  |
| 1 основное мероприятие «Включение детей и молодежи в общественную деятельность патриотической направленности» | 279,0 | 259,2 | | 92,9 | |  |
| ИТОГО | **279,0** | **259,2** | | **92,9** | |  |
| Показатели | | | | | | |
| Показатель 3.1. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских, молодёжных (ед.) | 27 | 27 | | + | |  |
| Показатель 3.2. Удельный вес численности школьников, принимающих участие в волонтёрском движении, в общей численности обучающихся Усть-Абаканского района в возрасте от 7 до 13 лет, % | 12,0 | 12,0 | | + | |  |
| ИТОГО достижение результата | | | | +2 | |  |

*Пояснительная записка*

*о реализации муниципальной программы*

*«Развитие образования в Усть-Абаканском районе»»*

*в 2023 году*

*а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года*

Система образования Усть-Абаканского района включает 27 образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Усть-Абаканского района.

Дошкольное образование осуществляется в 9 муниципальных дошкольных образовательных организациях (ДОО), в 11 общеобразовательных организациях со структурным подразделением дошкольного образования, в МБОУ «Начальная школа-детский сад «Росток».

Общее образование предоставляют 17 организаций (ОО), из которых 1 начальная школа - детский сад; 1 школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями).

Дополнительное образование реализуется в МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО», а также в рамках деятельности 9 дошкольных и 12 общеобразовательных организациях.

Действовавшая сеть муниципальных образовательных организаций позволила охватить:

- дошкольным образованием - 2 075 детей - в условиях полного дня;

- общим образованием – 5 993 человек;

- дополнительным образованием – 4777 человек.

Развитие системы образования осуществлялось в условиях реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» включающей 3 подпрограммы:

подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи»;

подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан».

**Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего,**

**основного общего, среднего общего образования»**

Система дошкольного образования Усть-Абаканского района направлена на обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования.

Дошкольные образовательные организации Усть-Абаканского района посещает 2075 воспитанников, что составляет 75,96% от общего количества детей в возрасте от 1 до 6 лет (2020 г. – 2246 чел., 2021 г. – 2281 чел., 2022 г. – 2216 чел). В 2023 году наблюдается небольшой спад числа воспитанников, который обусловлен снижением рождаемости. Все желающие посещать дошкольные образовательные организации Усть-Абаканского района обеспечены местами. Уменьшилась очерёдность на зачисление детей в дошкольные организации (2020 г. – 285 чел., 2021 г. – 309 чел., 2022 – 319 чел., 2023 – 218 чел.). В последующем периоде усилия администрации Усть-Абаканского района будут направлены на создание комфортных условий для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в рамках реализации поручения Президента Российской Федерации об обеспечении доступности яслей.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, составляет 6,85% (2020 г. – 160 чел., 2021 г. -150 чел., 2022 г. – 206 чел., 2023 – 183 чел.).

В целях оказания педагогической помощи родителям, дети которых не посещают ДОО, в детских садах организованы психолого-педагогические консультационные пункты. Образовательные организации успешно оказывали консультативную помощь родителям детей, не посещающих дошкольные учреждения. Активно работали консультационные пункты в МБДОУ «ЦРР-ДС «Аленушка», МБОУ «Доможаковская СОШ им. Н.Г. Доможакова» СПДО «ДС «Тополек», МБОУ «Московская СОШ им А.П. Кыштымова» СПДО «ДС «Зоренька», МБОУ «Райковская СОШ им. Н.И. Носова» СПДО «ДС «Сказка» и др. Данная деятельность помогает повысить психолого-педагогическую культуру населения и оказать помощь в воспитании детей.

Коллективами дошкольных образовательных организаций ведется работа по обновлению, укреплению материальной базы детских садов. Большое внимание уделяется эстетическому оформлению каждой группы, созданию уюта на территории учреждений.

Сеть общеобразовательных организаций Усть-Абаканского района включает в себя 17 школ, из них 1 начальную школу - детский сад и 1 школу-интернат, которая осуществляет образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для детей с интеллектуальными нарушениями.

Деятельность общеобразовательных организаций в 2023 учебном году была направлена на доступность качественного общего и дополнительного образования: введение и реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (1, 2, 5, 6, 10 классы), совершенствование системы образования и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья путем внедрения инклюзивного образования. Также решались задачи по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов обучающихся в условиях интеграции общего и дополнительного образования, развитию кадрового потенциала, оказанию психолого-педагогической и информационной помощи родителям.

На 206 чел. увеличилось количество обучающихся в общеобразовательных организациях Усть-Абаканского района. Общая численность обучающихся на конец 2023 года составила 6024 чел. (аналогичный период 2022 г. - 5818 чел.). С активной динамикой роста числа обучающихся связана необходимость создания новых учебных мест. В сентябре 2021 г. начало функционировать новое здание МБОУ «Чапаевская СОШ», построенное в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Ежегодное увеличение учащихся в МБОУ «Чапаевская СОШ», МБОУ «Усть-Абаканская СОШ им. М.Е. Орлова», МБОУ «Калининская СОШ» приводит к необходимости введения в этих образовательных организациях обучения в две смены.

Обучаются во вторую смену: учащиеся в МБОУ «Усть-Абаканская СОШ им. М.Е. Орлова», корпусы 2,3: 2-4 классы – 214 человек, 6 классы – 67 человек, в МБОУ «Чапаевская СОШ» 2-3 классы – 160 чел. (2022 г. - 127 чел.), 7-8 классы – 102 чел. (2022 г. – 0); МБОУ «Калининская СОШ» 2-3 классы – 124 чел. (2022 г. - 109 чел.), 6-7 классы – 113 чел. (2022 г. - 97 чел.).

Доля детей, занимающихся во вторую смену, увеличилась на 2,3% и составила 14,2% (2022 г. - 11,9%).

О качестве образовательной деятельности школ Усть-Абаканского района свидетельствуют результаты оценочных процедур разного уровня, в том числе всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).

В 2023 г. учащиеся приняли участие в ВПР в соответствии с всероссийским графиком мониторинга качества образования. В ВПР приняли участие 2858 учащихся 5-9 классов, что составило 96,6% от общего числа всех учащихся 5-9 классов Усть-Абаканского района.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 44,1% обучающихся (в разрезе всех уровней образования) показали результаты высокого и повышенного уровней по русскому языку (в 2020 г. – 34,3%, 2021г. – 40,5%, 2022 г. – 30,74%), по математике – 41,38% (в 2020 г. – 35,5%, 2021г. – 36,2%, 2022 г. – 27,79%). Анализ качества знаний показал, что процент не достигнувших базового уровня (более, чем на 20%) снизился на 6,4% по сравнению с осенью 2022 года, а доля обучающихся, достигнувших повышенного уровня возросла на 17%.

Увеличился процент подтверждения отметок по журналу с отметками ВПР до 60,2% с 54,3%. В среднем по району произошло увеличение доли подтвержденных отметок на 5,9%.

Результаты ВПР используются образовательными организациями для анализа уровня обученности школьников, разработки плана своевременной ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, а также для совершенствования образовательного процесса.

Увеличивается количество выпускников 9 классов. В 2023 году 496 девятиклассника приняли участие в ГИА (2020 г. - 393 чел., 2021г. – 400 чел., 2022 г. – 402 чел.). Учащиеся успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском к ГИА. Для получения аттестата необходимо было сдать обязательно русский язык, математику и два предмета по выбору. 99,8% - доля учащихся успешно справившихся с ОГЭ, достигли повышенного уровня по математике 33,95% (2022 г. - 14%) девятиклассников, по русскому языку – 76,5% (2022 г. - 77,4%). Стабильно количество выпускников, получивших аттестат с отличием 22 человека, что составляет 4,4% (2020г.-4,6%, 2021г.-5,8%, 2022 – 4,6%).

Впервые, за последние 10 лет, ученик 9 класса Чарковской школы сдавал ГИА по хакасскому языку. Он показал хорошие знания по предмету, и получил заслуженную «4». Лучший результат по количеству учащихся, достигших повышенного уровня по всем предметам показали учащиеся Чарковской, Усть-Абаканской, Райковской, Усть-Бюрской школ, а по русскому языку и математике – учащиеся Чарковской и Усть-Бюрской школ.

В 2023 году ГИА по программам среднего общего образования проходили 87 выпускников 11-х классов из 10 школ района, в 2022 г. – 90 чел., в 2021 г. – 127 чел.

Высокими результатами отличились выпускники из Усть-Абаканской, Опытненской, Усть-Бюрской, Райковской, Расцветской, Доможаковской, Калининской школ. Выпускница Усть-Абаканской школы набрала 100 баллов по русскому языку. В районе за последние три года высокобалльники по химии, информатике. Отличился выпускник Опытненской школы, который по трем предметам набрал более 92 баллов.

Не преодолели минимальный порог по учебным предметам по выбору 11 человек.

Все выпускники 11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании (в 2022 г. 3 чел. не получили аттестаты).

На основе анализа результатов ГИА, во всех школах утверждены планы мероприятий, направленные на повышение эффективности подготовки к ГИА-2024, оптимизацию методической работы в школах и индивидуальной работы с обучающимися.

На протяжении последних трех лет увеличивается доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в профильных классах, за последний год на 10,3%. Это связано с введением изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, который предполагает обучение старшеклассников только в профильных классах. Самыми востребованными среди старшеклассников района являются: универсальный профиль (106 человек), историко-правоведческий (36 человек), биолого-химический (35 человек).

Обучение детей осуществлялось как в группах, так и индивидуально на основе индивидуальных учебных планов, что способствует достижению более высоких результатов обучения и успешному поступлению детей в высшие учебные заведения. Из 87 выпускников 11 класса 61 чел. (70,1%) поступили в вузы Республики Хакасия и за ее пределами (2021 – 60,6%, 2022г. – 63%).

4 одиннадцатиклассника получили медали «За особые успехи в учении» (2021г. – 18 чел., 2022г. – 8 чел.), 2 выпускника награждены медалью «Золотая надежда Хакасии» (2020 г.- 6 чел., 2021 – 8 чел., 2022г.- 7 чел.). Сокращение количества медалистов связано с условиями получения медали – высокой результативностью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). В 2024 году будет усилен контроль объективности оценки текущей успеваемости и качества подготовки выпускников школ района.

Реализация поликультурного образования в образовательных организациях в 2023 году по-прежнему направлена на воспитание человека, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умеющим жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований.

В 2023 году количество образовательных организаций, в которых изучается хакасский язык и культура, сохранилось и составило 24, из них 13 – детские сады, 11 – школы (2018 г. – 17, 2019 г. – 20, 2020 г. – 23, 2021 г. – 24, 2022 – 24).

В дошкольных образовательных организациях число детей, изучающих хакасский язык и культуру, снизилось (2018 г. – 158 чел., 2019 г. – 415 чел., 2020 г. – 512 чел., 2021 г. – 475 чел., 2022 г. – 414 чел., 2023 г. – 403 чел.).

В 2023 году снизилось число детей, изучающих хакасский язык и культуру в общеобразовательных организациях (2018 г. – 494 чел., 2019 г. – 538 чел., 2020 г. – 663 чел., 2021 г. – 816 чел., 2022 г. – 843 чел., 2023 – 729 чел.).

Снижение данного показателя в школах объясняется, в первую очередь, нехваткой учителей, преподающих хакасский язык и культуру по программам урочной и внеурочной деятельности. Снижение числа обучающихся, изучающих хакасский язык в детских садах, обусловлено уменьшением общего количества детей, посещающих дошкольные образовательные организации (2021 г. – 2281 чел., 2022 г. – 2216 чел., 2023 г. – 2075 чел.).

В 2023 году доля детей, изучающих хакасский язык, от общего количества обучающихся составила 11,15% в общеобразовательных организациях, 17,96 % в дошкольных образовательных организациях.

Изучением хакасского языка, культуры и традиций народов, проживающих на территории Республики Хакасия, и других народов обучающиеся занимались в урочной и внеурочной деятельности, в дополнительном образовании. Так, в МБОУ «Усть-Абаканская СОШ им. М.Е. Орлова» учащиеся изучают китайский язык и культуру в рамках курса внеурочной деятельности.

В районном семейном фестивале «Родной язык-душа народа», посвященном Дню хакасского языка в 2023 году приняли участие семьи из МБОУ «Райковская СОШ», МБОУ «Усть-Бюрская СОШ», МБОУ «Чарковская СОШИ».

В 2023 году охват горячим питанием школьников составил 91 % (2022 - 93 %, 2021 г. – 87,6% , 2020 г. – 87,6%).

Снижение охвата питанием связано с тем, что увеличилось общее количество учащихся, а также уменьшилось количество детей, чьи семьи имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Охват питанием учащихся остался на уровне 2022 года.

В 2023 году улучшились вкусовые качества приготовленных блюд благодаря рациональному сбалансированному разнообразному питанию, которое обеспечивают школьные столовые.

Меры социальной поддержки по обеспечению питанием были оказаны учащимся 1-4 классов – 100 % (2638 чел.); детям предшкольного возраста (63 чел.), посещающим образовательные организации МБОУ «Райковская СОШ им. Н.Г. Носова»; МБОУ «Чарковская СОШИ им. Н.Г Майнашева»; МБОУ «Чапаевская СОШ»; МБОУ «Красноозерная ООШ» в виде предоставления субсидий из федерального, республиканского бюджета, дотаций из районного бюджета в объеме 34 214,4 тыс.рублей.Стоимость горячего питания на одного ребенка в день составила 95,00 руб.

Охват горячим питанием учащихся 5-11 классов составляет 2657 (83%); в 2022 году 2610 чел. (81 %). В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» осуществляется муниципальная социальная поддержка для 665 обучающихся 5-11 классов (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды, дети из малообеспеченных (многодетных) семей, дети из семей, мобилизованных граждан).

Успешное обучение в школе определяется уровнем состояния здоровья ребёнка, его жизнеспособностью и высокой мотивацией к самообразованию и саморазвитию. Исходя из того, что здоровье школьника – это результат образования, то достаточно закономерно то, что в соответствии с законом РФ «Об образовании», приоритетными направлениями в образовании являются: внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную деятельность; создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников: организация рационального питания, уменьшение количества заболеваний, связанных с питанием, снижению риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний.

Доля педагогических работников образовательных организаций района в возрасте до 35 лет составляет 20,4%, в 2022 году – 29,0%.

Доля учителей в возрасте до 35 лет в 2023 году по сравнению с 2022 г. уменьшилась на 4,8 % и составила от общей численности учителей 24,2%.

Имеют квалификационную категорию 56,3% (2022 год - 51,5%) педагогов района. За последние 4 года показатель увеличился на 11,6%.

Участниками Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Государственной программы Республики Хакасия «Жилище» стали 19 работников образовательных организаций, в том числе 16 педагогических работников, из них 2 педагогов получили жилье в 2023 году, 1 педагог – в 2022 году.

В соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Республики Хакасия от 03.07.2023 № 82 трое молодых педагогов района получили служебное жилье.

В 2023 году в Республиканскую аттестационную комиссию было подано 84 заявления на установление соответствия профессионального уровня квалификационным категориям. Аттестовано 80 заявителей (что составляет 95%): 21 педагогическому работнику установлена высшая квалификационная категория; 59 педагогическим работникам – первая квалификационная категория.

За аттестационный период 2023 года было отозвано 4 заявления. Это на 7% меньше, чем в 2022 году. Причинами отзыва заявлений стали: увольнение, болезнь.

В соответствии с планом курсовой подготовки в 2023 году прошли курсы повышения квалификации 305педагогов района (249-ООО, 56– ДОО).

В 2023 году в образовательных организациях района трудились 658 педагогических работников (2017г. – 610 чел., 2018г. - 616 чел., 2019г. – 612 чел. 2020 г.–621 чел., 2021г. – 687 чел., 2022г. – 687 чел.), в том числе: 520 педагогических работников общеобразовательных школ, из них 405 учителей, 187 педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

**Подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи»**

Задача федерального проекта «Успех каждого ребенка» состоит в формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, увеличении охвата детей дополнительным образованием.

С 2020 года дополнительное образование Усть-Абаканского района входит в региональную модель развития дополнительного образования Республики Хакасия:

1. на базе МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» (далее – ЦДО) действует муниципальный опорный центр дополнительного образования, цель которого организационное, методическое и консультационное сопровождение образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования;

2. функционирует автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования Республики Хакасия» (далее – АИС «Навигатор»), в которой зарегистрированы все организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы;

3. действует персонифицированный учет детей, охваченных дополнительным образованием, в системе АИС «Навигатор» составляет 52,40 % от общего количества детей 5–18 лет, проживающих на территории района;

4. с 1 сентября 2021 года функционировала система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО), данная система эффективно функционировала.

5. С 1 марта 2023 года Усть-Абаканский район перешёл на муниципальный социальный заказ на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных образовательных программ»

В Усть-Абаканском районе проживает детей в возрасте от 5 до 18 лет 9115, обучается, согласно АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Хакасия» - 4777

В муниципальном образовании Усть-Абаканский район 30 организаций, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (все учреждения зарегистрированы в АИС «Навигатор»): 1 организация дополнительного образования сфере образования; 16 общеобразовательных организаций; 9 дошкольных образовательных организации; 1 среднее учебное заведение; 2 частные организации; 1 муниципальное автономное учреждение

В 2023 году присоединилось в систему АИС «Навигатор» муниципальное автономное учреждение «Усть-Абаканский загородный лагерь «Дружба», но несмотря на это, наблюдается уменьшение количества учреждений дополнительного образования в АИС «Навигатор» за счет перехода МБУДО «Усть-Абаканская детская школа искусств» в АИС по культуре и МБУДО «Усть-Абаканская спортивная школа» в АИС по спорту

В районе реализуется широкий спектр дополнительных общеразвивающих программ технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленности.

В 2023 году наибольший интерес для детей по-прежнему представляют программы технической и естественнонаучной направленности за счет изменения социального заказа и развития науки и техники. Значительно возрос спрос на художественные и социально-гуманитарные программы.

На территории Усть-Абаканского района действует подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержки одаренных детей и молодежи», в рамках которой в 2023 было освоено 75394,61 тыс.руб.

Традиционно обучающиеся образовательных организаций Усть-Абаканского района становятся победителями и призерами соревнований, конкурсов различного уровня. И 2023 год не стал исключением. По итогам 2023 года учащиеся продемонстрировали высокие достижения в различных мероприятиях районного, регионального и федерального уровней: Межрегиональные и Всероссийские соревнования по Чир спорту – 2 место в общекомандном зачете, Региональный зачет Межрегиональных соревнований по Чир-спорту – 1 место в общекомандном зачете, Открытый чемпионат РХ по спортивному туризму – 2 место в общекомандном зачете, конкурс проектов «Арбузный грант» -1 место, Чемпионат и первенство Республики Хакасия по Чир спорту и Фестиваль «Время чемпионов» - 1 место. Региональный этап Всероссийских военных игр «Казачий Сполох» среди юношей 14-15 лет – 1 место; региональный этап Всероссийской спартакиады допризывной молодежи среди юношей 14-15 лет – 2 место; республиканский смотр-конкурс «Лучший казачий кадетский класс – 1 место; финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» – 2 место.

В 2023 году педагоги Усть-Абаканского района неоднократно становились лучшими в республике. Победители и призеры регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", в номинации «Педагог дополнительного образования в художественно» - 1 место; направленности» в номинации «Педагог дополнительного образования в социально-гуманитарной направленности» - 2 место, в номинации «Педагог-наставник в дополнительном образовании» - 1 и 2 место; республиканского конкурса проектов лучших практик дополнительного образования «От идеи до реализации-2023», в номинации «От детского выбора к профистарту» – 1 место, в номинации «Сотрудничество network» - 2 место, в номинации «Инклюзия: nonstop» - 3 место; 3 полуфиналиста Всероссийского конкурса «Флагманы образования»;

Учитель технологии Расцветской школы Виталий Викторович Коньков стал призёром республиканского конкурса «Точка роста: ресурсы, эффективность, качество».

Педагоги дополнительного образования нашего района стали призерами республиканского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Галина Шалганова стала лидером в номинации «Работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью», Юлия Ащеулова победила в номинации «Педагог-наставник в дополнительном образовании», третье место в этой же номинации заняла Мария Щуклина, а Ирина Сагатаева стала второй в номинации социально-педагогической направленности.

**Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан»**

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» во всех школах района реализуются программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, объединяющим стержнем которых являются традиционные духовно-нравственные ценности, нормы и правила поведения в обществе.

В 2023 году еженедельно в школах района проводились информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном», ориентированные на развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, и церемония поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации. Общеобразовательные организации активно используют в образовательном и воспитательном процессах символы Российской Федерации.

В 2023 году открыты 17 первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Вовлеченность обучающихся в деятельность РДДМ - 930 человек.

Продолжает развиваться всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Общий охват юнармейцев района составляет 209 человек (2021 г. – 183 чел., 2022 г. – 224 чел.).

Обучающиеся МБОУ «Усть-Абаканская СОШ», участники военно-патриотического клуба **«**Ирбис**»,** вновь стали победителями регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», посвященной празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; во Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа» сезона 2023 в г. Москва, второй раз подряд заняли 2 место.

*б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

На реализацию программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в Усть-Абаканском районе», в 2023 году было запланировано 1 307 409,9 тыс.руб., в том числе за счет средств районного бюджета – 410 209,7 тыс.руб., республиканского бюджета – 805 399,0 тыс.руб., федерального бюджета – 91 801,2 тыс.руб.. Исполнение составило 1 259 631,0 тыс.руб. (96,3%), в том числе за счет средств районного бюджета – 383 195,3 тыс.руб., республиканского бюджета – 785 791,70 тыс.руб., федерального бюджета – 90644,0 тыс.руб.

Частичное невыполнение муниципальной программы связано с большим количеством дней не трудоспособности (экономия ФОТ, дни нетрудоспособности оплачивались из ФСС)

Реализация мероприятий программы в 2023 году осуществлялась в рамках трех подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования».**

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму 1 230 511,90 тыс. руб., из них средства районного бюджета – 333 311,7 тыс.руб., республиканского бюджета – 805 399,0 тыс.руб., федерального бюджета – 91 801,2 тыс.руб.

Исполнение составило – 1 183 977,2 тыс. руб., (96,2%) в том числе: средства районного бюджета – 307 541,5 тыс.руб., республиканского бюджета – 785 791,70 тыс.руб., федерального бюджета – 90 644,0 тыс.руб.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

***Основное мероприятие 1*** *«Развитие дошкольного образования» включает следующие направления расходов:*

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дошкольные организации) – 58 750,13 тыс.руб., кассовое исполнение – 91,4% (план – 64 255,43 тыс.руб.);

- Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности , в том числе разработка проектно-сметной документации – 72,74 тыс.руб., исполнение – 100% (план – 72,75 тыс.руб.);

- Мероприятия по развитию дошкольного образования – 7 901,09 тыс.руб., исполнение – 98,4% (план – 8 028,22 тыс.руб.);

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, за счет средств республиканского бюджета – 142 877,35 тыс.руб., кассовое исполнение – 98,1% (план – 145 633,0 тыс.руб.);

- Модернизация региональных систем дошкольного образования, за счёт средств республиканского бюджета – 3 202,0 тыс.руб., кассовое исполнение – 100% (план – 3 202,0 тыс.руб.);

- Модернизация региональных систем дошкольного образования (софинансирование к республиканскому бюджету) – 65,35 тыс.руб., кассовое исполнение 100% (план – 65,35 тыс.руб.).

***Основное мероприятие 2*** *«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»* включает следующие направления расходов:

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общеобразовательные организации) – 158 940,87 тыс.руб., кассовое исполнение – 90,3% (план – 176 053,53 тыс.руб.);

- Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация – 905,87 тыс.руб., кассовое исполнение – 99,06% (план – 914,45 тыс.руб.);

- Создание условия для обеспечения современного качества образования – 32 317,16 тыс.руб., кассовое исполнение – 99,0% (план – 32649,13 тыс.руб.);

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета – 36 195,71 тыс.руб., кассовое исполнение – 98,6% (план – 36 705,0 тыс.руб.);

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет средств республиканского бюджета – 603 727,94 тыс.руб., исполнение – 98,0% (план – 615 827,0 тыс.руб.);

- Приобретение жилья для специалистов с высшим педагогическим образованием – 7 602,63 тыс. руб, исполнение 100% (план - 7 602,63 тыс. руб.);

- Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций – 12 601,57 тыс. руб, исполнение 80,9% (план - 15 581,63 тыс. руб.);

- Организация школьного питания – 6 502,78 тыс.руб., исполнение – 75,7% (план – 8 593,73 тыс.руб.), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 4 551,01 тыс.руб. (план – 6 311,13тыс.руб.), районного бюджета – 1 951,77 тыс.руб. (план – 2 282,60 тыс.руб.).

Кредиторская задолженность – 4,08 тыс.руб. – образовалась вследствие недостаточного финансирования;

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 34 214,40 тыс. руб., исполнение – 97,9% (план – 34 941,61 тыс. руб, в том числе федерального бюджета 30 485,03 тыс. руб., республиканского бюджета 3 387,23 тыс. руб., районного бюджета 342,14 тыс. руб.).

***Основное мероприятие 3*** *«Обеспечение условий развития сферы образования»* включает следующие направления расходов:

- Органы местного самоуправления – 12 124,77 тыс.руб., кассовое исполнение – 96,9% (план – 12 511,39 тыс.руб.);

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Центр поддержки одаренных детей, Центр поддержки детей с ограниченными возможностями) – 1 037,06 тыс.руб., кассовое исполнение – 96,7% (план – 1 072,0 тыс.руб.).

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) – 32 323,8 тыс.руб., кассовое исполнение – 94,5% (план – 34 189,11 тыс.руб.).

***Основное мероприятие 4*** *«Региональный проект Республики Хакасия «Современная школа»* включает следующие направления расходов:

- Оснащение (обнавление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) – 4 434,59 тыс. руб., исполнение 100% (план – 4 434,59 тыс. руб., в том числе федерального бюджета 4 346,35 тыс. руб., республиканского бюджета 43,9 тыс. руб., районного бюджета 44,35 тыс. руб);

- Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций (Точка роста) – 2 040,82 тыс.руб. исполнение 100% (план – 2 040,82 тыс. руб., в том числе республиканского бюджета 2 000,0 тыс. руб., районного бюджета 40,82 тыс. руб);

***Основное мероприятие 5*** *«Региональный проект Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда»* включает следующие направления расходов:

- Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) – 20 486,19 тыс. руб., исполнение 100% (план – 20 486,19 тыс. руб., в том числе федерального бюджета 16 078,11 тыс. руб., республиканского бюджета 4 162,41 тыс. руб., районного бюджета 245,68 тыс. руб);

- Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций (ЦОС) – 1 020,41 тыс.руб. исполнение 100% (план – 1 020,41 тыс. руб., в том числе республиканского бюджета 1000,0 тыс. руб., районного бюджета 20,41 тыс. руб);

***Основное мероприятие 6*** *«Региональный проект Республики Хакасия «Успех каждого ребёнка»* включает следующие направления расходов:

- Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 3 357,3 тыс. руб., исполнение 100% (план 3 357,3 тыс. руб).

***Основное мероприятие 7*** *«Региональный проект Республики Хакасия «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»* включает следующие направления расходов:

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) – 323,51 тыс. руб., исполнение 100% (план 323,51 тыс. руб., в том числе федерального бюджета 320,28 тыс. руб., республиканского бюджета 3,24 тыс. руб);

- Обеспечение оснащения государственных и муниципальных организаций, в том числе структурных подразделений указанны организаций, государственными символами Российской Федерации (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) – 946,99 тыс. руб., исполнение 100% (план – 946,99 тыс. руб., в том числе федерального бюджета 928,14 тыс. руб., республиканского бюджета 9,38 тыс. руб., районного бюджета 9,47 тыс. руб).

**Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи».**

В рамках данной подпрограммы за счёт средств районного бюджета были запланированы мероприятия на сумму 76 619,0 тыс.руб.

Объем финансирования составил 75 394,60 тыс.руб., исполнение составило – 98,4 %.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

***Основное мероприятие 1*** *«Развитие системы дополнительного образования детей»* включает следующие направления расходов:

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО») – 15 530,14 тыс.руб., кассовое исполнение – 98,9% (план – 15 697,27 тыс.руб.);

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО «Усть-Абаканская ДШИ») – 17 881,90 тыс.руб., кассовое исполнение – 96,6% (план – 18 454,51 тыс.руб.);

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО «Усть-Абаканская СШ») – 34 162,02 тыс.руб., кассовое исполнение – 98,6% (план – 34 641,20 тыс.руб.);

- Создание условия для обеспечения современного качества дополнительного образования – 627,2 тыс.руб., исполнение – 99,5% (план – 630,14 тыс.руб.).

**Основное мероприятие 2** «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» включает следующие направления расходов:

- Создание условия для обеспечения современного качества образования – 340,5 тыс.руб., исполнение – 99,3% (план – 343,0 тыс.руб.).

**Основное мероприятие 3** «Функционирование модели персонифицированного финансирование дополнительного образования детей» включает следующие виды расходов:

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования (МБУДО «Усть-Абаканское ЦДО») – 6 852,8 тыс. руб., исполнено на 100,0 % (план – 6 852,9 тыс. руб.)

**Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан».**

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму 279,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования составил 259,2 тыс.руб., исполнение – 92,9%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

***Основное мероприятие 1*** *«Включение детей и молодежи в общественную деятельность патриотической направленности»* включает следующие направления расходов:

- Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан – 259,2 тыс.руб., кассовое исполнение – 92,9 (план – 279,0 тыс.руб.).

*в) информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу*

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Абаканском районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2023 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 16.03.2023 № 309-п «О внесении изменений в приложение 4 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 17.04.2023 № 495-п «О внесении изменений в приложение 4 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 04.05.2023 № 555-п «О внесении изменений в приложение 4 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 07.09.2023 № 1115-п «О внесении изменений в приложение 4 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 24.10.2023 № 1281-п «О внесении изменений в приложение 4 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 01.12.2023 № 1482-п «О внесении изменений в приложение 4 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 20.12.2023 № 1588-п «О внесении изменений в приложение 4 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.12.2023 № 1666-п «О внесении изменений в приложение 4 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);

**Оценка эффективности реализации программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» рассчитана в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программ, согласно Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности программы определяется по формуле:

где:

О - оценка достижения планового значения показателя;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора в соответствии с программой.

2. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

где:

Уо - уровень достигнутых значений показателей результативности (целевых индикаторов) по программе в целом;

О1, О2, О3 ... - значения оценки достижения плановых значений каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

3. Коэффициент финансового обеспечения программы (подпрограммы) отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

4. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Усть-Абаканском районе»

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному <1> | Плановое значение показателей на 2023 год | Фактическое значение показателей за 2023 год | Исполнение плана в отчетном периоде,  %  (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» | Тыс.руб |  | 1307409,9 | 1259631,0 | 96,3 |  |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,97 | х | 0,99 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Удовлетворенность населения качеством общего образования» (нарастающим итогом) | % | 97,1 | 97,2 | 97,2 | 100,0  О=1 |  |
| Показатель 2 «Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольными образовательными организациями» (нарастающим итогом) | % | 76,4 | 76,6 | 77,6 | 101,3  О=1,01 |  |
| Показатель 3.«Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» (нарастающим итогом) | % | 76,9 | 76,0 | 52,6 | 69,2  О=0,69 |  |
| Показатель 4. «Удельный вес численности детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической направленности» (нарастающим итогом) | % | 50,0 | 51,5 | 100,0 | 194,2  О=1,94 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 1,0 | х | х | 1,16 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  | 1,03 | х | 1,17 | х | х |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Тыс.руб |  | 1230511,9 | 1183977,2 | 96,2 |  |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,97 | х | 0,96 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1. Охват детей в возрасте от 1 года до 3 лет дошкольными образовательными организациями. (отношение численности детей в возрасте от 1 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1 до 3 лет) (нарастающим итогом) | % | 52,3 | 32,0 | 51,9 | 162,2  О=1,62 | Увеличение доли детей связано с увеличением численности жителей в д.Чапаево, с.Калинино |
| Показатель 1.2. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0  О=1 |  |
| Показатель 1.3. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0  О=1 |  |
| Показатель 1.4. Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) | % | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 100,0  О=1 |  |
| Показатель 1.5. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | 42,3 | 29,0 | 64,7 | 223,1  О=2,2 | Еще одно учреждение обустроено пандусам, кроме того здания образовательных организаций обеспечены вывесками, планами зданий выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| Показатель 1.6. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих всем современным требованиям в части учебно-материальной базы | % | 88,5 | 89,0 | 90,2 | 101,3  О=1,01 |  |
| Показатель 1.7. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | % | 87,5 | 90,0 | 85,8 | 95,3  О=0,95 | Невыполнение показателя вызвано «консервацией» здания корпуса 1 МБОУ «Чапаевская СОШ» из-за наличия предписаний контролирующих органов, рост численности жителей школьного возраста в д.Чапаево, с.Калинино, рп.Усть-Абакан исчерпал вместимость школ (ситуация не изменилась) |
| Показатель 1.8. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | % | 82,3 | 76,0 | 82,3 | 108,3  О=1,08 | В 3-х образовательных организациях из 17 нет спортивного зала |
| Показатель 1.9. Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в спортивных секциях и технических кружках | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100,0  О=1 |  |
| Показатель 1.10. Доля школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся дневных школ | % | 93,0 | 94,0 | 91,0 | 96,8  О=0,97 | Снижение охвата питанием связано с тем, что увеличилось общее количество учащихся, а также уменьшилось количество детей, чьи семьи имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Количественный охват питанием учащихся остался на уровне 2022 года. |
| Показатель 1.11. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных изучением хакасского языка и литературы, от общего числа детей хакасской национальности | % | 42,7 | 54,0 | 52,7 | 97,6  О=0,98 | Нехватка учителей хакасского языка |
| Показатель 1.12. Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций | % | 21,0 | 16,5 | 22,0 | 133,3  О=1,3 | Привлечение молодых специалистов |
| Показатель 1.13. Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций | % | 29,0 | 28,0 | 24,2 | 86,4  О=0,86 | Специалисты которые были в 2022 году в возрасте до 35 лет, повзрослели |
| Показатель 1.14. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 18,4 | 13,0 | 14,8 | 113,8  О=1,14 |  |
| Показатель 1.15. Количество лучших педагогических работников Усть-Абаканского района, получивших государственную поддержку | Чел. | 1 | 1 | 3 | 300,0  О=3 | Получение служебных квартир |
| Показатель 1.16. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Усть-Абаканского района | % | 107,0 | 100,7 | 108,1 | 107,3  О=1,07 |  |
| Показатель 1.17. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия | % | 113,6 | 110,7 | 112,6 | 101,7  О=1,02 |  |
| Показатель 1.18. Доля муниципальных общеобразовательных организаций реализующих программу «Точка роста», в общем числе общеобразовательных организаций района, по годам | % | 52,9 | 60,0 | 64,7 | 107,8  О=1,08 | В 10 из 17 общеобразовательных организаций реализуется программа «Точка роста», построена новая школа в д.Чапаево |
| Показатель 1.19. Доля муниципальных образовательных организаций оснащенных кабинетами «Цифровая образовательная среда», в общем числе образовательных организаций района | % | 64,7 | 65,0 | 88,2 | 135,7  О=1,36 | 15 из 17 общеобразовательных организаций оснащены кабинетами «Цифровая образовательная среда», построена новая школа в д.Чапаево |
| Уровень достигнутых значений показателей |  | 1,11 | х | х | 1,24 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 1,14 | х | 1,29 | х | х |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи» | Тыс.руб. |  | 76619,0 | 75394,60 | 98,4 |  |
| Коэффициент финансового обеспечения |  |  | х | 0,98 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.1. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования технической направленности, в общей численности детей, охваченных программами дополнительного образования | % | 15,0 | 10,3 | 10,5 | 101,9  О=1,02 | Увеличение доли детей связано с увеличением численности жителей школьного возраста в д.Чапаево, с.Калинино, рп.Усть-Абакан |
| Показатель 2.2. Доля педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования, по которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 17,6 | 8,7 | 11,8 | 135,6  О=1,36 |  |
| Показатель 2.3. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, спортивных соревнований, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0  О=1,0 |  |
| Показатель 2.4. Количество школьников, победителей республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований | чел | 150 | 30 | 141 | 470,0  О=4,7 | Увеличение числа конкурсов спортивной и военно-патриотической направленности |
| Показатель 2.5. Количество педагогических работников и других специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью, получивших поддержку по результатам конкурсов профессионального мастерства | чел | 6 | 4 | 7 | 175,0  О=1,75 |  |
| Показатель 2.6. Доля детей, участвующих в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей охваченных программами дополнительного образования | % | 76,4 | 25,0 | 76,4 | 305,6  О=3,1 |  |
| Уровень достигнутых значений показателей |  | 2,6 | х | х | 2,16 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 2,65 | х | 2,2 | х | х |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан» | Тыс.руб |  | 279,0 | 259,2 | 92,9 |  |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,99 | х | 0,93 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3.1. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских, молодёжных (ед.) | Ед. | 26 | 27 | 27 | 100,0  О=1 |  |
| Показатель 3.2. Удельный вес численности школьников, принимающих участие в волонтёрском движении, в общей численности обучающихся Усть-Абаканского района в возрасте от 7 до 13 лет | % | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0  О=1 |  |
| Уровень достигнутых значений показателей |  | 1,0 | х | х | 1,0 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 1,01 | х | 1,08 | х | х |

Процент исполнения плана по показателям эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» в отчетном 2023 году, показывает на эффективность данной программы, и дальнейшее ее использование будет целесообразно.

**Руководитель Управления образования**

**администрации Усть-Абаканского района Л.В. Кувалдина**