**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Усть - Абаканского района Республики Хакасия(Отдел по ГО и ЧС) |
| Отчетный период | 2021 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2021 |
| Непосредственный исполнитель  (должность, ФИО, номер телефона) | Начальник отдела по ГО и ЧС администрации Усть - Абаканского района Гнеденков И.А. 8 (39032) 2-00-72 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | |
| ИТОГО по программе  (тыс. рублей) | План | | Факт  (кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
| 7316,16 | | 7089,06 | 96,9 |  |
| Цель: Снижение рисков и смягчение последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, сокращение количества лиц, погибших в результате пожаров, а также сокращение числа пожаров с пострадавшими, сокращение материальных затрат при ликвидации последствий от пожаров, обеспечение безопасности на водных объектах Усть-Абаканского района и прилегающих к ним территориях, уменьшение количества погибших при происшествиях на воде. | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | | Факт  (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) | | |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Создание условий для защиты населения от чрезвычайных ситуаций» | 7316,16 | | 7089,06 | 96,9 | Экономия фонда зара-ботанной платы за счет вакантных должностей в ЕДДС (158,4 тыс. руб.), взносов по обяза-тельному социальному страхованию (31,3 тыс. руб.), при проведении опашки населенных пунктов (0,3 тыс. руб.), отсутствие заявки Рай-ковского сельсовета на выделение трансферта на проведение опашки населенных пунктов (28,9 тыс. руб.). |
| ИТОГО | 7316,16 | | 7089,06 | 96,9 |  |
| Показатели | | | | | |
| Показатель 1  Объем резервов финансовых ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в расчете на душу населения Усть-Абаканского района (руб./чел.) | | 7,1 | 7,2 | + |  |
| Показатель 2  Сокращение времени прохождения информации о чрезвычайных ситуациях и происшествиях (%) | | 13 | 17 | + |  |
| Показатель 3  Наличие специального оборудования и пожарно- технического вооружения (%) | | 75 | 76 | + |  |
| Показатель 4  Обеспечение средствами связи оперативных групп и пожарных команд (%) | | 100 | 100 | + |  |
| Показатель 5  Увеличение количества населения, задействованного в проведении агитационных и профилактических мероприятиях (%) | | 82 | 65 | - | Недостижение планового значения показателя связано с ограничениями по профилактики новой коронавирусной инфекции COVID -19 |
| Показатель 6  Количество проведенных пожарно - профилактических мероприятий (мероприятий) | | 620 | 631 | + |  |
| Показатель 7  Количество распространенной специальной литературы и рекламной продукции по обеспечению пожарной безопасности (шт.) | | 600 | 10184 | + |  |
| Показатель 8  Создание фонда администрации Усть - Абаканского района для оказания адресной помощи малоимущим гражданам, пострадавшим от пожара (тыс. рублей) | | 100 | 100 | + |  |
| Показатель 9  Количество созданных в Усть-Абаканском районе общественных спасательных постов с использованием субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия (единиц) | | 2 | 2 | + |  |
| Показатель 10  Количество подготовленных матросов – спасателей, прошедших обучение приёмам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи (чел.) | | 4 | 4 | + |  |
| Показатель 11  Уровень оснащенности материально - техническими средствами единой дежурно-диспетчерской службы администрации Усть -Абаканского района (%) | | 100 | 100 | + |  |
| ИТОГО достижение результата | |  |  | +10 |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей**

**на водных объектах».**

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы*

Наибольшую опасность для населения и территорий Усть - Абаканского района представляют сильные ветры, подтопления и природные пожары.

Значительный ущерб приносят лесные и степные пожары. В зависимости от метеорологических факторов и степеней пожарной опасности лесов в лесных массивах республики может возникнуть напряженная обстановка в пожароопасный период.

Достаточно высокий уровень природной и техногенной опасности на территории Усть - Абаканского района требует проведение предупредительных мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий по смягчению их последствий.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» органы государственной власти субъектов Российской Федерации создают резервы финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

Резервный фонд администрации Усть - Абаканского района в 2021 году составил 300 тыс. рублей.

Созданный резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, приходящийся на душу населения Усть - Абаканского района составляет 7,23 руб./чел.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

В 2021 году на территории Усть - Абаканского района зарегистрировано 314 пожаров (аналогичный период прошлого года (АППГ) – 371), при которых погибло 4 чел. (АППГ – 5), получил травмы 1 чел. (АППГ – 6), нанесен материальный ущерб в размере 1 307,4 тыс.рублей (АППГ- 12 867 тыс. рублей).

Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических особенностей района, социально-экономического положения населения возможно только целевым программным методом. При этом необходимо сосредоточить основные усилия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное сокращение рисков гибели людей на водных объектах, а также на сохранение здоровья людей.

*2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы*

На реализацию программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Защита населения и территорий Усть - Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2021 году было запланировано 7 316,16 тыс. рублей, в том числе субсидия республиканского бюджета Республики Хакасия (далее – республиканский бюджет) – 390,0 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район (далее – районный бюджет) – 6 926,16 тыс. рублей. Кассовые расходы по итогам 2021 года составили 7 089,06 тыс. рублей (96,9%), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 390,0 тыс. рублей, районного бюджета – 6 699,06 тыс. рублей.

Бюджетные средства программы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

*Мероприятие 1 «Мероприятия по защите населения Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».*

Плановый объем бюджетных ассигнований составил 40,0 тыс. руб., кассовые расходы - 31,8 тыс. руб. или 79,6%. Средства были направлены на изготовление памяток для населения по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, безопасности в паводкоопасный период.

*Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений («Единая дежурная диспетчерская служба»)».*

Плановый объем бюджетных ассигнований составил 3 944,3 тыс. руб., кассовые расходы – 3 754,6 тыс. руб. или 95,2%. Причина частичного неисполнения - экономия фонда заработанной платы за счет вакантных должностей в ЕДДС (158,4 тыс. руб.), взносов по обязательному социальному страхованию (31,3 тыс. руб.),

*Мероприятие 3 «Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».*

Плановый объем бюджетных ассигнований составил 2 933,9 тыс.руб., кассовые расходы – 2 904,7 тыс. руб. или 99,0%. Мероприятие включали следующие направления расходов – проведение опашки населенных пунктов района, приобретение 3 систем оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, реализация мероприятий по устройству источников пожарного водоснабжения в аале Шурышев и п. Оросительный.

Причина частичного исполнения данного мероприятия – экономия при проведении опашки населенных пунктов (0,3 тыс. руб.), не представление заявки на получение трансферта Райковским сельсоветом (28,9 тыс. руб.).

*Мероприятие 9 «Материально-техническое обеспечение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований».*

Финансирование мероприятий по материально-техническому обеспечению единой дежурно-диспетчерской службы администрации Усть - Абаканского района проводилось за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия (390,0 тыс. руб.) и софинансирования этих мероприятий из районного бюджета Усть-Абаканского района (7,96 тыс. руб.). Мероприятия выполнены в полном объеме.

В результате исполнения данного мероприятия приобретены и установлены в 11 населенных пунктах стационарные системы оповещения населения при угрозе и возникновении ЧС, компьютер и комплектующие к нему, лицензионное программное обеспечение ОС Windows, оргтехника и комплектующие.

*3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий Усть - Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2020 год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2021 год | Фактическое значение показателей за 2021 год | Исполнение плана в отчетном периоде,  %  (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1. | Муниципальная программа «Защи-та населения и территорий Усть-Абаканского рай-она от чрезвы-чайных ситуаций, обеспечение по-жарной безопас-ности и безопас-ности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,89 | х | 0,97 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1  Объем резервов финансовых ре-сурсов для лик-видации последст-вий чрезвычайных ситуаций в расче-те на душу насе-ления Усть –Аба-канского района | руб./чел. | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 100,0 |  |
| Показатель 2  Сокращение вре-мени прохожде-ния информации о чрезвычайных си-туациях и проис-шествиях | % | 16 | 13 | 17 | 130,8 | Сокраще-ние на 4 % времени прохожде-ния инфор-мации о ЧС и про-исшестви-ях произо-шло благо-даря внед-рению в ЕДДС про-граммно –техничес-кого комп-лекса опо-вещения «Рупор» и повыше-нию навы-ков работы персонала ЕДДС |
| Показатель 3  Наличие специ-ального оборудо-вания и пожарно- технического воо-ружения | % | 70 | 75 | 76 | 101,3 | Повыше-ние на 1 % наличия оборудо-вания и вооруже-ния про-изошло благодаря выделен-ным тран-сфертам на эти цели |
| Показатель 4  Обеспечение сред-ствами связи опе-ративных групп и пожарных команд | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель 5  Увеличение коли-чества населения, задействованного в проведении аги-тационных и про-филактических мероприятиях | (%) | 81 | 82 | 65 | 79,3 | Недости-жение пла-нового зна-чения по-казателя связано с ограниче-ниями по профилак-тике новой коронави-русной ин-фекции COVID -19 |
| Показатель 6  Количество про-веденных пожар-но – профилакти-ческих меропри-ятий | меро-прия-тий | 610 | 620 | 631 | 101,8 | Увеличе-ние меро-приятий произошло за счет по-вышения эффектив-ности ра-боты субъ-ектов про-филактики |
| Показатель 7  Количество расп-ространенной спе-циальной литера-туры и рекламной продукции по обе-спечению пожар-ной безопасности | шт. | 550 | 600 | 10184 | 1697,3 | Увеличе-ние коли-чества про-филакти-ческой продукции произошло благодаря снниже-нию сто-имости 1 ед. продук-ции |
| Показатель 8  Создание фонда администрации Усть – Абаканс-кого района для оказания адресной помощи малоиму-щим гражданам, пострадавшим от пожара | тыс. руб. | 106,9 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель 9  Количество соз-данных в Усть-Абаканском рай-оне общественных спасательных пос-тов с исполь-зованием субси-дий из респуб-ликанского бюд-жета Республики Хакасия | еди-ниц | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| Показатель 10  Количество подго-овленных матро-сов – спасателей, прошедших обу-чение приёмам спасания людей на водных объек-тах и правилам оказания первой помощи | чел. | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| Показатель 11  Уровень оснащен-ности материаль-но - техническими средствами еди-ной дежурно –диспетчерской службы админи-страции Усть -Абаканского рай-она | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 1,04 | х | х | 1,01 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  | 1,17 | х | 1,04 | х | х |

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программ (утверждена постановлением администрации Усть – Абаканского района 0т 01.02.2022 № 90-п) Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в 2021 году =1,01 (в 2020 г. ).

Коэффициент финансового обеспечения программы, отражающий отклонение фактического объема финансирования от его планового значения, в 2021 году = 0,97 (в 2020 г. = 0,89).

Оценка эффективности реализации программы в 2021 году = 1,04 (в 2020г. = 1,17).

Вывод: Степень эффективности муниципальной программы «Защита населения и территорий Усть - Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» высокая (в соответствии с критериями оценки эффективности реализации программы при Эп >= 0,8 степень эффективности программы считается высокой).

*4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу*

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий Усть - Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в постановление администрации Усть - Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть -Абаканского района» в 2021 году внесены следующие изменения:

- постановление администрации Усть - Абаканского района от 19.05.2021 № 487-п «О внесении изменений в приложение 5 к постановлению администрации Усть - Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть - Абаканского района» (корректировка паспорта муниципальной программы, перераспределение объема бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть - Абаканского района от 30.12.2021 № 1345-п «О внесении изменений в приложение 5 к постановлению администрации Усть - Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть -Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований).

*5. Анализ факторов, повлиявших на ход муниципальной программы*

Отмечается отсутствие в Управлении финансов и экономики администрации Усть – Абаканского района заявки на предоставление трансферта на мероприятия по защите населения от ЧС, пожарной безопасности от Райковского сельсовета.

На ход реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Усть - Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» повлияли введенные ограничения, связанные с профилактикой новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Первый заместитель Главы

администрации Усть-Абаканского района И.В. Белоус