Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в                        Усть-Абаканском районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2023 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2024 |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Заместитель руководителя УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Сконина К.В. (тел. 2-15-95) |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» |
| --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
|  | 118 152,6 | 108 372,8 | 91,7 % |  |
| Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения Усть-Абаканского района путем приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
| Задача: Совершенствование организации и управления, развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта, привлечение населения Усть-Абаканского района к регулярным занятиям физической культурой и участию в массовых спортивных мероприятиях, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений). |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 1. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки команд. | 182,3 | 148,8 | 81,6 % | Программные мероприятия не выполнены в полном объеме, в связи с тем, что не осуществлен ряд планируемых выездов сборных команд района и лучших спортсменов на межрегиональные соревнования, из-за отмены запланированных соревнований организаторами, не получения приглашений для участия наших спортсменов в соревнованиях всероссийского уровня, а так же за счет эффективного использования бюджетных средств в результате экономии. |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение развития отрасли физической культуры и спорта. | 31 244,7 | 21 684,3 | 69,4 % | Программные мероприятия не выполнены в полном объеме, в связи с поздним доведением бюджетных ассигнований (ноябрь 2023г.) на выполнение работ по асфальтированию, в рамках строительства Универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан. Работы по асфальтированию в зимний период не производятся. |
| Основное мероприятие 3. Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения. | 1 024,8 | 1 024,2 | 99,94 % |  |
| Основное мероприятие 4. «Региональный проект Республики Хакасия «Спорт — норма жизни» | 85 700,8 | 85 515,5 | 99,8% |  |
| ИТОГО | 118 152,6 | 108 372,8 | 91,7 % |  |
| Показатель 1. Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%). | 53,5 | 54,3 | + |  |
| Показатель 2. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%). | 88,0 | 91,9 | + |  |
| Показатель 3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%). | 42,0 | 42,1 | + |  |
| Показатель 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%). | 22,8 | 22,8 | + |  |
| Показатель 5. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов, (%). | 61,0 | 42,1 | - | Снижение показателей по выполнившим нормативы на знак отличия ГТО произошло в связи со слабой физической подготовкой населения, в сравнении с 2022 годом. Основной процент снижения приходится на учащихся общеобразовательных школ. младшего и среднего звена. |
| Показатель 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, (%). | 23,0 | 25,4 | + |  |
| Показатель 7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, (%). | 56,7 | 56,8 | + |  |
| ИТОГО |  |  | +6 |  |

Оценка эффективности реализации программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» рассчитана в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программ, согласно Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности программы определяется по формуле:

где:

О - оценка достижения планового значения показателя;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора в соответствии с программой.

| Показатели результативности | Плановое значение целевого индикатора | Показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора | Оценка достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1. Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%). | 53,5 | 54,3 | 1,01 |
| Показатель 2. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%). | 88,0 | 91,9 | 1,04 |
| Показатель 3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%). | 42,0 | 42,1 | 1,00 |
| Показатель 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%). | 22,8 | 22,8 | 1,00 |
| Показатель 5. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов, (%). | 61,0 | 42,1 | 0,69 |
| Показатель 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, (%). | 23,0 | 25,4 | 1,10 |
| Показатель 7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, (%). | 56,7 | 56,8 | 1,00 |

2. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

где:

Уо - уровень достигнутых значений показателей результативности (целевых индикаторов) по программе в целом;

О1, О2, О3 ... - значения оценки достижения плановых значений каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» в целом:

3. Коэффициент финансового обеспечения программы (подпрограммы) отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

где:

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы (подпрограммы);

ОФ - объем финансирования программы (подпрограммы) (кассовое исполнение);

ПОФ - планируемый объем финансирования программы (подпрограммы);

КЗнач - объем кредиторской задолженности на начало отчетного года;

КЗкон - объем кредиторской задолженности на конец отчетного года.

Коэффициент финансового обеспечения по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе»:

4. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

где:

Эп - оценка эффективности реализации программы;

Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом;

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе»

Таким образом, критерий эффективности программы составляет 1,05, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» и требует дальнейшего продолжения ее реализации.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2022 год | Плановое значение показателей на 2023 год | Фактическое значение показателей за 2023 год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» | тыс.руб. | 132 008,5 | 118 152,6 | 108 372,8 | 91,7 % | Программные мероприятия не выполнены в полном объеме в отчетном году, в связи с тем, что не осуществлен ряд планируемых выездов сборных команд района и лучших спортсменов на межрегиональные соревнования, а так же позднего доведения бюджетных ассигнований на некоторые виды работ при строительстве Универсального спортивного зала. |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,89 | х | 0,92 | х | х |
| Показатели результативности |
| Показатель 1. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | 53,1 | 53,5 | 54,3 | 101,49 % О1=1,01 | Увеличение планового показателя произошло за счет активной пропаганды здорового образа жизни среди населения, внедрения новых форм проведения мероприятий (онлайн формат). |
| Показатель 2 «Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | 95,3 | 88,0 | 91,9 | 104,43 % О2=1,04 | Увеличение планового показателя произошло за счет эффективного использования имеющейся спортивной базы района, увеличения спортивных мероприятий, внедрения новых форм проведения мероприятий |
| Показатель 3 «Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | 38,0 | 42,0 | 42,1 | 100,23 % О3=1,0 | Выполнение планового показателя произошло за счет эффективного использования имеющейся спортивной базы района, увеличения спортивных мероприятий, внедрения новых форм проведения мероприятий |
| Показатель 4 «Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» | % | 20,6 | 22,8 | 22,8 | 100,0 % О4=1,0 |  |
| Показатель 5 «Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов» | % | 62,6 | 61,0 | 42,1 | 69,01 % О5=0,69 | Снижение показателей по выполнившим нормативы на знак отличия ГТО произошло в связи со слабой физической подготовкой населения, в сравнении с 2022 годом. Основной процент снижения приходится на учащихся общеобразовательных школ. младшего и среднего звена. |
| Показатель 6 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» | % | 26,8 | 23,0 | 25,4 | 110,43 % О6=1,1 | Плановый показатель увеличился вследствие проведения информационной работы с данной категорией граждан и увеличения числа мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| Показатель 7 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» | % | 56,6 | 56,7 | 56,8 | 100,17 % О7=1,0 | Рост планового показателя произошел за счет эффективного использования имеющейся спортивной базы района, увеличения спортивных мероприятий, внедрения новых форм проведения мероприятий. |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,06 | х | х | 0,97 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,19 | х | 1,05 | х | х |

Пояснительная записка                                                                                                                  к годовому отчету о реализации муниципальной программы                       «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе»

за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в        Усть-Абаканском районе» утверждена постановлением администрации                      Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ,  действующих на территории Усть-Абаканского района» (с последующими изменениями).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия (далее – УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района).

Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения Усть-Абаканского района путем приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих приоритетных задач муниципальной программы:

- совершенствование организации и управления, развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта, привлечение населения Усть-Абаканского района к регулярным занятиям физической культурой и участию в массовых спортивных мероприятиях, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений).

Одним из основных результатов реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» является охват жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В 2023 году систематически занимались физической культурой и спортом 24342 человека, таким образом, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 54,3% от общей численности населения Усть-Абаканского района от 3 до 79 лет.

В 2023 году проведено 107 (в 2022г. - 101) спортивно-массовых мероприятий, 24 из них (в 2022г. - 33) с участием взрослого населения района, в том числе 8 с участие граждан старшего поколения, 4 с гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Всего в спортивных мероприятиях приняло участие около 10 000 (в 2022г. – 9 900) человек, из них, из них 8 050 (в 2022г. – 7 600) человек - несовершеннолетних.

Традиционно в Усть-Абаканском районе были проведены спортивные праздники: День России, День физкультурника, осенний и весенний легкоатлетические кроссы, Лыжня России, хоккейные, футбольные, волейбольные, баскетбольные турниры.

УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района активно помогало в организации и проведении спортивных мероприятий заинтересованным муниципальным образованиям: Сапоговскиий сельсовет (Кубок А. Кондратьева), Доможаковский сельсовет (Турнир памяти И. Иванова, Турнир по греко-римской борьбе памяти Н.Н. Доможакова), Чарковский сельсовет (Турнир памяти М.Е. Доможакова), Усть-Бюрский сельсовет (Лыжня России, Кросс Нации).

В поселениях района а. Доможаков, с. Усть-Бюр, с. Солнечное, п. Расцвет, с. Весеннее при сельсоветах работают спортивные клубы, сотрудники выстраивают свою работу, как с детьми, так и с взрослым населением. Руководители клубов готовят спортивные команды на районные спортивные праздники и значимые мероприятия (указанные выше), ведут спортивные секции. Тренеры Спортшколы сотрудничают со спортивными клубами и школами поселений.

УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района совместно с                        Усть-Абаканской районной общественной организацией инвалидов в отчетный период было проведено 4 спортивно-массовых мероприятия районного уровня для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Всего в этих мероприятиях приняло участие 210 человек, из них 86 несовершеннолетних. Так, 6 апреля 2023г. в Усть-Абаканской спортивной школе состоялась Спартакиада спортивных и настольных игр среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященная Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 25 мая и 24 ноября состоялись Фестивали настольных и спортивных игр для старшего поколения граждан и граждан с ОВЗ в аал Доможаков и с. Московское. 19 октября в спортзале МБУДО «Усть-Абаканская СШ» прошел турнир по настольному теннису среди граждан с ограниченными возможностями здоровья и граждан старшего поколения.

Центром тестирования МБУДО «Усть-Абаканская СШ» продолжена систематическая и целенаправленная работа по привлечению населения района к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2023 году проведено 13 спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду и внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения. В рамках реализации проекта «С нормами ГТО поднимем каждое СЕЛО» было осуществлено 11 выездов в отдаленные поселения района посредством передвижного комплекса ГТО.

За прошедший год центром тестирования, в рамках пропаганды комплекса ГТО и здорового образа жизни, было привлечено 1960 человек. 855 человек приняли участие в выполнении нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне», 360 человек (42,1 %) сдали нормативы на знаки отличия. Низкий процент людей сдавших нормативы на знак отличия ГТО, обусловлен слабой физической подготовкой населения, в сравнении с 2022 годом. Основной процент снижения приходится на учащихся общеобразовательных школ младшего и среднего звена.

На 01 января 2024 года количество зарегистрированных в системе ЭБД ГТО по Усть-Абаканскому району составило 8774 человека.

Уровень развития физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе в 2023 году подтвержден результатами Конкурса Министерства физкультуры и спорта Республики Хакасии, в котором Усть-Абаканский район занял призовые места в следующих номинациях:

- «Лучшая спортивная школа» (третий год подряд);

- второе место среди городов и районов, по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- в номинации «Спортивный Парнас» победу одержала Кристина Баева - корреспондент газеты Усть-Абаканские известия.

В 2023 году тренеру Усть-Абаканской спортивной школы по боксу Александру Кретову присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Хакасия».

В районе действует муниципальное учреждение дополнительного
образования районного уровня в сфере физической культуры и спорта
МБУДО «Усть-Абаканская спортивная школа». В спортивной школе проводятся занятия по 13 видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, гиревой спорт, карате, чир-спорт, настольный теннис, рукопашный бой, спортивная борьба, спортивное ориентирование, футбол, хоккей с мячом, шахматы. На конец 2023 года количество учащихся составило 1543 человека.

В 2023 году в спортивной школе осуществляли деятельность 35 тренеров-преподавателей, в том числе штатных 22 человека. Из них 6 тренеров осуществляют деятельность по программам спортивной подготовки. В 2023 году на должность тренера-преподавателя по совместительству приняты 2 тренера: 1 по спортивной (вольной) борьбе в с.Чапаево (Килижеков А.В.) и 1 по футболу в аал Доможаков (Потылицин А.Д).

Имеют высшее образование 24 человек, среднее 3 человека, высшую категорию имеют 5 тренеров-преподавателей, первую – 10 человек. В 2023 году высшую квалификационную категорию получил 1 тренер, 3 тренера аттестовались на I квалификационную категорию.

Звание «Заслуженный тренер Российской Федерации» имеет тренер по хоккею с мячом Александр Владимирович Хрисоненко. Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» имеет тренер-преподаватель по волейболу Николай Николаевич Дресвянин. Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Хакасия» имееют тренер-преподаватель по вольной борьбе Александр Сергеевич Бельтереков и тренер-преподаватель по боксу Александр Иванович Кретов.

За 2023 год коллективом Усть-Абаканской спортивной школы было проведено 83 физкультурно-спортивных мероприятия среди детей и подростков, направленных на пропаганду здорового образа жизни и привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом – это составило 106 % от плана. В мероприятиях приняло участие 8163 человек.

Спортивной школой были организованы и проведены такие крупные и массовые мероприятия как: региональный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного пилота РФ Аткнина П.А.; чемпионат и первенство Усть-Абаканского района по рукопашному бою; турнир по хоккею с мячом на призы Главы Усть-Абаканского района; открытие спортивного сезона, открытие ледового катка и многие другие.

С целью патриотического воспитания были проведены мероприятия, посвященные памятным датам (День государственного флага РФ, День защитника Отечества, День солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства, День Победы в ВОВ). Такие как: региональный турнир по боксу «Динамо детям России»; турнир по всестиливому каратэ «Кубок Победы»; турниры по настольному теннису, баскетболу, волейболу и футболу посвященные Дню Победы в ВОВ; турнир по настольному теннису посвященный Дню народного единства, соревнования по русской лапте посвященные Дню России и многие другие.

Для студентов и молодежи наравне, как и со школьниками, работают спортивные секции в поселениях района по культивируемым в районе видам спорта. Молодежь занимается волейболом, баскетболом, мини-футболом, футболом, хоккеем с мячом и шайбой, гиревым спортом, боксом, каратэ, настольным теннисом, легкой атлетикой, спортивной борьбой, джиу-джитсу и др. Численность активно занимающихся физической культурой и спортом студентов и учащейся молодежи от 18 до 29 лет составляет около 4,0 тыс. человек.

Студенты - спортсмены Усть-Абаканского района входят составы сборных команд Республики Хакасия по футболу, гиревому спорту, хоккею с мячом, боксу, спортивному ориентированию, адаптивному спорту, вольной борьбе, каратэ, шахматам, конному спорту. Учитывая близость Абакана и Черногорска, студенты района занимаются спортом в своих учебных заведениях и городских спортивных объектах.

УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района, Военный комиссариат, Управление образования администрации Усть-Абаканского района в течение года проводят совместные мероприятия по оборонно-спортивной работе среди молодежи допризывного возраста: в мае военно-спортивную игру «Зарница», в сентябре – районную Спартакиаду молодежи допризывного возраста по военно-прикладным видам спорта, а также районные соревнования по пулевой стрельбе.

С целью развития и популяризации национальных видов спорта в районе в 2023 году стартовал первый районный фестиваль народных игр и состязаний «Ынархас Ойыннары», что в переводе с хакасского означает «Игры дружбы». В программу фестиваля вошли соревнования по национальной борьбе «Курес», «Хол пазых» (рукоборьбе на земле), «Хазых» (игра с костями), «Агаснан тартызары» (перетягивание палки), «Хапчан тас» (поднятие камня), «Тобит» (хакасские шашки) и «Урух тастааны» (метание аркана).

Большое количество школьников района приняло участие в муниципальном этапе «Школьная спортивная лига Хакасии».

Так же в 2023 году на базе спортивной школы совместно с Министерством физической культуры и спорта Республики Хакасия проводились мероприятия регионального уровня. Такие как: чемпионаты и первенства Республики Хакасия по хоккею с мячом, баскетболу, футболу, боксу, рукопашному бою. Фестиваль волейбола среди школ республики.

Спортсмены школы входят в состав сборной Республики Хакасия по спортивной (вольной, греко-римской) борьбе, боксу, гиревому спорту, спортивному ориентированию, рукопашному бою, хоккею с мячом.

За 2023 год спортсмены школы участвовали в 27 выездных спортивных мероприятиях за пределами Хакасии: Первенство Сибирского федерального округа по боксу г. Междуреченск, Первенство Сибири по мини-футболу г. Красноярск, Межрегиональные соревнования по баскетболу «Лига Сибири» г. Зеленогорск, Первенство России по жиму г. Екатеринбург, Всероссийский турнир по рукопашному бою «Кубок Байкала» г. Иркутск, Всероссийские соревнования и фестиваль «Кубок Дружбы» по чир спорту г. Новосибирск, первенство Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию г. Аскат, Всероссийские соревнования по рукопашному бою г. Волгоград, Всероссийские соревнования по гиревому спорту г. Улан-Удэ и другие.

В 2023 году спортсмены школы завоевали 190 золотых, 145 серебряных и 133 бронзовых медалей.

На конец 2023 года имеют разряды 236 (в 2022 – 139) спортсменов спортивной школы, из них –  62 взрослых спортивных разрядов, 1 КМС.

С целью улучшения условий для занятий спортом в 2023 году проведен капитальный ремонт кровли здания МБУДО «Усть-Абаканская СШ», капитальный ремонт покрытия трибун на стадионе спортивной школы. Приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь.

В декабре 2023 года завершено строительство МАУ «Универсальный спортивный зал» в р.п. Усть-Абакан. Зал построен в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт – норма жизни». Общая площадь здания – 2678 кв м, площадь спортивного зала – 1294 кв м. Имеются фитнес и тренажерные залы, возможность заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, дартцем, проводить время за настольными играми. Здание доступно для маломобильных посетителей.

С целью улучшения условий для занятий спортом с каждым годом расширяется материально-техническое оснащение спортивной школы.

Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта  проходило в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе».

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» на 2023 год было предусмотрено 118 152,6 тыс. рублей, профинансировано 108 372,8 тыс. рублей. Исполнение программы составило 91,7 %.

Бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки команд». Было запланировано – 182,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 148,8 тыс. рублей. Средства были направлены на мероприятия в сфере физической культуры и спорта, в том числе для оплаты участие спортсменов Усть-Абаканского района в выездных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней. Освоение составило 81,63%. Программные мероприятия не выполнены в полном объеме в отчетном году, в связи с тем, что не осуществлен ряд планируемых выездов сборных команд района и лучших спортсменов на межрегиональные соревнования, из-за отмены запланированных соревнований организаторами, не получения приглашений для участия наших спортсменов в соревнованиях всероссийского уровня, а так же за счет эффективного использования бюджетных средств в результате экономии.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение развития отрасли физической культуры и спорта». По данному мероприятию запланировано – 31 244,7 тыс. рублей. Фактически освоено – 21 684,3 тыс. рублей. Исполнение программы по данному мероприятию составило – 69,4 %. Программные мероприятия не выполнены в полном объеме, в связи с поздним доведением бюджетных ассигнований (ноябрь 2023г.)  на выполнение работ по асфальтированию, в рамках строительства Универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан. Работы по асфальтированию в зимний период не производятся по технологии.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение развития отрасли физической культуры и спорта» включает следующие  направления расходов:

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО «Усть-Абаканская СШ») – 5976,5 тыс. рублей (план – 6008,1 тыс. рублей), процент исполнения составил 99,5 %;

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МАУ «Универсальный спортивный зал») – 1821,3 тыс. рублей (план – 2182,42 тыс. рублей), процент исполнения составил 83,5%;

- Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация – 3830,0 тыс. рублей, за счет средства республиканского бюджета – 3753,4 тыс. рублей, местного бюджета – 76,6 тыс. рублей (план – 4 961,2 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 4 862,0 тыс. рублей, местного бюджета – 99,2 тыс. рублей). В рамках мероприятия выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания МБУДО «Усть-Абаканская СШ; работы по капитальному ремонту покрытия трибун д/зрителей на стадионе МБУДО «Усть-Абаканская СШ. Процент исполнения составил 77,2 %, в связи с тем, что в 2023 году не поступило финансирование из республиканского бюджета РХ для оплаты выполненных работ по капитальному ремонту кровли раздевалки и гаражей МБУДО «Усть-Абаканская СШ». Кредиторская задолженность на конец 2023 года 1131,2 тыс. рублей (в том числе средства республиканского бюджета 1108,6 тыс.рублей).

- Создание условий для занятий физической культурой и спортом – 601,3 тыс. рублей. Процент исполнения 99,98%. В рамках мероприятия приобретены зеркала и резиновое покрытие в зал гиревого спорта; приобретены заградительные сетки, мячи волейбольные; оплачены услуги крытой хоккейной площадки для проведения тренировок наших спортсменов.

- Укрепление материально-технической базы на сумму 150,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Средства направлены на приобретение  спортинвентаря: мячи футбольные и баскетбольные, конусы спортивные, скакалки, кираса д/косики каратэ, макивара, диск д/штанги, маты.

- Строительство универсального спортивного зала п.Усть-Абакан – 8794,9 тыс. рублей (план – 16831,3 тыс. рублей): стройконтроль, технологическое присоединение к теплосети, авторский надзор, подключение к наружным сетям связи, технологическое присоединение к электрическим сетям, внесение изменений в ПСД, строительство универсального спортивного зала, кадастровые работы. Процент исполнения составил 52,3%, в результате доведения бюджетных ассигнований в ноябре 2023года  на выполнение работ по асфальтированию, в рамках строительства Универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан.

- Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва. В рамках реализации мероприятия было приобретено спортивное табло и спортинвентарь на сумму 510,2 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета РХ 500,0 тыс. рублей, софинансирование местного бюджета составило 10,2 тыс. рублей. Процент исполнения – 100 %.

Основное мероприятие 3 «Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения». По данному мероприятию запланировано – 1 024,8 тыс. рублей. Фактически освоено 1 024,2 тыс. рублей. Исполнение программы по данному мероприятию составило – 99,9 %. Проведены 107 спортивно-массовое мероприятие, из них 24 мероприятий среди взрослого населения и 83 мероприятий для несовершеннолетних. Были проведены соревнования по настольным играм среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, спартакиада ГТО, соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 2023», турнир по хоккею с мячом на Кубок Главы Усть-Абаканского района», первенство по рукопашному бою, Кросс Нации и другие.

Основное мероприятие 4 «Региональный проект Республики Хакасия «Спорт – норма жизни». По данному мероприятию запланировано – 85700,8 тыс. рублей. Фактически освоено 85515,5 тыс. рублей. Исполнение программы по данному мероприятию составило – 99,8 %. В рамках мероприятия были проведены работы по строительству Универсального спортивного зала, проведен строительный контроль, а так же приобретено не монтируемое технологическое и спортивное оборудование.

При реализации Программы, УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района удалось обеспечить рост спортивных мероприятий и число их участников в районе.

Для развития физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе необходимо продолжить развитие инфраструктуры и материально-технической базы спортивных объектов, совершенствовать систему информационного обеспечения в области физической культуры и спорта, проводить активную рекламную кампанию, создавать условия для занятий физической культурой и спортом.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» является наиболее целесообразной формой для решения задач развития спортивной отрасли, так как позволяет вести комплексную реализацию задач с достижением значимых конкретных результатов.

Руководитель УКМПСТ

администрации Усть-Абаканского района	    	                     		        Е.В. Гудкова