|  | № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Соисполнители | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Мероприятия, предусмотренные федеральным планом |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны в муниципальном образовании Усть-Абаканский район в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | до 20 января (по состоянию на 1 января) до 20 июня (по состоянию на 1 июня) | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |  |  |
|  | 2. | Уточнение (корректировка) планов гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Усть-Абаканский район | до 25 января (по состоянию на 1 января) | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ |  |  |
|  | 3. | Уточнение, (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны муниципального образования Усть-Абаканский район | до 1 февраля (по состоянию на 1 января) | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ |  |  |
|  | 4. | Уточнение (корректировка) Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Усть-Абаканский район | до 20 января (по состоянию на 1 января текущего года) | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ |  |  |
|  | 5. | Подготовка и направление в ГУ МЧС России по Республике Хакасия информацию о выполнении мероприятий Плана основных мероприятий муниципального образования Усть-Абаканский район в области гражданской оборона, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 г. | до 9 февраля | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |  |
|  | 6. | Разработка и утверждение плана тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий). | до 20 марта | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |  |
|  | 7. | Переработка паспорта безопасности муниципального образования Усть-Абаканский район. | до 1 мая | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ |  |  |
|  | 1.2. Мероприятия, предусмотренные органами государственной власти Республики Хакасия |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Организовать работу по подготовке материалов в Государственный доклад о состоянии защиты населения и территории Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | январь-февраль | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 9. | Участвовать в принятии нормативных правовых актов Республики Хакасия: |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | «Об организации работ по безаварийному прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых вод в 2025 году» | февраль | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 9.2 | «О подготовке объектов и жилого сектора к весенне-летнему (осенне-зимнему) пожароопасному периоду» | март (ноябрь) | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 9.3 | «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Республики Хакасия в летний период 2026 года» | май | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 9.4 | «Об утверждении Перечней населенных пунктов Республики Хакасия, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров в 2026 году» | декабрь | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 10. | Разработать и утвердить План обеспечения безопасности людей на водных объектах Республики Хакасия на 2026 год | декабрь | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 11. | Разработать и утвердить План основных мероприятий Республики Хакасия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год | до 25 декабря | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Мероприятия, предусмотренные федеральным планом |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. | Принять участие в подведении итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2025 год и постановка задач на 2026 год | до 30 января | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 2.2. Мероприятия, предусмотренные органами государственной власти Республики Хакасия |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. | Принять участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Хакасия по вопросам: |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 | Об итогах прохождения Новогодних и Рождественских праздников и принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Республики Хакасия; О создании безопасных условий для проведения праздника Православной церкви «Крещение Господне» на территории Республики Хакасия | до 27 января | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.2 | О создании межведомственной комиссии Республики Хакасия по проверке готовности муниципальных образований к паводку и пожароопасному периоду 2025 года | до 14 февраля | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.3 | «О неотложных предупредительных мероприятиях по подготовке к безаварийному прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых вод в 2025 году и прогнозе его развития» | до 28 февраля | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.4 | «О принимаемых мерах по охране лесов и защите населенных пунктов от пожаров в пожароопасный период 2025 года» | до 14 марта | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.5 | О создании и развитии в Республике Хакасия РСОН, КСЭОН, муниципальных и иных систем информирования и оповещения населения | до 11 апреля | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.6 | О мерах по обеспечению пожарной безопасности на землях различной категории, осуществлении земельного контроля, развитии добровольной пожарной охраны на территории Республики Хакасия | до 28 апреля | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.7 | О подведении итогов деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Постановка задач на весенне-летний период 2025 года | апрель-май | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.8 | О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах; О развитии системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах пожара, об угрозах и рисках развития пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей | до 20 июня | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.9 | Об итогах деятельности по безопасному прохождению половодья и пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2025 года на территории Республики Хакасия | до 27 июня | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.10 | Об обеспечении безопасности людей на водных объектах и прохождении летнего купального сезона 2025 года | до 18 июля | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ, Государственный комитет цифрового развития и связи Республики Хакасия | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.11 | Об итогах работы единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований за I полугодие 2025 года; О подведении итогов работы КЧС и ОПБ Республики Хакасия за I полугодие 2025 года | до 25 июля | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.12 | О создании резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия | до 27 августа | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.13 | О прогнозе и развитии прохождения осенне-зимнего пожароопасного периода 2025 года и состоянии противопожарной защищенности населенных пунктов на территории Республики Хакасия | до 12 сентября | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.14 | «О подготовке сил и средств ТП РСЧС Республики Хакасия к ликвидации аварий и ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период 2025-2026 гг.» Об организации и ходе обучения населения в области безопасности жизнедеятельности (в иных вопросах предупреждения ЧС) | до 26 сентября | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РХ, начальник Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.15 | О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в осенне-зимний пожароопасный период 2025 года; О подведении итогов деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2025 г. Постановка задач на осенне-зимний период 2025-2026 гг. | до 31 октября | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГКУ РХ «Противопожарная служба», ГУ МЧС России по РХ, МВД России по РХ | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.16 | Об итогах прохождения пожароопасного сезона в лесах на территории Республики Хакасия в 2025 году; О создании и развитии в Республике Хакасия РСОН, КСЭОН, муниципальных и иных систем информирования и оповещения, АПК «Безопасный город», системы-112 | до 20 ноября | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ, заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», Глава Усть-Абаканского района-председатель КЧС и ПБ | Отдел по ГО и ЧС, ЕДДС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 13.17 | О разработке (переработке) планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, паспортов безопасности территорий муниципальных образований | до 05 декабря | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ, | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.18 | О подведении итогов работы Комиссии ЧС и ПБ Республики Хакасия за 2025 год и утверждении плана её работы на 2026 год; Об итогах работы единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований за 2025 год; Об утверждении комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности на 2026 год | до 17 декабря | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ, | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.19 | О подведении итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2025 год. Постановка задач на 2026 год | до 26 декабря | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ, | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 13.20 | Об обеспечении пожарной безопасности и готовности муниципальных к безопасному и безаварийному проведению Новогодних и Рождественских праздников | до 26 декабря | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ, | Глава Усть-Абаканского района - председатель КЧС и ПБ |  |  |
|  | 14. | Обеспечение контроля за лесопожарной обстановкой в муниципальных образованиях Республики Хакасия | В течение года | Министрство лесного хозяйства Республики Хакасия | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района, главы поселений |  |  |
|  | 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Мероприятия, предусмотренные федеральным планом |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Принять участие в работе Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | ежеквартально | рабочая группа КЧС и ПБ РХ | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 16 | Участие в проведении всероссийского командно-штабного учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году | в течение года | МЧС России. | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ, силы и средства ТП РСЧС Республики Хакасия, Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 17 | Принять участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны на территории Республики Хакасия | октябрь | МЧС России. | ГУ МЧС России по РХ, Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, силы и средства ТП РСЧС Республики Хакасия, Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 18 | Принять участие в смотре – конкурсе «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» и подведение итогов смотров - конкурса | в течении года (итоги – декабрь) | ГУ МЧС России по РХ, Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | Главы поселений района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 19 | Организовать проверку готовности пунктов временного размещения (ПВР) при чрезвычайных ситуациях. | в течение года | Госкомитет по ГО ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ, эвакуационная комиссия Усть-Абаканского района | организации, разворачивающие ПВР |  |  |
|  | 3.2. Мероприятия, предусмотренные органами государственной власти Республики Хакасия |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Принять участие в тактико-специальном учении по ликвидации последствий ДТП на автомобильных дорогах Республики Хакасия, с включением в замысел учения вопросов ликвидации заторов и других вторичных факторов с привлечением сил постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РХ, в том числе обеспечению безопасности на федеральной автомобильной дороге Р-257 «Енисей». | ноябрь | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Минтранс РХ, Минздрав РХ, органы исполнительной власти, отдел по ГО и ЧС , ЕДДС администрации Усть-Абаканского района, организации, формирующие силы и средства ТП РСЧС Республики Хакасия |  |  |
|  | 21 | Принять участие в штабных тренировках с органами управления, силами и средствами муниципальных звеньев ТП РСЧС Республики Хакасия, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных: паводком, природными пожарами, авариями на объектах ЖКХ и энергетики | 13 февраля, 11 марта, 4 сентября | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | КЧС и ПБ муниципального образования Усть-Абаканский район, отдел по ГО и ЧС, ЕДДС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 22 | Принять участие в раздельной штабной тренировке по теме «Действия групп контроля муниципальных образования Республики Хакасия при выполнении мероприятий гражданской обороны» | ноябрь | ГУ МЧС России по РХ, Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района, группа контроля муниципального образования Усть-Абаканский район в области гражданской обороны |  |  |
|  | 23 | Принять участие в заседаниях эвакуационной комиссии Республики Хакасия по вопросам: |  |  |  |  |  |
|  | 23.1 | «О готовности эвакуационных органов муниципальных образований к проведению эвакуационных мероприятий, приему, размещению, первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения» | до 30 мая | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ, члены комиссии | Председатель эвакуационной комиссии Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 23.2 | «О выполнении плана работы эвакуационной комиссии при Правительстве Республики Хакасия за 2025 год и разработке плана работы на 2026 год» | до 25 ноября | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ, члены комиссии | Председатель эвакуационной комиссии Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 24 | Принять участие в комплексной проверке технического состояния региональной автоматизированной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения Республики Хакасия | 05 марта, 01 октября | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | отдел по ГО и ЧС, ЕДДС администрации Усть-Абаканского района, главы поселений |  |  |
|  | 3.3. Мероприятия, предусмотренные Главным Управлением МЧС России по Республике Хакасия |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Проверка готовности к осуществлению мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Усть-Абаканский район | февраль | ГУ МЧС России по РХ | отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности населения и подготовка (обучение) должностных лиц органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Подготовить и направить доклад об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (1/Обуч-П) в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия. | до 25 января (по состоянию на 1 января текущего года), до 25 июня (по состоянию на 1 июня текущего года) | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 27 | Принять участие в учебно-методическом занятии с должностными лицами, уполномоченными на решение задач в области ГО и защиты от ЧС территориальных органов ФОИВ, органов исполнительной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления Республики Хакасия. | в течение года | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | ГУ МЧС России по РХ (заместитель начальника ГУ МЧС России по РХ (по ГО и ЗН), |  |  |
|  | 28 | Принять участие в Всероссийском проекте «Научись спасать жизнь!» по подготовке населения Республики Хакасия навыкам оказания первой помощи. | в течение года | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | ГБУЗ РХ «Республиканский клинический центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф», ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС», Глава Усть-Абаканского района, руководители организаций |  |  |
|  | 29 | Осуществление обучения уполномоченного на задействование системы оповещения населения дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала РИЦ, ЕДДС | в течение года | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС», ЕДДС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 30 | Подготовить и направить донесение о работе с подрастающим поколением (1/ДЕТИ) в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия. | до 12 июня, до 12 декабря | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Отдел по ГО и ЧС, Управление образования администрации Усть-Абаканского района, ОПС РХ № 10 |  |  |
|  | 31 | Формирование культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 31.1 | Разработка комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2026 год | до 20 декабря | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 31.2 | Организовать подготовку и проведение «Дня пожарной охраны»: - освещение основных направлений деятельности пожарных Республики Хакасия - показ достижений и повседневной работы спасателей и пожарных | апрель | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | ГУ МЧС России по РХ, отдел по ГО и ЧС, ОПС РХ № 10 |  |  |
|  | 31.3 | Провести мероприятия в рамках Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» Принять участие в проведении «Дня защиты детей»: - освещение основных направлений деятельности МЧС России - показ достижений и повседневной работы спасателей и пожарных | май, июнь | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Министерство образования и науки РХ, региональное общественное движение «Школа безопасности, Управление образования администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 31.4 | Принять участие в проведении «Дня знаний»: - освещение основных направлений деятельности МЧС России - показ достижений и повседневной работы спасателей и пожарных | 1 сентября | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Министерство образования и науки РХ, Управление образования администрации Усть-Абаканского района, региональное общественное движение «Школа безопасности» |  |  |
|  | 31.5 | Провести «Месячник безопасности в государственных образовательных организациях Республики Хакасия»: - освещение основных направлений деятельности пожарных Республики Хакасия - показ достижений и повседневной работы спасателей и пожарных | сентябрь | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, ГУ МЧС России по РХ | Министерство образования и науки РХ, Управление образования администрации Усть-Абаканского района, региональное общественное движение «Школа безопасности» |  |  |
|  | 31.6 | Принять участие в проведении региональных соревнований «Школа безопасности» | сентябрь | Министерство образования и науки РХ, Управление образования администрации Усть-Абаканского района | Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии (Начальник отдела ПиОН), ГУ МЧС России по РХ |  |  |
|  | 5. Мероприятия, проводимые администрацией Усть – Абаканского района |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Подготовить проекты постановлений, распоряжений администрации Усть-Абаканского района в сфере ГО и ЧС: - Об обеспечении пожарной безопасности на территории Усть-Абаканского района в весенне-летний пожароопасный период 2025 года. - Об обеспечении безопасности и охране жизни людей на водоемах Усть – Абаканского района в летнем сезоне 2025 года. - О проведении мероприятий по обеспечению безопасности населения на водоемах в зимний период 2025-2026 годов. - Об обеспечении пожарной безопасности на территории Усть-Абаканского района в осенне-зимний пожароопасный период 2025-2026 годов. - О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в праздничные и выходные Новогодние дни 2025 и 2025 годов и обеспечению безопасности на водных объектах при проведении праздника Православной церкви «Крещение Господне». | март апрель-май октябрь октябрь декабрь | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |  |
|  | 33 | Разработать, согласовать и утвердить План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Усть-Абаканский район | до 27 февраля | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Руководители Управлений администрации Усть-Абаканского района, главы поселений |  |  |
|  | 34 | Подготовить и провести заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования Усть-Абаканский район | по отдельному плану | Председатель и члены КЧС и ПБ муниципального образования Усть-Абаканский район, главы поселений | Руководители Управлений администрации Усть-Абаканского района, главы поселений |  |  |
|  | 35 | Подготовить и провести заседания эвакуационной комиссии администрации Усть-Абаканского района | по отдельному плану | Председатель и члены эвакуационной комиссии Усть-Абаканского района, главы поселений | Руководители Управлений администрации Усть-Абаканского района, главы поселений |  |  |
|  | 36 | Подготовить и провести заседания комиссии по повышению устойчивости объектов экономики администрации Усть- Абаканского района | по отдельному плану | Председатель и члены комиссии по повышению устойчивости объектов экономики, главы поселений, руководители объектов экономики Усть-Абаканского района | Руководители Управлений администрации Усть-Абаканского района, главы поселений |  |  |
|  | 37 | Провести мероприятия по созданию источников пожарного водоснабжения в населенных пунктах Усть-Абаканского района | в течение года | Заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района, главы поселений, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района, ОПС РХ № 10 |  |  |  |
|  | 38 | Проверить готовность подразделений ДПО, патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп к пожароопасному периоду | по отдельному плану | Заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Главы поселений |  |  |
|  | 39 | Проверить документацию сборных эвакуационных пунктов (СЭП), приемных эвакуационных пунктов (ПЭП), пунктов временного размещения населения (ПВР) | март | Председатель эвакуационной комиссии муниципального образования Усть-Абаканский район, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Начальники СЭП, ПЭП, ПВР, главы поселений |  |  |
|  | 40 | Проверить (осмотреть) запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны на территории муниципального образования Усть-Абаканский район | ежеквартально | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 41 | Подготовить и направить доклады (донесения) в Госкомитет ГО, ЧС и ПБ Хакасии: |  |  |  |  |  |
|  | 41.1 | Доклад о состоянии готовности муниципальной системы оповещения населения (МСОН), проведенных мероприятиях по её реконструкции, созданию и развитию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и локальных систем оповещения (форма 1/СОН) | до 20 января, до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Руководители предприятий |  |  |
|  | 41.2 | Доклад об организации и итогах подготовки населения муниципального образования Усть-Абаканский район в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (форма 1/ОБУЧ-П) | до 01 июня, до 15 декабря | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Руководители Управлений администрации Усть-Абаканского района, главы поселений, руководители предприятий Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 41.3 | Доклад о состоянии гражданской обороны муниципального образования Усть-Абаканский район (форма 2ДУ) | до 20 января, до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Руководители Управлений администрации Усть-Абаканского района, главы поселений, руководители предприятий Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 41.4 | Сведения о наличии и готовности защитных сооружений гражданской обороны (форма 1/ИТМ ГО) | до 20 января, до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Руководители предприятий |  |  |
|  | 41.5 | Сведения о наличии заглубленных и других помещений подземного пространства, а также метрополитенов, предназначенных для укрытия населения (форма 2/ИТМ ГО) | до 20 января, до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Главы поселений |  |  |
|  | 41.6 | Сведения о ходе строительства защитных сооружений гражданской обороны (форма 3/ИТМ ГО) | до 20 января, до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Руководители предприятий |  |  |
|  | 41.7 | Сведения о зонах возможного катастрофического затопления, химического, биологического и радиоактивного загрязнения (форма 4/ИТМ ГО) | до 25 января, до 25 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |  |
|  | 41.8 | Сведения об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения (форма 5/ИТМ ГО) | до 20 января, до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 41.9 | Сведения об обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, заглубленными и другими помещениями подземного пространства (форма 6/ИТМ ГО) | до 20 января, до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Главы поселений |  |  |
|  | 41.10 | Донесение об обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты (форма 1/РХЗ) | до 20 января, до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |  |
|  | 41.11 | Основные показатели планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей (форма ЭВАК ГО) | до 20 января, до 20 июня | Председатель и члены эвакуационной комиссии Усть-Абаканского района | Отдела по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 41.12 | Сведения о проделанной работе по снижению негативного воздействия опасных биологических агентов и химических веществ (форма 1/БХБ) | до 20 января, до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Главы поселений |  |  |
|  | 41.13 | Сведения о проделанной работе по снижению негативного воздействия радиационно опасных объектов и радиационных веществ в Российской Федерации (форма 1/РБ) | до 20 января, до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Главы поселений |  |  |
|  | 41.14 | Сведения о запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны (форма 3/ЗАП ГО) | до 20 января, до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ им. Н.И. Солошенко» |  |  |
|  | 41.15 | Сведения о наличии и обеспеченности сил гражданской обороны (форма 1/СГО) | до 20 января, до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Руководители предприятий |  |  |
|  | 42 | Подготовить и направить в ГУ МЧС России по Республике Хакасия донесение о создании резерва материальных ресурсов в муниципальном образовании Усть-Абаканский район (форма 2/РЕЗ ЧС) | до 25 июня, до 25 декабря | Отдела по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 43 | Провести корректировку: |  |  |  |  |  |
|  | 43.1 | Реестра нештатных аварийно-спасательных формирований муниципального образования Усть-Абаканский район | до 1 июня, до 1 декабря | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Руководители предприятий |  |  |
|  | 43.2 | Реестра нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне муниципального образования Усть-Абаканский район | до 1 июня; до 1 декабря | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Руководители предприятий, начальники НАСФ |  |  |
|  | 43.3 | Перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне местного уровня | до 1 июня; до 1 декабря | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Руководители предприятий |  |  |
|  | 44 | Проверить состояние гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся на территории Усть-Абаканского района | март-апрель | Отдел по ГО и ЧС, ФГБУ «Управление «Сибирь-мелиоводхоз», ГБУ РХ «Управление инженерных защит» | Главы поселений |  |  |
|  | 45 | Проверить готовность пунктов обогрева и питания (в целях контроля готовности органов управления и сил ТП РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), вызванных заторами на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения при прохождении комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, а также при организации первоочередного жизнеобеспечения населения в местах массового скопления в зимнее время года | сентябрь – октябрь | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Руководители организаций, главы поселений Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 46 | Организовать проведение профилактической работы с населением в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах | в течение года | Отдел по ГО и ЧС, главы поселений |  |  |  |
|  | 47 | Оказать практическую и методическую помощь Управлениям администрации Усть-Абаканского района, главам поселений в вопросах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение года | Отдел по ГО и ЧС администрации района Усть-Абаканского района |  | При необходи-мости |  |
|  | 48 | Организовать выполнение мероприятий Плана, проводимых в Республике Хакасия по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 756» | по отдельному плану | Глава Усть-Абаканского района, руководители Управлений администрации Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Главы поселений Усть-Абаканского района, руководители организаций |  |  |
|  | 49 | Организовать подготовку и проведение «Дня гражданской обороны» | сентябрь-октябрь | Глава Усть-Абаканского района, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района | Главы поселений Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 5.2 Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
|  | а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Провести дополнительное занятие с членами группы контроля в области гражданской обороны муниципального образования Усть-Абаканский район | сентябрь | Отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |  |
|  | 51 | Провести учения, тренировки в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | по отдельному плану | Руководители Управлений, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района, главы поселений Усть-Абаканского района |  |  |  |
|  | б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Направить заявки на обучение должностных лиц в сфере ГО и ЧС | сентябрь | Руководители Управлений, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района, главы поселений, руководители предприятий |  |  |  |
|  | 53 | Провести мероприятия по оборудованию и совершенствованию учебно-консультационных пунктов, уголков по ГО и ЧС (для обучения населения) | в течение года | Главы поселений, руководители предприятий, отдел по ГО и ЧС администрации Усть-Абаканского района |  |  |  |
|  | 54 | Разработать «Комплексный план обучения неработающего населения на 2026 год» | до 15 декабря | Отдел по ГО и ЧС администрации района Усть-Абаканского района | Руководители Управлений администрации района Усть-Абаканского района, главы поселений, руководители предприятий |  |  |
|  | 55 | Принять участие команд от образовательных организаций муниципального образования Усть-Абаканский района в региональных соревнованиях «Школа безопасности» | сентябрь | Управление образования администрации Усть-Абаканского района |  |  |  |
|  | 56 | Проведение в образовательных организациях открытых уроков в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |  |
|  | 56.1 | Всемирный день гражданской обороны | март | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | Отдел по ГО и ЧС администрации района Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 56.2 | День пожарной охраны | апрель | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | Отдел по ГО и ЧС администрации района Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 56.3 | День защиты детей | июнь | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | Отдел по ГО и ЧС администрации района Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 56.4 | День знаний | сентябрь | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | Отдел по ГО и ЧС администрации района Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 56.5 | Всероссийский день гражданской обороны | октябрь | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | Отдел по ГО и ЧС администрации района Усть-Абаканского района |  |  |
|  | 6. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Принять участие в проведении торжественных собраний, посвящённых военно-историческим и другим датам: - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - 36-я годовщина вывода советских войск из Афганистана - День защитника Отечества - Международный женский день - Международный день Памяти жертв радиационных аварий и катастроф - День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей - День пожарной охраны Российской Федерации - День Памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны - День пожарной охраны Республики Хакасия (376 лет) - День государственного флага Российской Федерации - День образования Гражданской обороны - День Неизвестного солдата - День народного единства - День Героев Отечества - День спасателя Российской Федерации | 27 января 15 февраля 23 февраля 8 марта 26 апреля 29 апреля 30 апреля 22 июня 13 августа 22 августа 4 октября 3 декабря 4 ноября 9 декабря 27 декабря |  |  |  |  |
| Заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района, заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Усть-Абаканский район С.М. Анцупов Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Усть-Абаканский район И.А. Гнеденков |  |  |  |  |  |  |  |