**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Культура Усть-Абаканского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2021 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2022 |
| Непосредственный исполнитель  (должность, ФИО, номер телефона) | Заместитель руководителя УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Гудкова Е.В. (тел. 2-02-55);  главный специалист УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Горинова Т.Г. (тел. 2-17-07);  главный специалист УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района  Сосновская Т.Г. (тел. 2-09-18). |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Культура Усть-Абаканского района»**

**за 2021 год**

1. *Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года*

В целях комплексного развития отрасли культура в Усть-Абаканском районе Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия в 2021 году реализованы мероприятия муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района».

2021 год - год 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, год Десятилетия детства и Год хакасского эпоса в Республике Хакасия.

*Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района».*

Реализация подпрограммы способствовала улучшению материально-технической базы учреждений культуры района, развитию культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры жителей Усть-Абаканского района, стимулированию и поддержке самодеятельного творчества и творческих коллективов.

В 2021 году деятельность учреждений культуры Усть-Абаканского района, была направлена на создание условий для культурно - творческой деятельности, эстетического, художественного, патриотического воспитания населения, сохранение и пропаганду культурно - исторического наследия. В условиях возрастающего запроса к количеству и качеству культурно-досуговых мероприятий работники учреждений культуры использовали новые пути, разрабатывали современные формы, направления и методы работы, совершенствуя её качество. За 2021 год учреждениями культуры района проведено 4984 мероприятий с охватом 220624 человек.

В рамках реализации национального проекта «Культура» субсидиюна проведение капитального ремонта получили МБУ «РДК «Дружба» - 1476,9 тыс.руб. (капитальный ремонт потолка и стен зрительного зала), МБУ«ДК им. Ю.А. Гагарина» (окна, двери, фасад две стороны, на еще две добавлено из районного бюджета около 1500,0 тыс. руб.) - 4342,0 тыс.руб. Приобретен передвижной шоу-мобиль для Дома культуры им. Ю.А. Гагарина – 7070,0 тыс.руб.

*Подпрограмма «Наследие».*

Целью подпрограммы «Наследие Усть-Абаканского района» является обеспечение безопасности культурных ценностей на территории Республики Хакасия на основе сохранения культурного наследия и развития культурного многообразия; совершенствование архивного дела в Усть-Абаканском районе.

В рамках реализации подпрограммы приобретено библиотечное оборудование, мебель; выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности; заменены оконные блоки в Чарковской и Опытненской библиотеках; разработана проектно-сметная документация на строительство нового здания центральной библиотеки; укомплектован книжный фонд.

В 2021 году Юношеская библиотека приняла участие в реализации Национального проекта «Культура» и получила финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 5 млн. руб. на создание модельной библиотеки. Всего, на модернизацию Юношеской библиотеки освоено: 5000,0 тыс. руб. - средств федерального бюджета, 386,0 тыс. руб. - республиканского бюджета, 726,1 тыс.руб. - районного бюджета.

В ходе реализации проекта в обновленную библиотеку приобретено современное оборудование: 2 персональных компьютера для библиотекарей и 4 для посетителей библиотеки в компьютерную зону, 2 многофункциональных устройства (принтер-сканер-копир), цветные принтера формата А3, А4, программное обеспечение для компьютеров, современное мультимедийное оборудование (проектор, кронштейн для проектора потолочный, экран для проектора, фотокамера цифровая, современная акустическая система и интерактивная доска для проведения различных мероприятий, мастер-классов).

В рамках исполнения программных мероприятий были проведены следующие значимые мероприятия. К Пушкинскому дню России в библиотеках прошла акция «Читаем Пушкина вместе». В летний период для читателей детей района в рамках 10-летия детства прошла волонтерская акция «Книжка на детской площадке». К 115-летию со дня рождения А.Л. Барто в феврале прошла акция «Читаем Агнию Барто», оформлено по творчеству детской писательницы 13 книжных выставок. Ко Дню защиты детей в 15 библиотеках, филиалах прошел праздник «Летние приключения с интересной книгой».

Ко Дню государственного флага в библиотеках района в рамках цикла «Триколор нам дорог и свят» прошло 19 мероприятий. Оформлено 7 выставок.В библиотеках района с февраля по май был организован Библиотечный кинозал «Военная книга на экране».

По экологическому просвещению были проведены циклы мероприятий в марте к Всемирному дню Земли «Давайте вместе сбережем наш большой природы дом». В рамках этого цикла было проведено 23 мероприятия, оформлено 12 книжных выставок.

По правовому просвещению прошла неделя молодого избирателя «Я, ты и избирательное право». В рамках недели прошло 23 мероприятия, было размешено 13 интерактивных мероприятий.

В мае-июне в библиотеках прошел цикл мероприятий «Лето красное – безопасное», всего прошло 20 мероприятий.

В июне в библиотеках прошли мероприятия в рамках цикла мероприятий «Великий преобразователь Петр I». Оформлено 10 книжных выставок, проведено 16 мероприятий.

В апреле к 800-летию со дня рождения Александра Невского прошел цикл мероприятий «Светлое солнце Руси». В рамках цикла прошло 18 мероприятий, оформлено 5 книжных выставок.

В рамках Всероссийской акции «Библиосумерки - 2021» в библиотеках района прошло 17 мероприятий.

К 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова прошел цикл мероприятий «Человек, ученый, политик».

Ко Дню знаний в библиотеках района прошел цикл мероприятий «Снова школа нас встречает!». В рамках цикла прошло 9 мероприятий. Оформлено 7 выставок.

Все библиотеки района подключились к проведению Всероссийской акции «Культурная суббота».

Активно продолжали работу и музеи Усть-Абаканского района.

В 2021 году количество посещений музея составило 21234 человека, проведено 211 экскурсий, проведено 27 музейных уроков различной тематики в образовательных организациях Усть-Абаканского района.

Организовано 3 выставки и 2 экспозиции. Работали постоянно действующая экспозиция «Тагарская археологическая культура» и «Археологические объекты Усть-Абаканского района, которая была открыта в декабре 2021 года на базе МБУК «Усть-Абаканский музей».

Выставки:

- фотовыставка «Храмы России. Сибирский взгляд»;

- фотовыставка «Лики Древнего Енисея»;

- выставка «Хакасская национальная одежда».

Были проведены следующие наиболее значимые культурно-просветительские мероприятия: в рамках празднования Международного дня музеев 18 мая в музее «Древние курганы Салбыкской степи» прошел день открытых дверей, вход и экскурсии были бесплатные; 17 сентября совместно с ХГУ им. Н. Ф. Катанова и «Хакасским национальным краеведческим музеем им. Л. Р. Кызласова» было проведено мероприятие для студентов ХГУ им. Н. Ф. Катанова исторического факультета «Ожившая история Долины царей»;в течение года проводилась интерактивная познавательная программа для детей и подростков «Путешествие в Долину царей»; в рамках празднования Всемирного дня туризма 25 сентября в музее «Древние курганы Салбыкской степи» прошел день открытых дверей, вход, мастер-классы, обряды и экскурсии были бесплатные.

Число посещений МБУК «Усть-Абаканский музей» составило 16 421 человек.

Было проведено 63 экскурсии.

Прошли мероприятия:

- акции: «Мой любимый учитель» (30 работ); «Поздравь Деда Мороза с Новым годом!» (50 работ);

- фотоконкурс «Мама на работе» (150 работ);

- квесты: «Блокада Ленинграда» (45 человек), «Сталинградская битва» (110 человек), «Наша Победа» (30 человек), «Школа детективов» (50 человек), а также пеший квест «История нашего поселка» (25 человек) и новогодний квиз «Новый год 2022» (20 человек);

- мастер-классы: «Изготовление Солнце-оберега» (25 человек), «Картина из цветного песка» (25 человек), «Картина из пластилина» (28 человек), «Изготовление открыток» (30 человек), «Подарок бабушке и дедушке» (30 человек), «Цветок для мамы», (30 человек), «Символ года 2022» (30 человек).

*Подпрограмма «Искусство».*

Подпрограмма принята в целях комплексного развития и создания условий для развития искусства, поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Усть-Абаканского района.

В учреждениях культуры района за отчётный период проведено 195 выставок декоративно-прикладного и изобразительного творчества, фотоискусства, в которых участвовали 8853 человека, посетили 29055 человек. Районный семейный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Веселое рождество», Районная выставка-конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества «Волшебные нити», Районный конкурс детских рисунков ко Дню защитника Отечества «Наша армия самая сильная», Районная выставка-конкурс детского изобразительного творчества к Году хакасского эпоса по мотивам легенд и сказаний Хакасии «Краски моего народа», Районная выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Герои сказок и мультфильмов» в рамках 10-я Детства в России и посвященная 85-летию со дня основания «Союзмультфильма».

Творческие вокальные коллективы приняли участие в 35 конкурсах международного, всероссийского, регионального уровней и завоевали 65 дипломов.

Были проведены такие значимые мероприятиякак: районный конкурс детского и юношеского творчества «Надежда нации», районный конкурс «Маленькая мисс-2021», районный конкурс народного творчества «Пою моё Отечество», посвящённый 30-летию со дня образования Республики Хакасия; традиционный районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Она звучит, не умирая…», посвящённый 76-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945-х годов.

В рамках подпрограммы были реализованы мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений. В поселениях района прошли национальные праздники «Чыл Пазы», «Чир Ине», УртунТойы».

*Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района».*

С целью включения молодежи района в реализацию направлений молодежной политики в 2021 году в районе проведено 61 мероприятие для молодежи с общим количеством участников 2989 человек (36 % от общей численности молодежи), из них: районного уровня – 49 мероприятий (охват 2229 чел.), республиканского уровня – 7 мероприятий (охват 679 чел.), всероссийского уровня – 5 мероприятий (охват 81 чел.).Рост количества участников мероприятий районного, республиканского и российского уровней произошел в результате расширения территории охвата участников.

Ключевыми и традиционными мероприятиями районного и республиканского уровня являются:

- районный Форум активной молодежи;

- конкурс социально-значимых проектов на соискание гранта Главы Усть-Абаканского района;

- районная спартакиада молодежи допризывного возраста;

- форум молодых семей Усть-Абаканского района «7-Я»;

- районное соревнование «Ледовые игры»;

- районный фестиваль молодых талантов «Молодёжный креатив»;

- ежегодный Республиканский Гала-концерт «Весна в Хакасии»;

- всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб»;

- районная акция «Безымянных могил не бывает»;

- акция, посвященная выводу войск из Афганистана;

- ежегодная районная акция «Оберегаем детство»;

- районный онлайн конкурс на лучший Молодежный совет «Доброспектр»;

- традиционный районный конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мастер – золотые руки»;

- новогоднее поздравление детей-инвалидов на дому «Праздник в каждый дом».

Практически через все мероприятия проходит добровольческая деятельность молодежи. Активное участие в районных мероприятиях добровольческой направленности фиксируется на протяжении всего года. По итогам 2021 года вручено 200 волонтерских книжек активным участникам добровольческого движения в Усть-Абаканском районе. Охват добровольческой деятельностью составил 11 % молодежи (1123 человека).

В рамках добровольческой деятельности в 2021 году реализовано 8 проектов:

- районный конкурс на соискание грантов Главы Усть-Абаканского района, реализовано два проекта: «Мой дом – Хакасия» (охват - 290 чел.) и «Никто не забыт» (охват – 362 чел.);

- районный проект «Безымянных могил не бывает» (охват 8 территорий - 93 чел.);

- реализация районных мини-проектов «Молодежная инициатива» (охват 11 территорий - 108 чел.);

- реализация районного проекта «Ветеран живет рядом, помоги ему», (охват 12 территорий - 98 чел.);

- реализация Всероссийского проекта «Знаменосцы Победы» в Усть-Абаканском районе (охват - 23 чел.);

- реализация Всероссийского проекта «Правнуки Победителей» в Усть-Абаканском районе (охват - 39 чел.);

- реализация Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело» в Усть-Абаканском районе (охват - 110 чел.).

Рост количества добровольцев связан с повышением активности поселений района, а также с увеличением социально-значимых мероприятий районного уровня и стимулированием добровольцев за проявленную инициативу личными грамотами и добровольческими книжками.

Численность Молодежных активов (советов) в районе сохраняется на уровне прошлого года (10 объединений).

2. ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  «Культура Усть-Абаканского района»  подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» | | | | | | | |
| ИТОГО по программе  (тыс. рублей) | | План | Факт  (кассовыерасходы) | Процентисполнения | | Примечание | |
| 112 159,4 | 107 295,2 | 95,7 | | Частичное невыполнение мероприятий обусловлено доведением лимитов 27 декабря 2021 года | |
| Цель: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства;  увеличение охвата населения услугами культуры, стимулирование и поддержка самодеятельного творчества и творческих коллективов, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры жителей Усть-Абаканского района;  обеспечение безопасности культурных ценностей на территории республики на основе сохранения культурного наследия и развития культурного многообразия;  совершенствование архивного дела в Усть-Абаканском районе, содействие социальному становлению молодых граждан Усть-Абаканского района через расширение сферы деятельности молодежных общественных объединений в муниципальных образованиях Усть-Абаканского района | | | | | | | |
| Задача 1 «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, увеличение охвата населения услугами культуры» | | | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» | | | | | | | |
| Наименованиеосновногомероприятия,  показателя | План | | Факт  (кассовыерасходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 1 основное мероприятие  «Обеспечение развития отрасли культуры» | 30 403,4 | | 28 179,4 | | 92,6% | Низкий процент исполнения обусловлен доведением лимитов 27 декабря 2021 года | |
| 2 основное мероприятие  «Региональный проект Республики Хакасия «Культурная среда» | 12 430,1 | | 12 430,1 | | 100,0% |  | |
| ИТОГО | 42 833,5 | | 40 609,3 | | 94,8 | Х | |
| Показатели | | | | | | | |
| Показатель 1. Увеличение количества участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры (чел.) | 224134 | | 220624 | | - | | На основании соглашения между администрацией Усть-Абаканского района и Министерством культуры Республики Хакасия в показатели «дорожной карты» были внесены изменения, таким образом, плановый показатель составил 220616 чел. | |
| Показатель 2. Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры (ед.) | 12 | | 15 | | + | |  | |
| Показатель 3. Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации (ед.) | 4 | | 5 | | + | | Показатель достигнут в рамках участия творческих работников в Федеральном проекте «Творческие люди», в рамках которого пять сотрудников прошли повышение квалификации | |
| Показатель 4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений (%) | 12,8 | | 29,27 | | - | | Повышениепланового показателя на 2021-2023 гг. обусловлено проведением в 2021 году капитального ремонта в следующихкультурно-досуговых учреждениях: РДК «Дружба», ДК им. Ю.А. Гагарина, Усть-Бюрский СДК, В-Биджинский СДК и Чарковский СДК. В 2021 году подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт МКУ «Сапоговский СДК», филиал № 2 п. Ташеба. Таким образом, число зданий, требующих капитального ремонта, составило 8 единиц: МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Расцвет», МБУ «Районный Дом культуры «Дружба», МКУ «Сапоговский СДК», филиал МКУ «Центр» Чапаевский СДК», МКУ «Райковский СДК», МКУ «Колос» Опытненского сельского совета, СКЦ «Шурышев», МКУ «Усть-Бюрский СДК» | |
| ИТОГО достижениерезультата | Х | | Х | | +2 | | Х |
| Задача 2 «Обеспечение безопасности культурных ценностей на территории республики на основе сохранения культурного наследия и развития культурного многообразия; совершенствование архивного дела в Усть-Абаканском районе» | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Наследие Усть-Абаканского района» | | | | | | | |
| Наименованиеосновногомероприятия,  показателя | | План | Факт  (кассовыерасходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 1 основное мероприятие «Совершенствование библиотечной деятельности» | | 29668,0 | 28780,4 | | 97,0% |  | |
| 2 основное мероприятие «Сохранение культурных ценностей» | | 9 727,9 | 8 854,5 | | 91,0% | Частичное невыполнение мероприятий обусловлено доведением лимитов бюджетных обязательств 27 декабря 2021 года | |
| 3 основное мероприятие «Развитие архивного дела» | | 332,4 | 332,3 | | 100,0% |  | |
| 4 основное мероприятие «Региональный проект Республики Хакасия «Культурная среда» | | 5000,0 | 5000,0 | | 100,0% |  | |
| 5 основное мероприятие «Региональный проект Республики Хакасия «Творческие люди» | | 154,6 | 154,6 | | 100,0% |  | |
| ИТОГО | | 44 882,9 | 43 121,9 | | 96,1% | Х | |
| Показатели | | | | | | | |
| Показатель 1 . Увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения (экз.) | | 250 | 179,5 | | - | Показатель не достиг планового значения показателя, в связи с тем, что на комплектование библиотек повлиялонедостаточное финансированиеи повышение стоимости книг почти в 1,5 раза | |
| Показатель 2. Увеличение количества посещений библиотек района (чел.) | | 150070 | 142008 | | - | Показатель не выполнен из-за введения ограничительных мероприятий и проведением ремонта в юношеской библиотеке с апреля по август 2021 года | |
| Показатель 3. Увеличение охвата населения услугами библиотек Усть-Абаканского района (%) | | 52,1 | 45,0 | | - | Показатель не выполнен из-за введения ограничительных мероприятий и проведением ремонта в юношеской библиотеке с апреля по август 2021 года | |
| Показатель 4. Количество посетителей, посетивших музеи Усть-Абаканского района (тыс.чел.) | | 19,9 | 37,6 | | + |  | |
| Показатель 5. Количество проведенных экскурсий в музеях Усть-Абаканского района  (ед.) | | 190 | 274 | | + |  | |
| Показатель 6. Количество экспозиций и выставок (ед.) | | 8 | 25 | | + |  | |
| Показатель 7. Число единиц хранения фондов музея под открытым небом «Древние курганы Салбыкской степи» (ед.) | | 23 | 27 | | + |  | |
| Показатель 8. Количество проведенных экскурсий на объектах культурного наследия Усть-Абаканского района (ед.) | | 200 | 296 | | + |  | |
| Показатель 9.  Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение (%) | | 70 | 70 | | + |  | |
| Показатель 10.  Доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид (%) | | 100 | 100 | | + |  | |
| Показатель 11.  Количество национальных культурно-досуговых формирований (ед.) | | 9 | 9 | | + |  | |
| Показатель 12. Количество экземпляров книжного фонда на национальных языках (экз.) | | 4664 | 4740 | | + |  | |
| Показатель 13. Количество мероприятий национального характера  (ед.) | | 42 | 42 | | + |  | |
| Показатель 14. Выставки национально-прикладного творчества (ед.) | | 11 | 11 | | + |  | |
| ИТОГО достижение результата | | Х | Х | | +11 | Х | |
| Задача 3. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, стимулирование и поддержка самодеятельного творчества и творческих коллективов, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры жителей Усть-Абаканского района | | | | | | | |
| Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» | | | | | | | |
| Наименованиеосновногомероприятия,  показателя | | План | Факт  (кассовыерасходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 1 основное мероприятие «Поддержка одаренных детей и молодежи» | | 350,0 | 350,0 | | 100% |  | |
| 2 основное мероприятие «Развитие и поддержка народного творчества» | | 442,6 | 427,7 | | 96,6% |  | |
| 3 основное мероприятие «Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие» | | 249,0 | 242,6 | | 97,4% |  | |
| ИТОГО | | 1041,6 | 1 020,2 | | 97,9% |  | |
| Показатели | | | | | | | |
| Показатель 1.  Увеличение количества выставок народно-прикладного творчества  (ед.) | | 26 | 27 | | + | Интерес развития народного-прикладного творчества у населениявозрос, в связи с запросами населения увеличилось количество выставок и мастер-классов | |
| Показатель 2. Участие в республиканских и региональных конкурсах и фестивалях (ед.) | | 25 | 27 | | + | Показатель достигнут в связи с увеличением числа конкурсов, проводимых в режиме онлайн, таким образом и увеличилось количество участий в конкурсах и фестивалях различного уровня | |
| Показатель 3.  Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей (%) | | 2,5 % | 2,5 % | | + |  | |
| ИТОГО достижениерезультата | | Х | Х | | +3 | Х | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
| Наименованиеосновногомероприятия,  показателя | | План | Факт  (кассовыерасходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 1 основное мероприятие « Обеспечение условий развития сферы культуры» | | 21 589,4 | 20 862,6 | | 96,6% |  | |
| Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | | | | | | | |
| Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия,  показателя | | План | Факт  (кассовые расходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 1 основное мероприятие  «Поддержка молодежных общественных инициатив» | | 1 812,1 | 1681,2 | | 92,8% | В связи с введенными ограничениями по причине распространения новой коронавирусной инфекции, часть массовых мероприятий была проведена в онлайн формате и не нуждалась в полноценном финансировании | |
| ИТОГО | | 1 812,1 | 1680,8 | | 92,8% | Х | |
| Показатели | | | | | | | |
| Показатель 1.  Увеличение численности подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности(%) | | 11 | 11 | | + | Рост количества добровольцев связан с повышением активности поселений района, а также с увеличением социально-значимых мероприятий районного уровня и стимулированием добровольцев за проявленную инициативу личными грамотами и добровольческими книжками | |
| Показатель 2.  Увеличение численности молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней(%) | | 36 | 36 | | + | Рост количества участников мероприятий районного, республиканского и российского уровней произошел в результате активной популяризации мероприятий через социальные сети и расширение территории охвата участников | |
| Показатель 3.  Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня(ед.) | | 8 | 8 | | + | Реализация проектов в сравнении с прошлым годом увеличилась на единицу. Рост связан с повышением активности поселений района | |
| Показатель 4.  Увеличение численности молодежных активов поселений района  (ед.) | | 11 | 11 | | - | Численность Молодежных активов (советов) в районе сохраняется, как и в прошлом году. Рост не происходит по причине отсутствия оплаты за внештатную работу с молодежью села | |
| ИТОГО достижениерезультата | | Х | Х | | +3 | Х | |

*3. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы*

*(причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов  
бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

На реализацию муниципальной программы «Культура «Усть-Абаканского района» в 2021 году было предусмотрено 112 159,4тыс. руб. По факту за год программа освоена на сумму 107 295,2 тыс. руб. Исполнение программы составило 95,7%.

Реализация мероприятий программы в 2021 году осуществлялась в рамках пяти подпрограмм.

*Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района».*

По основному мероприятию 1 «Обеспечение развития отрасли» реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений: были запланированы мероприятия на сумму – 20747,2 тыс. руб., фактически было израсходовано – 19619,2 тыс. руб. на обеспечение деятельности МБУ «ДК им. Ю.А. Гагарина» и МБУ «РДК «Дружба» (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, налоги, расходы на обслуживание и содержание имущества учреждения, обслуживание сайта), фактическое освоение составило - 94,6 %.

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела». В рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму – 4251,6 тыс. руб., фактически было израсходовано – 4251,3 тыс. руб. На данные финансовые средства были проведены районные фестивали, конкурсы, значимые культурно-досуговые и юбилейные мероприятия, концерты, выставки. Фактическое освоение основного мероприятия составило - 100 %;

- капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация». В рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму – 434,0 тыс. руб., фактически было израсходовано – 414,0 тыс. руб. В рамках данного мероприятия изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт ДК им. Ю. А. Гагарина и РДК «Дружба» - 106 тыс.руб.; проведена экспертиза ПСД РДК «Дружба» -52,6 тыс.руб.; капитальный ремонт крыльца РДК «Дружба» - 235,4 тыс.руб. Фактическое освоение основного мероприятия составило - 95,4 %;

- укрепление материально-технической базы: в рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму - 3649,9 тыс.руб., фактически были израсходованы - 2577,8 тыс.руб. в целях укрепления материально-технической базы приобретено:

- световое оборудование в ДК им. Ю.А. Гагарина – 400,0тыс.руб.;

- музыкальное оборудование РДК «Дружба» - 522,1тыс.руб.;

- вокальная система ДК им. Ю.А. Гагарина - 100,0 тыс.руб.;

- одежда сцены РДК «Дружба» - 160,2 тыс.руб.;

- кресла театральные - 1395,5 тыс.руб. Фактическое освоение основного мероприятия составило 70,6%;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек: в рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму 325,3 тыс.руб., фактически израсходованы 325,3 тыс.руб. на текущий ремонт ДК им Ю.А. Гагарина. Фактическое освоение основного мероприятия составило 100%;

- иные внебюджетные трансферты на мероприятия по поддержке и развитию культуры: в рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму – 995,4тыс.руб., фактически были израсходованы - 991,8 тыс.руб. В рамках данного мероприятия приобретена

-одежда сцены для Чарковского и В-Биджинского Домов культуры – 200 тыс.руб.;

- ремонт полов спортивного зала в МКУК «Чарковский СДК - 296,3 тыс.руб.;

- ремонт кровли и отопления КДЦ Шурышев – 495,4 тыс.руб. Фактическое освоение основного мероприятия составило 99,6%.

По основному мероприятию 2 «Региональный проект Республики Хакасия «Культурная среда» реализованы следующие мероприятия:

- укрепление материально-технической базы: запланировано - 1364,9 тыс.руб., фактически израсходовано – 1364,9 тыс.руб. на субсидирование автоклуба;

- государственная поддержка отрасли культура (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом): запланировано – 11 065,2 тыс.руб., фактически израсходовано – 11 065,2 тыс.руб. на капитальный ремонт РДК «Дружба -1 476,9 тыс.руб.; на капитальный ремонт ДК им. Ю.А. Гагарина (фасад здания) – 4 342,1 тыс.руб. Фактическое освоение мероприятия составило 100%.

Таким образом, фактическое освоение мероприятий подпрограммы «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» составило - 94,8%.Подпрограмма способствует не только улучшению материально-технической базы учреждений культуры района, но и помогает осуществить большие творческие проекты.

*Подпрограмма 2 «Наследие».*

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму 44882,9 тыс.руб., из них средства федерального бюджета – 5328,9 тыс.руб., республиканского бюджета – 405,2 тыс.руб., местного бюджета – 39148,8 тыс.руб. По факту профинансировано – 43121,9 тыс.руб., из них средства федерального бюджета – 5328,9 тыс.руб., республиканского бюджета – 405,2 тыс.руб., местного бюджета – 37387,8 тыс.руб. Исполнение составило – 96,1%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование библиотечной деятельности» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» - 26 812,5 тыс.руб. (план - 27 700,1 тыс.руб.), процент исполнения – 96,8%;

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 946,3 тыс.руб. (план - 946,3 тыс.руб.): комплектование книжных фондов библиотек Усть-Абаканской ЦБС, приобретение библиотечной техники, текущий ремонт помещений библиотек, мероприятия, направленные на популяризацию чтения в Усть-Абаканском районе, повышение профессионального уровня библиотечных работников, процент исполнения – 100%;

- строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации - 9,4 тыс.руб. (план - 9,4 тыс.руб.): выдача технических условий услуг связи на объект строительства библиотеки, процент исполнения – 100%;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры - 393,9 тыс.руб. (план - 393,9 тыс.руб.): приобретение книг, процент исполнения – 100%;

- капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 417,8 тыс.руб. (план - 417,8 тыс.руб.): капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации библиотеки, установка окон в Чарковскойи Опытненской сельской библиотеке, процент исполнения – 100%;

- государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - 200,6 тыс.руб. (план - 200,6 тыс.руб.): пополнение книжного фонда, процент исполнения – 100%.

Процент освоения основного мероприятия 1 «Совершенствование библиотечной деятельности» составил 97,01%.

Основное мероприятие 2 «Сохранение культурных ценностей» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей» - 3 096,5 тыс.руб. (план - 3 298,7 тыс.руб.), процент исполнения - 93,9%;

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 3 673,6 тыс.руб. (план - 4 344,9 тыс.руб.): поздравление ветеранов и труженников тыла ВОВ, мероприятия патриотической и краеведческой направленности, оформление мемориала в рамках проведения Дня Победы в ВОВ, процент исполнения - 84,6%;

- обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев - 179,4 тыс.руб. (план - 179,4 тыс.руб.): акарицидная обработка, дератизация МАУК «Салбык», мероприятие «Оживщая история Долины Царей», опашка территории музея, приобретение экспонатов в МАУК «Музей «Салбык», процент исполнения - 100%;

- капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация - 1 905,0 тыс.руб. (план - 1 905,0 тыс.руб.): экспертиза ПСД на капитальный ремонт кровли, фасада и отмостки МБУК «Усть-Абаканский музей», капитальный ремонт кровли, стен и фундамента здания 1 корпуса МБУК «Усть-Абаканский музей», разработка ПСД на капитальный ремонт 2 корпуса музея, процент исполнения - 100,0%.

Процент освоения основного мероприятия 2 «Сохранение культурных ценностей» составил 91,0%.

Основное мероприятие 3 «Развитие архивного дела» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 332,3 тыс.руб. (план - 332,3 тыс.руб.): оплата услуг по проверке наличия архивных документов после переезда, оплата за перемещение архивных документов, приобретение стеллажей и архивных коробов, процент исполнения - 100,0%.

Основное мероприятие 4 «Региональный проект Республики Хакасия «Культурная среда» включает следующие направления расходов:

- создание модельных муниципальных библиотек - 5 000,0 тыс.руб. (план - 5 000,0 тыс.руб.): приобретение мебели, приобретение антивандальной кнопки, книжного фонда в МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», курсы повышения квалификации библиотекарей, программы ЭВМ, приобретение компьютерного оборудования, интерактивного робота –библиотекаря, текущий ремонт помещений, приобретение лестничного подъемника и стеллажей, процент исполнения - 100,0%.

Основное мероприятие 5 «Региональный проект Республики Хакасия «Творческие люди» включает следующие направления расходов:

- государственная поддержка отрасли культуры - 154,6 тыс.руб. (план - 154,6 тыс.руб.): премия лучшему работнику культуры «Московской сельской библиотеки», оснащение «В-Биджинской сельской библиотеки», процент исполнения - 100,0%.

*Подпрограмма 3 «Искусство Усть-Абаканского района».*

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму - 1041,6 тыс.руб. Профинансировано - 1 020,2 тыс.руб. Исполнение подпрограммы составляет - 97,9%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Поддержка одаренных детей и молодежи» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 350,0 тыс.руб. (план - 350,0 тыс.руб.): в МБУДО «Усть-Абаканская ДШИ» приобретены - акустическая система, фортепиано, пюпитр, ремни для баяна, струны, гитара, процент исполнения - 100,0%.

Основное мероприятие 2 «Развитие и поддержка народного творчества» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела - 427,7 тыс.руб. (план - 442,6 тыс.руб.): проведение районных конкурсов, акций, организация выставок ДПИ, новогодних мероприятий, процент исполнения – 96,6%.

Основное мероприятие 3 «Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие» включает следующие направления расходов:

- мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений - 242,6 тыс.руб. (план - 249,0 тыс.руб.): организация поездки ансамбля «Добро» в с.Черное озеро, проведение районного национального конкурса среди мальчиков «Алып 2021», проведение и участие в национальных праздниках, приобретение литературы о народах России и на языках народов России в МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», мероприятия к Году Хакасского эпоса, участие в семинаре по казачьей культуре, приобретение национальных костюмов сапог, туфель, джазовки, изготовление баннеров, процент исполнения – 97,4%.

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму – 21 589,4 тыс.руб. Профинансировано – 20 862,6 тыс.руб. Исполнение подпрограммы составляет - 96,6%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 « Обеспечение условий развития сферы культуры»:

- обеспечение деятельности УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района - 4 151,4 тыс.руб. (план - 4 217,8 тыс.руб.);

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) - 16 711,1 тыс.руб. (план - 17 371,6 тыс.руб.).

Таким образом, процент освоения основного мероприятия 1 «Обеспечение условий развития сферы культуры» составил 96,6%.

*Подпрограмма 5 «Молодежь Усть-Абаканского района».*

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму - 1 812,1 тыс.руб. Профинансировано - 1 681,2 тыс.руб. Исполнение составляет – 92,8%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Поддержка молодежных общественных инициатив»:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ культуры «Молодежный центр») - 1 249,2 тыс.руб. (план - 1 325,1 тыс.руб.), процент составил 94,3%;

- мероприятия в области молодежной политики - 432,0 тыс.руб. (план - 487,0 тыс.руб.):проведение торжественных мероприятий, посвященных выводу войск из Афганистана, проведение онлайн первенства У-Абаканского района по военно-спортивному многоборью «А ну-ка девушки», проведение районных соревнований среди молодежи «Ледовые игры», проведение районной патриотической акции «Блокадный хлеб», проведение конкурсов, форумов в области молодежной политики, реализация проектов по временной занятости молодежи (несовершеннолетних), премия Главы района, процент освоения - 88,7%.

Таким образом, процент освоения основного мероприятия 1 «Поддержка молодежных общественных инициатив» составил 92,8%.

4.ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2020 год | Плановое значение показателей на 2021 год | Фактическое значение показателей за 2021 год | Исполнение плана в отчетном периоде,  %  (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района» | тыс. руб. | 76795,7 | 112 159,4 | 107 295,2 | 95,7 | Частичное невыполнение мероприятий обусловлено доведением лимитов 27 декабря 2021 года |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,96 | х | 0,96 | х | х |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,9 | х | х | 1,15 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,9 | х | 1,2 | х | х |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» | тыс. руб. | 21 598,5 | 42 833,4 | 40 609,3 | 94,8 | Низкий уровень выполнения мероприятий обусловлен доведением лимитов 27 декабря 2021 года |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 1,0 | х | 1,0 | х | х |
| Показатель 1. Увеличение количества участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры | чел. | 77220 | 224134 | 220624 | 0,98 | На основании соглашения между администрацией Усть-Абаканского района и Министерством культуры Республики Хакасия в показатели «дорожной карты» были внесены изменения, таким образом плановый показатель составил 220616 чел. |
| Показатель 2. Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры | ед. | 6 | 12 | 15 | 1,25 | Увеличение количества мероприятий обусловлено повышением интереса населения к формату онлайн |
| Показатель 3. Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | ед. | 13 | 4 | 5 | 1,25 | Показатель достигнут в рамках участия творческих работников в Федеральном проекте «Творческие люди», в рамках которого пять сотрудников прошли повышение квалификации |
| Показатель 4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений | % | 12,8 | 12,8 | 29,26 | 0,44 | Повышениепланового показателя на 2021-2023 гг. обусловлено проведением в 2021 году капитального ремонта в следующихкультурно-досуговых учреждениях: РДК «Дружба», ДК им. Ю.А. Гагарина,  Усть-Бюрский СДК, В-Биджинский СДК и Чарковский СДК. В 2021 году подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт МКУ «Сапоговский СДК», филиал № 2 п. Ташеба. Таким образом, число зданий, требующих капитального ремонта, составило 8 единиц: МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Расцвет», МБУ «Районный Дом культуры «Дружба», МКУ «Сапоговский СДК», филиал МКУ «Центр» Чапаевский СДК», МКУ «Райковский СДК», МКУ «Колос» Опытненского сельского совета, СКЦ «Шурышев», МКУ «Усть-Бюрский СДК» |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 2,08 | х | х | 0,98 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 2,08 | х | 0,98 | х | х |
| 1.2 | Подпрограмма «Наследие» | тыс.руб. | 32 700,9 | 44 882,9 | 43 121,9 | 96,1 | Частичное невыполнение мероприятий обусловленодоведением лимитов 27 декабря 2021 года |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,96 | х | 0,96 | х | х |
| Показатель 1. Увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения | экз. | 62,1 | 250 | 179,5 | 0,72 | Показатель не достигнут,  в связи с недофининсированием и повышением стоимости на книжные издания, но по отношению 2020 году показатель значительно увеличился, в связи с открытием Юношеской модельной библиотеки и пополнением книжного фонда данной библиотеки |
| Показатель 2. Увеличение количества посещений библиотек района | чел. | 84705 | 150070 | 139147 | 0,93 | Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и проведением ремонта в юношеской библиотеке с апреля по август 2021 года |
| Показатель 3. Увеличение охвата населения услугами библиотек Усть-Абаканского района | % | 37,4 | 52,1 | 45,0 | 0,86 | Показатель не выполнен из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и проведением ремонта в юношеской библиотеке с апреля по август 2021 года |
| Показатель 4. Количество посетителей, посетивших музеи Усть-Абаканского района | тыс.чел. | 13,2 | 19,9 | 37,6 | 1,89 | Выполнению показателя способствовало внедрение новых форматов мероприятий для различных категорий граждан и активная популяризацию музеев Усть-Абаканского района на районном, региональном и международном уровне (выставки, ярмарки, форумы) |
| Показатель 5. Количество проведенных экскурсий в музеях Усть-Абаканского района | ед. | 206 | 190 | 274 | 1,44 | Увеличение произошло вследствие открытия двух корпусов МБУК «Усть-Абаканский музей» и организации выездных экскурсий в образовательные учреждения района |
| Показатель 6. Количество экспозиций и выставок | ед. | 15 | 8 | 25 | 3,13 | Количество выставок и экспозиций в значительной степени увеличилось за счет полноценного финансирования мероприятий подпрограммы, направленных на организацию выставочного пространства и приобретение экспонатов и выставочного реквизита |
| Показатель 7. Число единиц хранения фондов музея под открытым небом «Древние курганы Салбыкской степи» | ед. | 23 | 23 | 27 | 1,17 | Пополнение фондов музея удалось осуществить за счет приобретения новых экспонатов: маски, бронзовые ножи в подрамнике |
| Показатель 8. Количество проведенных экскурсий на объектах культурного наследия Усть-Абаканского района | ед. | 236 | 200 | 296 | 1,48 | Увеличение планового показателя произошло в связи с активной деятельность музеев Усть-Абаканского района и ростом популярности экскурсий по данному направлению среди населения |
| Показатель 9.  Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение | % | 50 | 70 | 70 | 1 |  |
| Показатель 10.  Доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель 11.  Количество национальных культурно-досуговых формирований | ед. | 3 | 9 | 9 | 1 |  |
| Показатель 12. Количество экземпляров книжного фонда на национальных языках | экз. | 4740 | 4664 | 4740 | 1,02 |  |
| Показатель 13. Количество мероприятий национального характера | ед. | 9 | 42 | 42 | 1 | В рамках проведения Года хакасского эпоса увеличилось количество мероприятий национального характера: «Чыл пазы», «Алып 2022», «Жемчужина хакасских степей», УртонТойы» |
| Показатель 14. Выставки национально-прикладного творчества | ед. | 6 | 11 | 11 | 1 | В связи с интересом населения к национальному искусству возросло количество выставок национального характера |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,92 | х | х | 1,26 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 2,0 | х | 1,31 | х | х |
| 1.3. | Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» | тыс.руб. | 672,7 | 1 041,6 | 1 020,2 | 97,9 |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,99 | х | 0,97 | х | х |
| Показатель 1.  Увеличение количества выставок народно-прикладного творчества | ед. | 7 | 26 | 27 | 1,04 | У населения возрос интерес развития народного-прикладного творчества, в связи с запросами населения увеличилось количество проведения выставок и мастер-классов |
| Показатель 2. Участие в республиканских и региональных конкурсах и фестивалях | ед. | 11 | 25 | 27 | 1,08 | Увеличилось количество фестивалей и конкурсов в форматеонлайн, в связи с этим увеличилось участие творческих коллективов в конкурсах, таких как: Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Звучание лета», Международный конкурс искусств «Мир вдохновения», г.Липецк и др. |
| Показатель 3.  Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей | % | 2,6 | 2,5 % | 2,5 % | 1 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 2,93 | х | х | 1,04 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,03 | х | 1,07 | х | х |
| 1.4 | Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» | тыс.руб. | 1 722,4 | 1 812,1 | 1 681,2 | 92,8 | В связи с введенными ограничениями по причине распространения новой коронавирусной инфекции, часть массовых мероприятий была проведена в онлайн формате и не нуждалась в полноценном финансировании |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 1,0 | х | 0,9 | х | х |
| Показатель 1.  Увеличение численности подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности | % | 10,9 | 11 | 11 | 1,00 |  |
| Показатель 2.  Увеличение численности молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней | % | 30 | 36 | 36 | 1,00 |  |
| Показатель 3.  Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня | ед. | 7 | 8 | 8 | 1,00 |  |
| Показатель 4.  Увеличение численности молодежных активов поселений района | ед. | 10 | 11 | 11 | 1,00 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,0 | х | х | 1,00 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,0 | х | 1,1 | х | х |

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденного постановлением администрации Усть-Абаканскогорайона от 01.02.2022 № 90-п.

*5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.*

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2021 года внесены следующие изменения:

- постановление от 12.05.2021 № 460-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»(корректировка объемов бюджетных ассигнований);

- постановление от 12.08.2021 № 814-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований);

- постановление от 30.09.2021 № 1000-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований);

- постановление от 30.12.2021 № 1361-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 №1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объемов бюджетных ассигнований).

*6.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы****.***

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, не выявлены.

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» в целом выполнены, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

В дальнейшем необходимо реализовывать мероприятия программы, осуществляяследующие задачи:

- своевременно выявлять приоритетные направления в реализации программы для первоочередного финансирования, что позволит повысить ее эффективность;

- продолжить финансирование мероприятий, при этом рассмотреть возможностьувеличения финансированияпрограммных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, комплектование библиотечных и музейных фондов, создание условий для комфортного посещения учреждений культуры людьми с ограниченными возможностями здоровья, повышение профессионального уровня работников культуры.

Руководитель УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района О.А. Федорова