**Годовой отчет**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы « Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Управление сельского хозяйства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2022 год |
| Дата составления отчета | 14.03.2023г. |
| Непосредственный исполнитель(должность, ФИО, номер телефона) | Заместитель руководителяКартавцева Кристина Владимировна 8 (39032) 2-11-80 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»

 за 2022 год

Ответственный исполнитель:

Управление сельского хозяйства администрации Усть-Абаканского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент исполнения  | Примечание  |
| 15 057,0 | 14 264,3 | 94,7 |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» |
| Цель:Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Усть-Абаканского района. |
| Наименование основного мероприятия, показателя  | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения,оценка результатов (+или- ) | Примечание(причины частичного или полного неисполнения каких –либо основных мероприятий программы, показателейрезультативности) |
| Задача 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского назначения » |
| Основное мероприятие 1«Обеспечение благоустроенным жильем граждан проживающих на сельской территории» | 1 910,4 | 1 537,2 | 80,5 |  |
| Показатель 1 «Ввод вприобретении жилья для граждан, проживающих на сельских территориях »(тыс. кв.м.) | 0,07 | 0,07 | + |  |
| Показатель 2«Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых по договору найма гражданам, проживающим на сельских территориях» (тыс.кв.м.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  |
| Показатель 3«Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» | 0 | 0 |  |  |
| ИТОГО  | 0 | 0 |  |  |
| Задача 3 «Создание условий для обеспечения сельхозтоваропроизводителей квалифицированными кадрами» |
| Основное мероприятие 3«Развитие рынка труда (кадровый потенциал на сельских территориях» | 569,2 | 569,2 | 100 |  |
| Показатель 4«Количество проведенных сельскохозяйственных конкурсов мероприятий » | 3 | 6 | +3 |  |
| Задача 4 «Повышение эффективности, ответственности и прозрачности управления ресурсами в рамках установленных функций и полномочий» |
| Основное мероприятие 4«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 12 577,4 | 12 157,9 | 96,7 |  |
| Показатель 5«Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и перечень поручений Главы Усть-Абаканского района» | 100 | 100 | + |  |
| Задача 5Создание условий для улучшения экологической обстановки на территории Усть-Абаканского района. |
| Показатель 6«Площадь убранной территории земельных участков, на которых располагается бытовой мусор »(га) | 0 | 2 | 2+ |  |
| ИТОГО достижение результата | + 7 |  |

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года.*

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Усть-Абаканского района. В сложных экономических условиях, которые сложились на сегодняшний день, важным вопросом является обеспечение продовольственной безопасности. В решении этой задачи 2 сельскохозяйственным предприятиям и 141 крестьянским и фермерским хозяйствам Усть-Абаканского района принадлежит определяющая роль.

Несмотря на то, что район находится в зоне рискованного земледелия, 193 тыс. га сельхозугодий используется землепользователями, в том числе: пашни – 50 тысяч га, сенокосы и пастбищ – 143 тысяч га, из них сенокосы 23 тыс. га, пастбища 120 тыс. га.

Основные виды деятельности: выращивание кормовых культур, картофеля и овощей, производство молока, баранины, мяса птицы, говядины и свинины, а также разведение лошадей. В агропромышленном комплексе района крупными товаропроизводителями являются ООО «ПФ Усть-Абаканская» (п. Расцвет), занятое производством яиц и диетического мяса птицы, ОПХ «Черногорское» (с. Солнечное) – молочное и мясное скотоводство, КФХ Магомедов (с. Калинино) - овощеводство.

Ежегодно увеличиваются площади под многолетние травы на сено, в 2022 г. они составили 46356 га. Заготовлено 50 232 тонн сена (66 % к уровню 2021г.). Однолетними травами засеяно 1756 га (105% к уровню 2021). Заготовлено 7694 тонн овощей (125,7% к уровню 2021), 2595 тонн картофеля (99,4 % к уровню 2021)

По состоянию на 01.01.2023 года, по сравнению с той же датой 2022 года, в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота увеличилось на3,4 %, лошадей – на 28.1%, овец – 11,6%.

В целом по району 2сельскохозяйственных предприятия в 2022 году достигли положительного финансового результата. Господдержка сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств района за 2022 год составила 73,6 млн. руб., или 92 % к уровню 2021 года.

В 2022 году ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции проводились 6 раз на территории Усть-Абаканского района.Так же состоялась открытие агроплощадки на базе КФХ Амиров Ш.К. для реализации сельхоз продукции. Сельхозтоваропроизводители нашего района так же принимали участие в республиканских ярмарках.

В 2022 году получили государственную поддержку на развитие агропромышленного комплексаРеспублики Хакасия в Усть-Абаканском районе в виде гранта:2 агростартап на сумму 6,1 млн. руб.

*2.* [*Перечень*](#Par608)*мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.*

На выполнение программных мероприятий в 2022 году в целом по программе было запланировано 15 057,0 тыс. рублей, из них: 321,8 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 2 169,3 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 12 565,8 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района, профинансировано на сумму 14 264,3тыс. рублей, исполнение муниципальной программы составило 94,7% от утвержденного объема финансирования.

1. Программа Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района».

Основные мероприятия 1«Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельской территории».

Бюджетные средства программы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в том числе разработка проектно-сметной документации -243,0 тыс. рублей, исполнение 42%, в том числе:

-оплата земельного налога и налога на имущество по строительству жилья, предоставляемого по договору найма;

-оплата пени по налогу на имущество;

-проект на строительство жилого дома в аалеЧарков.

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом)-1 294,2 тыс. рублей, исполнение 97,2 % направлены на получение сертификата на покупку жилья (Бахарева П.С.).

Основное мероприятия 3 «Развитие рынка труда (кадровый потенциал на сельских территориях)».

Бюджетные средства программы направлены на реализацию следующих мероприятий:

проведение сельскохозяйственных конкурсов, мероприятий-569,2 тыс. рублей исполнение 100% в том числе:

-приобретение торговых прилавков для проведения ярмарок;

-формирования призового фонда республиканского конно-спортивных соревнований в г.Абакан;

-призы в денежной форме победителям трудовых соревнований;

-покупка грамот и рамок.

Основное мероприятия 4 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления».

Бюджетные средства программы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Органы местного самоуправления -9 901,3тыс. рублей исполнение 96,9% в том числе:

-Обеспечение деятельности управления 9 901,3тыс.рублей из них заработная плата -6009,4, соц.пос. 11,8, налоги -1741,8, закупка ТРУ в сфере информационных и коммуникационных технологий 282,0(связь -115,7, прочие расходы–129,4(38,7–обслуж.1С,39,0-госфинансы,7,6-камин, 5,4-антивирус,33,9-продление на год ИТС, 4,8-монтаж сети), работы и услуги-33,8(33,8-заправка картриджей,ремонт компьютерной техники, приобретение материальных запасов-3,1(0,2-мышь для ПК, 2,9-флэшкарты и USBпорт), прочая закупка ТРУ для обеспечения гос. (муницип.) нужд – 1405,4 (прочие услуги –969,2(14,7-предрейсовый осмотр, 19,6-обучение, 4,6-переплет документов, 930,3- оплата по договору+налоги); работы и услуги -120,2(7,2– обслуж.приборов учета, 13,2 – обслуж. пожарной сигнал., 17,4-дезинфекция, 7,3-вывоз ТКО, 4,3-ремонт авто, 26,0-ремонт жалюзи, 8,0-промывка и опресовка отопит.системы,11,6-ремонт сист.отопления, 25,2-поверка счетчиков); мат.запасы – 285,2(94,2-хоз.мат и канцтовары, 9,6-запчасти, 163,6-ГСМ и масла на авто, 2,0-цветочн.корзина, 6,3-строймат, 9,5-банер); приобрет.ос-22,0(покупка кресла и жалюзи); ОСАГО-2,2; ком.услуги-6,6 (холодная вода); закупка энергет.ресурсов - 416,0 (ком.услуги-416,0), налог на имущество – 28; транспортный налог-6,7; штрафы, пени-0,2.

Содержание объекта по утилизации биологических отходов -190,7 тыс. рублей, исполнение 100% в том числе:

-оплата за охрану и содержание объекта по договору.

Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных -2 065,9 тыс. рублей, исполнение 95,4% в том числе:

-з/плата, налоги, масло, сжигание, предрейсовый осмотр водителя, осаго, запчасти, ремонт спец автомобиля.

*3.Результаты оценки эффективности муниципальной программы.*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района утвержденного постановлениемадминистрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п, согласно методике проведения оценки эффективности реализации программ.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измере-ния | Фактическое значение показателей за 2021год, предшествую-щийотчетному | Плановое значение показателей на 2022 год  | Фактическое значение показателей за 2022 год  | Исполнение планов в отчетном периоде, %(столбец 6:5x100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,96 | х | 0,95 | х | х |
| Показатели результативности |
| Показатель1 «Ввод и приобретение жилья для граждан,проживающих на сельских территориях» | Тыс.кв.м | 0,261 | 0,07 | 0,07 | 1 |  |
| Показатель2 «Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых по договору найма граждан проживающих на сельских территориях» | Тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 3 «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 4«Количество проведенных сельскохозяйственных конкурсов,мероприятий» | Ед. | 2 | 3 | 6 | 2 |  |
| Показатель 5 «Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского района» | % |  | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель 6«Площадь убранной территории земельных участков , на которых располагается бытовой мусор»  | га | 0 | 0 | 2 | 1 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,27 | х | х | 1,25 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,3 | х | 1,3 | х | х |

*4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.*

В постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» в течении 2022 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 15.03.2022 № 199-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальнойпрограммы«Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 05.05.2022 № 379-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.05.2022 № 469-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 04.07.2022 № 635-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 03.11.2022 № 1182-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 12.12.2022 № 1371-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2022 № 1479-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 27.10.2021 № 1066-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» изменен объем финансирования, программа изложена в новой редакции.

*5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

В 2022 году факторы, существенно повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

Руководитель Управления сельского хозяйства

администрации Усть-Абаканского района В.Г. Глухенко