

 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

 АUБАН ПИЛТIРI АДМИНИСТРАЦИЯ

 АЙМАUЫНЫY УСТАU-ПАСТАА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2018 № 2085-п

(в редакции от 03.07.2024г.)

р.п. Усть-Абакан

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 25 декабря 2018 № 68 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года», администрация Усть-Абаканского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года (далее – План).

 2.  Структурным подразделениям администрации Усть-Абаканского района

 1) обеспечить выполнение Плана;

 2) ежегодно направлять в управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района информацию об исполнении Плана по итогам года до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

3. Управлению финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района (Н.А. Потылицына) обеспечить осуществление мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района и формирование ежегодного отчета о ходе исполнения Плана в соответствии с Порядком осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района и подготовки документов, в которых отражаются его результаты, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.12.2016 № 1400-п.

4. И.о. управделами администрации Усть-Абаканского района (Лемытской О.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Абаканского района в сети «Интернет».

5. Главному редактору газеты «Усть-Абаканские известия» (Церковной И.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Абаканские известия».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Усть-Абаканского района Г.А. Петров

Приложение

Утвержден

 постановлением администрации

Усть-Абаканского района

с изменениями

 от 20.05.2022 № 413-п

 от 24.05.2022№ 437-п

 от 24.06 2023№ 733-п

 от 03.07.2024№ 653-п

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации Стратегии**

 **социально-экономического развития**

**Усть-Абаканского района до 2030 года**

р.п. Усть-Абакан

2018г

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Введение ………………………………………………………………... | 3 |
| 1. Цели и задачи разработки Плана мероприятий …………………… | 4 |
| 2. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии ……………...... | 6 |
| 3. Целевые индикаторы реализации Стратегии ……………………... | 30 |
| 4. Механизм реализации Плана мероприятий ………………………. | 33 |
| 5. Перечень действующих муниципальных программ ……………… | 34 |
| 6. Инвестиционное развитие муниципального образования……….. | 46 |

**ВВЕДЕНИЕ**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года (далее – План мероприятий) является документом стратегического планирования, разработан в соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Решением Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 25.12.2018 № 68 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Усть-Абаканского района до 2030 года».

В период 2011−2018 годов основным инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2020 года (далее – Стратегия Усть-Абаканского района) являлась «Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Усть-Абаканский район на 2011-2018 годы», утвержденная Решением Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 24.12.2010 № 86 (с изменениями и дополнениями), срок действия которой заканчивается в 2018 году.

План мероприятий закрепляет обязательства администрации Усть-Абаканского муниципального района перед населением и представляет собой систему действий структурных подразделений администрации Усть-Абаканского района, а так же предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района, по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития Усть-Абаканского района. План мероприятий содержит совокупность мероприятий и проектов (программ), увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на достижение долгосрочных целей Стратегии. План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии – до 2030 года включительно в целях реализации принципа единства и целостности системы стратегического планирования, порядка осуществления стратегического планирования и формирования отчетности о реализации документов стратегического планирования.

План мероприятий включает в себя:

- цели и задачи социально-экономического развития Усть-Абаканского района;

- комплекс мероприятий по реализации Стратегии Усть-Абаканского района;

- целевые индикаторы реализации Стратегии Усть-Абаканского района;

- механизм реализации Плана мероприятий;

- перечень действующих муниципальных программ, обеспечивающих достижение цели Стратегии Усть-Абаканского района;

- инвестиционное развитие муниципального образования.

**1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ.**

Целью разработки Плана мероприятий является разработка системы мероприятий по достижению стратегических целей, задач и приоритетов Стратегии социально-экономического развития МО Усть-Абаканский район с максимальным использованием имеющихся ресурсов.

Задачами разработки Плана мероприятий являются:

- определение конкретных мероприятий, необходимых для достижения долгосрочных стратегических целей, требований к их результатам, срокам выполнения;

- определение ресурсного обеспечения мероприятий;

-определение показателей оценки эффективности реализации мероприятий.

 Реализация Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района на период до 2030 года условно подразделяется на три этапа:

Первый этап реализации Стратегии (2019-2021 годы) являлся восстановительным и был направлен на разработку новых механизмов и инструментов реализации приоритетных направлений, формирование новой модели экономического роста.

Большое влияние в этот период оказывали внешнеэкономические и внешнеполитические условия. В промышленном производстве положительные темпы роста обеспечивались в большей степени в традиционных отраслях экономики (добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии). Постепенно наращивалось производство и в обрабатывающих секторах экономики.

На данном этапе предполагалось создание условий для устойчивого роста экономики и человеческого капитала, развитие конкурентных преимуществ, повышение эффективности и управляемости экономики, а также сохранение темпов экономического роста и закрепление экономической стабильности к 2021 году. В районе сформирована система поддержки предпринимательских проектов на основе активного участия и сопровождения со стороны власти для привлечения финансовых ресурсов из федерального бюджета. Это дает возможность "перезапустить" имеющуюся систему в условиях ограниченности собственных бюджетных ресурсов.

Второй этап реализации Стратегии (2022 - 2024 годы) - это период реализации созданных условий, преодоление инфраструктурных ограничений и снижение дефицита бюджета, усиление промышленной, инвестиционной и предпринимательской активности. Предусмотренная система мер будет способствовать устойчивым темпам роста в промышленном производстве района, агропромышленном комплексе, строительстве и туризме.

Повышение конкурентоспособности промышленного сектора будет происходить за счет постепенного ухода от сырьевой направленности и создания новых перерабатывающих производств. Развитие муниципально-частного партнерства на территории района позволит реализовывать крупные инвестиционные проекты.

 В территориальном аспекте социально-экономическое развитие муниципальных образований будет происходить за счет межмуниципального сотрудничества и полной реализации всего имеющегося потенциала развития. Третий этап реализации Стратегии (2025 - 2030 годы) предусматривает переход к новому типу развития экономики.

 Система стратегических направлений и стратегических целей социально-экономического развития Усть-Абаканского района представлена в Таблице 1.

 Таблица 1

**Стратегические направления и стратегические цели социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Главная стратегическая цель** | Повышение качества жизни населения Усть-Абаканского района на основе эффективного развития реального сектора экономики, активного использования природно-ресурсного и человеческого потенциала и формирования благоприятной социальной среды для комфортного проживания населении |
| **Стратегические приоритеты (направления)** | 1. Развитие экономического потенциала | 2.Формирование благоприятной социальной среды | 3.Повышение качества среды проживания |
| **Стратегические цели** | 1.1. Развитие сельскохозяйственного производства | 2.1 Развитие здравоохранения | 3.1. Жилищное строительство |
| 1.2.Развитие перерабатывающих производств | 2.2. Развитие образования | 3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 1.3. Развитие промышленного потенциала | 2.3. Развитие культуры  | 3.3. Развитие дорожно-транспортного хозяйства |
| 1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства | 2.4. Развитие физической культуры и спорта |
| 1.5. Развитие инвестиционной привлекательности | 2.5. Реализация молодежной политики |
| 2.6. Социальная поддержка населения |
| 2.7. Эффективное муниципальное управление |

**2. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии развития Усть-Абаканского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели  | Задачи | Мероприятия  | Ожидаемые результаты | Источник финансового/ресурсного обеспечения | Сроки реали-зациимероприятия | Ответственный исполнитель | Этапреа-лиза-ции |
| Стратегические приоритеты: Развитие экономического потенциалаСтратегические направления: 1.1 Развитие сельскохозяйственного производства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения, повышение уровня самообеспеченности населения Усть-Абаканского района основными видами продовольствия | Стимулирование развития основных отраслей сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Организация проведения сельскохозяйственных ярмарок | Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции | Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»МП «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района » | 2019-20302022-2030 | Управление природных ресурсов, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия администрации Усть-Абаканского района | I-III |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация тепличных хозяйств  | Развитие овощеводства, поддержка производства экологической продукции | Частные инвестиции, грантовая поддержка | 2026-2030 | Крестьянские (фермерские) хозяйства;Управление природных ресурсов, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия администрации Усть-Абаканского района | III |
| Строительство овощехранилища на 2500 тонн, с. Зеленое | Развитие овощеводства и системы хранения продукции растениеводства и овощеводства | Частные инвестиции, грантовая поддержка  | 2021-2026 | КФХ Амиров Ш.К. | I-III |
| Развитие малых форм хозяйствования на селе за счёт поддержки крестьянских фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм | Создание и развитие семейных животноводческих ферм, проведение эффективных мер поддержки бизнеса на селе | Производство мяса, тонн; Производство молока, тонн; Развитие существующих и создание новых крестьянско-фермерских хозяйств, ед.; обеспечение роста занятости населения в сельской местности  | Частные инвестиции, грантовая поддержка | 2019-2030 | Крестьянские (фермерские) хозяйства;Управление природных ресурсов, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Строительство овцеводческих ферм | Развитие овцеводства | Частные инвестиции, грантовая поддержка | 2019-2030 | I-III |
| Инвестиционный проект «Строительство гусино-перепелиной фермы» | Развитие птицеводства | Частные инвестиции, грантовая поддержка | 2017-2020 | КФХ Шинкоренко С.А. | I |
| Строительство новых и наращивание производственного потенциала существующих убойных пунктов и цехов | Инвестиционный проект «Строительство убойного цеха», с. Весеннее | Развитие животноводства | Частные инвестиции, грантовая поддержка | 2017-2019 | КФХ Гиль В.В. | I |
|  | Создание производства по убою и обвалке овец | Создание условий для развития овцеводства;Увеличение налоговых поступлений в бюджет района;Создание новых рабочих мест | Собственные средства предприятий | 2018-2019 | ООО «Хакасская баранина» | I |
| Повышение эффективности функционирования агропромышленного комплекса | Проведение конкурсов:  - профессионального мастерства- конноспортивных мероприятий | Повышение производительности труда в сельскохозяйственном производстве;совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для сельского хозяйства;повышение престижа профессий в агропромышленном комплексе | Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (2019-2020)МП «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» (2021-2027) | 2019-2030 | Управление природных ресурсов, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия администрации Усть-Абаканского района | I |
| Эффективное использование земель сельскохозяйственного производства, вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земельных участков | [Формирование и постановка](#P274) на государственный кадастровый учет земельных участков для вовлечения их в хозяйственный оборот. | Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;Введение в севооборот неиспользованных сельхозугодий для создания кормовой базы животноводства  | МП «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе»  | 2019-2030 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Содействие повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных производителей | Содействие включению проектов развития сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в программы государственной поддержки и субсидирования, (ед./ млн. руб.) | Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки |  | 2019-2030 | Управление природных ресурсов, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | Строительство и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Обеспечение благоустроенным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, содействие закреплению квалифицированных кадров на селе. | ПП «Устойчивое развитие сельских территорий;МП «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»;МП «Жилище»; ГП «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 2019-2030 | Управление природных ресурсов, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Благоустройство, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры; строительство, реконструкция и кап. ремонт объектов электроснабжения;обустройство уличного освещения с установкой приборов учета;бурение скважин | Повышение комфортности проживания на территориях малых, отдаленных и иных сел  | МП «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района (2016-2020 годы)» | 2019-2020 | Управление природных ресурсов, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия администрации Усть-Абаканского района | I |
| Приобретение транспортных средств, для обеспечения функциональных объектов | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»;МП «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района»  | 2021-2030 | Управление образования администрации Усть-Абаканского района.Администрации поселений | I-III |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения, установка электрооборудования для уличного освещения |
| Создание, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов, предназначенных для предоставления соответствующих услуг населению. |  |  |
| 1.2 Развитие перерабатывающих производств |
| Дальнейшее развитие перерабатывающей и пищевой промышленности района путем создания на мощностях действующих предприятий полного технологического цикла производства | Развитие действующих предприятий по переработке мяса, молока организациями новых производств и направлений деятельности по производству мясной продукции и мясопродуктов, выработка продуктов с увеличенным сроком хранения, производство мясных полуфабрикатов | Развитие и модернизация действующих предприятий, создание новых производств | Увеличение доли отгруженных товаров, выполненных работ обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства района;Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ. | Собственные средства предприятий | 2019-2030 | Собственники предприятий, частные предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства | I-III |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1.3. Развитие промышленного потенциала |
| Обеспечение экономического роста | Развитие добывающих производств с учетом освоения новых месторождений и глубокой переработки | Реализация инвестиционных проектов предприятий добывающих отраслей | Увеличение промышленного производства;Увеличение налоговых поступлений в бюджет района;Создание новых/сохранение действующих рабочих мест. | Собственные средства предприятий | 2019-2030 | Собственники предприятий | I-III |
| Развитие строительной индустрии и промышленности строительных материалов, изделий и конструкций | Создание новых производств строительных материалов | Развитие обрабатывающих отраслей производства; Увеличение налоговых поступлений в бюджет района;Создание новых рабочих мест | Частные инвестиции | 2025-2030 | Частные предприниматели  | III |
| Создание новых и развитие действующих производств | Создание современного лесопромышленного предприятия | Развитие производства деревообработки; Увеличение налоговых поступлений в бюджет района;Создание новых рабочих мест | Собственные средства предприятий | 2018-2022 | ООО «КП Стройтехнологии» | I-II |

|  |
| --- |
| 1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства |
| Создание благоприятных условий, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства в районе | Совершенствование механизмов и инфраструктуры поддержки предпринимательства | Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса путем развития институтов и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | Разработка НПА, направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства | МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района | I-III |
| Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий | Развитие системы финансовой поддержки приоритетных направлений экономической деятельности, в том числе с использованием механизмов микрофинансовых и гарантийных организаций, механизмов частно-государственного партнёрства | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. | МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района | I-III |
| Предоставление субъектам малого и среднего бизнеса в аренду или в собственность имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Абаканский район | Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, и о количестве объектов, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением администрации Усть-Абаканского района от 15.08.2017 №1164-п |  2019-2030 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Обеспечение активного и эффективного сотрудничества среднего и малого предпринимательства в интересах развития экономики района | Обеспечение условий участия представителей субъектов малого и среднего бизнеса в формировании и реализации местной политики в сфере развития предпринимательства | Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к подготовке и рассмотрению проектов правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие предпринимательства в районе (ед.) | Аналитический отчет | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района | I-III |
| Проведение обучающих мероприятий для представителей бизнеса, граждан по повышению цифровой грамотности и компетенций в сфере цифровой экономики | Повышение уровня цифровой грамотности (количество обученных, чел.)  | Аналитический отчет | 2022-2030 | Администрация Усть-Абаканского района | II-III |
|  | Размещение закупок для муниципальных нужд для субъектов малого предпринимательства | Обеспечение роста предпринимательской активности | Бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район, бюджеты поселений | 2019-2030 | Структурные подразделения администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Обеспечение роста предприниматель- ской активности, развитие существующих и стимулирование создания новых малых предприятий с проведением эффективных мер поддержки малого бизнеса | Стимулирование развития предпринимательской, инновационной деятельности посредством оказания организационной, методической, консультационной поддержки, оказания информационных услуг | Количество оказанных услуг  | МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района | I-III |
| Подготовка и проведение ежегодного праздника «День российского предпринимательства» | Формирование положительного имиджа предпринимателя, содействие легализации незаконной деятельности | МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района | I-III |
|  | Обеспечение доступности потребительского рынка на всей территории муниципального района | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, $м^{2}$, в расчете на 1000 человек | МП «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района | I-III |
| Формирование и ведение реестра организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства;Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 тыс. человек населения;Увеличение поступления налоговых платежей от субъектов малого и среднего бизнеса.  | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,дислокация предприятий потребительского рынка, данные ИФНС | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района, администрации сельских поселений | I-III |
| Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность | Стимулирование развития торговли в малых селах и иных населенных пунктах района, не имеющих стационарных точек торговли | Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, обеспеченных разъездной торговлей | МП «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района | I-III |
| 1.5. Повышение инвестиционной привлекательности территории |
| Создание условий, формирующих благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов, и обеспечение инвестиционной поддержки для социально-экономического развития района | Активизация инвестиционного процесса и формирование благоприятного инвестиционного климата. | Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития Усть-Абаканского района | Количество реализуемых инвестиционных проектов, прирост инвестиций в основной капитал | Комплексный инвестиционный план развития муниципального образования Усть-Абаканский район 2014-2020 годы | 2019-2020 | Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района | I |
| Формирование единого реестра паспортов свободных инвестиционных площадок на территории Усть-Абаканского района | Формирование земельных участков под инвестиционные проекты | Комплексный инвестиционный план развития муниципального образования Усть-Абаканский район 2014-2020 годы | 2019-2020 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Абаканского района | I |
| Реестр свободных инвестиционных площадок на территории Усть-Абаканского района | 2019-2030 | I-III |
| Информационное и консультационное сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории Усть-Абаканского района | Количество инвестиционных проектов, признанных приоритетными для экономического развития Усть-Абаканского района | Постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.01.2017 № 32-п «О создании Совета развития Усть-Абаканского района» | 2019-2030 | Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского районаУправление природных ресурсов, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия администрации Усть-Абаканского района | I-III |
|  | Реализация новых форм привлечения источников финансирования: муниципально-частное партнерство, концессия | Увеличение количества проектов с ГЧП | Постановление администрации Усть-Абаканского района от 09.06.2016 №502-п «Об утверждении положения о муниципально-частном партнерстве в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия» | 2019-2030 | Управление ЖКХиС администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Стратегический приоритет: Формирование благоприятной социальной средыСтратегическое направление: 2.1. Развитие здравоохранения |
| Создание условий для постоянного роста качества и доступности медицинской помощи и укрепления здоровья граждан  | Повышение эффективности системы здравоохранения путём повышения доступности и качества медицинской помощи, развитие первичной медико-санитарной помощи | Формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также использование мобильных медицинских комплексов | Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере здравоохранения,повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг | Государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года» | 2019-2030 | Министерство здравоохранения Республики Хакасия  | I-III |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» (2021-2030) |  |  |
| Развитие профилактической направленности здравоохранения | Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих | Снижение уровня заболеваемости туберкулезом, %;охват прививками против клещевого энцефалита, %, охват прививками против гриппа, % к уровню прошлого года | МП «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни (2014-2020 годы)» | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района,ГБУЗ РХ«Усть – Абаканская районная больница им.Н.И.Солошенко» | I-III |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» (2021-2026) | Министерство здравоохранения Республики Хакасия |
| Расширение охвата работающих граждан профилактическими, в том числе диспансерными, осмотрами | Число осмотренных лиц профилактическими осмотрами, чел.Число посещений с профилактической целью, посещений | МП «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни (2014-2020 годы)» | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района,ГБУЗ РХ «Усть – Абаканская районная больница им.Н.И.Солошенко» | I-III |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» (2021-2026) | Министерство здравоохранения Республики Хакасия |
|  | Создание условий для закрепления квалифицированных кадров в лечебно-профилактических учреждениях Усть – Абаканского района | Предоставление социальных выплат для медицинских работников  | Увеличение обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»,МП «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района»,Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Хакасия», Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 2019-2030 | Управление природных ресурсов, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия администрации Усть-Абаканского района,ГБУЗ РХ «Усть – Абаканская районная больница им. Н.И.Солошенко»,Министерство здравоохранения Республики Хакасия | I-III |
| 2.2. Развитие образования |
| Обеспечение равных возможностей в получении современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования | Создание условий для повышения качества образовательных услуг | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего образования, дошкольного образования | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся | Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» | 2019-2022 | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | I-II |
| Создание условий для полного охвата детей, в том числе раннего возраста, дошкольным образованием | Строительство детского сада в с. Калинино на 120 мест | Увеличение охвата детей дошкольными образовательными организациями в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно к 2020 году - до 63,0%  | Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 2019-2020 | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | I |
| Строительство детского сада на 120 мест в с. Зеленое |  Ликвидация очереди в детские сады детей от 3 до 7 лет. | МП «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» | 2025-2026 | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | III |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание условий для повышения качества образовательных услуг | Реализация мероприятий по укреплению и развитию  материальной  базы образовательных  учреждений, отвечающей современных требованиям и стандартам | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;  повышение удовлетворенности населения качеством общего образования к прошлому году; доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 2019-2030 | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | I-III |
|  | Создание условий для получения доступного и качественного образования | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности:- Строительство школы на 250 мест в д.Чапаево Калининского сельсовета, 2021гг.;- Строительство школы на 250 мест в с.Калинино Калининского сельсовета, 2024-2028гг.;- Строительство школы на 250 мест в с.Зеленое Опытненского сельсовета, 2027-2028гг. | Переход в общеобразовательных организациях на обучение в одну смену | Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 2021-2028 | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей (реализация мер поддержки привлечения и развития кадрового потенциала) | Переподготовка и повышение квалификации специалистов в области общего и дошкольного образования | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым по итогам аттестации установлена первая и высшая квалификационные категории, % | Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 2019-2030 | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | I-III |
|  | Реализация мероприятий по развитию системы конкурентоспособной  оплаты труда, предоставления работникам сферы образования социальных льгот и гарантий, развитие мер морального поощрения, дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи | Обеспечение повышения уровня заработной платы работников бюджетной сферы | План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в сфере образования Усть-Абаканского района» | 2019-2030 | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | I-III |
|  | Развитие системы поддержки талантливой молодежи | Разработка и реализация системы мер по выявлению и поддержке талантливой молодёжи, Обеспечение участия талантливой молодежи в региональных, всероссийских олимпиадах и конкурсах | Обеспечение численности школьников, занимающихся в сезонной школе для интеллектуально одаренных детей | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи» | 2019-2030 | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Развитие программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций | Развитие системы дополнительного образования детей в целях реализации приоритетных направлений воспитания и социализации личности ребенка | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, к прошлому году, % | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи» | 2019-2030 | Управление образования администрации Усть-Абаканского района, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Развитие программ дополнительного образования на базе профессиональных организаций | Создание условий для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан с учетом требованийстандартов WorldSkills | Участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства, (количество мероприятий/участников) | Аналитическая справка | 2022-2030 | Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» | II-III |
| 2.3. Развитие культуры |
| Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, увеличение охвата населения услугами культуры | Организация культурно-досуговой деятельности и работа творческих коллективов | Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий | МП «Культура Усть-Абаканского района» Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»  | 2019-2030 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»  | 2019-2030 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Строительство, реконструкция культурно-досуговых учреждений Усть-Абаканского района | Увеличение обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»  | 2019-2030 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Содействие развитию национальных культур, традиций, обычаев и промыслов этнических общностей и национальных образований  | Создание условий для развития народного художественного творчества, промыслов и ремёсел, деятельности этнокультурных центров и общественных объединений этнической направленности | Увеличение количества выставок народных художественных, народно-прикладного творчества, фестивалей и конкурсов | МП «Культура Усть-Абаканского района»Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» | 2019-2030 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-III |
|  | Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | Организация и стимулирование процесса модернизации библиотек и библиотечного дела в целом | Повышение качества предоставляемых услуг | МП «Культура Усть-Абаканского района» Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района»  | 2019-2030 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Строительство центральной библиотеки в р.п. Усть-Абакан | Обеспечение населения в полном объеме библиотечными услугами | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | II-III |
| Развитие музейной деятельности и создание условий для обеспечения доступа населения к культурным ценностям | Совершенствование музейной деятельности путем модернизации музеев и внедрения инновационных форм работы с различными категориями граждан | Увеличение числа посетителей музеев; увеличение количества проводимых экскурсий | Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района» | 2019-2030 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Сохранение и развитие системы художественного образования в сфере культуры и искусства в Усть-Абаканском районе | Обеспечение высокой степени качественного музыкального и художественного образования учащихся, рост контингента учащихся в школе искусств | Строительство детской школы искусств, р.п. Усть-Абакан | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | 2027 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | II |
| 2.4 Развитие физической культуры и спорта |
| Повышение эффективности системы организации физкультуры и спорта, создание условий для здорового образа жизни. | Развитие массового спорта в районе и создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом | Организация спортивно-массовых мероприятий для различных категорий граждан; | Рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» | 2019-2030 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, создание инфраструктурных условий для подготовки спортивного резерва | Рост количества подготовленных спортсменов Республики Хакасия – членов сборных команд Российской Федерации | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» | 2019-2030 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Модернизация и развитие сети учреждений физической культуры и спорта | Завершение строительства универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан | Увеличение количества спортивных объектов на территории района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» | 2019-2023 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-II |
| 2.5 Реализация молодежной политики |
| Содействие социальному становлению молодежи Усть-Абаканского района, развитию ее потенциала через расширение сферы деятельности молодежных общественных объединений  | Поддержка молодежных социальных инициатив через проектную деятельность | Поддержка талантливой и способной молодежи | Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня  | МП «Культура Усть-Абаканского района» Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района»  | 2019-2030 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Содействие продвижению инициативной и талантливой молодежи района  | Участие молодежи в республиканских,российских, районныхмероприятиях молодежных инициатив | Увеличение численности молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней | Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района»  | 2019-2030 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Развитие системы патриотического воспитания | Включение детей и молодежи в общественную деятельность патриотической направленности | Увеличение численности детей и молодежи, участвующих в патриотических мероприятиях, количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодёжных, человек/мероприятий | МП «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» | 2019-2030 | Управление образования администрации Усть-Абаканского района  | I-III |
| 2.6 Социальная поддержка населения |
| Содействие развитию механизмов социальной адаптации и социальной поддержки населения | Создание эффективной системы реабилитации и социальной интеграции для ветеранов войны, труда, пенсионеров, инвалидов, граждан пожилого возраста | Мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов, проведение районных конкурсов, спортивных мероприятий, благотворительных акций | Количество проводимых мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечение пожилых людей в общественную жизнь  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан (2014-2020 годы)» | 2019-2020 | Администрация Усть-Абаканского района,Усть-Абаканская районная общественная организация инвалидов ХРОООО «ВОИ» Усть-Абаканская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | I |
| Число лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности лиц с ОВЗ, человек. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» | 2021-2030 | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения  | Обустройство и адаптация, в соответствии с требованиями действующих нормативов по доступности, зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения  | Уровень доступности социально-значимых объектов | Муниципальная программа «Доступная среда (2014-2020 годы)» | 2019-2020 | Администрация Усть-Абаканского района,Усть-Абаканская районная общественная организация инвалидов ХРОООО «ВОИ» | I |
| Повышение эффективности поддержки семьи | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Количество приобретенного жилья, выданных сертификатов | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2019-2030 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Абаканского района | I-III |
|  |  | Предоставление социальной и психологической поддержки детям из семей, находящихся в социально- опасном положении | Снижение уровня преступности, детской безнадзорности несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района | I-III |
| Сохранение инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, обеспечение отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  | Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним отдыхом и оздоровлением | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2019-2030 | Управление образования администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| 2.7 Эффективное муниципальное управление |  |
| Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Сокращение неэффективных расходов и повышение доходного потенциала территорий | Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов | Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений | МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района»;План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия  | 2019-2030 | Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Мероприятия по повышению эффективности собственной доходной части бюджета | Рост собственных доходов местного бюджета (в %, относительно предыдущего года) |
| Участие в региональных и федеральных целевых программах и использование других инструментов целевого финансирования из средств регионального и федерального бюджетов для реализации стратегических задач | Привлечение дополнительных финансовых средств |
| Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса | Разработка и размещение документов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» | 2019-2030 | Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Обеспечение мониторинга, контроля и оценки рисков выполнения положений Стратегии, реализации задач и механизмов, достижения установленных целевых индикаторов;Проведение оценки соответствия разрабатываемых муниципальных программ задачам Стратегического развития | Эффективность разрабатываемых документов стратегического планирования | Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района | 2019-2030 | Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Повышение качества профессионального уровня управленческих кадров, совершенствование кадрового потенциала | Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | Доля повысивших квалификацию муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих, %Формирование резерва кадров муниципальной службы | МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района | I-III |
| Эффективное использование объектов муниципальной собственности | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, осуществление постоянного контроля за своевременным и полным поступлением арендных и других платежей от использования муниципального имущества и земельных участков | Обеспечение поступлений доходов в бюджет Усть-Абаканского района, полученных от использования муниципального имущества и земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | МП «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе» | 2019-2030 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Оптимизация претензионной работы по собираемости платежей за пользование муниципальным имуществом | Увеличение доходной базы бюджета МО Усть-Абаканский район | МП «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе» | 2019-2030 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Повышение качества предоставления муниципальных услуг | Реализация муниципальных услуг в электронной форме для повышения эффективности функционирования местного самоуправления  | Удовлетворенность населения оценки эффективности деятельностью руководителей ОМС, учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципального образования, с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий | Постановление администрации Усть-Абаканского района от 08.10.2018 г. № 1465-п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Усть-Абаканского района» | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района | I-III |
|  | Вовлечение граждан в процесс местного самоуправления, в обсуждение и принятие решений по общественно- значимым вопросам | Мероприятия по информационному обеспечению реализации стратегического управления | Внедрение IT-технологий в систему стратегического планирования | Постановление администрации Усть-Абаканского района от 31.12.2015 № 1864-п "Об утверждении Порядка разработки и корректировки Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района" | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского района,Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района | I-III |

|  |  |
| --- | --- |
| Стратегический приоритет: Повышение качества среды проживанияСтратегическое направление: 3.1 Жилищное строительство |  |
| Обеспечение населения качественным, комфортным и экологичным жильём, соответствующим современным стандартам | Формирование благоприятной среды жизнедеятельности жителей района средствами планировки, застройки. | Создание актуальных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок и межевания | Регулирование градостроительной деятельности, Внесение сведений о границах населенных пунктов, сельских поселений Усть-Абаканского района в ЕГРН | МП «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе» | 2019-2030 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Абаканского района | I-III |
| Содействие развитию малоэтажного строительства | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры районов под комплексную жилищную застройку в целях развития малоэтажного строительства | Ввод в действие общей площади жилых домов, кв.м. | Муниципальная программа«Жилище»МП «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»Собственные средства застройщиков | 2019-2030 | Управление ЖКХ и строительства, Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Абаканского района,данные КрасноярскстатаУправление ЖКХ и строительства, Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Абаканского района Данные Красноярскстата | I-III |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, (кв.м.) | МП «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района» МП «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»  | 2019-2030 | I-III |
|  | Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Строительство или приобретение жилых помещений с целью реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания | Приобретение жилых помещений с целью переселения граждан, кв.м.Численность семей переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, человек | Региональная адресная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-01 сентября 2025 годах» | 2019-2030 | Администрации поселений Усть-Абаканского района | I-III |
|  |  |
| Формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений | Благоустройство территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | Повышение комфортности городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству территорий | Муниципальная программа«Жилище» Муниципальные программы поселений | 2019-2030 | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района,администрации поселений Усть-Абаканского района | I-III |
| Реализация Концепции развития парковой зоны на территории п. Усть-Абакан | Благоустройство муниципальной территории общего пользования | Комплексный инвестиционный план развития Усть-Абаканского районаМуниципальные программы поселений | 2019-2030 | Администрация Усть-Абаканского поссовета | I-III |
| 3.2 Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| Обеспечение надежного и бесперебойного удовлетворения потребности района в инженерных ресурсах ЖКХ | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и снижение доли ветхих инженерных сетей, приведение уровня износа инфраструктуры к нормативным значениям | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | МП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 2019-2030 | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района, Администрации поселений Усть-Абаканского района | I-III |
| Усиление конкурентной среды и привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства | Передача объектов ЖКХ в концессию | Повышение качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве | Администрации сельских поселений Усть-Абаканского района |
|  | Обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения | Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения | Увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоснабжением-снижение доли потерь воды, % | МП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»Подпрограмма «Чистая вода» | 2019-2030 | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района, Администрации поселений Усть-Абаканского района | I-III |
| Мероприятия, направленные на очистку питьевой воды |  Снижение не соответствующих нормативным значениям по санитарно-химическим показателям в общей доле проб воды, % | 2019-2030 | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района,  | I-III |
| Обеспечение надежности и бесперебойности работы системы водоотведения | Мероприятия, направленные на развитие системы водоотведения  | Увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоотведением | МП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» | 2019-2030 | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района,  | I-III |
| Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения на объектах муниципальной собственности | Мероприятия, направленные на модернизацию насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов;Применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий | Экономия потребления электрической и тепловой энергий на объектах муниципальной формы собственности, % | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» | 2019-2020 | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района, Администрации поселений Усть-Абаканского района | I |

|  |  |
| --- | --- |
|  3.3. Развитие дорожно-транспортного хозяйства |  |
| Улучшение технического состояния дорожной сети района и развитие транспортной системы, обеспечивающей оптимизацию регулярных пассажирских перевозок | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значенияОбеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования | Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, % | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» Подпрограмма «Дорожное хозяйство», МП «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»Национальный проект «Безопасные, качественные автомобильные дороги» | 2019-2030 | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района, Администрации поселений Усть-Абаканского района | I-III |
| Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения, км |
| Обеспечение транспортного сообщения отдаленных и малонаселенных пунктов с административным центром Усть-Абаканского района и республиканским центром | Анализ состояния обеспечения транспортной доступности населения для принятия решения по организации муниципальных автобусных маршрутов; Контроль за организацией перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные условия перевозок пассажиров. | Снижение доли населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения, % | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»Подпрограмма «Транспортное обслуживание» | 2019-2030 | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района | I-III |

**3. Целевые индикаторы реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Усть-Абаканского района до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2017 год(базовый) | 2018 год | 2019-2021годы | 2022-2024 годы | 2025-2030годы |
|  | Д**емографическая ситуация** |  |  |  |  |  |  |
|  1 | Численность населения (среднегодовая) | тыс. человек | 41,76 | 41,70 | 41,1 | 46,7 | 46,1 |
|  2 | Коэффициент естественного прироста(убыли) населения | на 1000 чел. населения | -0,15 | -0,50 | -4,8 | -3,1 | -2,1 |
|  3 | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 чел. населения | 12,10 | 12,20 | 10,4 | 8,5 | 10,7 |
|  4 | Общий коэффициент смертности | на 1000 чел. населения | 12,25 | 12,70 | 15,2 | 11,6 | 12,7 |
| 55 | Коэффициент миграционного прироста (снижения) | на 1000 тыс.чел. населения | -18,9 | -4,3 | -5,2 | -11,9 | -4,1 |
|  6 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 69,33 | 69,4 | 67 | 69,8 | 72 |
|  | **Уровень жизни и занятость**  |  |  |  |  |  |  |
|  1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 26 965,8 | 30 799,2 | 39 001,9 | 50 932,5 | 62125,0 |
|  2 | Темп роста номинальной начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), <\*> к базовому периоду | % | 104 | 114,2 | 144,6 | 188,9 | 122,0 |
| 3 3 | Объем просроченной задолженности по заработной плате организаций на территории муниципального образования, в том числе организаций, финансируемых из муниципального бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  4 | Уровень регистрируемой безработицы на конец периода, <\*> | % | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,7 |
| 5 | Темп роста численности безработных граждан, состоящих на учете | % | 92,7 | 70,9 | 131,3 | 45,3 | 101,0 |
| 6 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений) | единиц на 10 тыс. человек населения | 212 | 199,1 | 187,5 | 142,2 | 140,0 |
|  | **Социальная сфера** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, <\*> | % | 91,00 | 91,5 | 92,5 | 90,1 | 90,4 |
| 12 | Доля детей дошкольного возраста, получающих дошкольную образовательную услугу, <\*> | % | 69,00 | 74,89 | 76,04 | 77,63 | 76,2 |
| 13 | Доля детей дошкольного возраста стоящих на учете для определения в дошкольное учреждение, <\*> | % | 8,00 | 6,4 | 5,0 | 6,85 | 6,8 |
| 14 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию, <\*> | % | 75,0 | 76,5 | 74,0 | 55,5 | 80,1 |
| 15 | Доля обучающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся, <\*> | % | 0,90 | 1,4 | 11,9 | 14,2 | 14,0 |
| 66 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников, <\*> | % | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0 | 1,5 |
|  7 | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, или требуют капитального ремонта, <\*> | % | 12,73 | 12,73 | 29,27 | 7,3 | 4,0 |
| 18 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, <\*> | % | 37,80 | 43,1 | 49,79 | 54,36 | 60,2 |
|  9 | Обеспеченность больничными койками, единиц на 10 тыс. населения | % | 32,1 | 27,8 | 19,9 | 18,1 | 18,1 |
|  10 | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения | % | 124,5 | 124,76 | 154,2 | 153,8 | 153,8 |
|  | **Экономический потенциал** |  |  |  |  |  |  |
|  1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения, <\*> | ед. | 278,5 | 278,5 | 189,9 | 189,9 | 260,8 |
|  2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по кругу крупных и средних организаций | млн. руб. | 1719,7 | 2218,5 | 3572,5 | 4712,6 | 5419,5 |
| 23 | Индекс промышленного производства объема отгруженных товаров, работ, услуг, <\*> | % | 121,9 | 113,3 | 98,8 | 117,6 | 112,5 |
| 44 | Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций по всем источникам финансирования, <\*> | тыс. руб. | 624,0 | 360,0 | 765,5 | 823,6 | 922,4 |
| 25 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал, к базовому периоду <\*> | % | 79,2 | 57,7 | 122,7 | 131,9 | 147,8 |
|  6 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, <\*> | руб. | 12241 | 8014 | 12834 | 10845 | 6752,2 |
| 27 | Оборот розничной торговли и общественного питания по крупным и средним организациям | млн. руб. | 1024,1 | 1903,5 | 2825,5 | 3401,9 | 4082,2 |
| 88 | Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям | млн. руб. | 214,2 | 212,7 | 499,3 | 402,4 | 450,7 |
| 9 | Доля прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 37,5 | 42,9 | 50 | 71,4 | 71,5 |
|  10 | Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (по крупным и средним организациям) | млн. руб. | -135,0 | -59,7 | -76,3 | 131,9 | 130,0 |
| 911 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) ,<\*> | % | 82,4 | 74,5 | 30,3 | 37,4 | 37,9 |
|  | **Комфортная среда проживания** |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, <\*> | кв.м./чел. | 20,6 | 21,8 | 26,47 | 26,2 | 26,5 |
| 22 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства на 10 000 человек населения, <\*> | га | 37,4 | 30,6 | 4,77 | 9,6 | 5,0 |
| 23 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся, <\*> | % | 3,32 | 1,4 | 2,1 | 1,41 | 1,8 |
| 44 | Ввод в действие общей площади жилых домов | кв. метров | 25,59 | 29,68 | 78,3 | 83,39 | 70,5 |
| 4.1 | водопроводом |  | 37,7 | 41,6 | 57,8 | 75,4 | 75,8 |
| 4.2 | водоотведением | 32,8 | 37,3 | 49,8 | 70,8 | 71,2 |
| 4 4.3 | отоплением | 37,2 | 41,3 | 61,1 | 85,2 | 87,5 |
| 4.4. | горячим водоснабжением | 31,9 | 34,5 | 47,6 | 69,3 | 72,0 |
| 35 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, <\*> | % | 50,04 | 47,5 | 39,3 | 38,2 | 37,0 |
| 66 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниц. района), в общей численн, <\*>ости населения городского округа (муниц. района) | % | 1,58 | 1,58 | 1,61 | 1,38 | 1,36 |
| 37 | Темп роста количества пожаров на территории муниципального образования | % | 95,3 | 114,6 | 359,6 | 87 | 86,4 |
|  8 | Выполнение мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и прохождению весеннего половодья, <\*> | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  9 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % от числа опрошенных | 64,7 | 52,2 | 66,7 | 91,1 | 92,0 |
|  10 | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в городском округе (муниципальном районе) | % от числа опрошенных | 73 | 47,1 | 46,6 | 83,4 | 85,0 |
|  11 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог городского округа (муниципального района) | % от числа опрошенных | 50,6 | 35,5 | 38,7 | 81,1 | 83,5 |
|  12 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами городского округа (муниципального района), в том числе | % от числа опрошенных | 66,5 | 40,6 | 39,1 | 73,0 | 75,0 |
|  12.1 | - уровнем организации теплоснабжения (снабжения топливом) | % от числа опрошенных | 64,9 | 29,7 | 59,3 | 67,2 | 69,0 |
|  12.2 | - уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | % от числа опрошенных | 63,1 | 29 | 29,9 | 67,2 | 69,0 |
|  12.3 | - уровнем организации электроснабжения | % от числа опрошенных | 90,1 | 73,9 | 67,0 | 90,1 | 93,0 |

**4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ.**

Основным механизмом реализации Плана мероприятий являются муниципальные программы (далее - программы). Цели, задачи и мероприятия программ согласуются с целями и задачами стратегического развития, а плановые показатели конкретизируются в [целевых показателях](http://www.pandia.ru/text/category/tcelevie_pokazateli/) реализации программ. Действующие программы могут быть скорректированы в целях достижения стратегических целей. По окончании срока действия утвержденных программ, структурными подразделениями администрации Усть-Абаканского района разрабатываются аналогичные программы на последующие периоды, а в План мероприятий вносятся соответствующие корректировки. Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район, средств федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетных источников. Мониторинг исполнения Плана мероприятий (ежегодно) осуществляется управлением финансов и экономики администрации муниципального образования Усть-Абаканский район. Текущее управление реализацией программ осуществляют ответственные исполнители программ. Контроль за реализацией Плана мероприятий осуществляется управлением финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района - уполномоченным органом по осуществлению мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района в соответствии с Порядком осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района и подготовки документов, в которых отражаются его результаты, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.12.2016 № 1400-п. Исполнители мероприятий Плана ежегодно представляют в управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

Результаты мониторинга и контроля за реализацией Плана отражаются в [ежегодном отчете](http://www.pandia.ru/text/category/ezhegodnie_otcheti/) Главы муниципального образования Усть-Абаканский район о результатах деятельности «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за текущий год».

Мероприятия Плана могут быть скорректированы в зависимости от степени их достижения, результатов реализации программ, а также влияния факторов, оказывающих существенное влияние на уровень социально-экономического развития района.

**5. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.**

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»  |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» |
| 3.1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 3.2 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» |
| 3.3 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» |
| 4 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 5 | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района» |
| 5.1 | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» |
| 5.2 | Подпрограмма «Наследие Усть-Абаканского района» |
| 5.3 | Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» |
| 5.4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»  |
| 5.5 | Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» |
| 7 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |
| 7.1 | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе» |
| 7.2 | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 7.3 | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие муниципального имущества в Усть-Абаканском районе» |
| 9 | Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе» |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе»  |
| 10.1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» |
| 10.2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 10.3 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| 10.4 | Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» |
| 12.1 | Подпрограмма «Дорожное хозяйство»  |
| 12.2 | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» |
| 13 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» |
| 14 | Муниципальная программа «Жилище»  |
| 15 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Усть-Абаканском районе» |
| 16 | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»  |
| 16.1 | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 16.2 | Подпрограмма «Чистая вода» |
| 16.3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие торговли в Усть-Абаканском районе» |

**6. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Инвестиционное развитие является важным элементом Стратеги социально-экономического развития Усть-Абаканского района.

Основной целью инвестиционного развития Усть-Абаканского района до 2030 года является создание условий, формирующих благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов, и обеспечение инвестиционной поддержки для социально- экономического развития района, способствующих росту уровня и качества жизни населения.

Усть-Абаканский район относится к аграрно -промышленному типу. Видами экономической деятельности, определяющими промышленное производство, являются: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. Это дает возможность реализации инвестиционных проектов в сферах промышленного производства, сельскохозяйственной отрасли, перерабатывающей и пищевой промышленности.

 Инвесторам для реализации деятельности на территории Усть-Абаканского района предлагаются к рассмотрению инвестиционные проекты, инвестиционные предложения, инвестиционные площадки. Электронная база размещена в открытом доступе сети интернет на официальном портале Усть-Абаканского района:

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального образования, без учета бюджетных средств:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта | Период реализации инвестицион-ного проекта, годы | Стоимость инвести-ционного проекта, млн. рублей | Фактичес-ки освоено инвестиций, млн. рублей  | Фактическое состояние/ степень готовности | Инициатор инвестиционного проекта  |
| Развитие перепелино-гусиной фермы КФХ Шинкоренко С.А. | 2017-2019 | 1,0 | 1,0 | 100 | КФХ Шинкоренко С.А. |
| Строительство убойного цеха (с.Весеннее) КФХ Гиль В.В. | 2017-2019 | 13,6 | 13,6 | 100 | КФХ Гиль В.В. |
| Строительство цеха по убою и обвалке овец (20-30 овец/час), ООО «Хакасская Баранина» | 2017-2019 | 500 | 500 | 100 | ООО «Хакасская Баранина» |
| «Реконструкция помольных мощностей для увеличения объема выпуска глинопорошков производственных линий Завода по переработке глин (ЗПГ)»/ООО "Бентонит Хакасии" | 2018-2024 | 349,0 | 211,0 | 60,5 | ООО «Бентонит Хакасии» |
| «Создание на базе ООО «КП Стройтехнологии» современного лесопромышленного предприятия», ООО «КП Стройтехнологии» | 2020-2022 | 11,5 | 3,0 | Проект приостановлен, в связи с отсутствием господдерж-ки | ООО «КП Стройтехнологии» |
| Строительство многоквартирного дома р.п. Усть-Абакан, ул. Урицкого, 4а | 2021-2023 | 63,3 | 63,3 | 100 | ООО СЗ «АЛЬФАГРУПП» |
| КФХ Амиров Ш.К.Строительство овощехранилища на 2500 тонн. Опытненский сельсовет, с. Зеленое  | 2021-2026 | 8,8 | 8,3 | 94,3 | КФХ Амиров Ш.К. |
| КФХ Щанкин Э.П. «Развитие мясного направления, путем увеличения маточного поголовья овец». Солнечный сельсовет, в 3,5 км. западнее с. Красноозерное | 2021-2026 | 0,4 | 0,4 | 100 | КФХЩанкин Э.П. |
| КФХ Чистанов С.В. Приобретение с/х техники, с/х животных. Чарковский сельсовет, АОЗТ «Степной» в 5 км. южнее аала Бейка, урочище «Чугунок» | 2021-2026 | 0,6 | 0,6 | 100 | КФХЧистанов С.В. |
| КФХ Полев В.С. Развитие мясного направления, путем увеличения поголовья КРС. Весенненский сельсовет, в 6 км. западнее д. Камызяк | 2021-2026 | 0,6 | 0,6 | 100 | КФХПолев В.С. |
| КФХ Олисов Виктор Александрович «Развитие мясного направления, путем увеличения маточного поголовья овец». Чарковский сельсовет, аал Чарков, хутор «Горы» | 2021-2026 | 7,2 | 7,2 | 100 | КФХ Олисов В.А. |
| КФХ Ермолаева Л.В. «Развитие семейной животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления с организацией переработки молока». Опытненский сельсовет, в 3,6 км. западнее с. Зеленое  | 2021-2023 | 8,1 | 8,1 | 100 | КФХ Ермолаева Л.В. |
| КФХ Тежик М.Б. «Развитие семейной фермы хозяйства по разведению крупного рогатого скота мясного направления » | 2023-2027 | 3,8 | 3,8 | 100 | КФХ Тежик М.Б. |
| ИП Азизов Э.Г. «Разведение образцово-показательной овцеводческой фермы, производящей мясную продукцию премиум-класса, в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия», Московский с/с | 2023-2027 | 32,6 | 5,2 | 16 | ИПАзизов Э.Г. |
| ИП Гагельганц Н.С. «Создание и разведение хозяйства по разведению КРС мясного направления» | 2023-2027 | 0,9 | 0,9 | 100 | ИПГагельганц Н.С. |
| ООО «Китстоун» «Керамзитовый завод» Производство керамзита и керамической плитки | 2024-2025 | 58,0 | 4,2 | 7,2 | ООО «Китстоун» Директор Дымбрылова В.С. |
| ИП Бондаренко А.В. Глава КФХ, «Развитие овец» | 2023-2027 | 3,2 | 0 | - | ИП Бондаренко А.В. |
| КФХ Глассман И.И., «Разведение КРС мясного направления» | 2023-2027 | 3,3 | 0 | - | Глава КФХ Глассман И.И. |
| ИП Юртаев Р.Г., «Разведение КРС мясного направления» | 2023-2027 | 1,14 | 0 | - | ИП Юртаев Р.Г. |
| КФХ Чумаченко М.В., «Разведение КРС мясного направления» | 2024-2027 | 12,1 | 0 | - | КФХ Чумаченко М.В. |
| ИП Васильев Д.А. «Создание и развитие хозяйства по разведению КРС мясного направления» | 2025-2028 | 0,7 | 0 | - | КФХВасильев Д.А. |
| ИП Киштеева О.Г. «Создание и развитие хозяйства по разведению КРС мясного направления» | 2025-2028 | 0,69 | 0 | - | ИПКиштеева О.Г. |
| Строительство АвтостанцииООО «Агростройсервис» | 2023-2024 | 7,0 | 5,0 | 71,4 | Генеральный директор Ерофеев Р.С. |
| Инвестиционный проект экологичного отдыха «Эко-пляж», берег Ташебинского карьера, Усть-Абаканский район | 2023 | 0,58 | 0,58 | 100 | ООО «Островок» [Рыбалко Дмитрий Леонидович](https://www.rusprofile.ru/person/rybalko-dl-244602665850) |
| «Енисейские ворота» ООО «Водный туроператор Стихия воды» | 2024-2025 | 1,69 | 1,69 | 100 | ООО «Водный туроператор Стихия воды» Гопина Е.Э. |
| ООО «Терминал» «Контейнерная погрузка, бетонный завод» | 2024-2027 | 630,0 | 100,0 | 15,9 | ООО «Терминал» Генеральный директор Федорова А.А. |
| ИТОГО: |  | 1719,8 | 938,5 | 54,6 |  |

Инвестиционные предложения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Краткое описание инвестиционного предложения (место реализации, уровень проработки, готовности) | Период реализации, годы | Стоимость инвестиции-онного предложения, млн. рублей | Социально-экономический эффект инвестиционного предложения(количество новых рабочие мест) | Инициатор инвестицион-ного предложения |
| МО Калининский сельсовет |
| «Завод по производству туалетной бумаги» | «Завод по производству туалетной бумаги»Строительство ангара 500-700кв.м., приобретение оборудования | 2025-2026 | 25,0 | до 10 | Евгатов М.В.89532566006Шестов Д.А.89020110199Урочище Увал, участок №31 |
| МО Усть-Бюрский сельсовет |
| «Строительство МаслоСырЗавода» | Строительство маслосырозавода на территории инвестиционной площадки № 2с.Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза. Заказан проект на строительство завода. Уровень готовности - 10% | 2025-2026 | 25,0 | до 25  | Глава КФХ Коношенко Олег Михайлович,с. Усть-Бюр. |
| «Строительство Консервного завода по производству тушенки» | Строительство Консервного завода по производству тушенки на территории инвестиционной площадки № 2,с.Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза. | 2025-2026 | 27,0 | до 20  |
| «Строительство Пилорамы» | Строительство пилорамы на территории инвестиционной площадки №2,с.Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза. Уровень готовности- 90%.  | 2025-2026 | 10,0 | 10,0 | Глава КФХ Коношенко Олег Михайлович,с. Усть-Бюр. |
| МО Московский сельсовет |
| «Рыборазведение осетровых пород» | Разведение осетровых пород рыбы на водохранилище р. Биджа, с. Московское (Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, 2км. северо-западнее с. Московское)Рассмотрение передачи пруда и ГТС в аренду. Разработка бизнес - плана.Уровень готовности -10% | 2025-2026 | 2,0 | 3 | ТопчийАндрейНиколаевич,с. Московское,ул. Согринская, д.13 |
| МО Доможаковский сельсовет |
| «Строительство мини-завода по изготовлению тротуарной плитки» | Строительство мини-завода по изготовлению тротуарной плитки, аал Доможаков, оформлен земельный участок, подведено электроснабжение к участку.Уровень готовности -20% | 2027-2029 | 2,0 | 3 | Сотниченко Александр Викторович |
| МО Усть-Абаканский поссовет |
| «Благо-устройство дворовых территории, обустройство детских спортивно – игровых площадок» | Обустройство площадок на территориирп. Усть – Абакан, ул. Спортивная, дома 4,6,8,10 | 2022-2025 | 5,0 | Формирование здорового образа жизни | Администра-цияУсть – Абаканского поссовета |
| Проект «Набереж-ная Республи-ки Хакасия» | Создание туристско-рекреационной зоны (визит-центр, кемпинги, беседки, пункты питания и т.д.) на берегу Красноярского водохранилища рп. Усть-Абакан Республики Хакасия.Оформлен земельный участок, участок водной акватории для реализации проекта, проведено электричество, приобретены парусные судна и яхта. Стадия готовности проекта – 20%. | 2024-2026 | 520,0 | Реализация проекта будет способствовать возрождению парусного спорта на территории республики и развитию водного туризма.Внутренний туристический поток в районе увеличится на 40%. Будет создано 75 рабочих мест. | Гопина Елена Эрнстовна, генеральный директор ООО «Водный туроператор Республики Хакасия «Стихия воды» |

Инвестиционные площадки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Название пло-щадки | Место-нахожде-ние площадки  | Форма собственности  | Пло-щадь, га | Кате-гория земель | Вид разрешен-ного исполь-зования | Факти-ческое исполь-зование | Особые условия,Назначе-ние | Инженер-ная и транспорт-ная инфра-структура  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  Земельные участки, включенные в Инвестиционную карту Республики Хакасия (далее – Карта), сформированные на территории Усть-Абаканского района отсутствуют. Земельные участки, ранее включенные в Карту, не соответствуют нормам действующего законодательства, в связи с чем, были исключены из документов стратегического развития и реестра инвестиционных площадок |