Приложение

Утвержден постановлением

Администрации

Усть-Абаканского муниципального

района Республики Хакасия

от 16.07.2026 № 627-п

План организационно-технических мероприятий,

связанных с оказанием содействия Территориальной избирательной комиссии Усть-Абаканского района  Республики Хакасия  в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и выборов в органы местного самоуправления на территории Усть-Абаканского муниципального  района Республики Хакасия

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Перечислить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия о выборах и референдумах, средства, в пределах лимитов бюджетных обязательств на подготовку и проведение выборов на территории Усть-Абаканского муниципального района на расчетные счета ТИК Усть-Абаканского района Республики Хакасия | В соответствии с календарными планами ТИК Усть-Абаканского района Республики Хакасия | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 2 | Разработать на период избирательных кампаний по муниципальным выборам комплекс необходимых организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов | Июль 2026 | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 3 | Предоставлять на безвозмездной основе необходимые помещения, включая помещения для голосования и помещения для хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. | В период избирательной кампании | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 4 | Обеспечить бесперебойным энергоснабжением через соответствующие организации помещения для голосования | В период избирательной кампании | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 5 | Выделить специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов | В период избирательной кампании | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 6 | Обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовывать их избирательные права | В период избирательной кампании | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 7 | Оказать содействие участковым избирательным комиссиям в обеспечении компьютерным оборудованием для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и обеспечить их установку и подключение к сети электропитания оборудования в помещениях, где будет проводиться подсчет голосов избирателей | 18-20 сентября 2026 | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 8 | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещений для голосования и хранения избирательной документации, резервных мест для голосования и необходимого оборудования (сейфов, телефонных аппаратов, мебели, компьютерной техники и др.) | 18-20 сентября 2026 | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 9 | Обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования (при наличии общественного транспорта на подведомственной территории) | 18-20 сентября 2026 | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 10 | Обеспечить совместно с соответствующими управляющими жилищными компаниями сохранность печатных информационно-разъяснительных материалов избирательных комиссий | В период избирательной кампании | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 11 | Предусмотреть совместно с ТИК Усть-Абаканского района Республики Хакасия наличие резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов, в случаях невозможности работы образованных избирательных участков. | В период избирательной кампании | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 12 | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, а также зданий, в которых размещены участковые избирательные комиссии и ТИК Усть-Абаканского района Респукблики Хакасия | 18-20 сентября 2026 | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 13 | Рассмотреть вопрос об оборудовании помещений, в которых будут размещаться участковые избирательные комиссии, системой охранно-пожарной сигнализации, в том числе с выводом на централизованный пульт | В период избирательной кампании | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 14 | Оказание содействия Красноярскому филиалу ПАО «Ростелеком», Государственному комитету цифрового развития и связи Республики Хакасия в осуществлении мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляции изображения, видеофиксации при проведении выборов в органы местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, а также хранении соответствующих видеозаписей, включая обеспечение сохранности средств видеонаблюдения и видеофиксации, устанавливаемых в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях ТИК Усть-Абаканского района Республики Хакасия | В период избирательной кампании | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 15 | Предоставление в ТИК Усть-Абаканского района Республики Хакасия информации об изменениях сведений о гражданах для уточнения списков избирателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | В период избирательной кампании | Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 16 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и выборов на территории Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, в том числе на безвозмездной основе, обеспечение охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, круглосуточной охраны помещений, в которых хранятся избирательные бюллетени, и избирательной документации при ее перевозке по запросу ТИК Усть-Абаканского района Республики Хакасия | В период избирательной кампании | ОМВД России по Усть-Абаканскому району (по согласованию) |
| 17 | Обеспечение общественной безопасности на прилегающих территориях к зданиям, в которых расположены участковые избирательные комиссии, в том числе в целях соблюдения требований безопасности и организации дорожного движения | 18-20 сентября 2026 | ОМВД России по Усть-Абаканскому району (по согласованию) Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 18 | Принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления незаконных и подложных предвыборных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также своевременное информирование ТИК Усть-Абаканского района Республики Хакасия о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд. | В период избирательной кампании | ОМВД России по Усть-Абаканскому району (по согласованию) |
| 19 | Принятие мер по пресечению экстремистской и противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также своевременно информировать избирательные комиссии (территориальную, участковые) о выявленных фактах и принятых мерах. | В период избирательной кампании | ОМВД России по Усть-Абаканскому району (по согласованию) |
| 20 | Обеспечение своевременного направления в суд материалов о соответствующих административных правонарушениях. | В период избирательной кампании | ОМВД России по Усть-Абаканскому району (по согласованию) |
| 21 | Принятие необходимых мер к безусловному выполнению требований пункта 21 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828, постановления Правительства Российской Федерации от 02.07.2003 № 391 «О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в выборах или в референдуме». | В период избирательной кампании | ОМВД России по Усть-Абаканскому району (по согласованию) |
| 22 | Оказание содействия ТИК Усть-Абаканского района Республики Хакасия и участковым избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей. | В период избирательной кампании | ОМВД России по Усть-Абаканскому району (по согласованию) |
| 23 | Обеспечение направления в 3-дневный срок уведомления о регистрации гражданина по новому месту жительства в орган регистрационного учета граждан Российской Федерации по прежнему месту жительства гражданина для снятия его с регистрационного учета, если гражданин не снялся с регистрационного учета по прежнему месту жительства. | В период избирательной кампании | Отделение по вопросам миграции ОМВД России в Усть-Абаканском районе |
| 24 | Обеспечение бесперебойной телефонной связи на избирательных участках Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия с подключением необходимого количества телефонных номеров | 18-20 сентября 2026 | ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 25 | Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии на избирательные участки во время проведения голосования на территории Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. | 18-20 сентября 2026 | ООО «Сетевая Компания Сибири», ПАО «Россети Сибирь» (по согласованию) |
| 26 | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования | 18-20 сентября 2026 | Отряд противопожарной службы Республики Хакасия № 10 – филиал государственного казенного учреждения Республики Хакасия (по согласованию) |
| 27 | Обеспечение публикации информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой ТИК Усть-Абаканского района Республики Хакасия информации о ходе подготовки и проведении выборов и референдумов на территории Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и политических партиях | В период избирательной кампании | Редактор газеты «Усть-Абаканские известия» (И.Ю. Церковная). |
| 28 | Обеспечение дополнительного контроля за состоянием дорожного полотна по маршрутам доставки избирательной документации, в том числе при организации досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях на территории Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 18-20 сентября 2026 | Заместитель Главы Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства – руководител Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия Новикова Т.В. |
| 29 | Организация и проведение совещательных мероприятий по вопросам организационного и материально-технического обеспечения выборов | В период избирательной кампании (по мере необходимости) | ТИК Усть-Абаканского района Республики Хакасия, Администрация Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| 30 | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ и мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | не позднее 05 августа | Администрация Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| 31 | Обеспечение организации учебного процесса с учетом проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и выборах в органы местного самоуправления в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия в течение нескольких дней подряд в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 18-20 сентября 2026 | Администрация Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| 32 | Оказание содействия ТИК Усть-Абаканского района Республики Хакасия и участковым избирательным комиссиям и ПАО «Ростелеком» в осуществлении мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения (включая доступ в помещения для проведения монтажа и демонтажа средств видеонаблюдения, а также обеспечением сохранности средств видеонаблюдения, устанавливаемых в помещениях участковых и ТИК Усть-Абаканского района Республики Хакасия | Согласно графику работ | ПАО «Ростелеком» (по согласованию) Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |
| 33 | Координация мероприятий по организации бесперебойного функционирования сетей связи, в том числе доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» на период проведения выборов | постоянно | ПАО «Ростелеком» (по согласованию) Главы органов местного самоуправления Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (по согласованию) |

Управляющий делами

Администрации Усть-Абаканского

муниципального района

Республики Хакасия							               О.В. Лемытская