Приложение

к письму администрации

Усть-Абаканского района

от 30.05.2024 № 1599

**Комплекс мероприятий**

 **по реализации Стратегии развития Усть-Абаканского района по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Ожидаемые (достигнутые) результаты** | **Факт** | **Описание динамики/ причины невыполнения** |
| **2022г.** | **2023г.** |
| Организация проведения сельскохозяйственных ярмарок | Организация проведения сельскохозяйственных ярмарок, ед.Участие в республиканских мероприятиях | 62 | 32 | Сельхозтоваропроизводители и предприниматели нашего района за отчетный период приняли участие в 5 ярмарках республиканского и районного значения: - 18.02.2023г районная сельскохозяйственная ярмаркана Агроплощадке КФХ Амирова Ш.К.; - 25.03.2023г. республиканская ярмарка, посвященная национальному празднику «Чыл пазы»; - 23.10.2023г. республиканская ярмарка, посвященная национальному празднику «Уртунтойы». - 14.10.2023 районная сельскохозяйственная ярмарка на Агроплощадке КФХ Амирова Ш.К.;- 21.10.2023 районная ярмарка на территории рп. Усть-Абакан «Остров отдыха». Кроме этого КФХ района на постоянной основе реализуют выращенную и переработанную собственную продукцию на территории «Республиканского сельхозрынка». |
| Строительство овощехранилища на 2500 тонн, с. Зеленое, КФХ Амиров Ш.К. | Производство овощейоткрытого и закрытого грунта, тонн | 255 | 270 | В силу природно-климатических условий производство, хранение и реализация овощной продукции в районе имеют сезонный характер. Поэтому, овощехранилище на 2500 тн. в с. Зеленое с современной системой хранения плодоовощной продукции решит проблему с нехваткой свежих отечественных овощей для жителей района.КФХ Амиров Ш.К. за 2023 год произведено овощей 270 тонн, картофеля 48 тонн, это на 5,9%, 2,1% соответственно больше периода прошлого года.Средства Гранта, на строительство овощехранилища, полученные в 2021 году, составляли 13,2 млн. руб., освоено более 10,0 млн. руб. На отчетную дату произведена установка металлоконструкций, установка сэндвич-панелей и устройство бетонных полов, в 2024г. запланирован монтаж кровли. |
| картофель, тонн | 47 | 48 |
| Создание и развитие семейных животноводческих ферм, проведение эффективных мер поддержки бизнеса на селе |  Производство мяса, тонн | 128,7 | 196,2 | Приоритетность развития мясного скотоводства и овцеводства в районе обусловлена наличием естественных пастбищ, что позволяет эффективно производить высококачественную говядину и баранину. Не смотря на снижение поголовья КРС и овец в крестьянских (фермерских) хозяйствах в связи с ЧС по  распространению заразного узелкового дерматита на территории Усть-Абаканского района в 2023 году, производство мяса увеличилось на 52,4%. Сохранилась положительная динамика поголовья коров - 100,8%, лошадей – 108,8%,. По итогам 2023 года на 2% снизилось поголовье овец. Производство молока в КФХ сохранило положительную динамику и составило 101,1% к уровню 2022 года. |
|  Производство молока, тонн | 10560 | 10675 |
|  Создание новых крестьянско-фермерских хозяйств, ед. | 7 | 10 | В 2023 году создано 10 новых крестьянских (фермерских) хозяйств по направлениям: разведение КРС мясного направления, развитие овцеводства, овощеводства.За 2023 год грантовую поддержку на развитие семейных животноводческих ферм получили 2 КФХ на общую сумму 35,6 млн. руб.КФХ Азизов Э.Г.О.- 29, 9 млн. руб., КФХ Тежик М.Б. – 5,7 млн. руб. |
| Строительство овцеводческих ферм | Покупка овец, голов  | 1500 | 2000 | Перспективным направлением развития отрасли животноводства в районе является овцеводство. В настоящее время в районе ведется работа по разведению новых пород овец на базе крестьянского фермерского хозяйства: Олисов В.А., Гиль В.В., Крылов С.И., Азизов Э.Г.О.На сегодняшний день в хозяйствах района насчитывается около 68,4 тысяч голов овец – это более чем третья часть всего поголовья овец республики. Овцеводством занимается 70 крестьянских фермерских хозяйств.Продолжает работу комплекс по переработке баранины ООО «Хакасская баранина» на территории Московского сельсовета.В 2023 году на базе КФХ Азизов Э.Г.О. завершено строительство 2 кошар, ведется строительство третьей. С целью разведения чистопородных животных крестьянско-фермерскими хозяйствами было приобретено 2000 голов чистопородных племенных овец Эдельбаивской породы. Покупка осуществлялась за счет собственных средств, часть затрат была возмещена за счет федерального гранта на развитие семейной фермы. |
| Проведение конкурсов профессионального мастерства, конноспортивных мероприятий, (количество мероприятий) | Повышение производительности труда в сельскохозяйственном производстве;совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для сельского хозяйстваПовышение престижа профессий в агропромышленном комплексе | 1 | 1 | По итогам трудовых соревнований в агропромышленном комплексе РХ специалистам хозяйств Усть-Абаканского района вручены Дипломы, Почетные грамоты и денежные премии за профессиональные достижения в различных сельхозотраслях. В честь празднования Дня работника сельского хозяйства благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства ветераны АПК за многолетний труд и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия награждены: - Васильев В.Ф.; - Левченко Г.А.; - Монгуш С.Н.; - Иванов Н.В. Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства юбилярам в честь празднования Дня работника сельского хозяйства награжден Амиров Ш.К. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства награждена главный специалист Управления сельского хозяйства Решетова Н.А. Дипломами Министерства сельского хозяйства продовольствия РХ награждены труженики агропромышленного комплекса:Кулузаева Т.Б, Лышко А.В., Орехова С.С., Чернов В.А., Барков Ф.А., Пугачев С.В., Магомедов Б.М.Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства продовольствия РХ за эффективный добросовестной труд награждены работники перерабатывающей промышленности: (Копотев П.В., Павленко О.Н., Дубкова С.Н.).В 2023 году были заключены ученические договора с сельскохозяйственным товаропроизводителем для получения субсидий на возмещение понесенных затрат, обучающихся в образовательных организациях на сумму 104,4 тыс. руб. Прошли подготовку 2 специалиста КФХ Л.В. Ермалаева, получив услуги по дополнительной профессиональной программе по специальности «Технолог молока и молочных продуктов». |
| [Формирование и постановка](#P274) на государственный кадастровый учет земельных участков для вовлечения их в хозяйственный оборот. | Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;Введение в севооборот неиспользованных сельхозугодий для создания кормовой базы животноводства | 11839 га | 9481 | В 2023 году заключено 211 договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 9481 га. Также администрацией Усть-Абаканского района ведется работа по установлению лиц, земельные доли которых не востребованы. По сведениям, запрошенным в Росреестре по Республике Хакасия, выявлены собственники земельных участков: АОЗТ «Степной» - 672 АОЗТ «Биджинский» - 533, АОЗ «Весененнский» - 248.  В отношении 45 долей (1803,24 га) АОЗТ «Степной» право муниципальной собственности признано судом.В отношении 20 земельных долей (92,5 га каждый) право муниципальной собственности зарегистрировано в Управлении Росреестра по Республике Хакасия за МО Чарковский сельсовет. В отношении 24 долей (1602,88га) АОЗТ «Биджинское» право муниципальной собственности признано судом. В отношении 5 земельных долей (92,5 га каждый) право муниципальной собственности зарегистрировано в Управлении Росреестра по Республике Хакасия за МО Вершино-Биджинским сельсоветом.Администрацией принимаются решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков на кадастровом плане территории, в целях дальнейшего введения в севооборот неиспользованных сельхозугодий для создания кормовой базы животноводства. |
| Содействие включению проектов развития сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в программы государственной поддержки и субсидирования | Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, (ед./млн. руб.) | 2/6,1 | 3/40,7 | Большая роль в развитии сельскохозяйственного производства принадлежит господдержке сельхозпредприятий и КФХ.За 2023 год грантовую поддержку на развитие семейныхживотноводческих ферм получили 2 КФХ на общую сумму 35,6 млн. руб. (КФХ Азизов Э.Г.О.- 29, 9 млн. руб., КФХ Тежик М.Б – 5,7 млн. руб.Финансовую поддержку начинающим фермерам (Агростартап) в сумме 5,0 млн. руб. получил Глава КФХ - Гагельганц Н.С.Общая сумма грантов в размере 40,6 млн. руб. направлена на разведение крупного рогатого скота мясного направления, развитие овцеводства, приобретение агротехники и земельных участков сельскохозяйственного назначения. |
| Строительство и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Обеспечение благоустроенным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, содействие закреплению квалифицированных кадров на селе, (кв.м.) | 176,6 | 625 | В целях закрепления квалифицированных кадров на селе приобретено и выделено жилых помещений для 14 семей, проживающих в сельской местности на общую сумму 21978,1 тыс. руб., из них:- в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» 1 семья получила социальную выплату на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в размере 815,5 тыс. руб., (82,7 кв. м);- в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы Республики Хакасия «Жилище» в 2023 году улучшить свои жилищные условия смогли2 молодые семьи (8 человека). Общая сумма средств на приобретение жилых помещений составила 2 741,2 тыс. руб., (153,7 кв.м.);- в рамках государственной программы "Развитие образования Республики Хакасия" приобретено 3 квартиры для педагогов с высшим образованием с целью обеспечения образовательных учреждений квалифицированными кадрами на общую сумму 7602,0 тыс.руб., площадь приобретенного жилья 148,7 кв.м.- в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» по Региональному проекту Республики Хакасия «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в части финансового обеспечения расходов на приобретение жилья для специалистов с высшим медицинским образованием приобретено 3квартиры на общую сумму 6 663,0 тыс. руб., (111,8 кв.м.);- в рамках Государственной Программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выделено 2694,0 тыс. руб., (30,2кв.м.) на приобретение квартиры гражданину, выехавшему из районов крайнего Севера;- 1 семья (2 человека) получила субсидию на приобретение жилья через Министерства труда и социальной защиты населения РХ в сумме 1462,4 тыс. руб., (61,9 кв.м.);- из муниципального жилищного фонда с. Усть-Бюр выделено жилье двум семьям, (73,9 кв.м), одна семья получила жилье на тех же условиях в аале Доможаков, (36кв.м.) |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения, установка электрооборудования для уличного освещения. Приобретение транспортных средств, для обеспечения функциональных объектов. Создание, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов, предназначенных для предоставления соответствующих услуг населению. | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, (млн. руб.) | 148,9 | 276,1 | В 2023 году на устройство наружного освещения в рамках благоустройства территорий поселениями района освоено около 30,0 млн. руб.В 2023 году в Усть-Абаканском районе на дорожное хозяйство направлено 246,1 млн. рублей, в том числе субсидии федерального бюджета РФ 34,4 млн. руб., республиканского бюджета Республики Хакасия 154,6 млн. рублей, средства бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район 21,2 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Усть-Абаканского района, 35,9 млн. рублей. Приведено в нормативное состояние за 2023 год 62,5 км автомобильных дорог. |
| **1.2. Развитие перерабатывающих производств** |
| Развитие и модернизация действующих предприятий, создание новых производств | Увеличение доли обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства района. | 38,5 | 24,8 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами вырос на 22,4%. Доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства района сократилось на 13,7 п.п. к уровню прошлого года. Объем отгруженных товаров обрабатывающего производствасократилсяна21,4%, снижение наблюдалось по ОКВЭД 11 «Производство напитков».Производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось на 19%. Вместе с тем, произошло снижение объемов по «Разделу Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» на 14,2%. Значительную долю обрабатывающих производств составляют производство пищевых продуктов и производство прочей неметаллической минеральной продукции. Основными предприятиями данной отрасли являются ООО СПК «Сибирь», ООО «Хакасская баранина», ООО «СИБГЛАСС-Абакан», ООО «ПСК Стальмонтаж» - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, ООО «Хакасская стройиндустрия» и ООО «Усть-Абаканский завод железобетонных конструкций» - производство изделий из бетона, цемента и гипса. |
| Отгружено товаров собственного производства | 3851,1 | 4712,6 |
| Обрабатывающие производства | 1484,3 | 1166,7 |
| Обеспечение электроэнергией, газом и паром | 560,0 | 666,5 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сборов и утилизация отходов | 383,2 | 328,9 |
| **1.3. Развитие промышленного потенциала** |
| Реализация инвестиционных проектов предприятий добывающих отраслей | Увеличение промышленного производства;Увеличение налоговых поступлений в бюджет района;Создание новых/сохранение действующих рабочих мест. | 48,9 | 88,5 | На территории районас 2019 годареализуетсяинвестиционный проект добывающей отрасли «Реконструкция помольных мощностей для увеличения объема выпуска глинопорошков производственных линий Завода по переработке глин (ЗПГ)»" ООО "Бентонит Хакасии". Общая стоимость проекта 373 млн. руб., освоено- 359 млн. руб. в том числе в 2023 году 88,5 млн. руб. Средства были направлены на модернизацию подстанционного и помольного оборудования, монтаж распределительных устройств низкого напряжения на ЗПГ. Модернизация продолжается и прогнозируется дополнительное увеличение производственной мощности предприятия. Налоговые отчисления во все уровни бюджетов заотчетный периодсоставили более 30 млн. руб. |
| **1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства** |
| Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса путем развития институтов и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | Разработка НПА, направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства, (ед.) | 4 | 10 | Разработаны следующие нормативные правовые акты:1. постановление от 10.04.2023 № 455-п «О проведении районного конкурса «Предприниматель 2022 года»;
2. постановление от 24.04.2023 №509-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам молодежного предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории муниципального образования Усть-Абаканский район»;
3. постановление о т 16.06.2023 № 732 –п «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам молодежного предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории муниципального образования Усть-Абаканский район, утвержденный постановление администрации Усть-Абаканского района от 24.04.2023 № 509-п»;
4. [постановление администрации Усть-Абаканского района от 15.08.2023 № 985-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории   муниципального образования Усть-Абаканский район](https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://ust-abakan.ru/upload/iblock/3dc/x8yxudp3pxlmjjltg6kx4b0p1zcolujf/poryadok-granty-subektam-MSP.doc)»;
5. постановление администрации Усть-Абаканского района от 03.11.2023 № 1370-п «Об организации и проведении районного конкурса на звание «Лучшее предприятие торговли»;
6. [постановление администрации Усть-Абаканского района от 10.11.2023 № 1378-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2015 г. №  1843-п  «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Усть-Абаканского района и экспертизы нормативных правовых актов администрации Усть-Абаканского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»](https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://ust-abakan.ru/upload/iblock/1e3/lnhn6itn3ulhtnntmhgx1of3iumgbd8d/O-vnesenii-izmineniy-v-ORV.doc);
7. постановление администрации Усть-Абаканского района от 20.02.2023 № 199-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»;
8. постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.05.2023 № 671 -п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»;
9. постановление администрации Усть-Абаканского района от 21.12.2023 №1594-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»;

10. постановление администрации Усть-Абаканского района от 20.02.2023 № 198-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2015 № 1585-п «Об утверждении муниципальных программ». |
| Оказание консультационных услуг субъектам предпринимательства, (ед.) | 147 | 163 | За 2023 год число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства выросна 10,9%. |
| Развитие системы финансовой поддержки приоритетных направлений экономической деятельности, в том числе с использованием механизмов микрофинансовых и гарантийных организаций, механизмов частно-государственного партнёрства | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.Предоставление субъектам малого и среднего бизнеса в аренду или в собственность имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Абаканский район, (ед.) | 4 | 4 | В рамках предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям утверждены перечни муниципального имущества для последующего его предоставления в пользование. Актуальная информация об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду, находится в свободном доступе на официальном портале администрации Усть-Абаканского района (<https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/property-relations-department/property-support/>) Предоставленное имущество, включенное в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за 2023 год субъектами МСП не было востребовано.На 01.01.2024 заключено 67 договоров аренды земли с субъектами малого и среднего бизнеса. |
| Обеспечение условий участия представителей субъектов малого и среднего бизнеса в формировании и реализации местной политики в сфере развития предпринимательства. | Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к подготовке и рассмотрению проектов правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие предпринимательства в районе, (ед.) | 4 | 11 | При разработке НПА проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, путем проведения публичных консультаций с заинтересованными сторонами. Площадкой для публичных консультаций в ходе ОРВ является официальный сайт администрации Усть-Абаканского района. <https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/small-and-medium-sized-business/regulation/>  |
| Проведение обучающих мероприятий для представителей бизнеса, граждан по повышению цифровой грамотности и компетенций в сфере цифровой экономики | Повышение уровня цифровой грамотности (количество обученных, чел.)  | 89 | 119 | За 2023 год прошли обучение 119 граждан, представителей бизнеса по повышению цифровой грамотности и компетенций в сфере цифровой экономики. В 2023 г. зарегистрировано 2212 пользователей, 255 из которых получили индивидуальные консультации. На базе Центра общественного доступа и филиалов МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» реализуется программа «Компьютерная грамотность» для населения. Программа курса состоит из 16 часов. На базе Центра общественного доступа информации Центральной библиотеки и библиотек - филиалов МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» регулярно оказываются консультации по компьютерной грамотности для населения. Чаще всего обращаются с вопросами работы в электронной почте, сайтом Госуслуг. Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запущен проект «Цифровая трансформация государственного электронного документооборота» для муниципальных служащих Усть-Абаканского района. Проведены онлайн-вебинары – обучено 7 человек. 16.11.2023г. состоялся вебинар-совещание «ГИС ЕИС закупки - особенности заключения цифрового контракта, практика применения функционала, планируемые изменения» - обучено 4 человека. |
| Размещение закупок для муниципальных нужд для субъектов малого предпринимательства | Обеспечение роста предпринимательской активности.Поведено торгов на общую сумму, (млн. руб./экономия), в том числе: | 159,9/16,1 | 190,4/24,1 | Структурными подразделениями администрации Усть-Абаканского района в 2023г. размещено закупок для муниципальных нужд для субъектов малого предпринимательства на общую сумму 190,4 млн. руб., чтона 19,1% больше соответствующего периода прошлого года, экономия бюджетных средств составила 24,1 млн. руб., это на 49,7% превышает сумму экономии 2022 года. |
| - администрация Усть-Абаканского района | 5,6/1,2 | 1,6/1,1 |
| -управление имущественных отношений | 43,4/1,7 | 45,2/0,9 |
| - управление культуры | 9,9/1,2 | 19,9/3,4 |
| - управление ЖКХ и строительства | 58,1/6,1 | 39,3/1,4 |
| - управление образования | 38,2/5,7 | 58,1/16,5 |
| - управление сельского хозяйства | 4,7/0,2 | 26,3/0,8 |
| Стимулирование развития предпринимательской, инновационной деятельности посредством оказания организационной, методической, консультационной поддержки, оказания информационных услуг | Количество оказанных услуг, (ед.); | 156 | 163 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется через:* районную газету «Усть-Абаканские известия»;
* официальный сайт Администрации Усть-Абаканского района (ust-abakan.ru), на котором создан раздел «Малый и средний бизнес»;
* Telegram Администрации Усть-Абаканского района.

За 2023 год специалистом по малому и среднему бизнесу администрации Усть-Абаканского района оказано консультативной и организационно-методической помощи 135 субъектам малого и среднего предпринимательства.В отчетном периода предприниматели района были проинформированы о проведении бесплатных семинаров и вебинаров **в Центре «Мой бизнес» по темам**:- **«Бизнес на госзакупках: пошаговый план» (24 января);**- **«Современные инструменты повышения эффективности бизнес-процессов» (**27 января)**;****-**  [«Меры государственной поддержки в Республике Хакасия в 2023 году»](https://xn--19-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/events/vebinar-mery-gosudarstvennoj-podderzhki-v-respublike-hakasiya-v-2023-godu) - 02 марта; **-**  [«Новый взгляд на бухгалтерский учет с Saby»](https://xn--19-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/events/seminar-novyj-vzglyad1205) (12 мая);- [Школы экспорта РЭЦ - "Логистика для экспортеров»](https://xn--19-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/events/seminar-shkoly-eksporta-rec-logistika-dlya-eksporterov2)(27 июля);- [«Как увеличить прибыль с помощью финучета и планирования»](https://xn--19-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/events/besplatnyj-vebinar-kak-uvelichit-pribyl-s-pomoshhyu-finucheta-i-planirovaniya) (8 ноября).20.12.2023г. состоялось заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования Усть-Абаканский район. На заседании координационного совета были рассмотрены следующие вопросы:- изменения с 01.01.2024 года порядка уплаты НДФЛ и подачи уведомлений;- Поправки в Гост 8.579-2019. За 2023 год в сфере закупок обучено 15 представителей МСП:- 28 июня 2023г. «Введение в эксплуатацию версии 13.2 Единой информационной системы в сфере закупок» .Специалистами управления сельского хозяйства оказана информационная и методическая поддержка 12 заявителям по направлениям «Разведение КРС мясного направления»,1 заявителю по выращиванию овощей и картофеля в зоне рискового земледелия.Даны рекомендации по внесению изменений в  бизнес-планы в номинации «Развитие семейной животноводческой фермы» двум заявителям. На официальном сайте администрации Усть-Абаканского района размещена и актуализируется информация о доступных мерах поддержки КФХ и порядке ее получения <https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/agriculture-department/gospodderzhka/> За отчетный период Управлением ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района проведена разработка проектов дополнительных соглашений к концессионным соглашениям с ООО «СГК» по переносу сроков создания объектов в рамках концессионных соглашений на территориях Расцветовского и Опытненского сельсоветов на 31.12.2023 года. Соглашения подписаны администрацией Усть-Абаканского района 07.04.2023г.Все обновления в сфере ЖКХ для субъектов малого и среднего предпринимательства размещены на портале Усть-Абаканского района в разделе местное самоуправление, во вкладке Управление ЖКХиС<https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/zhkkh-and-building-department/> |
|  | Рост числа малых предприятий, (в расчете на 1000 человек) | 0,25 | 0,25 | По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы количество малых предприятий, зарегистрированных на территории Усть-Абаканского района, осталось на уровне прошлого года. |
| Подготовка и проведение ежегодного праздника «День российского предпринимательства» | Формирование положительного имиджа предпринимателя, содействие легализации незаконной деятельности, (тыс. руб.) | 18,3 | 50,0 | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе», в целях поддержки и стимулирования предпринимательской деятельности, повышения престижа, роли и значимости малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии Усть-Абаканского района, был проведен районный конкурс "Предприниматель 2023 года» В конкурсе приняли участие 9 предпринимателей, победителями стали 6 человек в двух номинациях, которые были награждены дипломами и ценными призами. |
| Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, (в расчете на 1000 человек) | 540,9 | 460,9 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек в 2023 году превышает утвержденный норматив (272 кв.м.) на 41% и составляет 460,9 кв.м.На территории Усть-Абаканского района открывается все больше торговых сетей продовольственных магазинов. Это способствует развитию конкуренции в районе, что влияет на снижение цен на продовольственные товары. Одной из задач развития конкуренции на рынке розничной торговли является сохранение магазинов «шаговой доступности», а также поддержка предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на нашей территории. |
| Формирование и ведение реестра организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, (ед.) | 1071 | 1218 | По состоянию на 01.01.2024 года в Усть-Абаканском районе действует 1218 субъекта МСП, из них 171 юридических лиц и 1047 индивидуальных предпринимателей (в том числе глав крестьянских (фермерских) хозяйств). В сравнении с прошлым годом рост числа субъектов МСП составил 13,7%. Наибольший рост субъектов МСП наблюдается в сфере торговли.Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Закона Республики Хакасия от 01.07.2011 № 60-ЗРХ «О государственном регулировании торговой деятельности в Республике Хакасия», администрацией Усть-Абаканского района совместно с сельскими поселениями проводится ежеквартальный мониторинг количества торговых объектов по малым формам торговли. |
| увеличение поступления налоговых платежей от субъектов малого и среднего бизнеса, (тыс. руб.) | 32000,0 | 35 226,3 | В 2023 году на 10% увеличился объем поступлений налога на совокупный доход в консолидированный бюджет района от малого бизнеса. Рост обусловлен установлением единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. |
| Стимулирование развития торговли в малых селах и иных населенных пунктах района, не имеющих стационарных точек торговли | Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, обеспеченных разъездной торговлей, (ед.) | 1 | 1 | Московское потребительское общество (ИНН 1910002315) осуществляет разъездную торговлю в аал Мохов, так как на территории отсутствуют стационарные точки торговли.В 2023 году показатель остался на прежнем уровне. |
| **1.5 Повышение инвестиционной привлекательности территории** |
| Формирование единого реестра свободных инвестиционных площадок на территории Усть-Абаканского района | Формирование земельных участков под инвестиционные проекты, (ед.) | 5 | 0 | Земельные участки, включенные в Инвестиционную карту Республики Хакасия (далее – Карта), сформированные на территории Усть-Абаканского района отсутствуют.Земельные участки, ранее включенные в Карту, не соответствуют нормам действующего законодательства, в связи с чем, были исключены из документов стратегического развития, и реестра инвестиционных площадок. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационное и консультационное сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории Усть-Абаканского района | Количество инвестиционных проектов, признанных приоритетными для экономического развития Усть-Абаканского района | 2 | 4 | С целью реализации инвестиционной политики, и привлечению внешних инвестиций на территории района разработан «Инвестиционный Паспорт муниципального образования Усть-Абаканский район». Ознакомиться с механизмом обратной связи с инвестором и разделами инвестиционной деятельности Усть-Абаканского района можно на официальном портале Администрации Усть-Абаканского района в разделе «Инвестиционное развитие» <https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/finance-department/investitsionnoe-razvitie/>На территории района создан и действует Совет развития Усть-Абаканского района, на заседания которого выносятся инвестиционные проекты для обсуждения и признания их приоритетными, для дальнейшей реализации на территории района. Рассмотрены и признаны приоритетными 3 инвестиционных проекта сельскохозяйственной направленности. Один проект по развитию и дальнейшему благоустройству пляжной зоны стал победителем конкурса грантов, который Министерство экономического развития Хакасии проводило в целях поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туризма в регионе. |
| Реализация новых форм привлечения источников финансирования: муниципально-частное партнерство, концессия | Рост объема инвестиций в основной капитал, увеличение количества проектов с ГЧП | 3 | 5 | По состоянию на 31.12.2023 г. в Усть-Абаканском районе услуги теплоснабжения оказывают 2 организации: ООО «СГК» и МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района». С ООО «СГК» заключено концессионное соглашение на оказание услуг по теплоснабжению на территориях Расцветовского и Опытненского сельсоветов, Усть-Абаканского поссовета (3 проекта). МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» оказывает услуги по теплоснабжению на территориях Доможаковского, Чарковского, Вершино-Биджинского, Солнечного сельсоветов.  Доля организаций частной формы собственности, оказывающих услуги теплоснабжения, составляет 50%. На 31.12.2023 доля объема полезного отпуска тепловой энергии организациями с государственным и муниципальным участием в общем объеме полезного отпуска составила 15,6%.В 2023 году с ООО РСО «Прогресс» заключено концессионное соглашение на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению на территории Опытненского сельсовета (2 проекта).Согласно действующим нормативно-правовым актам, информация о проектах ГЧП, реализуемых в рамках концессионных соглашений на постоянной основе, размещается в государственной автоматизированной информационной системе ГАС «Управление». Организован мониторинг за полнотой и достоверностью отражения информации и доведения уровня заполняемости до 100%.Проведена разработка проектов дополнительных соглашений к концессионным соглашениям с ООО «СГК» по переносу сроков создания объектов в рамках концессионных соглашений на территориях Расцветовского и Опытненского сельсоветов на 31.12.2023 года. Соглашения подписаны администрацией Усть-Абаканского района 07.04.2023г.Все обновления в сфере ЖКХ размещены на портале Усть-Абаканского района в разделе местное самоуправление, во вкладке Управление ЖКХиС <https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/zhkkh-and-building-department/>, а также на портале Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ и контроль» <http://gkhkontrol.ru/2017/06/39319> |
| **Стратегический приоритет: Формирование благоприятной социальной среды** Стратегическое направление: 2.1 Развитие здравоохранения |
| Формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также использование мобильных медицинских комплексов | Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере здравоохранения,повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг. | 25 | 25 | По состоянию на 01.01.2024г. районная больница включает 25 лицензированных структурных подразделений, осуществляющих медицинскую деятельность, в том числе в сельской местности 24 (10 врачебных амбулатории, 13 ФАПов и 1 ФП). В малонаселенных поселениях, не имеющих медицинских организаций, организовано 8 домовых хозяйств по оказанию первой помощи. Модернизация первичного звена здравоохранения – главный фактор качества жизни на селе.В рамках ГП «Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» проведены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 9 объектах здравоохранения на общую сумму 2430,0 тыс. руб.В рамках ГП "Развитие здравоохранения" проведены мероприятия покапитальному ремонту вентиляционной системы хозяйственного корпуса и детской поликлиники, изготовлению ПСД, капитальному ремонту фельдшерско-акушерского пункта в с. Красноозерное, дооснащению кабинета психиатра оборудованием, мероприятия по обустройству гаражей и др. на общую сумму 11 460 тыс. руб.В целях дооснащения (переоснащения) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий, оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом, приобретен Анализатор гликированного гемоглобина (HbA1C) ИВД на сумму 1980,0 тыс. руб.В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования выполнен текущий ремонт зданий стационара, поликлиники, прачечной и пищеблока, осуществлен текущий ремонт системы отопления в здании амбулатории п. Тепличный, установили электрокотел для отопления здания ФАПа с. Ковыльное, осуществили работы по подготовке к зимнему периоду на общую сумму 1676 тыс.руб.В 2023 году в рамках предоставленных субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) на оказание услуг (работ) по подготовке (депульпированию), изготовлению и ремонту зубных протезов, для отдельных категорий граждан по льготному протезированию завершили процедуру зубопротезирования 62 пациента на сумму 2 436,0 тыс. руб. |
| Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих | Снижение уровня заболеваемости туберкулезом, (на 100,0 тыс. населения, %) | 44,7 | 34,7 | Снижение числа заболевших туберкулезом связано с тем, что население стало более внимательно относиться к своему здоровью, обследоваться посредством флюорографии, что является следствием активной пропаганды необходимости ежегодного обследования с целью раннего выявления тяжелых хронических заболеваний.При этом и в 2022 и в 2023 году обработано 100% выявленных туберкулезных очагов. |
| Охват прививками против клещевого энцефалита, %  | Взрослые/дети50/99 | Взрослые/дети39,3/100 | В 2023 году снизился охват прививками против клещевого энцефалита взрослого населения (с 50,0% в 2022г. до 39,3% в 2023г.), при этом охват прививками детского населения увеличился (с 99% в 2022г. до 100% в 2023г.). Причиной снижения среди взрослого населения стало недостаточное количество взрослой вакцины.При этом, увеличение среди детского населения произошло по причине того, что дети прививались фельдшерами образовательных организаций в течение всего года без отрыва от образовательного процесса и без посещения поликлиники. |
| Охват прививками против гриппа, (%) | 47 | 55,4 | План профилактической иммунизации против гриппа в 2023 году выполнен в полном объеме, охвачено 22060 человек, что составляет 55,4% совокупного населения (100% от плана). За последние два года план иммунизации выполняется в полном объеме.Прививочная кампания проводится с целью профилактики заболевания населения вирусной инфекцией и недопущение вспышки эпидемии |
| Расширение охвата работающих граждан профилактическими, в том числе диспансерными, осмотрами | Число осмотренных лиц на выявление факторов риска в кабинете здоровья ,(%) | 93 | 95,2 | В 2023 году процент населения, охваченного профилактическими и диспансерными осмотрами, увеличился на 2,2% по сравнению с 2022 годом. Причиной увеличения стала усиленная информационно-пропагандистская работа, направленная на сохранение здоровья и заинтересованность населения в улучшении качества и продолжительности жизни. |
| Число посещений с профилактической целью, посещений | 82160 | 82446 | По итогам 2023 года численность населения, охваченного профилактическими осмотрами, наблюдается незначительный рост- 0,3%. Это обусловлено тем, что с целью выявления заболеваний на ранних стадиях в 2023 году в Усть-Абаканском районе работали мобильные бригады, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Осуществлено 710 выездов для оказания медицинской помощи в рамках диспансеризации и медицинских профилактических осмотров взрослого населения. Осмотрено 6616 человек, из них лиц пожилого возраста - 4897 человек.  Передвижной ФАП – 160 выездов, осмотрено – 4714 человек; Передвижной маммограф – 195 выездов, осмотрено – 1595 человек;Передвижная стоматология - 238 выезда, осмотрено – 1661 человек |
| Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья для специалистов в сельской местности | Увеличение обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом:- обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения); | 9,3 | 11,4 | По состоянию на 01 января 2024 года в Усть-Абаканской больнице трудится 53 врача и 210 человек среднего медицинского персонала. Уровень обеспеченности врачами увеличился с 9,3 % на 10 тыс. населения в 2022г. до 11,4% – в 2023г. Обеспеченность средним медицинским персоналом выросла с 39,6 % на 10 тыс. населения в 2022г. до 44,9% в 2023г. В 2023 году было трудоустроено 15 врачей и 41 человек среднего медицинского персонала.В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» по Региональному проекту Республики Хакасия «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в части финансового обеспечения расходов на приобретение жилья для специалистов с высшим медицинским образованием приобретены и предоставлены в служебное пользование 3 квартиры на общую стоимость 6663,1 тыс. руб., из них: - 2 -х комнатная квартира для врача-терапевта участкового на сумму 2703,1 тыс. руб.;  - 1 комнатная квартира для врача-эндокринолога на сумму 1980,0 тыс. руб.; - 1 комнатная квартира для заведующей ФАП Чапаево на сумму 1980,0 тыс. руб. |
| - средним медицинским персоналом (на 10 тыс. населения) | 39,6 | 44,9 |
| Направление 2.2 Развитие образования |
| Реализация мероприятий по укреплению и развитию  материальной  базы образовательных  учреждений, отвечающей современных требованиям и стандартам | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям в части учебно-материальной базы; | 92,5 | 90,1 | Из 17 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в Усть-Абаканском районе в 10 осуществляют деятельность Центры цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» и в 15 реализуется модель цифровой образовательной среды.  В центрах «Точка роста» Усть-Абаканского района активно реализуются программы по учебным предметам «Информатика и ИКТ», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «ИЗО», «Физика», «Химия», «Биология».  Цифровая образовательная среда играет немалую роль при организации воспитательной деятельности с обучающимися и дает возможность проведения виртуальных экскурсий. Она незаменима при подготовке к конкурсам, олимпиадам, в том числе с применением дистанционных технологий: организации онлайн-уроков «Шоу профессий», «Урок цифры», интеллектуальных игр и викторин, участие в видеоконференциях, единых уроках. В связи с изменением методики расчета доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2023 году составила 90,1 %. |
| -повышение удовлетворенности населения качеством общего образования, % | 97,1 | 97,2 | Улучшение показателя обусловлено соответствием учебно-материальной базы образовательных организаций района современным требованиям и с проведением ремонтов в образовательных организациях.В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» выполнены работы по созданию условий, способствующих получению качественного образования. В 2023 году на ремонты школ из средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район было направлено 33149,6 тыс. руб. |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 7,06 | 6,85 | В прошедшем году в 7 образовательных организациях района действовали группы кратковременного пребывания (предшкольной подготовки, общеразвивающие), которые посещали 109 детей.  В 2023 году на 9,7% снизилась очерёдность на зачисление детей в дошкольные организации от 1 года до 3 лет (2021г- 309 чел., 2022г – 319 чел., 2023 – 288 чел.). Показатель «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» в 2023 году достиг уровня 6,85%. В плановый период прогнозируется сохранить показатель на прежнем уровне |
| Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Переход общеобразовательных организаций на обучение в одну смену, % | 87,6 | 85,8 | Общая численность обучающихся за 2023 год составила 5 993 человек. Количество обучающихся в школах ежегодно увеличивается (2020г – 5201 чел., 2021г – 5576 чел., 2022 г. – 5820 чел.). Ежегодное увеличение учащихся в населенных пунктах с интенсивной застройкой (с. Калинино, рп. Усть-Абакан, д. Чапаево) приводит к необходимости введения в образовательных организациях обучения в две смены «МБОУ «Калининская СОШ», МБОУ «Усть-Абаканская СОШ им. М.Е.Орлова», МБОУ «Чапаевская СОШ».Обучаются во вторую смену: учащиеся в МБОУ «Усть-Абаканская СОШ им. М.Е.Орлова»: корпус 2 (2-4 классы – 157 чел., 6 классы – 67 чел.), корпус 3 (2-3 классы – 57 человек), в МБОУ «Чапаевская СОШ»2-3 классы – 160 чел. (2022 г. - 138 человек), 6-8 классы – 174 человека (2022 г. - 67 человек), МБОУ «Калининская СОШ» 2-3 классы – 124 человека, 6-7 классы – 113 человек.  В связи с увеличением количества обучающихся в 2023 году по сравнению с прошлым годом, доля детей, занимающихся во вторую смену, увеличилась на 124 чел. (в 2022 г. – на 66 человек) и составила 14,2%.Снижение показателя вызвано «консервацией» здания корпуса 1 МБОУ «Чапаевская СОШ» из-за наличия предписаний контролирующих органов, а так же ростом численности жителей школьного возраста в д. Чапаево, с. Калинино, рп. Усть-Абакан. |
| Переподготовка и повышение квалификации специалистов в области общего и дошкольного образования | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, к прошлому году, %. | 18,4 | 14,8 | В 2023 году в Республиканскую аттестационную комиссию было подано 82 заявления на установление соответствия профессионального уровня квалификационным категориям. Аттестовано 80 заявителей (что составляет 98%), из них: - 22 педагогическим работникам установлена высшая квалификационная категория; - 58 педагогическим работникам – первая квалификационная категория.  За аттестационный период 2023 года было отозвано 2 заявления. Причинами отзыва заявлений стали: семейные обстоятельства, увольнение. В 2023г. в соответствии с планом курсовой подготовки прошли курсы повышения квалификации 305 педагогов района. |
| Реализация мероприятий по развитию системы конкурентоспособной  оплаты труда, предоставления работникам сферы образования социальных льгот и гарантий, развитие мер морального поощрения, дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия, % | 112,5 | 109,0 | Среднемесячная начисленная заработная плата за 12 месяцев 2023 года составила:- педагогических работников дошкольного образования – 49779,00 руб., соотношение к 12 месяцам 2022 года составило 112,45 %;- педагогических работников общего образования – 53411,60 руб., соотношение к 12 месяцам 2022 года составило 109,0 %;- педагогических работников дополнительного образования детей – 43064,00 руб., соотношение к 12 месяцам 2022 года составило 114,89 %. Рост уровня заработной платы педагогических работников дошкольного и общего образования связан с увеличением коэффициента, направленного на достижение целевого показателя и повышением базовых окладов на 10 %, согласно Постановлению от 22.09.2022 № 565 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Хакасия». Повышены оклады педагогических работников дошкольных образовательных организаций на 5 % с 01.09.2023 на основании Постановления от 29.09.2023 N 737 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Хакасия». Рост средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования связан с достижением целевого показателя «Дорожной карты».  Достигнутый уровень заработной платы педагогических работников дошкольного и общего образования превышает уровень средней заработной платы в регионе. За 12 месяцев 2022г. соотношение уровня заработной платы педагогических работников дошкольного образования к средней заработной плате в регионе составило 116,25 %, за 12 месяцев 2023 года – 117,14% достигнутое соотношение сохранено и перевыполнено. За 12 месяцев 2022г. соотношение уровня заработной платы педагогических работников общего образования к средней заработной плате в регионе составило 101,51 %, за 12 месяцев 2023г. – 102,69 % достигнутое соотношение сохранено и перевыполнено. За 12 месяцев 2022г. соотношение уровня заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате в регионе составило 86,82 %, за 12 месяцев 2023 г. – 89,90 %, достигнутое соотношение сохранено и перевыполнено. |
| Разработка и реализация системы мер по выявлению и поддержки талантливой молодёжи. Обеспечение участия талантливой молодежи в региональных, всероссийских олимпиадах и конкурсах | Обеспечение численности школьников, занимающихся в сезонной школе для интеллектуально одаренных детей, (чел.) | 108 | 99 | В отчетном периоде 6 детей приняли участие в профильной смене «Территория Успеха» в ВДЦ «Орленок». 11 учащихся приняли участие в республиканкой профильной смене «Альтаир–Хакасия». 4 учащихся приняли участие в профильной смене «Волшебный мир искусств» в ЗДОЛ «Звездный». 5 учащихся приняли участие в профильной смене «Большая перемена». 7 учащихся приняли участие в профильной смене «Золотой запас Республики». 3 учащихся приняли участие в профильной смене «Право выбора».5 учащихся приняли участие в профильной смене «Время первых». 1 учащийся приняли участие в профильной смене «Ты нужен России». 57 учащихся приняли участие в профильной смене «Юнармейское лето». |
| Развитие системы дополнительного образования детей в целях реализации приоритетных направлений воспитания и социализации личности ребенка | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования (%) | 76,9 | 55,5 | В 2023 году в системе АИС «Навигатор» получили услуги 4777 человек, что составляет 55,5% от общего количества детей 5–18 лет, проживающих на территории района. Снижение показателя в 2023 году по сравнению с предыдущим годом обусловлено исключением МБУДО «Усть-Абаканская спортивная школа» из АИС «Навигатор», а также увеличением численности детей в возрасте 5–18 лет, согласно данным Красстата. В районе реализуется широкий спектр дополнительных общеразвивающих программ технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленности. |
| Создание условий для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан с учетом требованийстандартов WorldSkills | Участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства, (количество мероприятий/участников) | 1/5 | 1/5 | С 2020 года действует соглашение о сотрудничестве дополнительного профессионального образования между Филиалом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» и официальным дилером «Камасс-сервис», о взаимодействии в области программ-практик. С 2021 г. действуют соглашения о сотрудничестве с Витебским государственным профессионально-техническим колледжем. В рамках профессиональной подготовки и переподготовки, в 2023 году прошли обучение 428 человек, это на 8,6% больше аналогичного периода 2022 года (2022г.-394 чел.) в рамках профессий: тракторист, водитель автомобиля, электромонтер, слесарь по ремонту и т.д.В марте 2023 года 5 обучающихся Филиала ГБПОУ РХ «ХПК» приняли участие в открытом региональном чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы» - 2023. Конкурсанты соревновались в мастерстве владения самыми современными, востребованными рабочими профессиями, без которых невозможно развитие экономики страны. Учащийся колледжа Зауэр Рустам, занял почетное 3 место в компетенции «Обслуживание грузового транспорта». «Молодые профессионалы» ставят своей целью повышение престижа рабочих профессий и внедрение международных стандартов в систему российского профессионального образования.  В июне 2023 года в центре проведения демонстрационного экзамена на базе Филиала ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» прошел демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве».   Успешно сдали экзамен  все   выпускники колледжа (91 чел.).  Данные профессии наиболее востребованы в Республике Хакасия и входит в топ-50 профессий в Российской Федерации. |
| 2.3 Развитие культуры |
| Организация культурно-досуговой деятельности и работа творческих коллективов | Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, (чел.) | 246120 | 268484 | За 2023 год учреждениями культуры района проведено 5205 мероприятий с охватом участников и зрителя 268484 человек, из них - 67 онлайн-мероприятий, в которых приняли участие 719 человек. Количество платных мероприятий - 251 ед., в которых приняли участие - 10036 человек (2022 год - 165 ед. / 9711 чел.). В год педагога и наставника в учреждениях культуры проведено 78 мероприятий, посетили, участвовали 5039человек. Самое яркое и массовое мероприятие проведено в Усть-Бюрском СДК - вокальный конкурс «Битва хоров», который прошел 28 апреля. Трудовые коллективы с. Усть-Бюр, а это 200 участников, показали свою артистичность, музыкальность и слаженность. Большую работу работники культуры ведут по пропаганде хакасской национальной культуры. За отчётный период проведено 95 мероприятий с количеством посетителей 6619 человек.Проведены народные праздники: в марте - национальный праздник «Чыл Пазы» (Голова года) в аале Чарков и аале Райков, в мае впервые прошел национальный праздник Первого Грома – «Кугурт-Кун» в с. Зеленое. Большую роль учреждения культуры уделяют организации и проведению государственных праздников, направленных на укрепление народного единства на территории Усть-Абаканского района и участию в республиканских национальных праздниках творческих коллективов учреждений культуры района. 04 ноября в РДК «Дружба» прошёл районный конкурс – фестиваль казачьей культуры и народного творчества «Мы живём семьёй единой». Проведено 804 мероприятия патриотической направленности, проведено 8 благотворительных концертов «Мы вместе» в разных поселениях района. Собранные средства пошли на помощь нашим землякам, участникам СВО. |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, (%) | 37,5 | 7,3 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2023 году пересмотрена, в связи с изменением методики расчета показателя. В районе осуществляют деятельность 58 учреждений культуры (30 - культурно-досуговых учреждений, 25 - библиотек, 2 музея, 1 МБУДО «Усть-Абаканская школа искусств»). Учреждения культурно-досугового типа и библиотеки расположены в 55 отдельно стоящих зданиях.3 здания культурно-досуговых учреждений (КДЦ Имидж», СДК «Колос» Опытненского сельсовета, Чапаевский СДК) и центральная библиотека в р.п. Усть-Абакан требуют капитального ремонта.В рамках реализации национального проекта «Культура» и государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия» осуществлен капитальный ремонт МКУК «Чарковский СДК» (4214,8 тыс.руб), МКУ «КДЦ Имидж» (4589,6 тыс.руб) и начата реконструкция МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Расцвет» (57538,2 тыс.руб.). |
| Строительство, реконструкция культурно-досуговых учреждений Усть-Абаканского района | Увеличение обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями | 0 | 1 |  На реконструкцию культурно-спортивного комплекса «Расцвет» п.Расцвет направлено 57538,2 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2023 году освоено 45128,3 тыс. рублей, в рамках государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия» - 12409,9 тыс. рублей. Работы по реконструкции культурно-спортивного комплекса «Расцвет» не завершены и будут продолжены в 2024 году. |
| Создание условий для развития народного художественного творчества, промыслов и ремёсел, деятельности этнокультурных центров и общественных объединений этнической направленности | Увеличение количества выставок народных художественных, народно-прикладного творчества, фестивалей и конкурсов, (ед.) | 198 | 203 | В учреждениях культуры района в 2023 году проведено 203 мероприятия, направленных на развитие народного художественного творчества, промыслов и ремёсел, в которых приняли участие 12418 человек, посетили мероприятия - 17702 человека.В районе действует 31 клубное формирование декоративно-прикладного и изобразительного творчества, которые посещают 318 чел. В учреждениях культуры района за отчётный период проведено 164 выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества, фотоискусства. Среди них районные мероприятия: семейный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Веселое рождество», выставка-конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества «Волшебные нити», в рамках мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России, конкурс рисунков для детей и подростков ко Дню защитника Отечества «Наша армия самая сильная», конкурс изобразительного искусства среди детей и подростков «Мир без войны», посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941 – 1945гг, выставка-конкурс детского изобразительного искусства «Батюшка Енисей», конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе».За отчетный период самодеятельные коллективы КДУ Усть-Абаканского района приняли участие в 34 фестивалях и конкурсах разного уровня. |
| Организация и стимулирование процесса модернизации и библиотечного дела в целом | Повышение качества предоставляемых услуг, (посещений) | 169978 | 178 774 | Всего количество пользователей библиотек в 2023 году составило 22325 человек, в том числе детей – 10503.Доля охвата населения района библиотечными услугами составила 47,8 % от среднегодовой численностинаселения Усть-Абаканского района (46703чел.). В 2023 году в библиотеках МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» проведено 2890мероприятий, на которых присутствовало43355 человек, оформлено755 книжных выставок.В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» для библиотек Усть-Абаканского района приобретено библиотечное оборудование, техника; компьютеры и оргтехника; укомплектован книжный фонд; в рамках летней программы «Чтения» в центральной детской библиотеки оборудована игровая комната; прошли профессиональную переподготовку 2 сотрудника учреждения МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», проведен текущий ремонт в Чапаевской сельской библиотеке, приобретены стеллажи для фонда. В 2023 году на базе Солнечной сельской библиотеки открыт Центр доступа «В сети». Приобретено 2 ПК для пользователей и МФУ. На комплектование литературы о народах России и на языках народов России в рамках реализации мероприятия «Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие» подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» освоено 30,0 тыс.руб.В рамках цикла мероприятий, посвященных Году педагога и наставника «Педагог – не звание, педагог – призвание» прошло30 мероприятий, на которых присутствовало 467 человек, оформлено 14 книжных выставок.  С февраля по март в библиотеках Усть-Абаканского района к 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского проходил цикл мероприятий «Учитель русских учителей», в рамках которого прошло 21 мероприятие, оформлено 14 книжных выставок. В весенние каникулы прошла Неделя детской и юношеской книги «Хорошая книга – мой спутник и друг». В рамках недели было организовано и проведено 67 мероприятий. К Международному дню защиты детей в библиотеках прошел цикл мероприятий «Пусть всегда будет детство»». В рамках цикла прошло33 мероприятия, на которых присутствовало 1306 человек, оформлено 14 выставок. К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битвев библиотеках прошел цикл мероприятий «Нам подвиг Сталинграда не забыть!», в рамках цикла прошло 41 мероприятие, на которых присутствовало 632 человек. Оформлено 23 выставки. В 2023 году библиотеки Усть-Абаканской централизованной библиотечной системы приняли активное участие в конкурсах, акциях, форумах. Юношеская модельная библиотека по итогам конкурсного отбора стала точкой концентрации творческих идей в рамках федерального проекта «Гений места», реализуемого Министерством культуры России. Участие в проекте предполагает проведения ряда мероприятий, направленных на развитие креативных навыков молодежи на базе творческой лаборатории в библиотеке. Юношеская модельная библиотека стала площадкой для проведения историко – краеведческого диктанта «Острог – город – столица», организатор – Красноярская краевая молодежная библиотека. Юношеская модельная библиотека и Центральная библиотека стала площадкой для написания международного исторического диктанта на тему событий ВОВ – «Диктант Победы». Приняли участие в Диктанте Победы 37 человек. В отборочном туре Всероссийского конкурса «Полет стихов» для модельных библиотек, посвященного 100-летию Расула Гамзатова, приняла участие Юношеская модельная библиотека (один участник – Субракова К.Л. перешла на Всероссийский уровень).В едином Республиканском диктанте «Я люблю родной язык», приняли участие: Доможаковская модельная библиотека и Чарковская сельская библиотека.В республиканском конкурсе среди сельских библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» 3 место заняла Московская сельская библиотека.В республиканском конкурсе профессионального мастерства «Библиотечная НИКА» 2 место заняла Кляузова А.В. (Юношеская модельная библиотека); призер - Продан М.С. (Райковская сельская библиотека). |
| Количество читателей, чел. | 21596 | 22 325 |
|  |  |  |
| Строительство центральной библиотеки в р.п. Усть-Абакан | Обеспечение населения в полном объеме библиотечными услугами | - | - | В 2021 году изготовлена проектно-сметная документация на строительство центральной библиотеки, заключен договор на проведение государственной экспертизы и разработаны технические условия. Всего из районного бюджета на эти мероприятия направлено 2117,3 тыс. рублей. |
| Совершенствование музейной деятельности путем модернизации музеев и внедрения инновационных форм работы с различными категориями граждан | Увеличение числа посетителей музеев,(тыс. чел.) | 32,5 | 36 | На территории Усть-Абаканского района расположено два музея: МБУК «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей» и МАУК «Музей «Древние курганы Салбыкской степи».  В 2023 году проведено 353 экскурсий в музеях района. Организовано и проведено 81 культурно-образовательных мероприятия для школьников.Доля мероприятий, ориентированных на детей и молодежь, в общем числе проводимых мероприятий составила 60,5%. Доля мероприятий, ориентированных на социально незащищенные группы населения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа проводимых мероприятий составила 12,8 %. Общее количество посетителей музеев выросло на 10,7% к уровню прошлого года, и составила 36 тыс. чел. На базе муниципальных музеев Усть-Абаканского района за год организовано 40 выставок и экспозиций, в том числе с привлечением других фондов и выставок, организованных вне музеев.  Проведены событийные мероприятия туристской направленности: Фестиваль по трейлраннингу и хайкингу «Kuntagtrail: тропа двух эпох», Мероприятие «Музей – истории связующая нить», Открытое личное первенство Усть-Абаканского района по «Эндуро» В 2023 году для развития МАУК «Музей «Салбык» выполнены: - монтаж электрооборудования МАУК «Музей «Салбык» - 362,97 тыс. руб.;  - уточнение границ объекта культурного наследия федерального значения (Археологические изыскания) - 500,0 тыс. руб.;  - проведение историко-культурной экспертизы земельного участка для строительства автомобильной дороги - 499,76 тыс. руб.; - в рамках заключенного соглашения между администрацией Усть-Абаканского района и Министерством культуры РХ на предоставление субсидии бюджету муниципального образования Усть-Абаканский район были выполнены работы по капитальному ремонту юрт МАУК «Музей «Салбык» на сумму 819,0 тыс. руб., софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район составило 16,4 тыс. руб. |
|  увеличение количества проводимых экскурсий, ед. | 338 | 353 |
| Строительство детской школы искусств, р.п. Усть-Абакан | Обеспечение высокой степени качественного музыкального и художественного образования учащихся, рост контингента учащихся в школе искусств | - | - | В 2021 году изготовлена проектно-сметная документация на строительство детской школы искусств и заключен договор на проведение государственной экспертизы. Всего из районного бюджета на эти мероприятия было направлено 2536,9 тыс. руб. Строительство детской школы искусств, р.п. Усть-Абакан в 2023 год не осуществлялось. |
| 2.4 Развитие физической культуры и спорта |
| Организация спортивно-массовых мероприятий для различных категорий граждан | Рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 53,1 | 54,3 | Доля населения Усть-Абаканского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 54,3% от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся составила 10,1 тыс. чел. В сравнении с 2022 годом численность систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась с 20488 до 24342 человек. За прошедший год проведено 107 районных спортивно-массовых мероприятий, или 105,9%. к уровню прошлого года. Рост обусловлен эффективным использованием имеющейся спортивной базы района. Всего в спортивных мероприятиях приняли участие 10 тыс. человек, из них 8 тыс. человек - несовершеннолетних.  Проведены спортивные праздники: День России, День физкультурника, осенний и весенний легкоатлетические кроссы, Лыжня России, хоккейные, футбольные, волейбольные, баскетбольные турниры, во всех мероприятиях участвовало более 2500 жителей района. За 2023 год коллективом Усть-Абаканской спортивной школы было проведено 83 физкультурно-спортивных мероприятия среди детей и подростков, направленных на пропаганду здорового образа жизни и привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом – это составило 106% от плана. В мероприятиях приняло участие 8163 человек.  Спортивной школой были организованы и проведены такие крупные и массовые мероприятия как: региональный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного пилота РФ Аткнина П.А.; чемпионат и первенство Усть-Абаканского района по рукопашному бою; турнир по хоккею с мячом на призы Главы Усть-Абаканского района; открытие спортивного сезона, открытие ледового катка и многие другие. С целью патриотического воспитания были проведены мероприятия, посвященные памятным датам (День государственного флага РФ, День защитника Отечества, День солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства, День Победы в ВОВ). Проведенные мероприятия: региональный турнир по боксу «Динамо детям России»; турнир по всестиливому каратэ «Кубок Победы»; турниры по настольному теннису, баскетболу, волейболу и футболу посвященные Дню Победы в ВОВ; турнир по настольному теннису посвященный Дню народного единства, соревнования по русской лапте посвященные Дню России и многие другие. Для студентов и молодежи наравне, как и со школьниками, работают спортивные секции в поселениях района по культивируемым в районе видам спорта.С целью развития и популяризации национальных видов спорта в районе в 2023 году стартовал первый районный фестиваль народных игр и состязаний «ЫнархасОйыннары», что в переводе с хакасского означает «Игры дружбы». В программу фестиваля вошли соревнования по национальной борьбе «Курес», «Холпазых» (рукоборьбе на земле), «Хазых» (игра с костями), «Агаснантартызары» (перитягивание палки), «Хапчантас» (поднятие камня), «Тобит» (хакасские шашки) и «Урух тастааны» (метание аркана). Большое количество школьников района приняло участие в муниципальном этапе «Школьная спортивная лига Хакасии».  Так же в 2023 году на базе спортивной школы совместно с Министерством физической культуры и спорта Республики Хакасия проводились мероприятия регионального уровня: чемпионаты и первенства Республики Хакасия по хоккею с мячом, баскетболу, футболу, боксу, рукопашному бою. Фестиваль волейбола среди школ республики. В отчетный период было проведено 4 спортивно-массовых мероприятия районного уровня для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Всего в этих мероприятиях приняло участие 210 человек, из них 86 несовершеннолетних. |
| Совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, создание инфраструктурных условий для подготовки спортивного резерва | Рост количества подготовленных спортсменов Республики Хакасия – членов сборных команд Российской Федерации | 139 | 236 | На конец 2023 года имеют разряды 236 (в 2022 – 139) спортсменов спортивной школы, из них – 62 взрослых спортивных разрядов, 1 КМС. Значительный рост количества спортсменов, получивших разряды, произошел в связи с увеличением участия спортсменов в межрегиональных и региональных соревнованиях. 57 спортсменов школы входят в состав сборной Республики Хакасия по спортивной (вольной, греко-римской) борьбе, боксу, гиревому спорту, спортивному ориентированию, рукопашному бою, хоккею с мячом (в 2022 году 32 чел.). 1 спортсмен по рукопашному бою входит в сборную Российской Федерации. За 2023 год спортсмены школы участвовали в 27 выездных спортивных мероприятиях за пределами Хакасии: Первенство Сибирского федерального округа по боксу г. Междуреченск, Первенство Сибири по мини-футболу г. Красноярск, Межрегиональные соревнования по баскетболу «Лига Сибири» г. Зеленогорск, Первенство России по жиму г. Екатеринбург, Всероссийский турнир по рукопашному бою «Кубок Байкала» г. Иркутск, Всероссийские соревнования и фестиваль «Кубок Дружбы» по чир спорту г. Новосибирск, первенство Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию г. Аскат, Всероссийские соревнования по рукопашному бою г. Волгоград, Всероссийские соревнования по гиревому спорту г. Улан-Удэ и другие. |
| Завершение строительства универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан | Увеличение количества спортивных объектов на территории района | 0 | 1 | В декабре 2023 года завершено строительство Универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан. Зал построен в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт – норма жизни». Общая площадь здания – 2678 кв. м, площадь спортивного зала – 1294 кв. м. Имеются фитнес и тренажерные залы, возможность заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, дартцем, проводить время за настольными играми. Здание доступно для маломобильных посетителей. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта получено в марте 2024 года.На строительство спортивного комплекса направлено 246,3 млн. руб., в том числе на приобретение технологического и спортивного оборудования. В 2024 году планируются дополнительные работы на сумму 8,3 млн. рублей, в том числе: на строительство (строительный контроль, авторский надзор) – 2,5 млн. руб. и работы по проекту благоустройства территории на сумму 5,8 млн. руб. |
| 2.5 Развитие молодежной политики |
| Поддержка талантливой и способной молодежи | Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня, (ед.), в том числе: | 11 | 11 | В рамках реализации подпрограммы «Молодежь Усть-Абаканского района» муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» в 2023 году реализовано 7 проектов, из них: - с целью поддержки молодежных социальных инициатив, в рамках районного конкурса на соискание грантов Главы Усть-Абаканского района реализовано два проекта: «Расцвет Детство-озеленение» в МБОУ «Расцветовская СОШ» и «Наследие Руси Великой» в МБУ «ДК им. Ю.А. Гагарина»; - в рамках добровольческой деятельности реализованы пять проектов: - районный проект «Безымянных могил не бывает»; - реализация районных мини-проектов «Молодежная инициатива»; - районная «Школа волонтера»; - проект «Экологическая неделя»; - реализация Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело» в Усть-Абаканском районе. В рамках проектной деятельности в 2023 году было выиграно и реализовано 4 молодёжных проекта с общим охватом 1480 человек, в т.ч.: - проект «Эстафета поколений» направлен на сохранение памяти об исторических событиях времен Великой Отечественной войны для будущего поколения (охват - 210 чел.);- проект «Интеллектуальное добровольчество» направлен на вовлечение молодежи района в добровольческую деятельность, за время реализации проекта 500 человек были вовлечены в волонтерскую деятельность; - проект «Время возможностей» направлен на приобщение большого количества молодежи района к ЗОЖ движению, формированию культуру здорового образа жизни и здорового питания среди молодежи (охват - 120 чел.); - проект «Свобода быть разными» направлен на вовлечение молодёжи в совместные мероприятия, направленные на укрепление дружбы между народами и территориями района (охват - 650 чел.). Рост количества добровольцев составил 16,5% к уровню прошлого года и связан с повышением активности молодежи поселений района, а также с увеличением социально-значимых мероприятий районного уровня и стимулированием добровольцев за проявленную инициативу личными грамотами и добровольческими книжками. По итогам 2023 года вручено 100 волонтерских книжек активным участникам добровольческого движения в Усть-Абаканском районе. |
| увеличение численности подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности, человек | 1123 | 1309 |
| Участие молодежи в республиканских,российских, районныхмероприятиях молодежных инициатив | Увеличение численности молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней | 11 550человек | 14 838человек | С целью включения молодежи района в реализацию направлений молодежной политики в отчетном периоде проведено 88мероприятий (рост 103,5%) с общим количеством участников 14 838 человек, это на 28,5% больше соответствующего периода прошлого года.В 2023 году проведены следующие значимые мероприятия: - районный Форум активной молодежи;- конкурс социально-значимых проектов на соискание гранта Главы Усть-Абаканского района;- районная спартакиада молодежи допризывного возраста;- районный слет волонтеров «Добро Слёт»;- районный слет молодёжи «МегаПикник»;- конкурс на соискание премий Главы Усть-Абаканского района среди учащейся и работающей молодежи;- встреча, посвященная выводу войск из Афганистана «Встреча трех поколений»;- районный конкурс «Волонтером быть здорово!»;- районный конкурс на лучший Молодежный совет «Доброспектр»;- районный конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Я - рисую, я – могу!»;- новогоднее поздравление детей-инвалидов на дому «Праздник в каждый дом». |
| 85мероприятий | 88 мероприятий |
| Включение детей и молодежи в общественную деятельность патриотической направленности | Увеличение численности детей и молодежи, участвующих в патриотических мероприятиях | 5571 чел.32мероприятия | 9247 чел.21мероприятие | В рамках гражданско-патриотического воспитания в 2023 году количество участников увеличилось на 65,9% в результате развития и формирования гражданско-патриотического воспитания среди молодежи Усть-Абаканского района, путем привлечения ее к участию в патриотических мероприятиях. Снижение количества мероприятий произошло за счет сокращения проведенных мероприятий, в пользу масштабных патриотических мероприятий.Самыми массовыми и значимыми мероприятиями, проведенными в 2023 году, были торжества, посвященные 78-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг., из них:- акция «Георгиевская лента» (количество принявших участие – 3000 человек);- акция «Солдатская каша» на главной площади Усть-Абакана 9 мая во время празднования Дня Победы (3000 участников);- акция «Свеча памяти» (300 участников).Районная Акция «Посылка солдату», к празднику 23 февраля жители района собрали более двух тонн гуманитарного груза (700 участников).20 сентября прошла Спартакиада молодёжи допризывного возраста, в которой приняли участие 13 команд Усть-Абаканского района, 130 человек. Участники демонстрировали строевую и военную подготовку, соревновались в скоростной сборке-разборке автомата, стрельбе и др.В районе функционируют 13 объединений, созданных при общеобразовательных организациях, рост составил 118,2% к уровню прошлого года. |
| количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодёжных | 11объединений421человек | 13объединений530человек |
| 2.6 Социальная поддержка населения |
| Мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов, проведение районных конкурсов, спортивных мероприятий, благотворительных акций | Число лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (человек) | 239 | 210 | Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проведено 4 спортивно-массовых мероприятия районного уровня:  - спартакиада спортивных и настольных игр среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; - фестивали настольных и спортивных игр в а. Доможаков и с. Московское; - турнир по настольному теннису.В мероприятиях приняло участие 210 человек, из них 86 несовершеннолетних. |
| Количество лиц, получающих библиотечное обслуживание (в том числе на дому) в общей численности инвалидов | 306 | 312 | В 2023г. в библиотеке МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» было обслужено 1312 читателей – инвалидов, в том числе на дому 8 человек. Рост к уровню прошлого года составил 102%. |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Количество приобретенного жилья, количество приобретенных квартир | 17- | 16+2 серти-фиката | В рамках имеющихся полномочий, в соответствии с Законом Республики Хакасия от 05.12.2005 № 85-ЗРХ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей», в 2023 году приобретено 16 квартир и выдано 2 государственных жилищных сертификата на приобретение жилого помещения в собственность граждан. Общая сумма бюджетных ассигнований на эти цели составила - 47,95 млн. руб., (в т. ч: ФБ-12,42 млн. руб., РХ -35,53 млн. руб.) Приобретение квартир осуществляется преимущественно в новых домах, на вторичном рынке. По состоянию на 01.01.2024 года численность детей-сирот и лиц из их числа, включенных в список на получение жилого помещения, составляла 204 человека. |
| Предоставление социальной и психологической поддержки детям из семей, находящихся в социально- опасном положении | Снижение уровня преступности, детской безнадзорности несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2,1 | 2,5 | По состоянию на 31.12.2023г. на профилактическом учете в ГДН ОУУПиПДН ОМВД России по Усть-Абаканскому району состоит 65 несовершеннолетних (АППГ-61). Уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе раскрытых преступлений незначительно вырос, при этом количество преступлений в отношении несовершеннолетних осталось на уровне прошлого года - 11единиц. Наиболее часто подростки совершают преступления против собственности (80% подростковой преступности), в основном кражи. Преступления против общественной безопасности (как правило, это хулиганство) составляют около 7%, преступления против здоровья населения и общественной нравственности – около 6%, преступления против личности - около 3%. Для подростков наиболее характерны кражи, наименее - преступления против личности.Количество преступлений несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения в 2023 году на территории района не зарегистрировано.Преступления, ранее совершавшими несовершеннолетними остались на уровне прошлого года.Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, охваченных кружковой работой, занятиями в секциях в свободное от учебы время осталась на высоком уровне, благодаря активной работе органов системы профилактики.Доля организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, остался высоким и составил практически 100%. |
| -преступления несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения | 1 | 0 |
| - преступления, ранее совершавшими несовершеннолетними, (количество); | 3 | 3 |
| - доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружках, секциях в свободное от учебы время | 91 | 91 |
| - доля организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете | 99 | 99 |
| Сохранение инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, обеспечение отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним отдыхом и оздоровлением (человек) | 3554 | 1396 | Охват детей и подростков, находящиеся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха и оздоровления в летний период составил 1396 человек. В связи с ежемесячной денежной выплатой универсального пособия из ОПФР, количество семей, с низким доходом уменьшилось, вследствие чего сократилось количество детей.В летний период в 17 лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 1150 учащихся, из них в трудной жизненной ситуации 687 детей.  В загородном лагере «Дружба» оздоровились 278 человек, из них в трудной жизненной ситуации 118 детей.  Прошла республиканская профильная смена «Юнармейское лето» для 150 подростков, из них в трудной жизненной ситуации 20 подростков. На базе загородного лагеря «Дружба» были организованы военно-полевые учебные сборы «Вершина», в которых приняли участие 104 обучающихся кадетских классов. |
| 2.7 Эффективное муниципальное управление |
| Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов | Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений, (план к факту, %) | 100 | 100 | Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера дотации бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия. |
| Мероприятия по повышению эффективности собственной доходной части бюджета МО Усть-Абаканский район | Рост собственных доходов местного бюджета (в %, относительно предыдущего года) | 113,1 | 117,2 | В 2023 году рост фактического поступления по доходам к уровню 2022 года обусловлен увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц от ООО «Единая сервисная компания» СУЭК и ОАО «Российские железные дороги». Также в 2023 году увеличились поступления от НО «МЖФ г. Абакан» и ООО «Бентонит Хакасии» по арендной плате за земельные участки, собственность на которые не разграничена.  Для снижения суммы недоимки и, соответственно, привлечения налоговых доходов в бюджет района и в бюджеты поселений на базе администрации района действует межведомственная комиссия по работе с недоимщиками по налогам, сборами иным обязательным платежам в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район. В 2023 году было проведено 9 выездных заседаний на территориях сельских советов с представителем налогового органа. В рамках данных мероприятий дополнительно получено в бюджет 152,6млн.руб.Во исполнение Протокола заседания межведомственной рабочей группы по сокращению недоимки и иной просроченной дебиторской задолженности в консолидированный бюджет Республики Хакасия от 29.12.2022 года №316-пр и своевременному исполнению налоговых обязательств в марте 2023 года была проведена работа по анализу задолженности сотрудников учреждений, управлений, администраций сельских и городских поселений по состоянию на 01.01.2023 года. Результатом проведенных мероприятий в бюджет Усть-Абаканского района дополнительно поступило 189,9 млн. руб.  В рамках муниципального земельного контроля осуществлено 61 выездное обследование, 54 наблюдений за соблюдением обязательных требований, в результате которых составлено 115 актов о нарушении норм земельного законодательства, правообладателям земельных участков объявлено 46 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в отношении 2 земельных участков.Материалы контрольных мероприятий направлены в Управление Росреестра и Управление Россельхознадзора для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. |
| Участие в региональных и федеральных целевых программах и использование других инструментов целевого финансирования из средств регионального и федерального бюджетов для реализации стратегических задач | Привлечение дополнительных финансовых средств, (программ/ млн. руб.) | 13/1089,9 | 14/1228,9 | На территории Усть-Абаканского района в 2023 году действовало 17 муниципальных программ, из них с участием в государственных программах федерального и республиканского значения – 14, это на 7,7% больше уровня 2022г. Общий объем привлеченных бюджетных ассигнований составил 1228,9 млн. руб., что на 12,8% больше аналогичного периода прошлого года. Средства республиканского бюджета освоены в сумме 1109,9 млн. руб., это на 33,5% больше соответствующего периода прошлого года. Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета освоены в сумме 119,0 млн. руб. |
| Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса | Разработка и размещение документов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | + | + | В целях повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса на регулярной основе производится размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов, характеризующих бюджет муниципального образования (Решение о бюджете[ссылка](https://ust-abakan.ru/upload/iblock/65a/zio20mt3s2xr18516xjc5c5dvutlkqyn/O-vnesenii-izmeneniy-_-97-ot-27.12.2023.docx), отчет об исполнении бюджета[ссылка](https://ust-abakan.ru/upload/iblock/f72/5anhj9e840uyew1srcjdvri15jge163a/01.01.2024.zip), бюджет для граждан[ссылка](https://ust-abakan.ru/upload/iblock/905/494er0fixbz3cn3g4wq8lx5m72uadzpr/Byudzhet-dlya-grazhdan-k-Resheniyu-_-97-ot-27.12.2023.pptx) и др.) |
| Обеспечение мониторинга, контроля и оценки рисков выполнения положений Стратегии, реализации задач и механизмов, достижения установленных целевых индикаторов;Проведение оценки соответствия разрабатываемых муниципальных программ задачам Стратегического развития | Эффективность разрабатываемых документов стратегического планирования | + | + | План мероприятий закрепляет обязательства администрации Усть-Абаканского муниципального района перед населением и представляет собой систему действий структурных подразделений администрации Усть-Абаканского района, а так же предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района, по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития Усть-Абаканского района.Результатом исполнения плана мероприятий второго этапа 2022-2024гг. является реализация созданных условий, преодоление инфраструктурных ограничений и снижение дефицита бюджета, усиление промышленной, инвестиционной и предпринимательской активности.Ожидаемые результаты данного этапа:- устойчивые темпы роста в промышленном производстве, агропромышленном комплексе, строительстве и туризме. |
| Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | Доля повысивших квалификацию муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих, %Формирование резерва кадров муниципальной службы | 32,7 | 17,0 | В соответствии заключенного Соглашения между Главой Усть-Абаканского района и Правительством РХ о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального образования Усть-Абаканский район на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и глав муниципальных образований, в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района», прошли обучение 18 муниципальных служащих, освоено 144,8 тыс. руб. Доля повысивших квалификацию к общему числу муниципальных служащих составил 17%, это 100% от плановых значений.  Сформирован и обновлен резерв кадров на замещение вакантных должностей муниципальной службы Усть-Абаканского района, по состоянию на 01.01.2024г. Вкадровом резерве состояло 9 человек. |
| Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, осуществление постоянного контроля за своевременным и полным поступлением арендных и других платежей от использования муниципального имущества и земельных участков | Обеспечение поступлений доходов в бюджет Усть-Абаканского района, полученных от использования муниципального имущества и земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, (млн. руб.) | 118,1 | 136,1 | За 2023 год поступление в местный бюджет Усть-Абаканского района неналоговых доходов от аренды земельных участков и имущества составили 93,6 млн. руб., в том числе аренда земельных участков 90,9 млн. руб., аренда имущества – 2,7 млн. руб. Доходы от продажи земельных участков увеличились в 2,5 раза и составили 42,5 млн. руб. С начала года расторгнуто 56 договоров аренды земельных участков. Направлены меры на повышение эффективности использования земельных участков, так с начала года проведено 20 аукциона по вовлечению в оборот земельных участков, заключены договоры аренды на 27 земельных участков. |
| Оптимизация претензионной работы по собираемости платежей за пользование муниципальным имуществом | Увеличение доходной базы бюджета МО Усть-Абаканский район, (количество претензий) | 360 | 215 | Управлением имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района усилена работа по взысканию задолженности по арендным платежам. Для упрощения процедуры оплаты и удобства арендаторов разработан QR-код. Орган местного самоуправления производит рассылку QR-кодов арендаторам при помощи имеющихся мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram). Данный метод получил широкое распространение и позволил существенно сократить затраты органа местного самоуправления на почтовые отправления, а также повысил уровень собираемости платы за пользование земельными участками. По состоянию на 01.01.2024г. задолженность по арендным платежам составила 25,2 млн. рублей.Количество договоров, действующих по состоянию на 01.01.2024 - 2778 ед. За 2023 год направлено претензий 215 шт. на общую сумму 12,4 млн. руб., исковых заявлений в суд - 204 шт. на сумму 6,8 млн. руб., в работе в ФССП находятся решения суда на общую сумму 0,6 млн. руб. |
| Реализации муниципальных услуг в электронной форме для повышения эффективности функционирования местного самоуправления | Удовлетворенность населения оценки эффективности деятельностью руководителей ОМС, учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципального образования, с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий | 83,9 | 91,1 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг населению с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий за 2023 год увеличился и составил 91,1%.По состоянию на 01.01.2024 года в Усть-Абаканском районе показатель по оказаниюмуниципальной услуги в электронном виде остался на прежнем уровне – 31. По данным системы ГАС «Управление» за 2023г. поступило 16655 (2022г.-51237) заявлений о предоставлении муниципальных услуг, из них в электронном виде - 1477 заявлений (2022г.- 2222). В 2023 году причиной снижения муниципальных услуг в электронном виде,в соответствии заключенным Соглашением,стала передачаУправлением образования администрации Усть-Абаканского района полномочий в образовательные учреждения по заполнению сведений по услуге «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в МОУ, ведение электронного журнала успеваемости». Данная услуга составляла 64,1% от общего количества заявлений 2022 года. Это повлияло на снижение количества поданных заявлений в 2023 году. |
| - количество услуг в электронном виде, ед. | 31 | 31 |
| - количество заявлений поступивших в электронном виде, ед. | 51 237 | 16 655 |
| Мероприятия по информационному обеспечению реализации стратегического управления | Внедрение IT-технологий в систему стратегического планирования | + | + | Ведется мониторинг и контроль за реализацией документов стратегического планирования, проводится их своевременная корректировка. По итогам года формируется отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть - Абаканского района. Документы стратегического планирования в установленные сроки размещаются в единой государственной информационной системе ГАС «Управление». С целью обеспечения открытости и доступности документов стратегического планирования МО Усть-Абаканский район на официальном портале Усть-Абаканского района размещен баннер «Документы стратегического планирования», содержащий «Стратегию социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года», а также другие системообразующие документы стратегического планирования муниципального образования <https://ust-abakan.ru>.  Организован межведомственный электронный документооборот, в том числе с подключением к федеральным информационным системам. Организовано интерактивное обслуживание в библиотеке. Проводятся интерактивные уроки с использованием мультимедийных форматов в рамках дополнительного образования. Обеспечивается информационная безопасность на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных. Повышение квалификации сотрудников проводится с применением технологий онлайн-обучения. |
| Стратегический приоритет: Повышение качества среды проживанияСтратегическое направление: 3.1 Жилищное строительство |
| Создание актуальных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок и межевания | Регулирование градостроительной деятельности, Внесение сведений о границах населенных пунктов, сельских поселений Усть - Абаканского района в ЕГРН(%) | 95 | 95 | Из 38 населенных пунктов Усть-Абаканского района в ЕГРН не внесены сведения о границах 2 населенных пунктов (аал Райков, с. Калинино). В 2024 году планируется провести кадастровые работы по устранению ошибок, после чего, будут внесены сведения в ЕГРН и произведена постановка границ населенных пунктов на учет. |
| Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры районов комплексной застройки в целях развития малоэтажного строительства | Ввод в действие жилой площади, (тыс. кв. м.) | 59 | 83,39 | На территории района ведется активное строительство индивидуальных жилых домов. По итогам 2023 года Усть-Абаканский район остается в лидерах  по вводу  жилья среди 8 районов Республики Хакасия. Средняя обеспеченность жильем на 1 человека в районе составила 26,2 кв.м.В том числе общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 2023 год, в среднем на одного жителя района составила 1,79 кв.м.Общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2023 году составляет 44,7 га (68 уч.), в том числе 32 земельных участка предоставлено для индивидуального жилищного строительства льготной категории граждан.В 2023 году в соответствии с поданными застройщиками заявлениями выдано 666 разрешений на строительство. Рассмотрено и принято решений по 302 уведомлениям об окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства, рассмотрены и приняты решения по 26 заявлениям о выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м. | 24 | 26,2 |
| Строительство или приобретение жилых помещений с целью реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания | Отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда, (кв.м.) | 5391,0 | 20826,0 | На территории рп.Усть-Абакан аварийными признаны 43 МКД общей площадью 20491 кв.м., из них: - Постановление от 13.12.2019 № 145-п - 11 домов (срок расселения — 20.12.2024г., срок сноса — 20.01.2025); - Постановление от 04.12.2020 № 119-п — 1 дом (срок расселения — 20.12.2024г., срок сноса — 20.01.2025); - Постановление от 14.02.2023 № 16-п — 12 домов (срок расселения — 20.12.2028г., срок сноса — 20.08.2029); - Постановление от 25.12.2023 № 174-п - 19 домов (срок расселения — 20.12.2028г., срок сноса — 20.08.2029); Для расселения жителей 12-ти домов (125 квартир, 282 собственника), признанных аварийными в 2019-2020 годах, в 2024 году администрацией Усть-Абаканского поссовета запланировано строительство многоквартирного дома по улице Садовая, на 125 квартир. Имеется проектная документация и получено положительное заключение госэкспертизы. Постановлением администрации Доможаковского сельсовета от 11.04.2019 № 15-п (с изменениями от 03.11.2021 № 70/2-п) аварийным признан 1 дом (160 кв.м.).  До 30.10.2024г. установлен срок расселения для собственников жилья, срок сноса дома определен до 20.02.2025г. Не произведен снос аварийного жилого дома в Солнечном сельсовете (175 кв.м.), переселение семей выполнено в 2020 году. |
| Приобретение жилых помещений с целью переселения граждан, кв.м. | 0 | 0 |
| Численность семей (человек), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | Повышение комфортности городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству территорий, (количество общественных территорий) | 4 | 7 | В региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия» в 2023 году приняли участие Усть-Абаканский поссовет и Расцветовский сельсовет. В результате на территории рп. Усть-Абакан реализовано 5 проектов по благоустройству общественных территории на общую сумму 10,0 млн. руб. В Расцветовском сельсовете реализовано 2 проекта по благоустройству общественных территорий на сумму 10,0 млн. руб.Проведен отлов безнадзорных животных на 11 территориях Усть-Абаканского района, на эти цели затрачено около 3,0 млн. руб. В 2023 году на устройство наружного освещения в рамках благоустройства территорий поселениями района освоено около 30,0 млн. руб. |
| 3.2 Жилищно-коммунальное хозяйство |
| Мероприятия по капитальному и текущему ремонту, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: |  |  | В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на поддержку и развитие систем коммунального комплекса в 2023 году направлен 22,3 млн. руб., в том числе средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район -16,6 млн. руб., субсидия из республиканского бюджета Республики Хакасия –5,7 млн. руб.Средства были направлены на проведение экспертизы проверки достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту тепловой сети с. Солнечное (1 и 2 этапы), на проведение экспертизы металлических дымовых труб в котельных аал Доможаков, аал Чарков, с. Вершино-Биджа, профилактическое испытание электрооборудования котельных аал Чарков, с. Вершино-Биджа. Оплачена кредиторская задолженность МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» в размере 15,91 млн. рублей.Выплачены авансы по контрактам на поставку блочно-модульной котельной с установкой в с. Солнечное и технологическое присоединение электроустановки системы водоснабжения с. Зеленое. Завершение данных мероприятий планируется в 2024 году. По данным ресурсоснабжающих организаций, в 2023 году снизилась доля ветхих сетей, нуждающихся в замене, в том числе: - тепловых сетей на 0,03%, - сетей водоснабжения — на 0,05%. По-прежнему высокой остается доля ветхих сетей водоотведения, переданных в аренду ГУП РХ «Хакресводоканал». Общий износ объектов коммунальной инфраструктуры по Усть-Абаканскому району снизился на 0,2%. |
| - уровень износа объектов, % | 66,7 | 66,5 |
| - доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене, % | 36,73 | 36,7 |
| - доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене, % | 29,5 | 29,45 |
| - доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене, % | 22,8 | 37,3 |
| Передача объектов ЖКХ в концессию | Повышение качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве:- доля потерь теплоэнергии в общем количестве поданных в сеть ресурсов, % | 22,1 | 34,1 | В 2023 году оказание коммунальных услуг в Усть-Абаканском районе обеспечивали 2 организации муниципальной формы собственности и 2 организации частной формы собственности. С целью повышения качества услуг теплоснабжения заключены концессионные соглашения с АО «Абаканская ТЭЦ» на объекты теплоснабжения, находящиеся на территориях Опытненского и Расцветовского сельсоветов. В 2023 году - заключены дополнительные соглашения с концессионером ООО РСО «Прогресс» на объекты водоснабжения и водоотведения на территории Опытненского сельсовета. Объекты водоснабжения и водоотведения на территориях п. Расцвет, п. Тепличный, д. Курганная сданы в аренду ГУП «Хакасресводоканал».В рамках заключенных концессионных соглашений на строительство тепловых сетей в с. Зеленое направлено 85,6 млн. руб., в п. Расцвет - 66,9 млн. руб., в п. Тепличный - 29,0 млн. руб. С созданием в 2019 году укрупненного муниципального казенного предприятия «ЖКХ Усть-Абаканского района» стало возможным ежегодное привлечение субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия для ремонта систем тепло- и водоснабжения на территориях поселений Усть-Абаканского района, находящихся в крайне изношенном состоянии. Подразделения МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» находятся на территориях Вершино-Биджинского, Московского, Чарковского, Усть-Бюрского, Доможаковского, Райковского, Солнечного, Весенненского сельсоветов. За 2023 год доля потерь тепловой энергии и холодной воды в сетях превысило значения 2022 года. Водопровод в с. Вершино-Биджа и с. Весеннее, выполненный из чугунных труб (1980-1984 гг. ввода), нуждается в замене. Для оказания качественных услуг холодного водоснабжения необходимо строительство водопровода в с. Вершино-Биджа и с. Весеннее.Концессионером АО «Абаканская ТЭЦ» для подключения потребителей к системе теплоснабжения от источника тепловой энергии Абаканская ТЭЦ осуществлено проектирование и строительство новых тепловых сетей в наружном исполнении в п.Расцвет (1,767 км), в п.Тепличный (0,423 км), с.Зеленое (0,323 км). |
| - доля потерь воды в общем количестве, поданных в сеть ресурсов, % | 18,6 | 41,2 |
| - удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения  | 50,7 | 67,2 |
|  - удовлетворенность населения уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 51,6 | 67,2 |
| Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водоснабжением, % | 72,8 | 75,4 | Увеличение доли жилищного фонда, оборудованного водоснабжением в 2023г. вырос по причине ввода в действие многоквартирного жилого дома, а такжеза счет вновь строящегося индивидуального жилья.По данным, предоставленным ресурсоснабжающими организациями ООО «РСО «Прогресс», МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района», МУП «Тепловодоресурс», за отчетный период 2023 года доля потерь воды возросла и составила 41,2%. За 2023 год доля потерь тепловой энергии и холодной воды в сетях превысило значения 2022 года. На водоисточниках МКП ЖКХ «Усть-Абаканского района» в конце 2022 года установлены приборы учета поднятой воды. В 2023 году количество поднятой воды определено на основании показаний приборов учета. Необходимо строительство водопровода в с. Вершино-Биджа, с. Московское, с. Весеннее. |
| - в том числе централизованным, % | 21,7 | 20,3 |
| -снижение доли потерь воды, % | 18,6 | 41,2 |
| Мероприятия, направленные на очистку питьевой воды |  Снижение не соответствующих нормативным значениям по санитарно-химическим показателям в общей доле проб воды, % | 6,5 | 6,48 | Анализ проб воды проводят предприятия жилищно-коммунального хозяйства по программам производственного контроля на основании договоров в СЭС. |
| Мероприятия, направленные на развитие системы водоотведения  | Увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоотведением.- Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водоотведением, %- в том числе централизованным, % | 51,6 | 70,8 | Увеличение доли жилищного фонда, оборудованного водоотведением, происходит за счет вновь строящегося индивидуального жилья (автономное водоотведение-септики). |
| 19,6 | 18,3 |
| 3.3 Развитие дорожно-транспортного хозяйства |
| Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, % | 39 | 38,2 | В 2023 году в Усть-Абаканском районе на дорожное хозяйство направлено 246,1 млн. рублей, в том числе субсидии федерального бюджета РФ 34,4 млн. руб., республиканского бюджета Республики Хакасия 154,6 млн. рублей, средства бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район 21,2 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Усть-Абаканского района, 35,9 млн. рублей. Приведено в нормативное состояние за 2023 год 62,5 км автомобильных дорог.В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» в 2023 году выполнены работы по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечению безопасности дорожного движения (обустройство пешеходных переходов). Стоимость работ составила 11,9 млн. рублей.Муниципальному образованию Калининский сельсовет в 2023 году из районного бюджета Усть-Абаканского района выделено 9,3 млн. руб. на ремонт автомобильных дорог. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог ул. Дачная, Тихая, Молодежная в д. Чапаево, ул. Советская в с. Калинино общей протяженностью 1,282 км. Устроена парковка по ул. Молодежной в д. Чапаево и выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Советская в с. Калинино.За счет собственных средств муниципальных образований Калининский, Опытненский, Солнечный, Весенненский, Расцветовский, Райковский, Сапоговский сельсоветов и Усть-Абаканского поссовета в размере 35,9 млн. рублей в 2023 году выполнены работы по зимнему содержанию, ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия, ремонтному профилированию и ремонту 11,7 км автомобильных дорог.В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Калинино выполнен ремонт 3,026 км автомобильных дорог: улицы Новая, Цветочная, Мира, Дружбы Народов, Белых Облаков, Абаканская. Стоимость работ составила 34,7 млн. рублей.  На субсидии из Республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 63,6 млн. рублей отремонтировано 22,7 км автомобильных дорог.В рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия» по Калининскому сельсовету выполнены инженерные изыскания и разработана проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Белых Облаков в с. Калинино. По Расцветовскому сельсовету выполнены работы по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги ул. Придорожная в п. Расцвет. Финансирование из республиканского бюджета Республики Хакасия составило 0,1 млн. рублей. С целью обеспечения дорожной инфраструктурой поселений, на территории которых выделялись земельные участки льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства, из республиканского бюджета Республики Хакасия в 2023 году направлено 57,6 млн. рублей. Приведено в нормативное состояние 19,629 км автомобильных дорог. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в 2023 году выполнен ремонт улицы Школьная в с. Калинино, улицы Мира в д. Чапаево. В рп. Усть-Абакан отремонтированы улицы Щорса, Орлова. Всего 2,453 км автомобильных дорог. Финансирование из республиканского бюджета Республики Хакасия составило 24,0 млн. руб.По государственной программе Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия» 11 пешеходных переходов вблизи детских учреждений в р.п. Усть-Абаканский поссовет приведены в соответствие национальным стандартам. Стоимость работ составила 9,0 млн. руб. Установили светофорный объект Т7, искусственные неровности, дорожные знаки и пешеходные ограждения, нанесена дорожная разметка.В результате проведенных работ, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2024 года составила 535,6 км, или 38,2% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, что ниже запланированного значения показателя. |
| Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения, км. | 1393,1 | 1401,3 |
| Анализ состояния обеспечения транспортной доступности населения для принятия решения по организации муниципальных автобусных маршрутов;Контроль за организацией перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные условия перевозок пассажиров.  | Снижение доли населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения, % | 1,33 | 1,38 | Численность населения Усть-Абаканского района, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром 639 человек (д. Салбык, д. Камышевая, д. Камызяк, аал Мохов, д. Заря, аал Бейка, п. Майский, д. Курганная). Доля населения, не имеющего регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром, увеличилась на 0,05% и составила 1,38%. Незначительное увеличение показателя в 2023 году обусловлено увеличением численности населения в населенных пунктах, не имеющих транспортного сообщения, и снижением численности в целом по МО Усть-Абаканский район.Вопрос перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в Усть-Абаканском районе остается открытым. В связи с малочисленностью пассажиров и низкой стоимостью проезда, данные маршруты являются убыточными. За 2023 гг. в рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» произведена выплата перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемому тарифу № 113 «п. Усть-Абакан – п. Расцвет – п. Тепличный – с. Зеленое в размере 932,4 тыс. руб. Перевезено пассажиров 2363 человек. |

**Целевые индикаторы реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемый результат** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение контрольного индикатора** |
| **2017 базовый** | **2023г.****план** | **2023г. факт** |
|  1. **Развитие экономического потенциала** |
| Устойчивое развитие агропромышленного комплекса | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 2399,6 | 2182,6 | 2702,9 |
| Прирост объема сельскохозяйственного производства по отношению к уровню 2017 года | % | 100 | 90,96 | 112,6 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 100,6 | 96,8 | 119,7 |
| Продукция сельского хозяйства в расчете на душу населения | тыс. руб. | 49,8 | 46,3 | 57,9 |
| Благоприятные условия для инвестирования и ведения бизнеса | Объем инвестиций в основной капитал  | млн. руб. | 624,0 | 815,0 | 823,6 |
| Объем инвестиций в основной капитал в расчете капитал на одного жителя | тыс. руб. | 15,0 | 5,0 | 17,6 |
| Прирост объема промышленного производства | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по разделам В;С;D;Е) | млн. руб. | 1719,7 | 3858,6 | 3709,2 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в расчете на душу населения | тыс. руб. | 41,2 | 81,9 | 100,9 |
| Индекс промышленного производства | % к предыду-щему году | 121,9 | 121,0 | 117,6 |
| Развитие деловой активности и предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 278,5 | 189,9 | 189,9 |
| Улучшение ситуации на рынке труда и повышение экономической активности населения | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,5 | 1,03 | 0,5 |
| Рост доходов населения | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. руб. | 26,966 | 47,205 | 50,933 |
| Темп роста (снижение) среднемесячной начисленной заработной платы к уровню 2017 года | % | 100 | 107,9 | 188,9 |
| **2. Формирование благоприятной социальной среды** |
| Снижение темпов сокращения численности постоянного населения | Среднегодовая численности населения Усть-Абаканского района  | тыс. человек | 41,76 | 47,122 | 46,703 |
| Темп роста (снижение) по Стратегии к 2017г. | % | 100 | 112,8 | 111,8 |
| Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг | Обеспеченность населения врачами | на 10 000 тыс. населения | 11 | 10,8 | 9,3 |
| Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | 46,22 | 44,6 | 45,3 |
| Наличие условий для получения качественного и доступного образования | Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 69 | 75,93 | 77,63 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 91 | 92,5 | 90,1 |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся  | % | 0,9 | 12,4 | 14,2 |
| Саморазвитие и самореализация молодежи | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 37,8 | 54,1 | 54,36 |
| Доля подростков и молодежи, вовлеченных в общественно-полезную деятельность | % | 39,4 | 41,1 | 41,1 |
| **3. Повышение качества среды проживания** |
| Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры | Жилищный фонд | тыс.м.кв. | 878,7 | 1129,6 | 1224,9 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв.м. | 25,6 | 60,1 | 83,39 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя | кв.м.на человека | 21,06 | 24,0 | 26,2 |
| Удельный вес площади, оборудованный водопроводом | % | 36 | 75,75 | 75,4 |
| Удельный вес площади, оборудованный отоплением | % | 32,4 | 78,95 | 85,3 |
| Удельный вес площади, оборудованный горячим водоснабжением | % | 30,4 | 67,1 | 69,4 |
| Удельный вес площади, оборудованный водоотведением | % | 30,9 | 69,92 | 70,8 |
| Рост протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 50,04 | 38,5 | 38,2 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного | % | 0,82 | 1,33 | 1,38 |

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального образования, без учета бюджетных средств:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта | Период реализации инвестиционного проекта, годы | Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей | Фактически освоено инвестиций, млн. рублей  | Фактическое состояние/ степень готовности | Инициатор инвестиционного проекта  |
| «Реконструкция помольных мощностей для увеличения объема выпуска глинопорошков производственных линий Завода по переработке глин (ЗПГ)»/ООО "Бентонит Хакасии" | 2018-2024 | 373,0 | 270,5 | 72,5% | ООО «Бентонит Хакасии» |
| Строительство многоквартирного дома р.п. Усть-Абакан, ул. Урицкого, 4а | 2021-2023 | 63,1 | 63,1 | 100% | ООО СЗ «АЛЬФАГРУПП» 89134684610Компаниец М.А. |
| КФХ Амиров Ш.К.Строительство овощехранилища на 2500 тонн. Опытненский сельсовет, с. Зеленое  | 2021-2026 | 8,8 | 8,8 | 100 | Амиров Ш.К. |
| КФХ Щанкин Э.П. «Развитие мясного направления, путем увеличения маточного поголовья овец». Солнечный сельсовет, в 3,5 км. западнее с. Красноозерное | 2021-2026 | 0,4 | 0,4 | 100 | Щанкин Э.П. |
| КФХ Чистанов С.В. Приобретение с/х техники, с/х животных. Чарковский сельсовет, АОЗТ «Степной» в 5 км. южнее аала Бейка, урочище «Чугунок» | 2021-2026 | 0,6 | 0,6 | 100 | Чистанов С.В. |
| КФХ Полев В.С. Развитие мясного направления, путем увеличения поголовья КРС. Весенненский сельсовет, в 6 км. западнее д. Камызяк | 2021-2026 | 0,6 | 0,6 | 100 | Полев В.С. |
| КФХ Олисов Виктор Александрович «Развитие мясного направления, путем увеличения маточного поголовья овец». Чарковский сельсовет, аал Чарков, хутор «Горы» | 2021-2026 | 7,2 | 7,2 | 100 |  Олисов В. А. |
| КФХ Ермолаева Л.В. «Развитие семейной животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления с организацией переработки молока». Опытненский сельсовет, в 3,6 км. западнее с. Зеленое  | 2021-2026 | 8,1 | 8,1 | 100 | Ермолаева Л.В. |
| КФХ Тежик М.Б. «Развитие семейной фермы хозяйства по разведению крупного рогатого скота мясного направления » | 2023-2027 | 3,79 | 3,79 | 100 | Тежик М.Б. |
| ИП Азизов Э.Г. «Разведение образцово-показательной овцеводческой фермы, производящей мясную продукцию премиум-класса, в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия», Московский с/с | 2023-2028 | 32,6 | 24,6 | 75,5 | Азизов Э.Г. |
| ИП Гагельганц Н.С. «Создание и разведение хозяйства по разведению КРС мясного направления» | 2023-2027 | 0,88 | 0,88 | 100 | Гагельганц Н.С. |
| Инвестиционный проект экологичного отдыха «Эко-пляж» | 2023 | 0,58 | 0,58 | 100 | Рыбалко Д.Л. |
| Инвестиционный проект строительство «Автостанции» | 2023-2024 | 7,0 | 3,0 | 42,9 | ООО «Агростройсервис»Генеральный директор Ерофеев Руслан Сергеевич8913 0562220. a\_с\_с@inbox.ru |
| **ИТОГО:** | 506,7 | 392,2 | 77,4 |  |

Инвестиционные предложения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Краткое описание инвестиционного предложения (место реализации, уровень проработки, готовности) | Период реализации, годы | Стоимость инвестиции-онного предложения, млн. рублей | Социально-экономический эффект инвестиционного предложения(количество новых рабочие мест) | Инициатор инвестицион-ного предложения |
| МО Усть-Бюрский сельсовет |
| «Строительство МаслоСырЗавода» | Строительство маслосырозавода на территории с.Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза. Заказан проект на строительство завода. Уровень готовности - 10% | 2025-2026 | 25,0 | до 25  | Глава КФХ Коношенко Олег Михайлович,с. Усть-Бюр.  |
| «Строительство Консервного завода по производству тушенки» | Строительство Консервного завода по производству тушенки на территории с.Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза. | 2025-2026 | 27,0 | до 20  |
| «Строительство Пилорамы» | Строительство пилорамы на территориис.Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза. Уровень готовности- 90%.  | 2025-2026 | 10,0 | 10  | Глава КФХ Коношенко Олег Михайлович,с. Усть-Бюр. |
| МО Московский сельсовет |
| «Рыборазведе-ние осетровых пород» | Разведение осетровых пород рыбы на водохранилище р. Биджа, с. Московское (Республикиа Хакасия, Усть-Абаканский район, 2км. северо-западнее с. Московское)Рассмотрение передачи пруда и ГТС в аренду. Разработка бизнес - плана.Уровень готовности -10% | 2025-2026 | 2,0 | 3 | ТопчийАндрейНиколаевич,с. Московскоеул. Согринская, д.13 |
| МО Доможаковский сельсовет |
| «Строительство мини-завода по изготовлению тротуарной плитки» | Строительство мини-завода по изготовлению тротуарной плитки,аалДоможаков, оформлен земельный участок, подведено электроснабжение к участку.Уровень готовности -20% | 2027-2029 | 2,0 | 3 | Сотниченко Александр Викторович |
| МО Усть-Абаканский поссовет |
| Проект «Набережная Республики Хакасия» | Создание туристско-рекреационной зоны (визит-центр, кемпинги, беседки, пункты питания, шатер и т.д.) на берегу Красноярского водохранилища рп. Усть-Абакан Республика Хакасия.Оформлен земельный участок, участок водной акватории для реализации проекта, проведено электричество, приобретены парусные судна и яхта. Стадия готовности проекта – 20%. | 2021-2026 | 520,0 | Реализация проекта будет способствовать возрождению парусного спорта на территории республики и развития водного туризма.Внутренний туристический поток в районе увеличится на 40%. Будет создано 75 рабочих мест. | Гопина Елена Эрнстовна, генеральный директор ООО «Водный туроператор Республики Хакасия «Стихия воды» |

Инвестиционные площадки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Название пло-щадки | Место-нахожд-ение площадки  | Форма собственности  | Площадь га | Кате-гория земель | Вид разрешен-ногоисполь-зования | Факти-ческоеисполь-зование | Особые условия,Назначе-ние | Инженер-ная и транспорт-ная инфра-структура  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  Земельные участки, включенные в Инвестиционную карту Республики Хакасия (далее – Карта), сформированные на территории Усть-Абаканского района отсутствуют. Земельные участки, ранее включенные в Карту, не соответствуют нормам действующего законодательства, в связи с чем, были исключены из документов стратегического развития и реестра инвестиционных площадок |