**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2023 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2024 |
| Непосредственный исполнитель  (должность, ФИО, номер телефона) | Ответственный секретарь административной комиссии  Усть-Абаканского района  Сукач Ирина Анатольевна  тел. 8 (39032) 2-20-88 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» | | | | | | | | | |
| ИТОГО по программе  (тыс. рублей) | План | | | Факт  (кассовые расходы) | | Процент исполнения | | Примечание | |
| 132,9 | | | 123,9 | | 93,2% | | Экономия по электронным аукционам. | |
| Цель - Содействие укреплению системы охраны правопорядка и общественной безопасности жителей Усть-Абаканского района | | | | | | | | | |
| Показатель 1. «Снижение количества регистрируемых преступлений» (нарастающим итогом), процентов | | 1,0 | | | 13,1 | | + |  | |
| Показатель 2. **«Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»,** случаев. | | 47 | | | 77 | | - | Принимаемые меры по снижению аварийности не позволили стабилизировать обстановку на улично-дорожной сети и снизить количество ДТП с пострадавшими. | |
| Показатель 3. «Не допускать увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними», случаев. | | 9 | | | 11 | | - | Принимаемые меры не позволили снизить уровень подростковой преступности на территории Усть-Абаканского района, кол-во преступлений осталось на уровне 2022 года. | |
| Показатель 4. «Не допущение террористических актов на территории Усть-Абаканского района», случаев. | | 0 | | | 0 | | + |  | |
| ИТОГО | |  | | |  | | +2 |  | |
| Задача 1. Создание условий для защиты прав и свобод граждан, пресечения противоправной деятельности, укрепления безопасности и общественного порядка в районе | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | | | Факт  (кассовые расходы) | | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | | | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) | | | | |  | | |  |
| Основное мероприятие 1:  Укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе | 13,0 | | | 11,8 | | 90,8% | | | Неполное исполнение Оплаты гос. пошлины для получения паспорта для лиц, находящихся в тяжелой жизненной ситуации в связи с отсутствием заявителя (исполнено 60%). |
| ИТОГО | 13,0 | | | 11,8 | | 90,8% | | |  |
| Показатели | | | | | | | | | |
| Показатель 1 (ед. измерения %)  - доля зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | 17,4 | | | 15,7 | | + | | | Оперативная обстановка характеризуется снижением регистрируемых преступлений на 13,1% (с 764 до 664), также снижением преступлений, совершенных в общественных местах (с 143 до 104). Удельный вес от общего кол-ва зарегистрированных преступлений составил 15,7% |
| Показатель 2(ед. измерения %)  -увеличение количества мероприятий,  направленных на повышение уровня правового, культурного,  нравственного, спортивного и военно-патриотического  воспитания граждан, на 3% (с 2500 до 2580) | 3 | | | 3,2 | | + | | |  |
| Показатель 3 (ед. измерения случаи)  - количество совершения преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения | 162 | | | 104 | | + | | |  |
| Показатель 4 (ед. измерения человек)  - количество граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленно­сти | 196 | | | 175 | | - | | | Актуализация списков народных дружин в поселениях. |
| ИТОГО достижение результата |  | | |  | | +3 | | |  |
| Задача: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | |
|  | (тыс. рублей) | | | | |  | | |  |
| Основное мероприятие 1:  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма | 54,0 | | | 49,2 | | 91,1% | | |  |
| ИТОГО | 54,0 | | | 49,2 | | 91,1% | | |  |
| Показатели | | | | | | | | | |
| Показатель 1 (ед. измерения человек)  - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, | 13 | | | 21 | | - | | | Низкая сознательность граждан-водителей, допускающих управление автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения. |
| Показатель 2 (ед. измерения человек)  -стремление к «нулевой смертности» детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях, | 0 | | | 2 | | - | | | Не соблюдение условий обеспечения безопасности дорожного движения взрослыми участниками дорожного движения. |
| Показатель 3 (ед. измерения случаи)  -не допускать увеличение роста количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей | 4 | | | 14 | | - | | | Низкая ответственность родителей в части недопущения к управлению транспортных средств несовершеннолетних. |
| ИТОГО достижение результата |  | | |  | | -3 | | |  |
| Задача: Профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и их семей, защита прав | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | |
|  | (тыс. рублей) | | | | |  | | |  |
| Основное мероприятие 1:  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 63,3 | | | 60,3 | | 95,3 | | | Экономия за счет снижения цен по электронным аукционам. |
| ИТОГО | 63,3 | | | 60,3 | | 95,3 | | |  |
| Показатели | | | | | | | | | |
| Показатель 1 (ед. измерения - случаев)  -не допускать роста преступлений несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения | 0 | | 0 | | | + | | |  |
| Показатель 2 (ед. измерения - случаев)  - не допускать роста преступлений, ранее совершавшими несовершеннолетними | 3 | | 3 | | | + | | |  |
| Показатель 3 (ед. измерения - %)  - доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружках, секциях в свободное от учебы время | 90 | | 91 | | | + | | | Доступность участия |
| Показатель 4 (ед. измерения - %)  - доля организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете | 100 | | 99 | | | - | | | Самостоятельная организация отдыха детей родителями |
| ИТОГО достижение результата |  | |  | | | +3 | | |  |
| Задача: Профилактика и предупреждение проявлений террористической и экстремистской деятельности. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности». | | | | | | | | | |
|  | (тыс. рублей) | | | | |  | | |  |
| Основное мероприятие 1:  Мероприятия по профилактике террористической и экстремистской деятельности | 2,6 | | | 2,6 | | 100% | | |  |
| ИТОГО | 2,6 | | | 2,6 | | 100% | | |  |
| Показатели | | | | | | | | | |
| Показатель 1 (ед. измерения – кол-во)  -количество населения охваченных мероприятиями, направленными на повышение информированности, формирование навыков поведения по противодействию экстремизма и терроризма | 4100 | | | 6500 | | + | | |  |
| Показатель 2 (ед. измерения – кол-во мероприятий)  -количество мероприятий направленных на формирование толерантного отношения к национальному, религиозному и политическому многообразию» | 550 | | | 560 | | + | | |  |
| ИТОГО достижение результата |  | | |  | | 2 | | |  |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» за 2023 год**

*а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года.*

Обеспечение общественной безопасности в Усть-Абаканском районе как в субъ­екте Российской Федерации, является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей и гостей района, соблюдения их законных прав и сво­бод, эффективного функционирования системы управления, экономики, транспорта и связи, развития социальной и духовной сфер общества.

Для достижения этой цели одной из первоочередных задач является создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Усть-Абаканского района, укрепление безопасности и общественного порядка в районе.

Координацией действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, других ведомств и общественных объединений в повышении эффективности их деятельности по профилактике правонарушений, обеспечении безопасности населения, снижения уровня преступности, предупреждении асоциальных явлений занимается Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Усть-Абаканского района (далее МВКПП), где председателем комиссии является Глава Усть-Абаканского района Е.В. Егорова.

Согласно плану работы Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Усть-Абаканском районе в 2023 году проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 12 профилактических вопросов:

-Об эффективности пропаганды принципов здорового образа жизни, реализации мер по повышению эффективности организации и проведения оперативно - профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению пьянства, наркомании и токсикомании, экстремистских проявлений в молодежной среде;

-Деятельность здравоохранения по профилактике потребления несовершеннолетними алкогольной продукции и наркотических средств;

-Об эффективности работы субъектов профилактики Усть-Абаканского района по предупреждению правонарушений и происшествий, связанных с неконтролируемым выпасом сельскохозяйственных животных, в том числе вблизи автомобильных дорог и железнодорожных путей;

- О принимаемых мерах по обеспечению надлежащих условий для работы участковых уполномоченных полиции;

- Об обеспечении деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и дополнительных мерах по повышению эффективности их участия в охране общественного порядка, в том числе совершенствование;

- О проводимой работе по организации обеспечения безопасности учащихся образовательных организаций;

- О реализации в 2023 году МЦП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе»;

- Об исполнении плана работы Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Усть-Абаканского района за 2023 год и утверждение плана работы МВКПП на 2024 год;

- О ходе выполнения решений Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Республики Хакасия, МВКПП Усть-Абаканского района (на очередных заседания МВКПП).

По итогам заседаний комиссии были даны 54 рекомендации (Главам поселений - 25, в адрес ОМВД России по Усть-Абаканскому району - 17, Управлению культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района - 6, Управлению образования администрации Усть-Абаканского района - 8, главному врачу ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ им. Н.И. Солошенко» - 3, управлению сельского хозяйства – 4, ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Усть-Абаканского района» - 2, Абаканскому линейному отделу МВД РФ на транспорте 2.

Проводился взаимообмен информаций по принятым решениям МВКПП, отслеживалось исполнение ранее принятых решений.

В муниципальные образования района направлялись информации, методические материалы для руководства и использования в работе.

Принимаемые профилактические меры позволили в 2023 году на территории Усть-Абаканского района снизить преступления, совершенных в общественных местах 104 (АППГ 143 - 27,3%), (в том числе на улицах 89 АППГ 126: - 29, 4%). Удельный вес от общего количества зарегистрированных преступлений составил 15,7% (по республике 23,4%). Из них: тяжких и особо тяжких 8 (АППГ 32; - 75%), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 3 (АППГ-3), краж 20 (АППГ 29; -31%), связанных с незаконным оборотом наркотиков 3 (АППГ- 32; -90, 6%).

В целях стабилизации оперативной обстановки на улицах и в других общественных местах, профилактики преступлений в 2023 году сотрудниками ОМВД проведены оперативно-профилактические мероприятия: «День профилактики», «Улица», «Учёт», «Надзор», «Формальник», «Быт», «Заслон», кроме этого, проводилась целенаправленная работа по применению превентивных мер административного характера. Так за 12 месяцев 2023 года пресечено 1343 (АППГ 1602, -16,2 %,) административных правонарушений, из них УУП – 716 (АППГ 874, - 18,1 %), АН – 290 (АППГ 309, - 6,1 %), ПДН – 239 (АППГ 300, – 20,3 %), ИАЗ 53 (АППГ 54, - 1,9 %).

В отчетный период наблюдается снижение пресеченных административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

В целях стабилизации оперативной обстановки на улицах и в других общественных местах, профилактики преступлений в течение 2023 года сотрудниками ОМВД проводилась целенаправленная работа по применению превентивных мер административного характера.

Для оперативного решения вопросов профилактики правонарушений и преступлений в районе на постоянной основе действуют комиссии:

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- административная комиссия;

- комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- антинаркотическая комиссия;

- антитеррористическая комиссия.

Все комиссии работают в соответствии с действующим законодательством и на основании утвержденных планов работ.

Министерством по делам юстиции и региональной безопасности Хакасии подведены в 2023 году  итоги конкурса на лучшую организацию работы среди административных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участие в конкурсе приняли все города и районы республики. Стоит отметить, что дипломом третьей и второй степени награждены комиссии Усть-Абаканского района.

В анализируемом году проводилась популяризация добровольного участия населения в общественных объединениях граждан правоохранительной направлен­ности и оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении обществен­ного порядка в Усть-Абаканском районе.

На сегодняшний день зарегистрировано 13 народных дружин, в которых 175 человек.

За анализируемый период проводились проверки общественных мест, в том числе дворов, детских площадок, скверов – 1500. Дружинниками проведено около 2300 разъяснительных бесед. Приняли участие в профилактических мероприятиях по предупреждению детской беспризорности и правонарушений несовершеннолетними: посещали семьи с детьми, состоящими на учете в органах системы профилактики, проводили разъяснительную работу с их родителями, принимали участие в поддержании порядка при проведении ЕГЭ. Принимали участие в межведомственных оперативно-профилактических мероприятиях, культурно-массовых (2050) (День Победы, последний звонок, свеча памяти, выпускной бал, праздничное мероприятие посвященное Дню России, праздничное мероприятие, посвященное Дню Молодежи).

Членами народных дружин выявлено 9 административных правонарушений в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, из них по статье 20.1 КоАП РФ -5, по статье 5.35 КоАП РФ -4.

В соответствии с Законом Республики Хакасия № 91-ЗРХ от 17.12.2008 «Об административных правонарушениях» по статье 50, за выпас сельскохозяйственных животных в не отведенных для этого местах установлено 7 человек.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» - вознаграждение членам народных дружин относится к полномочиям поселений.

На сегодняшний день стимулирование дружинников индивидуально в каждом случае с учетом возможностей поселений.

Стоит отметить, что плановое финансирование в 2023 году предусмотрено и профинансировано в Усть-Абаканском поссовете – 230 тыс. рублей, Усть-Бюрском сельсовете 25 тыс.рублей, Сапоговском сельсовете -36 тыс. рублей.

В подпрограмме «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и обществен­ного порядка» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» предусмотрено финансирование на поощрение членов общественных организаций правоохранительной направленности в размере 10 тыс.рублей, денежные средства использованы в полном объеме.

Распоряжением Главы Усть-Абаканского района от 15.08.2023 № 153-р «О подведении итогов работы народных дружин Усть-Абаканского района в 2023 году» 18 декабря 2023 года определена лучшая народная дружина в районе. Отмечены Благодарственными грамотами Главы Усть – Абаканского района, ценными подарками за:

I место - Народная дружина Усть-Абаканского поссовета (командир Можарова Т.Ю.);

II место - Калининская народная дружина (командир Белошапкина Н.Ю. );

III место – Усть-Бюрская народная дружина (командир Ерина С.Б.).

В августе 2023 года делегация из Усть-Абаканского района приняла участие в региональном форуме народных дружин Хакасии в городе Сорске.

Дипломом за II место и ценным подарком отмечен в конкурсе «Лучший народный дружинник в сельских поселениях Республики Хакасия» дружинник Солнечного сельсовета Паваляев С.С., Благодарственным письмом Верховного Совета Республики Хакасия поощрен дружинник из Доможаковской народной дружины Васильев А.И., Благодарностью Министерства по делам юстиции и региональной безопасности за активное участие в конкурсе «Лучшая народная дружина в сельских поселениях» отмечена Усть-Бюрская народная дружина, Благодарностью Министерства внутренних дел РХ отмечена Бутенко Т.А из Чапаевской народной дружины.

*б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» в 2023 году за счет средств бюджета Усть-Абаканского района предусмотрено 132,9 тыс. рублей, исполнение составило 123,9 тыс. рублей или 93,2% от утвержденного объема расходов.

Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» направлены на укрепление безопасности и общественного порядка в Усть-Абаканском районе.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию подпрограммы, составил 13,0 тыс. рублей, фактически исполнено 11,8 тыс. рублей (90,8%).

В рамках основного мероприятия «Профилактика правонарушений» денежные средства были направлены на поощрение членов общественных организаций правоохранительной направленности. Исполнено на 60% мероприятие по оплате гос. пошлины для получения паспорта для лиц, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в связи с отсутствием заявителя для получения данной услуги.

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» направлены на повышение безопасности дорожного движения в Усть-Абаканском районе. Основной целью подпрограммы является - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного мероприятия подпрограммы, составил 54,0 тыс. рублей, фактически освоено 49,2 тыс. рублей (91,1%). В рамках основного мероприятия «Профилактика дорожно-транспортных происшествий» для учащихся школ организованы мероприятия направленные на профилактику и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного мероприятия подпрограммы, составил 63,3 тыс. рублей, фактически освоено 60,3 тыс. рублей (95,3%).

В рамках основного мероприятия «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» бюджетные средства были направлены для организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – программное обеспечение комиссии КДН и ЗП, организации досуга несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета.

Мероприятия подпрограммы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности» направлены на профилактику терроризма и экстремизма.

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного мероприятия подпрограммы, составил 2,6 тыс. рублей, фактически освоено 2,6 тыс. рублей (100%). В рамках основного мероприятия «Противодействие терроризму и экстремизму» были изготовлены листовки, памятки.

*в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC) разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики 01.02.2022 № 90-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

в Усть-Абаканском районе» за 2023год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей  за 2022 год | Плановое значение показателей на 2023 год | Фактическое значение показателей за 2023 год | Исполнение плана в отчетном периоде,  %  (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | | Причины отклонений  фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе» | | | | | | | |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,95 | х | 0,93 | х | | х |
| Показатель 1. «Снижение количества регистрируемых преступлений» (нарастающим итогом), процентов |  | 0,9 | 1,0 | 13,1 | 1310%  О1=13,1 | |  |
| Показатель 2. **«Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»,** случаев. |  | 63 | 47 | 77 | 61,04%  О2=0,61 | |  |
| Показатель 3. «Не допускать увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними», случаев. |  | 11 | 9 | 11 | 81,8%  О3=0,82 | |  |
| Показатель 4. «Не допущение террористических актов на территории Усть-Абаканского района», случаев. |  | 0 | 0 | 0 | 100%  О4=1 | |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | У0 | 1,09 | х | х | 3,88 | | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,1 | х | 4,17 | х | | х |
| 1.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» | | | | | | | |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,74 | х | 0,91 | х | х | |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  | |
| Показатель 1 (ед. измерения %)  - доля зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 18,7 | 17,4 | 15,7 | 110,8  О1=1,1 | Оперативная обстановка характеризуется снижением регистрируемых преступлений на 13,1% (с 764 до 664), также снижением преступлений, совершенных в общественных местах (с 143 до 104). Удельный вес от общего кол-ва зарегистрированных преступлений составил 15,7% | |
| Показатель 2 (ед. измерения %)  - увеличение количества мероприятий направленных на повы­шение уровня правового, культурного, нравственного, спор­тивного и военно-патриотического воспитания граждан (нарастающим итогом) | % | 1,6 | 3 | 3,2 | 106,67  О2=1,07 | Увеличение культурно-массовых мероприятий, заинтересованность в участии граждан | |
| Показатель 3 (ед. измерения случаи)  - количество совершения преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения | Сл. | 150 | 162 | 104 | 155,77  О3=1,56 |  | |
| Показатель 4 (ед. измерения %)  - количество граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленно­сти | Чел. | 174 | 196 | 175 | 89,3  О4=0,9 | Актуализация списков народных дружин в поселениях. | |
| Уровень достигнутых значений показателей | У0 | 0,98 | х | х | 1,16 | х | |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы | Эп | 1,32 | х | 1,27 | х | х | |
| 1.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
| Коэффициент финансового обеспечения | 2 | 1,0 | х | 0,91 | х | | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  | |  |
| Показатель 1 (ед. измерения – человек)  - количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Ччел. | 7 | 13 | 21 | 61,9  О1=0,62 | | Низкая сознательность граждан-водителей, допускающих управление автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения. |
| Показатель 2 (ед. измерения - человек)  - стремление к «нулевой смертности» детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях, | Ччел. | 0 | 0 | 2 | О2=0 | | Не соблюдение условий обеспечения безопасности дорожного движения взрослыми участниками дорожного движения. |
| Показатель 3 (ед. измерения - случаи)  Не допускать увеличение роста количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ччел. | 9 | 4 | 14 | 28,57  О3=0,28 | | Низкая ответственность родителей в части недопущения к управлению транспортных средств несовершеннолетних. |
| Уровень достигнутых значений показателей | У | 1,1 | х | х | 0,3 | | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы | ЭЭп | 1,1 | х | 0,3 | х | | х |
| 1.3 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,96 | х | 0,95 | х | | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  | |  |
| Показатель 1 (ед. измерения - случаи)  - не допускать роста преступлений несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения |  | 1 | 0 | 0 | 1 | | Индивидуальные свойства, возрастные, психологические и иные особенностями личности правонарушителя |
| Показатель 2 (ед. измерения - случаев)  - не допускать роста преступлений, ранее совершавшими несовершеннолетними |  | 3 | 3 | 3 | 1 О2=1 | | Сохраняются положительные тенденции в социально-криминологической характеристики преступности |
| Показатель 3 (ед. измерения - %)  - доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружках, секциях в свободное от учебы время |  | 91 | 90 | 91 | 101  О3=1,01 | | Доступность участия |
| Показатель 4 (ед. измерения - %)  - доля организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете |  | 99 | 100 | 99 | 99  О4=0,99 | | Самостоятельная организация отдыха детей родителями |
| Уровень достигнутых значений показателей | УУ0 | 0,75 | х | х | 1 | | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы | ЭЭп | 0,78 | х | 1,05 | х | | х |
| 1.4 | Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности». | | | | | | | |
| Коэффициент финансового обеспечения |  | 1 | х | 1 | х | | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  | |  |
| Показатель 1 (ед. измерения - человек)  -количество населения охваченных мероприятиями, направленными на повышение информированности, формирование навыков поведения по противодействию экстремизма и терроризма |  | 6231 | 4100 | 6500 | 158,5  О1=1,5 | | Профилактические мероприятия |
| Показатель 3 (ед. измерения - %)  Увеличение количества мероприятий направленных на формирование толерантного отношения к национальному, религиозному и политическому многообразию по отношению значения базового показателя прошедшего периода 2016г |  | 541 | 550 | 560 | 101,8  О2=1,02 | |  |
| Уровень достигнутых значений показателей | УУ0 | 1,3 | x | x | 1,26 | |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы | ЭЭп | 0,8 | х | 1,26 | х | | х |
|  |  |  |  |  |  | |  |

*Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка»*

Показатель 4 «количество граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности» не достигнут. В 2023 году проводилась актуализация списков членов народных дружин в поселениях

*Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»*

Показатель 1 «количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях» не достигнут из-за низкой сознательности граждан-водителей, допускающих управление автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения.

Показатель 2 «стремление к «нулевой смертности» детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях» не достигнут. Причиной стало не соблюдение условий обеспечения безопасности дорожного движения взрослыми участниками дорожного движения.

Показатель 3 «не допускать увеличение роста количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей» не достигнут из-за низкой ответственности родителей в части недопущения к управлению транспортных средств несовершеннолетних.

*Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»*

Показатель 4 «доля организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете» из-за самостоятельной организации отдыха детей данной категории родителями, не достигнут.

*Подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»*.

Показатели подпрограммы достигнуты полностью.

*д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу*

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2023 года вносились следующие изменения:

-Постановление Главы Усть-Абаканского района от 01.11.2023 №1344-п «О внесении изменений в приложение 16 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»;

-Постановление Главы Усть-Абаканского района от 26.12.2023 №1605-п «О внесении изменений в приложение 16 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»;

-Постановление Главы Усть-Абаканского района от 29.12.2023 №1649-п «О внесении изменений в приложение 16 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»;

*е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Сдерживающих факторов, повлиявших на ход реализации программных мероприятий в 2023 году, не отмечено.

Реализация подпрограмм профилактической направленности за 2023 год оказала определенное положительное влияние на оздоровление криминогенной ситуации в районе.

Важно, чтобы жители района хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка, знали правоохранительные органы, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и юридическую ответственность, которая предусмотрена за них.

В районе на постоянной основе проводится информирование населения о негативных последствиях злоупотребления алкоголем и преимуществах здорового образа жизни через местные СМИ, на районном сайте, 13-ти сайтах поселений Усть-Абаканского района, где размещаются анонсы всех спортивных, культурно-массовых мероприятий проходящих в поселениях.

Главной задачей по профилактике асоциального поведения является формирование здорового образа жизни и вовлечение в общественно-полезную деятельность детей и несовершеннолетних.

На основе тесного межведомственного взаимодействия внедряются новые образовательные стандарты, популяризируются массовые спортивные мероприятия, вовлекая детей и их родителей, и формируя тем самым семейные ценности. Для реализации этого планируется активно привлекать общественные организации, в том числе молодежные.

Широко применяется рекламное распространение баннеров – мы за здоровый образ жизни.

Администрация района со всеми субъектами профилактики принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

Ответственный секретарь

административной комиссии

Усть-Абаканского района И.А. Сукач