**Годовой отчет**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2019 год |
| Дата составления отчета | 25.02.2020 |
| Непосредственный исполнитель(должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист по торговле, малому и среднему бизнесу администрации Усть-Абаканского района Коршунова М.Г.8(39032)2-00-71 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» за 2019 год

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы  | План на 2019 год | Кассовые расходыс начала 2019 года | Выполненос начала года % (гр. 10/ гр. 6\*100) | Информация о выполненных мероприятиях | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы) |
| МБ | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» | 39,74 | 0,0 | 0,0 | 39,74 | 39,74 | 0,0 | 0,0 | 39,74 | 100% | Иные мероприятия в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (проведение конкурса «Предприниматель 2018 года» - 39,74 тыс. руб.) |  |
|  | Итого по программе | 39,74 | 0,0 | 0,0 | 39,74 | 39,74 | 0,0 | 0,0 | 39,74 | 100% |  |  |

**Пояснительная записка**

**о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» за 2019г.**

*а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики Хакасия на начало отчетного финансового года)*

Достигнутый к настоящему времени уровень развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса – предложения на местных товарных рынках, появления самостоятельных источников дохода за счет частнопредпринимательской инициативы у значительной части экономически активного населения.

Сложившаяся отраслевая структура малого предпринимательства принципиально не меняется с момента возникновения предпринимательского движения. Непроизводственная сфера, прежде всего торговля и общественное питание, остается более привлекательной.

Основная часть малых предприятий функционирует в р.п.Усть-Абакан. Недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства в сельских населенных пунктах района связано с уровнем платежеспособного спроса и другими факторами, сдерживающими его развитие.

Изменить ситуацию в развитии малого и среднего предпринимательства, особенно в сфере производства и инновационной деятельности, возможно лишь при активной целенаправленной государственной поддержке.

*б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» с целью формирования положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства в мае 2019 года был проведен районный конкурс «Предприниматель 2018 года», в котором приняли участие 4 субъекта малого и среднего предпринимательства в номинациях: «Успешный старт» и «Эффективность и развитие». По итогам конкурса все участники были награждены ценными призами.

В 2019 году на реализацию программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» было запланировано 39,74 тыс.руб. из районного бюджета. На конец отчетного периода кассовые расходы составили 39,74 тыс.руб., что составляет 100% исполнения муниципальной программы.

В рамках сотрудничества с Фондом развития Хакасии, в целях повышения уровня финансовой грамотности и информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по различным аспектам деятельности, для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году было проведено 3 бесплатных обучающих семинара, в которых приняли участие 48 представителей бизнеса: 1. «Особенности трудовых отношений, если работодатель – субъект малого бизнеса. Как до минимума свести кадровый документооборот»; 2. «Бизнес-эксперт: Портал бизнес -навигатора МСП»; 3. «Недвижимость в бизнесе. Правовые и налоговые последствия договора аренды и договора безвозмездного пользования. Налоги при сделках с коммерческой недвижимостью». В августе 2019 года на территории Республиканского музейно-Культурного центра был проведен Второй Региональный Бизнес-форум Хакасии «Немалый бизнес». Для участия в нем подали заявки более 500 представителей малого и среднего бизнеса, в том числе 15 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Усть-Абаканского района. В качестве спикеров на форуме выступили 8 экспертов федерального уровня, в числе которых известный по всему миру специалист по маркетингу, обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России» Александр Левитас. Представители бизнеса приняли участие в мастер-классах и семинарах по мотивации персонала, моментальной оценке человека, участию в закупках, игре «Фасилитон». В октябре 2019 года был проведен Межрегиональный туристский форум «Енисейская Сибирь», участие в котором приняли 5 представителей малого и среднего бизнеса Усть-Абаканского района, а также 3 физических лиц, заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма.

*в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 № 1623-п (в редакции от 08.11.2019 № 1315-п) и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе»

за 2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| утверждено вмуниципальной программе | достигнуто | оценка в баллах | комментарий |
| 1. Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район (тыс. рублей ежегодно) | тыс. руб. | 7205,0 | 6970,6 | -1 | Снижение доли поступлений Единого сельскохозяйственного налога на 59,8% в сравнении в 2018г. |
| 2. Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства (оказание услуг ежегодно): | Ед. | 105 | 111 | +1 | В соответствии с программой |
| 3. Число малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек (единиц ежегодно) | Ед. | 5,0 | 3,7 | -1 | Снижение количества зарегистрированных малых и средних предприятий в Усть-Абаканском районе |
| Итоговая сводная оценка  | Х | Х | Х | +1 | Х |
| Оценка эффективности муниципальной программыпо итоговой сводной оценке, процентов  | По итоговой сводной оценке программа считается неэффективной. Целевые показатели программы за 2019 год выполнены на 33,3 %.  |

Показатель 1 «Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район (тыс. рублей ежегодно)» не достигает утвержденного в программе показателя. Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район сократился за счет снижение доли поступлений Единого сельскохозяйственного налога на 59,8% в сравнении в 2018г.

Показатель 3 «Число малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек» не достигает утвержденного в программе показателя. Расчеты приведены по предварительным статистическим данным численности постоянного населения на 1 января 2020 года (152(предприятия) / 41272(численность населения)\*1000 =3,7 ед.)

Предоставление информационно - консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством работы Центра поддержки предпринимательства «Одно окно». За 2019 год число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центре поддержки предпринимательства (оказание услуг ежегодно) снизилось по отношению к уровню 2018 года на 6% и составило 111 единиц.

*д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.*

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и обеспечения эффективного использования бюджетных средств муниципального образования Усть-Абаканский район в 2019 году постановлениями администрации Усть-Абаканского района в приложение 14 «Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском район» к постановлению от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» внесены следующие изменения:

- Постановлением от 13.11.2019 № 1331-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в паспорт муниципальной программы и раздел 6 «Обоснование ресурсного обеспечения» в части общего объема финансирования на 2014-2020 годы и финансирования на 2019 год;

- Постановлением от 27.12.2019 № 1498-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в наименование муниципальной программы, паспорт, продлен срок реализации муниципальной программы до 2022 года, в раздел 6 «Обоснование ресурсного обеспечения», раздел 8 «Перечень целевых показателей муниципальной программы» в связи с продлением срока действия программы.

*е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы*

Мероприятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» реализованы в полном объеме.

Недостижение запланированных значений показателя «Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район (тыс. рублей ежегодно)» связано со снижением поступлений Единого сельскохозяйственного налога на 59,8% в сравнении в 2018г., при этом количество глав крестьянского (фермерского) хозяйства сократилось лишь на 2 ед.;

- Недостижение запланированных значений показателя «Число малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек (единиц ежегодно)» произошло по причине снижения количества зарегистрированных малых и средних предприятий в Усть-Абаканском районе.

Главный специалист по торговле,

малому и среднему бизнесу

администрации Усть-Абаканского района М.Г. Коршунова