Комплекс мероприятий

по реализации Стратегии развития Усть-Абаканского района по итогам 2024 года

| Мероприятия | Ожидаемые (достигнутые) результаты | Факт |  | Описание динамики/ причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г. | 2024г. |  |
| Организация проведения сельскохозяйственных ярмарок | Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции Организация проведения сельскохозяйственных ярмарок, ед. Участие в республиканских мероприятиях | 3 2 | 4 3 | По состоянию на 01.12.2024г. на территории Усть-Абаканского района проведено 4 сельскохозяйственных ярмарки: - 26.10.2024г. - с. Опытное, районный фестиваль - ярмарка «про Капусту»; - 28. 09.2024г. рп. Усть-Абакан, «Осенняя ярмарка»; - 25.11.2024г. рп. Усть-Абакан, «Остров отдыха»; -21.12.2024г. рп. Усть-Абакан, площадь «Дом Культуры им. Ю.А. Гагарина», предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Сельхозтоваропроизводители и предприниматели района за отчетный период приняли участие в3 республиканских ярмарках: -Тун Пайрам; -Губернаторская ярмарка «медово-яблочный спас»; -Уртун-Тойы, Кроме того, КФХ и сельхозтоваропроизводители района на постоянной основе реализуют выращенную и переработанную собственную продукцию на территории Республиканского сельхозрынка. |
| Организация тепличных хозяйств | Развитие овощеводства, поддержка производства экологической продукции | 3 | 3 | Организация круглогодичных тепличных хозяйств на территории района не зарегистрирована. Сезонным выращиванием овощей, зелени, и рассады в тепличных комплексах осуществляют три крестьянских (фермерских) хозяйств: Гусейнова О. Н., Магомедов М.Р., ХлыщёвЮ.Ю. |
| Строительство овощехранилища на 2500 тонн, с. Зеленое | Развитие овощеводства и системы хранения продукции растениеводства и овощеводства |  |  | В силу природно-климатических условий производство, хранение и реализация овощной продукции в районе имеют сезонный характер. Овощехранилище на 2500 тонн в с. Зеленое с современной системой хранения плодоовощной продукции решает проблему с нехваткой свежих отечественных овощей для жителей района. Средства Гранта, выделенные на строительство овощехранилища КФХ Амиров Ш.К., освоены.Объект введен в эксплуатацию в 2024 году. Всего в районе произведено 11543,5 тонн овощей, картофеля – 11336,1 тонна. В том числе КФХ Амиров Ш.К. в 2024 году произведено овощей 255 тонн, картофеля 48 тонн. |
|  | Производство: овощей открытого и закрытого грунта, тонн | 12730,1 | 11543,5 |  |
|  | картофеля, тонн | 11299,5 | 11336,1 |  |
| Создание и развитие семейных животноводческих ферм, проведение эффективных мер поддержки бизнеса на селе | Производство мяса, тонн Производство молока, тонн | 196,2 9552,2 | 97,5 8874,3 | В связи с изъятием сельскохозяйственных животных при ликвидации очага заразного узелкового дерматита в зоне чрезвычайной ситуации на территории Усть-Абаканского района в период 2023-2024гг. и не дополученного приплода от изъятых животных, снизилось поголовье КРС на 3,7%, в том числе коров на 8,4%. Поголовье овец сократилось на 12%. В результате чего производство мяса в КФХ снизилось в 2 раза. В 2024 году провели реконструкцию животноводческих помещений для КРС в 25 фермерских хозяйствах. |
|  | Развитие существующих и создание новых крестьянско-фермерских хозяйств, ед. Обеспечение роста занятости населения в сельской местности | 10 11 | 8 10 | За 2024 год вновь создано 8 КФХ по разведению овец, КРС мясного направления: - КФХ Ортиков А.А; -КФХ Васильев Д.А.; - КФХ Киштеева О.Г.; - КФХ Ан А.Д.; - КФХ Хушваков Ж.Д; - КФХ Беляков В.Ю.; - КФХ Хожимуродов С.Х.; - КФХ Мадурова Н.П. |
| Строительство овцеводческих ферм | Развитие овцеводства. Поголовье овец | 68413 | 60003 | Перспективным направлением развития отрасли животноводства в районе является овцеводство. В настоящее время в районе ведется работа по разведению новых пород овец на базе крестьянских фермерских хозяйств: Олисов В.А., Гиль В.В., Крылов С.И., Азизов Э.Г.О., Ван Що Мэй. На сегодняшний день в хозяйствах района насчитывается около60 тысяч голов овец – это четвертая часть всего поголовья овец республики. Овцеводством занимается 65 крестьянских фермерских хозяйств. На территории Московского сельсовета продолжает работу комплекс по переработке баранины - ООО «Хакасская Баранина». В 2024 году на базе КФХ Азизов Э.Г.О. ведется строительство 2 новых кошар, завершено строительство 3 кошар. С целью разведения чистопородных животных крестьянско-фермерскими хозяйствами было приобретено 3313 голов чистопородных племенных овец Эдельбаивской породы. Покупка осуществлялась за счет собственных средств, часть затрат была возмещена за счет федерального гранта на развитие семейных ферм. Снижение поголовья овец произошло из-за изъятия животных при ликвидации очага заразного узелкового дерматита КРС в зоне ЧС на территории Усть-Абаканского района и недополученного приплода от изъятых животных. |
| Проведение конкурсов: профессионального мастерства, конноспортивных мероприятий | Повышение производительности труда в сельскохозяйственном производстве; совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для сельского хозяйства; повышение престижа профессий в агропромышленном комплексе | 1 2 | 1 1 | По итогам трудовых соревнований в агропромышленном комплексе РХ специалистам хозяйств Усть-Абаканского района вручены Дипломы, Почетные грамоты и денежные премии за профессиональные достижения в различных сельхозотраслях. В честь празднования Дня работника сельского хозяйства благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства ветераны АПК за многолетний труд и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия награждены: - Кулузаева Татьяна Борисовна; - Купер Вадим Викторович; - Батуев Василий Владимирович; - Никифоров Михаил Сергеевич; - Гусейнов Садулах Сулейманович; - Мокштадт Владимир Павлович; - Голикова Наталья Владимировна. Благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства ветеранам АПК РХ в честь празднования Дня работника сельского хозяйства награждены: - Шотт Марина Николаевна; - Куцман Александр Федорович; - Лепехин Олег Николаевич; - Филатов Александр Владимирович; - Шабанов Николай Михайлович. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства награждена главный специалист Управления сельского хозяйства - Чиркова О.М. В 2024 году продолжили реализацию мероприятия государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» по содействию сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. В рамках программы обучен 1 специалист СПК «Сибирь» по образовательной программе «технология переработки молока и молочных продуктов» с частичным возмещением затрат 90% (61,2 тыс. руб.) за счет средств федерального и республиканского бюджетов. |
| Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для вовлечения их в хозяйственный оборот. | Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения; Введение в севооборот неиспользованных сельхозугодий для создания кормовой базы животноводства | 9481га | 6512га | В 2024 году заключено 225 договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 6512 га. В связи с отсутствием свободных земельных массивов из земель сельскохозяйственного назначения, площадь выделенных земельных участков значительно меньше по отношению к площади, предоставленной в 2023 году. Также администрацией Усть-Абаканского района ведется работа по установлению лиц, земельные доли которых не востребованы. По сведениям, запрошенным в Росреестре по Республике Хакасия, выявлены собственники земельных участков: АОЗТ «Степной» - 672, АОЗТ «Биджинский» - 533, АОЗТ «Весененнский» - 248. В отношении 30 долей (1502,7 га) АОЗТ «Степной» право муниципальной собственности признано судом. В соответствии с пунктом 2 статьи 19.3 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» с 1 января 2025 года лицо, чья земельная доля признана невостребованной, утрачивает право собственности на такую земельную долю, а поселение, на территории которого расположен земельный участок, приобретает на указанную земельную долю право муниципальной собственности. Администрацией поселения принимается решение о предварительном согласовании предоставления земельных участков на кадастровом плане территории, в целях дальнейшего введения в севооборот неиспользованных сельхозугодий для создания кормовой базы животноводства. |
| Содействие включению проектов развития сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в программы государственной поддержки и субсидирования, (ед./ млн. руб.) | Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | 3/40,7 | 6/28,4 | Большая роль в развитии сельскохозяйственного производства принадлежит господдержке сельхозпредприятий и КФХ. За 2024 год сумма господдержки составила 57,2 млн. руб. Из выделенных средств субсидии на поддержку развития семейных животноводческих ферм получили 4 хозяйства, грантовую поддержку (Агростартап) начинающим фермерам– 2 хозяйства. Общая сумма в размере 28,4 млн. рублей направлена на разведение крупного рогатого скота мясного направления, овцеводство, а также приобретение сельскохозяйственной техники. |
| Строительство и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Обеспечение благоустроенным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, содействие закреплению квалифицированных кадров на селе, (кв.м.) | 625 | 1209,1 | В прошедшем году в Усть-Абаканском муниципальном районе из 2076 человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получить жилые помещения и улучшить свои жилищные условия смогли 43 человека, из них: - в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»: а) 1 семья (4 человека) получила социальную выплату на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, площадь приобретенного жилья – 75,2 кв. м.; б) в части мероприятия по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, просторен 1 жилой дом на территории с. Усть-Бюр, для работника образования (семья из 4 человек). Площадь построенного жилья – 77,0 кв.м.; - в рамках регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы Республики Хакасия «Жилище» в 2024 году улучшить свои жилищные условия смогли 2 молодые семьи (9 человек). Общая площадь приобретенного жилья – 92,1 кв. м.; - из муниципального жилищного фонда с. Усть-Бюр выделено жилье по договорам социального найма двум семьям, общей площадью 71,0 кв.м, один гражданин получил жилье на тех же условиях в аале Доможаков - 36 кв.м.; - в рамках имеющихся полномочий, в соответствии с Законом Республики Хакасия от 05.12.2005 № 85-ЗРХ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей», приобретено 10 квартир и выдано 8 государственных жилищных сертификата на приобретение жилого помещения в собственность граждан (23 человека) 770,4 кв.м.; - в рамках реализации мероприятий ГП "Развитие образования Республики Хакасия подпрограммы «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего образования», МП «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» приобретено 2 квартиры для педагогов с высшим образованием (88 кв.м.). В 2025 году показатель доли населения, улучшившего жилищные условия, прогнозируется на уровне 1,3%. В целом в Усть-Абаканском муниципальном районе улучшить жилищные условия планируют 23 человека. |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения, установка электрооборудования для уличного освещения. Приобретение транспортных средств, для обеспечения функциональных объектов. Создание, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов, предназначенных для предоставления соответствующих услуг населению. | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, (млн. руб.) | 30,0 | 2,9 | Выполнены электромонтажные работы по установке уличного освещения, приобретены и осуществлен монтаж уличных светильников – 2,9 млн. руб., из них средства республиканского бюджета Республики Хакасия- 2,8 млн. руб., средства поселений 0,1 млн. руб. |
| 1.2. Развитие перерабатывающих производств |  |  |  |  |
| Развитие и модернизация действующих предприятий, создание новых производств | Увеличение доли отгруженных товаров, выполненных работ обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства района. | 24,8 | 22,4 | В 2024 году общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами вырос на 43,8% к аналогичному периоду 2023 года. Вместе с тем, доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства района снизилась на 2,4 п.п. за счет роста объемов производства в других отраслях. Объем отгруженных товаров обрабатывающего производства увеличился на 30,4%. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось на 9,4%. Увеличение объемов на 32,8% произошло и по «Разделу Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов». За отчетный период на 67% выросла добыча полезных ископаемых в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Значительную долю обрабатывающих производств составляют производство пищевых продуктов и производство прочей неметаллической минеральной продукции. Основными предприятиями данной отрасли являются ООО СПК «Сибирь», ООО «Хакасская баранина», ООО «СИБГЛАСС-Абакан», ООО «ПСК Стальмонтаж» - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, ООО «Хакасская стройиндустрия» и ООО «Усть-Абаканский завод железобетонных конструкций» - производство изделий из бетона, цемента и гипса. |
|  | Отгружено товаров собственного производства | 4712,6 | 6776,1 |  |
| 1.3. Развитие промышленного потенциала |  |  |  |  |
| Реализация инвестиционных проектов предприятий добывающих отраслей. | Увеличение промышленного производства, млн.руб.; Увеличение налоговых поступлений в бюджет района; Создание новых/сохранение действующих рабочих мест. | 147,4 30,3 18 | 233,4 47,4 18 | На территории района с 2019 года реализуется инвестиционный проект добывающей отрасли «Реконструкция помольных мощностей для увеличения объема выпуска глинопорошков производственных линий Завода по переработке глин (ЗПГ)»" ООО "Бентонит Хакасии". Общая стоимость проекта 373 млн. руб., освоено280,1 млн. руб., в том числе в 2024 году 9,7 млн. руб. Средства были направлены на модернизацию технологических линий производства глинопорошка №№ 2,3. В стадии выполнения - реконструкция электроснабжения. За 2024 год от предприятия поступило доходов в консолидированный бюджет Усть-Абаканского района в сумме 47,4 млн. руб., из них НДФЛ - 44,9 млн. руб. |
| Создание новых производств строительных материалов | Развитие обрабатывающих отраслей производства; Увеличение налоговых поступлений в бюджет района; Создание новых рабочих мест | - | 0 | К концу 2024 года была запланирована реализация инвестиционного проекта «Керамзитовый завод». В связи с тяжелым финансовым положением предприятия данный проект приостановлен. |
| 1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса путем развития институтов и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | Разработка НПА, направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства, (ед.) | 10 | 9 | За 2024 год проведена оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов: - Постановление от 12.01.2024 № 17-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»; - Постановление от 25.03.2024 № 257-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»; - Постановление от 16.05.2024 № 468-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»; - Постановление от 12.04.2024 № 360-п «О проведении районного конкурса «Предприниматель 2023 года»; - Постановление от 17.05.2024 № 472-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам молодежного предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории муниципального образования Усть-Абаканский район»; - Постановление от 19.07.2024 № 719-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории муниципального образования Усть-Абаканский район»; - Постановление от 12.08.2024 № 782-п «Об организации проведения конкурса в рамках ярмарочной торговли на праздновании 100-летия Усть – Абаканского района»; - Постановление от 05.11.2024 № 1055-п «Об организации и проведении районного конкурса на звание «Лучшее предприятие торговли»; - Постановление от 13.11.2024 № 1181-п «Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Усть-Абаканского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2025 год». |
| Развитие системы финансовой поддержки приоритетных направлений экономической деятельности, в том числе с использованием механизмов микрофинансовых и гарантийных организаций, механизмов частно-государственного партнёрства | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, тыс.руб. Предоставление субъектам малого и среднего бизнеса в аренду или в собственность имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Абаканский район, (ед.) | 3000,0 4 | 3500,0 4 | В 2024 году получили финансовую поддержку субъекты малого и среднего предпринимательства в виде предоставления грантов в форме субсидий субъектам молодежного предпринимательства. Средства республиканского бюджета составили 1470,0 тыс. рублей, софинансирование средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район составило 30,0 тыс. рублей. Отбор прошли 3 предпринимателя. Кроме того, из средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории муниципального образования Усть-Абаканский район, в виде предоставления грантов в форме субсидий на общую сумму 2000,0 тыс. рублей. Грант получили 4 предпринимателя по 500 тысяч рублей на приобретение основных средств, сырья и расходных материалов, а также на возмещение понесенных затрат. В рамках предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям утверждены перечни муниципального имущества для последующего его предоставления в пользование. Актуальная информация об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, находится в свободном доступе на официальном портале администрации Усть-Абаканского района (https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/property-relations-department/property-support/ ). В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» были разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты: - Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Усть-Абаканского района, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Усть-Абаканского района от 22.05.2019 № 682-п; - Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества муниципального образования Усть-Абаканский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета депутатов Усть-Абаканского района от 24.10.2019 № 73. Постановлением администрации Усть-Абаканского района от 26.09.2019 № 1170-п «О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в Перечень включены объекты движимого муниципального имущества: - персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, компьютерная мышь) - 2 комплекта; - принтер CanonLaserBase MF3228. Постановлением администрации Усть-Абаканского района от 14.02.2024 № 137-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 22.05.2019 № 682-п «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в Перечень был включен объект движимого муниципального имущества: - мусоровоз Марка БМ-53229-1 (на шасси КамАЗ-65115-62), Идентификационный номер Х89696810А0АА9281, модель, № двигателя 740620, А2579834, шасси (рама) ХТС651153А1190349, цвет оранжевый, ПТС 77 МУ 652966 ЗАО НПК «Коммунальные машины» 12.10.2010. Муниципальное имущество, размещенное в Перечне за 2024 год субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми гражданами и организациями не было востребовано. На 01.01.2025 заключено 59 договоров аренды земли с субъектами малого и среднего бизнеса. |
| Обеспечение условий участия представителей субъектов малого и среднего бизнеса в формировании и реализации местной политики в сфере развития предпринимательства. | Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к подготовке и рассмотрению проектов правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие предпринимательства в районе, (ед.) | 10 | 9 | При разработке НПА проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, путем проведения публичных консультаций с заинтересованными сторонами. Площадкой для публичных консультаций в ходе ОРВ является официальный сайт администрации Усть-Абаканского района.https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/small-and-medium-sized-business/regulation/ |
| Проведение обучающих мероприятий для представителей бизнеса, граждан по повышению цифровой грамотности и компетенций в сфере цифровой экономики | Повышение уровня цифровой грамотности (количество обученных, чел.) | 119 | 112 | На базе Центра общественного доступа и филиалов МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» реализуется программа «Компьютерная грамотность» для населения. Программа курса состоит из 16 часов. В программу входит: знакомство с ПК, Документ MicrosoftWord, работа с папками, работа в сети Интернет и др. В 2024 году прошли обучение 112 человек, в том числе 7 самазанятых граждан, 5 представителей бизнеса. На базе Центра общественного доступа информации Центральной библиотеки и библиотек - филиалов МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» регулярно оказываются консультации по компьютерной грамотности для населения. Чаще всего обращаются с вопросами работы в электронной почте, с сайтом Госуслуг и другие. В 2024 г. зарегистрировано 2347 пользователей, 165 из которых получили индивидуальные консультации. |
| Размещение закупок для муниципальных нужд для субъектов малого предпринимательства | Обеспечение роста предпринимательской активности. Поведено торгов на общую сумму, (млн. руб./экономия), в том числе: | 190,4/24,1 | 195,9/18,1 | Структурными подразделениями администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия в 2024г. размещено закупок для обеспечения муниципальных нужд для субъектов малого предпринимательства на общую сумму 195,9млн. руб., что на 2,9% больше соответствующего периода прошлого года, экономия бюджетных средств составила 18,1 млн. руб. |
|  | - администрация Усть-Абаканского района | 1,8/1,1 | 8,8/1,9 |  |
|  | -управление имущественных отношений | 45,2/0,9 | 35,8/1,2 |  |
|  | - управление культуры | 19,9/3,4 | 8,4/1,3 |  |
|  | - управление ЖКХ и строительства | 39,3/1,4 | 99,6/12,4 |  |
|  | - управление образования | 58,1/16,5 | 15,5/1,1 |  |
|  | - управление сельского хозяйства | 26,3/0,8 | 27,8/0,2 |  |
| Стимулирование развития предпринимательской, инновационной деятельности посредством оказания организационной, методической, консультационной поддержки, оказания информационных услуг | Количество оказанных услуг, (ед.); | 135 | 158 | ### Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется через: - районную газету «Усть-Абаканские известия»; - официальный сайт Администрации Усть-Абаканского района (ust-abakan.ru), на котором создан раздел «Малый и средний бизнес»; - Telegram Администрации Усть-Абаканского района. ### За 2024 Центром содействия малого и среднего предпринимательства «Одно окно» оказано консультативной и организационно-методической помощи 137 субъектам малого и среднего предпринимательства. Специалистами управления сельского хозяйства оказана информационная и методическая поддержка 20 заявителям. Проведены консультации и даны рекомендации по корректировке бизнес-планов для получения субсидий на: - разведение КРС мясного направления; - содержание маточного мясного поголовья КРС; - покупка племенных животных; - составление рабочих планов по растениеводству; - получение грантов «Агростартапа». На официальном сайте администрации Усть-Абаканского района размещена и актуализируется информация о доступных мерах поддержки КФХ и порядке ее получения. https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/agriculture-department/gospodderzhka/ В 2024 году Управлением ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района оказывалась организационно-методическая и информационно-консультативная помощь АО «Абаканская ТЭЦ» по вопросу возможности продления сроков концессионного соглашения для реализации мероприятий. Все обновления в сфере ЖКХ размещены на портале Усть-Абаканского района в разделе Местное самоуправление во вкладке «Управление ЖКХ и строительства» https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/zhkkh-and-building-department/, а также на портале Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ и контроль» http://gkhkontrol.ru/2017/06/39319 |
| Подготовка и проведение ежегодного праздника «День российского предпринимательства» | Формирование положительного имиджа предпринимателя, содействие легализации незаконной деятельности, (тыс. руб.) | 112,0 | 112,0 | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе», в целях поддержки и стимулирования предпринимательской деятельности, повышения престижа, роли и значимости малого и среднего предпринимательства проведено мероприятие в честь празднования «Дня российского предпринимательства» |
| Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, м2 (в расчете на 1000 человек) | 460,1 | 467,0 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек в 2024 году превышает утвержденный норматив (272 кв.м.) на 66% и составляет 467,0 кв.м. На территории района заметно сократилось количество объектов мелкорозничной торговли, при этом возросло число торговых сетей продовольственных магазинов (дискаунтер «Хороший», «Пятерочка», «Светофор», «Бристоль», «Русский Разгуляйка, «Красное и Белое, «Фасоль» и др.) Все они расположены в рп. Усть-Абакан и с. Калинино, что составляет конкуренцию организациям мелкорозничной сети на этих территориях. Магазины с традиционной формой обслуживания теряют объемы продаж, и одной из задач развития конкуренции на данном рынке является сохранение магазинов «шаговой доступности», а также поддержка предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на нашей территории. |
| Формирование и ведение реестра организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, (ед.) | 1218 | 1340 | По состоянию на 01.01.2025 года в Усть-Абаканском районе действует 1340 субъектов МСП, из них 169 юридических лиц и 1171 индивидуальных предпринимателей (в том числе глав крестьянских (фермерских) хозяйств). В сравнении с прошлым годом рост числа субъектов МСП составил 10%. Наибольший рост субъектов МСП наблюдается в сфере строительства и торговли. Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Закона Республики Хакасия от 01.07.2011 № 60-ЗРХ «О государственном регулировании торговой деятельности в Республике Хакасия», администрацией Усть-Абаканского района совместно с сельскими поселениями проводится ежеквартальный мониторинг количества торговых объектов по малым формам торговли. |
|  | увеличение поступления налоговых платежей от субъектов малого и среднего бизнеса, (тыс. руб.) | 35 226,3 | 50015,9 | В 2024 году на 42% увеличился объем поступлений налога на совокупный доход в консолидированный бюджет района от малого бизнеса. Рост обусловлен установлением единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. |
| Стимулирование развития торговли в малых селах и иных населенных пунктах района, не имеющих стационарных точек торговли | Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, обеспеченных разъездной торговлей, (ед.) | 1 | 1 | Московское потребительское общество (ИНН 1910002315) осуществляет разъездную торговлю в аал Мохов, так как на территории отсутствуют стационарные точки торговли. В 2024 году показатель остался на прежнем уровне. |
| 1.5 Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |
| Формирование единого реестра паспортов свободных инвестиционных площадок на территории Усть-Абаканского района | Формирование земельных участков под инвестиционные проекты, (ед.) | 0 | 0 | Свободные инвестиционные площадки на территории Усть-Абаканского района отсутствуют. |

| Информационное и консультационное сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории Усть-Абаканского района |  | Количество инвестиционных проектов, признанных приоритетными для экономического развития Усть-Абаканского района |  | 4 | 10 | С целью реализации инвестиционной политики, и привлечению внешних инвестиций на территорию Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия на информационном ресурсе администрации Усть-Абаканского района: https://ust-abakan.ru/ сформирован раздел «Инвестиционное развитие» https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/finance-department/investitsionnoe-razvitie/, на котором размещены следующие документы: - Инвестиционный Паспорт муниципального образования Усть-Абаканский район, в котором отражена общая характеристика муниципального образования, ссылка; - Инвестиционный Профиль муниципального образования Усть-Абаканский район, ссылка; ### - Механизм обратной связи с инвестором ссылка; - Регламент сопровождения инвестиционных проектов, ссылка; -Инвестиционная декларация Усть-Абаканского района, ссылка; - Соглашение о сотрудничестве от 27.05.2024 № 105/24 с Агентством инвестиционного развития, ссылка. На территории района создан и действует Совет развития Усть-Абаканского района, на заседания которого выносятся инвестиционные проекты для обсуждения и признания их приоритетными, для дальнейшей реализации на территории района. В 2024 году на территории Усть-Абаканского района велась реализация 19 инвестиционных проектов на общую сумму 594,6 млн. руб., освоено за весь период реализации 432,8 млн. руб., из них 87,6 млн. руб. в 2024 году. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация новых форм привлечения источников финансирования: муниципально-частное партнерство, концессия |  | Увеличение количества ГЧП |  | 5 | 5 | На территории Усть-Абаканского района заключены 5 концессионных соглашений на оказание коммунальных услуг. С ООО «СГК» заключены концессионные соглашения на оказание услуг по теплоснабжению на территориях Расцветовского и Опытненского сельсоветов (с.Зеленое) и Усть-Абаканского поссовета. С ООО РСО «Прогресс» заключены соглашения на водоснабжение и водоотведение на территории Опытненского сельсовета (с. Зеленое). |
| Стратегический приоритет: Формирование благоприятной социальной среды Стратегическое направление: 2.1 Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также использование мобильных медицинских комплексов |  | Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг. |  | 25 | 25 | Инфраструктура системы здравоохранения Усть-Абаканского района на 01.01.2025 включает 25 лицензированных структурных подразделений, осуществляющих медицинскую деятельность, в том числе в сельской местности – 24(10 врачебных амбулатории, 13 ФАПов и 1 ФП). В малонаселенных поселениях, не имеющих медицинских организаций, организовано 8 домовых хозяйств по оказанию первой помощи. В рамках Регионального проекта «Старшее поколение» Государственной программы Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» в целях переоснащения гериатрических коек круглосуточного стационара в учреждение поставлены кровати многофункциональные для гериатрии в объеме 2 единиц на сумму 146,4 тыс. руб.; В рамках реализации мероприятий по профилактике терроризма и антитеррористической защищенности объектов в рамках Комплекса процессных мероприятий «Реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, противодействия коррупции и терроризму» Государственной программы Республики Хакасия «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия» проведены работы по установке системы видеонаблюдения в детской поликлинике на сумму 220,4 тыс. руб. За счет предусмотренных на 2024 год средств нормированного страхового запаса ТФОМС РХ учреждением приобретены Потолочные двухблочные светодиодные операционные светильники Паналед 120/120Ц в объеме 2 единиц на сумму 2 239,8 тыс. руб. Силами привлеченных организаций выполнен текущий ремонт зданий из средств ОМС на сумму 957,404 тыс. руб. • Проведена замена аварийных труб отопления в подвале поликлиники – 138,0 тыс. руб. • Сделана промывка и опрессовка системы отопления, подготовлены все паспорта готовности к отопительному сезону на все здания ФАПов, амбулатории, районную больницу. Финансирование на промывку и опрессовку- 99,0 тыс. руб. - Провели очистку и дезинфекцию вентиляционной системы лечебного корпуса – 100,0 тыс. руб. • Техническое освидетельствование лифтов – 130,0 тыс. руб. - Выполнили монтаж видеонаблюдения в здании детской поликлиники- 240,404 тыс. руб. - По 18 зданиям проведены профилактические испытания электропроводки и электроустановок- 100,0 тыс. руб. - Текущий ремонт помещения душевой комнаты здания скорой помощи-150,0 тыс. руб. В рамках проведения текущего ремонта зданий силами работников больницы выполнены следующие мероприятия: - Штукатурно-малярный ремонт врачебной амбулатории п. Тепличный, Фельдшерско-акушерского пункта п. Расцвет - Ремонт кабинетов нарколога, психиатра, ремонт кабинетов поликлиники, кассы платных услуг - Штукатурно-малярный ремонт ФАП д. Чапаево ФАП с. Калинино - В здании лечебного корпуса, хозяйственного корпуса выполнили ремонт цоколя зданий - Штукатурно-малярный ремонт помещения утилизатора - Ремонт отмосток зданий лечебного корпуса и здания овощехранилища - Ремонт кровли лечебного корпуса и овощехранилища - Штукатурно-малярный ремонт кабинетов амбулатории с. Вершина –Биджа - Штукатурно-малярный ремонт помещения прачечной - Ремонт веранд здания детской поликлиники - Штукатурно-малярный ремонт тамбуров здания льготной аптеки, скорой помощи. В ноябре 2024 года в рамках предоставленных субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) на оказание услуг (работ) по подготовке (депульпированию), изготовлению и ремонту зубных протезов, для отдельных категорий граждан по льготному протезированию завершили процедуру зубопротезирования 64 пациента на сумму 2 507,0 тыс. руб., тем самым обеспечив 100% выполнение плановых показателей на 2024 год. |
| Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |  | Снижение уровня заболеваемости туберкулезом, % |  | 34,7 (заболеваемость на 100 тыс.населения) | 36,2 (заболеваемость на 100 тыс.населения) | В следствие активной информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на необходимость ежегодного обследования с целью раннего выявления тяжелых хронических заболеваний, и, как следствие, увеличившегося количества обращений за медицинской помощью, произошло увеличение количества выявленных случаев заболевания туберкулезом (с 16 случаев в 2023 году до 17 – в 2024 году). Рост показателя заболеваемости туберкулезом населения составил 5,7% к уровню прошлого года. При этом и в 2023 и в 2024 году обработано 100% выявленных туберкулезных очагов. |
|  |  | Охват прививками против клещевого энцефалита, % |  | Взрослые/дети 39,3/100 | Взрослые/дети 54,4/92,4 | В 2024 году увеличился охват прививками против клещевого энцефалита взрослого населения (с 39,3% в 2023г. до 54,4% в 2024г.), при этом охват прививками детского населения снизился (со 100% в 2023г. до 92,4% в 2024г.). Причиной снижения охвата среди детского населения стал отказ родителей от вакцинации детей против клещевого энцефалита. При этом, увеличение среди взрослого населения произошло вследствие планомерной информационно-просветительской работы, направленной на профилактику клещевого вирусного энцефалита. |
|  |  | Охват прививками против гриппа, (%) |  | 55,4 | 54,4 | Прививочная кампания в районе проводится с целью профилактики заболевания населения вирусной инфекцией и недопущение вспышки эпидемии. План профилактической иммунизации против гриппа в 2024 году выполнен в полном объеме, охвачено 21970 человек, что составляет 54,4% совокупного населения. Снижение охвата прививками по сравнению с 2023 годом произошло по причине увеличения планового показателя при недостаточном количестве поступившей вакцины. |
| Расширение охвата работающих граждан профилактическими, в том числе диспансерными, осмотрами |  | Число осмотренных лиц профилактическими осмотрами, чел. |  | 14027 чел. | 19730 чел. | Выполнение мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение», результатом которого был запланирован рост охвата населения диспансеризацией. Рост показателя в 2024 году составил 40,6% к уровню 2023 года |
|  |  | Число посещений с профилактической целью, посещений |  | 82446 | 89 089 | По итогам 2024 года наблюдается рост численности населения, охваченного профилактическими осмотрами. Это обусловлено тем, что с целью выявления заболеваний на ранних стадиях в 2024 году, в рамках взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты Республики Хакасия осуществлена доставка лиц, в возрасте старше 65 лет, проживающих в сельской местности - 1037 человек. Отмечается увеличение подвоза граждан к медицинским организациям по отношению к уровню прошлого года на 14,8 % (2023 год – 903). В целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи сельскому населению в медицинских организациях муниципального уровня созданы 3 выездных мобильных медицинских бригады, оснащенных портативным диагностическим оборудованием. Мобильными бригадами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, осуществлено 638 выездов для оказания медицинской помощи в рамках диспансеризации и медицинских профилактических осмотров детского и взрослого населения. Врачами мобильной бригады осмотрено 15 488 человек, в том числе 7 414 детей и 8 074 человек взрослого населения. Передвижной ФАП – 168 выездов, осмотрено – 2370 человек; Передвижной маммограф – 99 выездов, осмотрено – 1005 человек; Передвижная стоматология - 220 выездов, осмотрено – 1554 человека; Передвижной автобус (ФАП+ФЛГ) – 205 выездов, осмотрено – 4150 человек, в том числе обследованы на ФЛГ – 3773; Передвижной прицепной ФЛГ - 70 выездов, осмотрено – 900 человек. |
| Предоставление социальных выплат для медицинских работников |  | Увеличение обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом: - обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения); |  | 13,2 | 12,3 | Обеспеченность врачебными кадрами снизилась по отношению к уровню 2023 года на 6,8% (2023год – 13,2) и составила 12,3 на 10 тыс.населения. Укомплектованность врачами составила 65,0%, что ниже показателя 2023 года на 13,3% (2023 год – 75,2). Обеспеченность кадрами со средним медицинским образованием увеличилась до 55,9%, что выше на 3,5% уровня 2023 года (2023 год –54,0). С целью устранения дефицита медицинского персонала на территории района в 2024 году реализованы следующие мероприятия: - продолжается реализация программы «Земский доктор/Фельдшер» на получение единовременных денежных выплат в 2024 поданы заявки на 12 медицинских работников; - за функции разъездной работы на постоянной основе ежемесячные денежные в размере 10 тысяч рублей получают 33 медицинских работника. - ежеквартальную денежную компенсацию расходов по оплате жилых помещений, используемых на условиях найма, получают 7 специалистов. - 12 медицинских работников, трудоустроившиеся в медицинскую организацию в течение 3-х лет после завершения обучения, получают выплаты; - по выходу из декретного отпуска до достижения ребенком 3-х летнего возраста, выплату 20 тысяч рублей получают 7 медицинских работников. - предоставляются денежные выплаты на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) – пользуются льготами 41 медицинский работник. |
|  |  | - средним медицинским персоналом (на 10 тыс. населения) |  | 54 | 55,9 |  |
| Направление 2.2 Развитие образования |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по укреплению и развитию материальной базы образовательных учреждений, отвечающей современных требованиям и стандартам | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; |  |  | 90,1 | 90,1 | В 2024 году для обновления и укрепления материально-технической базы в муниципальные общеобразовательные учреждения закуплена новая мебель и оргтехника на сумму более 3 485,4 тыс.руб. В рамках реализации Национального проекта «Образование» и регионального проекта Республики Хакасия «Успех каждого ребенка» проведена модернизация материально-технической базы образовательных учреждений. Это включало в себя приобретение нового оборудования, учебных материалов и средств воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ, а также создание информационных систем в образовательных организациях. Общий объем финансирования данных мероприятий, включая софинансирование из республиканского бюджета, составил 6976,33 тыс. рублей. Данные средства направлены на улучшение качества образовательного процесса и создание благоприятной среды для развития детей. В целях реализации Национального проекта «Образование» и регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда» для В-Биджинской школы закуплено офисное оборудование на сумму 3947,67 тыс. руб. В рамках Национального проекта «Образование» и региональной программы Республики Хакасия «Современная школа» для центров «Точка роста» в Весенненской, Чапаевской, Солнечной, В-Биджинской, Райковской школ было приобретено оборудование на общую сумму 7735,95 тыс. руб. В рамках Национального проекта «Образование» был осуществлен капитальный ремонт старого здания Чапаевской школы на сумму 25 555,3 тыс. руб. Из 17 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в Усть-Абаканском муниципальном районе в 15 осуществляют деятельность Центры цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» и в 16 реализуется модель цифровой образовательной среды. В центрах «Точка роста» Усть-Абаканского района активно реализуются программы по учебным предметам «Информатика и ИКТ», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «ИЗО», «Физика», «Химия», «Биология». Цифровая образовательная среда играет немалую роль при организации воспитательной деятельности с обучающимися и дает возможность проведения виртуальных экскурсий. Она незаменима при подготовке к конкурсам, олимпиадам, в том числе с применением дистанционных технологий: организации онлайн-уроков «Шоу профессий», «Урок цифры», интеллектуальных игр и викторин, участие в видеоконференциях, единых уроках. В 16 школах района имеются оснащённые современным компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием, программным обеспечением 33 кабинета цифровой образовательной среды. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2024 году составила 90,1%. |
|  | -повышение удовлетворенности населения качеством общего образования, % |  |  | 97,2 | 97,2 | Данный показатель обусловлен соответствием учебно-материальной базы образовательных организаций района современным требованиям и проведением ремонтов в образовательных организациях. В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Абаканском районе» выполнены работы по созданию условий, способствующих получению качественного образования. В 2024 году на ремонты школ из средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район было направлено 69 511,6 тыс. руб. |
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % |  |  | 6,85 | 6,83 | В прошедшем году в 5 образовательных организациях района действовали группы кратковременного пребывания (предшкольной подготовки, общеразвивающие), которые посещали 69 детей. В 2024 году на 1,7% повысилась очерёдность на зачисление детей в дошкольные организации от 1 года до 3 лет (2022г – 319 чел., 2023 – 288 чел., 2024 – 293 чел.). Показатель «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» в 2024 году достиг уровня 6,83%. |
| Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Переход общеобразовательных организаций на обучение в одну смену, % |  |  | 85,8 | 86,0 | Количество обучающихся в школах района ежегодно увеличивается: 2022 г. – 5 820 чел., 2023 г. – 5993 чел., 2024 г. - 6046 чел. На протяжении последних трех лет увеличение количества обучающихся наблюдается в населенных пунктах с интенсивной застройкой: с. Калинино, рп. Усть-Абакан, д. Чапаево, что приводит к необходимости введения в этих образовательных организациях обучения в две смены. 847 учащихся обучаются во вторую смену (2021г. – 746 чел., 2022г. – 728 чел., 2023 г. – 852 чел.), что составляет 14,0% от общего количества учащихся школ района (2021г. – 11,9%, 2022 г. – 12,4%, 2023 г. – 14,3%). Доля детей, занимающихся во вторую смену, в сравнении с 2023 годом снизилась на 0,2% и составила 14,0% (847 чел.) |
| Переподготовка и повышение квалификации специалистов в области общего и дошкольного образования | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым по итогам аттестации установлена первая и высшая квалификационные категории, % |  |  | 14,8 | 16,9 | В 2024 году в Республиканскую аттестационную комиссию было подано 112 заявлений на установление соответствия профессионального уровня квалификационным категориям. Аттестовано 102 заявителя (что составляет 91% от общего количества поданных заявлений), из них: - 27 педагогическим работникам установлена высшая квалификационная категория; - 75 педагогическим работникам – первая квалификационная категория. За аттестационный период отчетного периода было отозвано 5 заявлений. Причинами отзыва заявлений стали: семейные обстоятельства и увольнение. В 2024г. в соответствии с планом курсовой подготовки прошли курсы повышения квалификации 260 педагогов района. |
| Реализация мероприятий по развитию системы конкурентоспособной оплаты труда, предоставления работникам сферы образования социальных льгот и гарантий, развитие мер морального поощрения, дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи | Обеспечение повышения уровня заработной платы работников бюджетной сферы |  |  | 109,0 | 106,5 | Среднемесячная начисленная заработная плата за 12 месяцев 2024 года составила: - педагогических работников дошкольного образования – 51824,10 руб., соотношение к 12 месяцам 2023 года составило 104,2 %; - педагогических работников общего образования – 51190,7 руб., соотношение к 12 месяцам 2023 года составило 107,0 %; - педагогических работников дополнительного образования детей – 53184,1 руб., соотношение к 12 месяцам 2023 года составило 123,4 %. Рост уровня заработной платы педагогических работников дошкольного, общего образования связан с увеличением коэффициентов, направленных на достижение минимального размера оплаты труда согласно постановлению Правительства Республики Хакасия от 02.02.2024 № 77 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Хакасия». Рост средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования связан с достижением целевого показателя «Дорожной карты». |
| Разработка и реализация системы мер по выявлению и поддержке талантливой молодёжи. Обеспечение участия талантливой молодежи в региональных, всероссийских олимпиадах и конкурсах | Обеспечение численности школьников, занимающихся в сезонной школе для интеллектуально одаренных детей, (чел.) |  |  | 99 | 204 | В отчетном периоде 204 ребенка приняли участие в различных мероприятиях по выявлению талантливой и одаренной молодежи, из них: - в профильных сменах ВДЦ «Артек» и «Смена» -11 чел.; - в республиканских профильных сменах «Альтаир–Хакасия» - 13 чел.; - в профильной смене «Время первых» - 6 чел.; - в профильной смене «Золотой запас республики» - 4 чел.; - в профильной смене «Орлята России» - 1 чел.; - в профильной военно-патриотической смене «Юнармейское лето» -37 чел.; - в профильной смене «Право выбора» - 1 чел.; - в профильной смене «Юный лингвист» - 1 чел.; - в сезонной школе – сборах кадетских классов при районном лагере «Дружба» - 130 чел. |
| Развитие системы дополнительного образования детей в целях реализации приоритетных направлений воспитания и социализации личности ребенка | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, к прошлому году, % |  |  | 55,5 | 63,28 | В системе дополнительного образования функционирует 31 организация, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, с общим охватом обучающихся – 4976 человек, что составляет 63,28% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Усть-Абаканского муниципального района. Все учреждения зарегистрированы в АИС «Навигатор»: 1 организация дополнительного образования в сфере образования; 17 общеобразовательных организаций; 9 дошкольных образовательных организации; 1 среднее профессиональное учебное заведение; 2 частные организации; 1 муниципальное автономное учреждение. Увеличение показателя в 2024 году по сравнению с предыдущим годом обусловлено участием 15 образовательных организаций в федеральном проекте «Успех каждого ребенка/Новые места в дополнительном образовании». |
| Создание условий для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан с учетом требований стандартов WorldSkills | Участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства, (количество мероприятий/участников) |  |  | 1/5 | 1/5 | В рамках профессиональной подготовки и переподготовки, в 2024 году прошли обучение 311 человек, в рамках профессий: тракторист, водитель автомобиля, электромонтер, слесарь по ремонту и т.д. В марте 2024года учащиеся Филиала ГБПОУ РХ «ХПК» приняли участие в открытом региональном чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы» - 2024. Конкурсанты соревновались в мастерстве владения самыми современными, востребованными рабочими профессиями, без которых невозможно развитие экономики страны. Учащийся колледжа Кураев Данил, занял почетное 2 место в компетенции «Обслуживание грузового транспорта». «Чемпионат Профессионалы» ставят своей целью повышение престижа рабочих профессий и внедрение международных стандартов в систему российского профессионального образования. В июне 2024 года в центре проведения демонстрационного экзамена на базе Филиала ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» прошел демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», в форме защиты выпускной квалификационной работы по профессиям: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве». Успешно сдали экзамены все выпускники колледжа (80 чел.). Данные профессии наиболее востребованы в Республике Хакасия и входит в топ-50 профессий в Российской Федерации. |
| 2.3 Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |
| Организация культурно-досуговой деятельности и работа творческих коллективов | Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, (чел.) |  |  | 268484 | 313331 | За 2024 год учреждениями культуры района проведено 5 002 мероприятия с охватом участников и зрителей 313 331 человек, в том числе онлайн мероприятий – 65, участников онлайн мероприятий – 586 человек. Количество платных мероприятий и посетителей на них: 251 ед. / 11670 чел. (2023год – 251/10036). 2024 год Президентом Российской Федерации объявлен Годом семьи. Стало традиционным проведение районных семейных конкурсов изобразительного и декоративно-прикладного творчества. За отчетный период проведено 8 конкурсов, в них приняли участие 688 семей. 05 июля в МБУ «РДК «Дружба» прошел праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности «Семья — это счастье». В концертном зале состоялось вручение Медалей «За любовь и верность». В 2024 году такой общественной наградой удостоены пятнадцать семей Усть-Абаканского района. Все многообразие культуры народа, как нельзя лучше раскрывают народные праздники: национальный праздник «Чыл Пазы» (Голова года) провели в аалах Чарков и Доможаков, поселке Усть-Абакан; на территории Чарковского СДК прошел Республиканский праздник «Чир Ине» - «День земли»; делегация от Усть-Абаканского района приняла участие в Республиканском празднике «Тун Пайрам», став победителями в номинации «Лучший айран» и «Лучший талган»; делегация от Усть-Абаканского района приняла участие в Республиканском празднике «Ӱртӱн тойы», где заняли 3 место за оформление подворья. В РДК «Дружба прошел районный конкурс среди девочек «Абахай – 2024», в рамках плана по сохранению хакасского языка на 2021–2026 годы. В 2024 году прошли юбилейные мероприятия День села Вершина-Биджа - 285-летие, с. Калинино – 100-летие. рп Усть-Абакан исполнилось 115 лет. 17 августа район отметил 100-летний юбилей «Мы живём семьей единой». Он объединил не только жителей района, но и тысячи людей из разных уголков Хакасии, радушно встретил жителей других регионов и стал грандиозным событием года для Усть-Абаканского района! Мероприятия патриотической направленности в работе учреждений культуры района являются приоритетными. В Год памяти и славы в России и к 79-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. проведено 311 мероприятий. МБУ «РДК «Дружба» в 2024 году продолжен цикл мероприятий по проекту «Живая история», посвящённого патриотическому воспитанию подрастающего поколения. За отчетный период прошло 4 мероприятия, которые посетило 250 человек. «Музыка и песни объединят наши сердца» – это девиз благотворительного концерта «Мы вместе» в поддержку Российской армии, воинов земляков - участников специальной операции. За отчетный период проведено 4 концерта в разных поселениях района. Собранные средства пошли на помощь нашим воинам. Всего в культурно-досуговых учреждениях района действует 315 клубных формирований, с охватом 3495 участников. Из них 243 клубных формирования художественной самодеятельности, которые посещают 2429 участников, в том числе: - для детей – 130 клубных формирований, 1604 участника; - для молодёжи – 50 клубных формирований, 334 участника; - для старшего поколения - 36 клубных формирований, 260 участников. За отчетный период самодеятельные коллективы КДУ Усть-Абаканского района приняли участие в 41 фестивалях и конкурсах разного уровня и получив 105 наград различного достоинства. |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, (%) |  |  | 7,3 | 23,6 | В районе 58 учреждений культуры, из них: 30 - культурно-досуговых учреждений, 25 - библиотек, 2 музея, 1 Усть-Абаканская школа искусств. 13 зданий культурно-досуговых учреждений требуют капитального ремонта по итогам 2024 года: МБУ «РДК «Дружба», МБУ «ДК им. Ю.А. Гагарина», МКУ «КДЦ Имидж», КУК «СДК аала Райков», МКУК «Биджинский СДК», МКУК «Чарковский СДК», МКУ «Доможаковский КДЦ», МКУ «Усть-Бюрский СДК», филиал № 2 МКУК КДЦ «Центр» Чапаевский СДК, филиал МКУК «Сапоговский СДК» клуб поселка Ташеба, филиал № 1 МКУК «Московский СДК» СДК деревни Ковыльная, филиал № 2 МКУК «Московский СДК» СДК аал Мохов, филиал № 1 МКУ «Весенненский СДК» Капчалинский СДК. В 2024 году в рамках реализации национального проекта «Культура», за счет субсидии из Федерального бюджета и софинансирования республиканского бюджета Республики Хакасия проведен капитальный ремонт муниципального имущества в сфере культуры в трех культурно-досуговых учреждениях Усть-Абаканского района: - Тутатчиковский сельский клуб, филиал МКУ «Доможаковский КДЦ». Проведен капитальный ремонт системы отопления, установлен котел отопления, произведены работы по замене электропроводки и ремонт внутренних помещений. Финансирование работ составило 1 млн. 638,5 тыс. рублей; - МКУ «Сапоговский сельский Дом культуры». Проведен капитальный ремонт сцены и фасада здания, проведены работы по устройству отмостки, демонтировано старое крыльцо главного входа и залито бетонное основание на крыльце здания, фасад частично облицован керамогранитом. Осуществлены ремонты в рабочих кабинетах: ремонт полов танцевального зала, заменены межкомнатные двери. Стоимость выполненных ремонтных работ составила 5 млн. 269,8 тыс.рублей. - МКУ «ДК «Колос» Опытненского сельского совета. Проведен ремонт кровли, фундамента, системы водоотведения, крыльца, отмостки, замена окон и дверей. Финансирование работ по капитальному ремонту составило 10 млн. 409,1 тыс. рублей. В результате проведенных мероприятий доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2024 году составила 23,6%. |
| Строительство, реконструкция культурно-досуговых учреждений Усть-Абаканского района | Увеличение обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями |  |  | 1 | 1 | В рамках Федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") продолжается реконструкция культурно-спортивного комплекса «Расцвет». На эти цели направлено 96954,0 тыс. руб., из них в 2024 году - 54825,73 тыс. рублей. Работы по реконструкции культурно-спортивного комплекса «Расцвет» не завершены и будут продолжены. На 2025 год запланировано освоение более 12,0 млн. руб., из них освоено на 01.05.2025г. - 2574,9 тыс. руб. |
| Создание условий для развития народного художественного творчества, промыслов и ремёсел, деятельности этнокультурных центров и общественных объединений этнической направленности | Увеличение количества выставок народных художественных, народно-прикладного творчества, фестивалей и конкурсов, (ед.) |  |  | 203 | 205 | В учреждениях культуры района в 2024 году проведено 205 мероприятия, направленных на развитие народного художественного творчества, промыслов и ремёсел, в которых участвовало 5785 человек, посетило 12118 человек, в том числе 30 районных - 1655 участников, 6061 посетителей. Стало традиционным проведение районных семейных конкурсов изобразительного и декоративно-прикладного творчества. За отчетный период проведено 8 конкурсов, в них приняли участие 688 семей. В том числе самый массовый и пользующийся большой популярностью конкурс «Весёлое Рождество», районная семейная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасха радость нам несёт», IV районный семейный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская природы». Межпоселенческий смотр-конкурс народного творчества «Разноцветье народных талантов» проводится один раз в два года. В этом году этот творческий проект отметил свое пятилетие и был посвящен более значимой дате – 100-летию Усть-Абаканского района. Конкурс проходил среди сельсоветов Усть–Абаканского района. В районе действует 31 клубное формирование декоративно-прикладного и изобразительного творчества, которые посещают 318 чел. |
| Организация и стимулирование процесса модернизации и библиотечного дела в целом | Повышение качества предоставляемых услуг: количество посещений |  |  | 178 774 | 198 174 | Всего количество пользователей библиотек в 2024 году составило 22628 человек, в том числе детей - 10491. Доля охвата населения района библиотечными услугами составила 48,8%. В 2024 году в библиотеках МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» проведено 2995 мероприятий, на которых присутствовало 51611 человек, оформлено 573 книжные выставки, в том числе: - в рамках мероприятий к Году Семьи прошло 103 мероприятия, на которых присутствовало 1569 человек. Оформлено 25 выставок; - с целью продвижения книг и чтения организовано 273 мероприятия, на которых присутствовало 5707 человек. Оформлено 54 выставки; - 244 мероприятия, направлено на патриотическое воспитание, охват - 4846 человек. Оформлено 93 выставки. - в рамках мероприятий направленных на межнациональные отношения, толерантность проведено 216 мероприятий с участием 3307 человек. Оформлено 72 выставок. В 2024 году библиотеки нашего района приняли участие в 2 – Международных конкурсах, 10 - Всероссийских конкурсах и акциях, 13 - республиканских конкурсах. Библиотекарями организовано и проведено 18 районных конкурсов и акций. В 2024 году подана заявка в Министерство культуры РФ на участие в конкурсном отборе субъектов РФ для предоставлений иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». По итогам конкурса Вершино – Биджинская сельская библиотека, филиал № 6 стала победителем. По итогам работы за 2024 год лучшим учреждением культуры Республики Хакасия стала Центральная детская библиотека, лучшим работником культуры Республики Хакасия стала заведующая Весененской сельской библиотекой Тарасова Н.Ю. Финансирование библиотек района осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» по подпрограмме «Наследие Усть-Абаканского района». В 2024 году средства бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район были направлены на приобретение библиотечного оборудования, техники; компьютеров и оргтехники; комплектование книжного фонда. На базе Райковской сельской библиотеки открыт Центр общественного доступа «В сети». Для работы центра в рамках подпрограммы было оборудовано два рабочих места. В библиотеки района в 2024 году поступило 6494 экз. книг, периодических изданий на общую сумму 1370, 5 тыс. рублей, в т.ч. на подписку периодических изданий в количестве 1823 экз. затрачено 296,7тыс. рублей. На комплектование литературы о народах России и на языках народов России в рамках реализации мероприятия «Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие» подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» освоено 30,0 тыс.руб. |
|  | количество читателей, чел. |  |  | 22 325 | 22 628 |  |
| Совершенствование музейной деятельности путем модернизации музеев и внедрения инновационных форм работы с различными категориями граждан | Увеличение числа посетителей музеев, (тыс. чел.) |  |  | 36 | 37,8 | На территории Усть-Абаканского района работают два муниципальных музея: МБУК «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей» и МАУК «Музей «Древние курганы Салбыкской степи». В 2024 году в МАУК «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» экспонировалось 24 предмета основного фонда музея, 9 предметов научно-вспомогательного фонда. В МБУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей» в течение отчетного года экспонировались 4 предмета основного фонда музея, в том числе предметы военной техники в количестве 2 шт. Общее количество посетителей музеев за отчетный период увеличилось на 5% к уровню прошлого года, и составила 37,8 тыс. человек. В рамках научно-просветительной работы сотрудниками музеев Усть-Абаканского района было проведено: - 280 экскурсий. Число экскурсионных посещений составило 10124 человека, в том числе 907 человек посетители льготной категории и 6987 человек - лица, не достигшие 16 лет. - организовано и проведено 86 культурно-образовательных мероприятий, количество участников – 2304 человека.. - 23 мероприятия, адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ. Экспозиционно-выставочная деятельность является составной частью работы музеев. В 2024 году в музеях Усть-Абаканского района были представлены 30 выставок и 14 экспозиций. В течение года сотрудниками строились временные и передвижные выставки, как в музее, так и за его пределами. Новый туристический сезон музей под открытым небом «Древние курганы Салбыкской степи» в 2024 году открыл с обновленной материально-технической базой. Техническое оснащение музея проводилось в рамках национального проекта «Культура». Субсидия Министерства культуры Республики Хакасия в размере 250 тыс. руб. была выделена на улучшение материально-технической базы МАУК «Музей «Салбык». Благодаря участию в национальном проекте в МАУК «Музей «Салбык» приобретено мультимедийное оборудование, акустическая система, оргтехника для проведения массовых мероприятий, а также выставочные стенды для передвижной экспозиции «Памятники культурного наследия и достопримечательности Усть-Абаканского района», посвященной 100-летию образования Усть-Абаканского района. Целью данной экспозиции является популяризация и сохранение археологического культурного достояния нашего района. В 2024 году продолжилась работа по улучшению инфраструктуры объектов культуры и укреплению материально-технической базы музея под открытым небом. Проведен капитальный ремонт ограждения МАУК «Музей «Салбык». Приобретен национальный костюм и хакасский национальный тон для экспозиции выставки «Хакасская национальная одежда». |
|  | увеличение количества проводимых экскурсий, ед. |  |  | 230 | 280 |  |
| 2.4 Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| Организация спортивно-массовых мероприятий для различных категорий граждан | Рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  |  | 54,36 | 57,4 | Доля населения Усть-Абаканского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 57,4 % от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся увеличилась по сравнению с 2023 годом на 0,7 % и составила 9,68 тыс. человек. В сравнении с 2023 годом численность систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась с 24342 до 25350 человек и выросла на 4,1% к уровню прошлого года. В 2024г. организовано и проведено 112 (в 2023 г. - 107) районных спортивно-массовых мероприятий, 26 из них с участием взрослого населения района, в том числе 9 с участием граждан старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Рост обусловлен эффективным использованием имеющейся спортивной базы района. Всего в спортивных мероприятиях приняли участие 10,46 тыс. человек, из них 8,1 тыс. человек - несовершеннолетних. Традиционно в Усть-Абаканском районе были проведены спортивные праздники: соревнования по настольным играм среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц старшего поколения, спартакиада ГТО, спортивные мероприятия, посвященные Дню России; турнир по боксу «Динамо» - детям России, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного пилота России П.А. Аткнина; соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 2024», турнир по хоккею с мячом на Кубок Главы Усть-Абаканского района», открытый турнир Усть-Абаканского района по рукопашному бою «Кубок Гагарина», Кросс Нации и другие. |
| Совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, создание инфраструктурных условий для подготовки спортивного резерва | Рост количества подготовленных спортсменов Республики Хакасия – членов сборных команд Российской Федерации |  |  | 57 | 69 | На конец 2024 года имеют разряды 411 (в 2023 – 236) спортсменов спортивной школы, из них – 42 взрослых спортивных разрядов, 3 КМС. Значительный рост количества спортсменов, получивших разряды, произошел в связи с увеличением участия спортсменов в межрегиональных и региональных соревнованиях. За 2024 год спортсмены школы участвовали в 30 выездных спортивных мероприятиях за пределами Хакасии: Межрегиональные соревнования по баскетболу «Лига Сибири» г. Ачинск, Всероссийский турнир по рукопашному бою «Кубок Байкала» г. Иркутск, Всероссийский турнир по карате г. Барнаул, Всероссийские соревнования по хоккею с мечом г. Красноярск, Всероссийские соревнования по дартсу г. Чита и г. Улан-Удэ и другие. 69 спортсменов Усть-Абаканской спортивной школы входят в состав сборной Республики Хакасия по армейскому рукопашному и рукопашному бою, боксу, гиревому спорту, спортивному ориентированию, греко-римской и вольной борьбе, футболу и чирспорту. (в 2023 году 57 чел.) |
| Завершение строительства универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан | Увеличение количества спортивных объектов на территории района |  |  | 0 | 1 | В марте 2024 год начал свою работу новый спортивный объект МАУ «Универсальный спортивный зал» в рп Усть-Абакан, построенный в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт – норма жизни». Общая площадь здания – 2678 кв. м, площадь спортивного зала – 1294 кв. м. В универсальном спортивном зале имеются фитнес и тренажерные залы, есть возможность заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, дартцем, проводить время за настольными играми. Здание доступно для маломобильных посетителей. На строительство универсального спортивного зала направлено 254,2 млн. руб., в том числе на приобретение технологического и спортивного оборудования. В 2024 году завершены работы по благоустройству территории, на эти цели направлено 6990,7 тыс. руб. |
| 2.5 Развитие молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка талантливой и способной молодежи | Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня, (ед.) |  |  | 10 | 10 | В рамках реализации подпрограммы «Молодежь Усть-Абаканского района» муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» в 2024 году реализовано 10 проектов. С целью поддержки молодежных социальных инициатив, в рамках районного конкурса на соискание грантов Главы Усть-Абаканского района реализовано два проекта: «Измени мир вокруг себя» (МБУ культуры «Молодежный центр») и «Небесная коновязь» (СДК аал Райков). Традиционно в рамках добровольческой деятельности реализованы шесть проектов: - районный проект «Безымянных могил не бывает»; -реализация районных мини-проектов «Молодежная инициатива»; - районная программа «Школа волонтера»; - районная программа «Экологическая неделя»; - районная программа «Праздник в каждый дом» - районная программа «Территория здоровья» реализация в рамках Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело» в Усть-Абаканском районе. В рамках проектной деятельности выиграно и реализовано 2 молодёжных проекта: - проект «Форум активной молодежи». Сертификат 50 тыс. руб. Министерства образования и науки Республики Хакасия; - проект «Сохранив прошлое – защитив будущее». Сертификат 50 тыс. руб. Министерства образования и науки Республики Хакасия. |
| Участие молодежи в республиканских, российских, районных мероприятиях молодежных инициатив | Увеличение численности молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней |  |  | 14 838 человек | 11 425 человек | С целью включения молодежи района в реализацию направлений молодежной политики в отчетном периоде проведено 90 мероприятий (рост 102,3 %) с общим количеством участников 11425 человек. Снижение численности молодежи, участвующей в районных, республиканских и всероссийских мероприятиях, обусловлено отсутствием финансирования, транспортных расходов, что ограничило доступность к мероприятиям республиканского и всероссийского уровня, для потенциальных участников. В 2024 году проведены следующие значимые мероприятия: - районный Форум активной молодежи; - конкурс социально-значимых проектов на соискание гранта Главы Усть-Абаканского района; - районная спартакиада молодежи допризывного возраста; - районный слет волонтеров «Добро Слёт»; - районный слет молодёжи «МегаПикник»; - районный День молодежи; - конкурс на соискание премий Главы Усть-Абаканского района среди учащейся и работающей молодежи; - встреча, посвященная выводу войск из Афганистана «Встреча трех поколений»; - районный конкурс «Волонтером быть здорово!»; - районный конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Талант в каждой строчке!»; - новогоднее поздравление детей-инвалидов на дому «Праздник в каждый дом». |
|  |  |  |  | 88 мероприятий | 90 мероприятий |  |
| Включение детей и молодежи в общественную деятельность патриотической направленности | Увеличение численности детей и молодежи, участвующих в патриотических мероприятиях, |  |  | 9247 чел. 21 мероприятие | 7655 чел. 12 мероприятий | За 2024 год сотрудниками муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный молодежный ресурсный центр» было организовано и проведено 12 мероприятий патриотической направленности, охват посетителей и участников составил 7655 человек. Снижение численности участников мероприятий в сравнении с прошлым годом произошло за счет сокращения количества проведенных мероприятий в пользу организации масштабных патриотических мероприятий, а так же в связи с отсутствием возможности оплаты транспортных расходов для участия в республиканских патриотических мероприятиях. Самыми массовыми и значимыми мероприятиями, проведенными в 2024 году, были торжества, посвященные 79-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг., из них: - Акция «Георгиевская ленточка» прошла по всему району в период с 1 по 9 мая, в акции приняли участие – 2000 человек; - Акция «Свеча Памяти», на мемориале «Вечная Слава» было зажжено 500 свечей. В акции приняли участие волонтеры и жители района. Прошли традиционные мероприятия: - Спартакиада молодёжи допризывного возраста, в которой приняли участие 13 команд Усть-Абаканского района, 130 человек; - «Встреча трех поколений», школьникам рассказали о локальных войнах, о ребятах земляках, которые принимали участие в локальных войнах, о помощи и поддержке солдат, которые сейчас находятся на СВО – в беседе приняли участие 50 человек; - Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, в митинги приняли участие волонтеры молодежного центра 20 человек. Состоялся Республиканский показ документального фильма «Вторая мировая – ложь западных стран» в рамках проекта «Новейшая история без мифов». Мероприятие собрало участников, заинтересованных в осмыслении исторических событий и их влияния на современность. Охват 500 человек. В районе функционируют 16 объединений, созданных при общеобразовательных организациях, рост составил 23,1% к уровню прошлого года. |
|  | количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодёжных, чел./мероприятий |  |  | 13 объе- динений | 16 объе-динений |  |
| 2.6 Социальная поддержка населения |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов, проведение районных конкурсов, спортивных мероприятий, благотворительных акций | Число лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности лиц с ОВЗ, человек. |  |  | 419 | 674 | Согласно статистическим данным (форма 3-АФК) число лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 674 человека или 24,9 % от общей численности лиц с ОВЗ, которые могут заниматься физической культурой и спортом (2699 человек). На базе Универсального спортивного зала ведёт работу инструктор-методист по адаптивной физической культуре, которая успешно организовывает спортивно-оздоровительную работу среди старшего поколения, взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2024 году для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проведено 4 спортивно-массовых мероприятия районного уровня: - Спартакиада района среди лиц с ОВЗ; - турнир по настольному теннису среди граждан с ОВЗ и старшего поколения, - турнир по настольным и спортивным играм среди лиц с ОВЗ и старшего поколения, - турнир по керлингу «Безграничные возможности», посвященный Международному дню инвалидов. |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Количество приобретенного жилья, выданных сертификатов |  |  | 16 + 2 сертиф. | 10 + 8 сертиф. | В рамках имеющихся полномочий, в соответствии с Законом Республики Хакасия от 05.12.2005 № 85-ЗРХ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей», в 2024 году приобретено 10 квартир и выдано 8 государственных жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения в собственность граждан. Обеспечено жилыми помещениями в течение 2024 года 18 человек, из них 6 человек участвовавших в СВО. Общая сумма бюджетных ассигнований на эти цели составила - 57,1 млн. руб., (в т. ч: ФБ-13,0 млн. руб., РХ - 44,1 млн. руб.) Приобретение квартир осуществляется преимущественно в новых домах и на вторичном рынке. По состоянию на 01.01.2025 года численность детей-сирот и лиц из их числа, включенных в список на получение жилого помещения, составляла 247 человек. |
| Предоставление социальной и психологической поддержки детям из семей, находящихся в социально- опасном положении | Снижение уровня преступности, детской безнадзорности несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения |  |  | 2,5 | 3,7 | По состоянию на 31.12.2024г. на профилактическом учете в КДН и ЗП при Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия состоит 50 несовершеннолетних (АППГ-65). В 2024 году на территории Усть-Абаканского района произошел рост подростковой преступности на 36,4%. Несовершеннолетними совершено 15 преступлений (АППГ – 11), 3 в состоянии наркотического опьянения (АППГ-0). Удельный вес составил 3,7%, что является ниже республиканского значения (по РХ 4,3%). Наиболее часто подростки совершают преступления против личности - около 33,3%. Преступления против собственности составляют 20% подростковой преступности (кражи и угон автотранспортных средств). # Также несовершеннолетние совершали мошеннические действия (6,7%), побои (7,0%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (6,7%), а также незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, (20%). За 12 месяцев 2024 года всеми органами и учреждениями системы профилактики проведено более 600 мероприятий, направленных на предотвращение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Комиссией выдано 38 направлений в кабинет врача-нарколога, 18 – в Центр занятости, прошли лечение от алкогольной зависимости – 7.В связи с положительной динамикой с профилактического учета было снято 16 семей. Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, охваченных кружковой работой, занятиями в секциях в свободное от учебы время осталась на высоком уровне, благодаря активной работе органов системы профилактики. Доля организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, остался высоким и составил практически 100%. В летний период 2024 года на временные работы трудоустроены 40 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 4 несовершеннолетних, состоящих на учете КДН. Подростки занимались благоустройством пришкольных участков, ремонтом и побелкой бордюр на территории школьных участков, благоустройством и озеленением мемориала «Вечная слава». Центр занятости населения в период временного трудоустройства выплачивает несовершеннолетним гражданам материальную поддержку. В 2024 году сумма материальной поддержки составила 48580,0 руб. Работодатели района выплатили заработную плату подросткам на общую сумму 368 332,0 руб. По подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений» трудоустроено 3 подростка, состоящих на учете в КДН и ЗП (30000 руб.). |
|  | -преступления несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения |  |  | 0 | 3 |  |
|  | - преступления, ранее совершавшими несовершеннолетними, (количество); |  |  | 3 | 6 |  |
|  | - доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружках, секциях в свободное от учебы время |  |  | 91 | 91 |  |
|  | - доля организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете |  |  | 99 | 99 |  |
| Сохранение инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, обеспечение отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним отдыхом и оздоровлением (человек) |  |  | 919 | 854 | В летний период в 17 лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 1633 учащихся. Охват детей и подростков, находящиеся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха и оздоровления в летний период составил 854 человек (2023г.-919 чел.). В связи с ежемесячной денежной выплатой универсального пособия из ОПФР, количество семей с низким доходом уменьшилось, вследствие чего количество детей сократилось. В загородном лагере «Дружба» оздоровились 278 человек, из них в трудной жизненной ситуации 145 детей. Прошла республиканская профильная смена «Юнармейское лето» для 160 подростков, из них в трудной жизненной ситуации 40 подростков. На базе загородного лагеря «Дружба» были организованы военно-полевые учебные сборы «Вершина», в которых приняли участие 104 обучающихся кадетских классов. |
| 2.7 Эффективное муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов | Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений, (план к факту, %) |  |  | 100 | 100 | Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера дотации бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия. |
| Мероприятия по повышению эффективности собственной доходной части бюджета | Рост собственных доходов местного бюджета (в %, относительно предыдущего года) |  |  | 117,2 | 114,5 | В 2024 году рост фактического поступления по доходам к уровню 2023 года обусловлен увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц от ООО «Единая сервисная компания» СУЭК, ООО «СУЭК-Хакасия». Также в 2024 году увеличились поступления от ЗАО ЗДК «Золотая Звезда». Для снижения суммы недоимки и, соответственно, привлечения налоговых доходов в бюджет района и в бюджеты поселений на базе администрации района действует межведомственная комиссия по работе с недоимщиками по налогам, сборами иным обязательным платежам в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район. В 2024 году администрацией Усть-Абаканского муниципального района РХ в целях легализации "теневой" заработной платы и осуществлению контроля за полнотой, своевременностью уплаты заработной платы проведено 1 заседание Межведомственной комиссии в рамках которой проводилась активная работа с работодателями, а также с гражданами по раскрытию информации о работодателях, нарушающих трудовое законодательство с помощью анонимных опросов и телефонов доверия. В результате проведенной работы, совместно с администрациями поселений Усть-Абаканского района выявлено 233 человека, находящиеся в неформальных трудовых отношениях. Из них 11 человек устроились по трудовому договору, 222 человека зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, погашена налоговая задолженность в размере 87,0 тыс. руб. По данным информационного массива «Расчеты с бюджетом», представленного Управлением федеральной налоговой службы по Республике Хакасия на 01.01.2025 года недоимка по налогам, поступающим в консолидированный бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район, составила 52588,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года недоимка уменьшилась на 35433,4 тыс. руб. Недоимка по налогу на доходы физических лиц уменьшилась на 10381,9тыс. руб. или на 33,0% и составила 21152,1 тыс. руб., по единому налогу на вмененный доход уменьшилась – на 142,0 тыс. руб. или на 95,3% и составила 7,0 тыс. руб., по единому сельскохозяйственному налогу увеличилась на 2,0 тыс. руб. и составила 92,0 тыс. руб., по налогу на имущество физических лиц уменьшилась на 7393,0 тыс. руб. или на 34,9% и составила 13776,0 тыс. руб., по земельному налогу уменьшилась на 10 075,0 тыс. руб. или на 37,1% и составила 17 061,0 тыс. руб. С 1 января 2021 года действует закон Республики Хакасия об установлении единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в республиканский бюджет Республики Хакасия, в бюджеты муниципальных районов в размере 30 процентов. Недоимка Усть-Абаканского района по упрощенной системе налогообложения уменьшилась на 94,0% или на 7283,5 тыс. руб. и составила 466,2 тыс. руб. Наибольший удельный вес в 2024 году в составе общей недоимки приходится на недоимку по налогу на доходы физических лиц, доля которого к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 4,4 процентных пункта и по состоянию на 01.01.2024 года составила 40,2%. На втором месте налог на имущество физических лиц (13776,0 или 26,2%). На третьем месте земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских и городского поселений (12887,0 тыс. руб. или 24,5%).Задолженность по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских и городского поселений, составляет 4174,0тыс. руб. К аналогичному периоду прошлого года она уменьшилась на 1146,0 тыс. руб. Данная задолженность сформировалась в основном на территории Расцветовского, Калининского, Опытненского, Усть-Бюрского сельсоветов. При этом значительно снизилась задолженность на территории Калининского сельсовета. Для снижения суммы недоимки и, соответственно, привлечения налоговых доходов в бюджет района и в бюджеты поселений на базе администрации района действует межведомственная комиссия по работе с недоимщиками по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район. В 2024 году было проведено 8 выездных заседаний на территориях сельских советов с представителем налогового органа. В рамках данных мероприятий дополнительно получено в бюджет 96254,8 руб. Во исполнение Перечня поручений Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия В.О. Коновалова № ПР-06п от 19.01.2024 года, и своевременному исполнению налоговых обязательств, в первом полугодии 2024 года была проведена работа по анализу задолженности сотрудников учреждений, управлений, администраций сельских и городских поселений по состоянию на 01.01.2024 года. Результатом проведенных мероприятий в бюджет Усть-Абаканского района дополнительно поступило 132469,52 руб. В рамках муниципального земельного контроля осуществлено 49 выездных проверок, в результате которых составлено 23 акта о нарушении норм земельного законодательства, материалы направлены в Управление Росреестра для привлечения нарушителей к ответственности. За 2024 год Управлением имущественных и земельных отношений Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия направлено 245 претензии на сумму 7698,5 тыс. рублей, направлено исковых заявлений в суд в количестве 200 шт. на сумму 11934 тыс. рублей. В результате принятых мер, сумма поступившей в бюджет дебиторской задолженности составляет 6498,6 тыс. рублей. |
| Участие в региональных и федеральных целевых программах и использование других инструментов целевого финансирования из средств регионального и федерального бюджетов для реализации стратегических задач | Привлечение дополнительных финансовых средств, (программ/ млн. руб.) |  |  | 14/1228,9 | 12/1280,5 | На территории Усть-Абаканского района в 2024 году действовало 18 муниципальных программ, из них с участием в государственных программах федерального и республиканского значения – 12, это на 14,3% меньше уровня 2023г. По двум муниципальным программам запланированные субсидии из республиканского бюджета не поступили. Общий объем привлеченных бюджетных ассигнований составил 1280,5 млн. руб., что на 4,2% больше аналогичного периода прошлого года. Средства республиканского бюджета освоены в сумме 1110,0 млн. руб., объем бюджетных ассигнований федерального бюджета освоен на 43,3% больше соответствующего периода прошлого года и составил 170,5 млн. руб. против 119,0 млн. руб. – 2023г. |
| Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса | Разработка и размещение документов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | + | + | В целях повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса на регулярной основе осуществляется размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов, характеризующих бюджет муниципального образования (Решение о бюджете ссылка, отчет об исполнении бюджета ссылка, бюджет для граждан ссылка и др.) |
| Обеспечение мониторинга, контроля и оценки рисков выполнения положений Стратегии, реализации задач и механизмов, достижения установленных целевых индикаторов; Проведение оценки соответствия разрабатываемых муниципальных программ задачам Стратегического развития | Эффективность разрабатываемых документов стратегического планирования |  |  | + | + | План мероприятий закрепляет обязательства администрации Усть-Абаканского муниципального района перед населением и представляет собой систему действий структурных подразделений администрации Усть-Абаканского района, а так же предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района, по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития Усть-Абаканского района. Результатом исполнения плана мероприятий второго этапа 2022-2024гг. является реализация созданных условий, преодоление инфраструктурных ограничений и снижение дефицита бюджета, усиление промышленной, инвестиционной и предпринимательской активности. Ожидаемые результаты данного этапа: - устойчивые темпы роста в промышленном производстве, агропромышленном комплексе, строительстве и туризме. В 2024 году основные направления реализации муниципальных программ соответствовали приоритетам социально-экономического развития Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, установленным стратегическими документами. По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ выявлено, что все 18 программ имеют высокую степень эффективности их реализации в 2024 году. |
| Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | Доля повысивших квалификацию муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих, % Формирование резерва кадров муниципальной службы |  |  | 17,0 9 | 0 11 | В 2024 году повышение квалификации муниципальных служащих в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» не осуществлялось. Сформирован и обновлен резерв кадров на замещение вакантных должностей муниципальной службы Усть-Абаканского района, по состоянию на 01.01.2025г. В кадровом резерве состояло 11 человек. |
| Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, осуществление постоянного контроля за своевременным и полным поступлением арендных и других платежей от использования муниципального имущества и земельных участков | Обеспечение поступлений доходов в бюджет Усть-Абаканского района, полученных от использования муниципального имущества и земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, (млн. руб.) |  |  | 132,0 | 84,9 | За 2024 год поступления в местный бюджет Усть-Абаканского района неналоговых доходов за аренду земельных участков и продажу земли составили 84,9 млн. руб., в том числе: аренда земельных участков 78,1 млн. руб., аренда имущества – 1,7 млн. руб., доходы от продажи земельных участков составили 3,7 млн. руб., иные поступления 1,4 млн. руб. С начала года расторгнуто 42 договора аренды земельных участков. Направлены меры на повышение эффективности использования земельных участков, так с начала года проведено 17 аукционов (25 лотов) по вовлечению в оборот земельных участков, заключены договоры аренды на 18 земельных участков, договоры купли-продажи на 7 земельных участков. |
| Оптимизация претензионной работы по собираемости платежей за пользование муниципальным имуществом | Увеличение доходной базы бюджета МО Усть-Абаканский район, количество претензий поступления по результатам претензионной работы, тыс.руб. |  |  | 215 15205.7 | 245 6499.0 | Управлением имущественных и земельных отношений Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия усилена работа по взысканию задолженности по арендным платежам. Для упрощения процедуры оплаты и удобства арендаторов используется QR-код. Орган местного самоуправления производит рассылку QR-кодов арендаторам при помощи имеющихся мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram). Данный метод получил широкое распространение и позволил существенно сократить затраты органа местного самоуправления на почтовые отправления, а также повысил уровень собираемости платы за пользование земельными участками. По состоянию на 01.01.2025г. задолженность по арендным платежам составила 16,1 млн. руб. Количество договоров, действующих по состоянию на 01.01.2025 - 2901 ед. За 2024 год направлено претензий - 245 ед. на общую сумму 7698,5 млн. руб., исковых заявлений в суд - 200 ед. на сумму 11,9 млн. руб., в работу в ФССП передано решений на общую сумму 4,8 млн. руб. В результате претензионной и исковой работы в бюджет района за 2024 год поступило 6499,0 тыс.руб. |
| Реализации муниципальных услуг в электронной форме для повышения эффективности функционирования местного самоуправления | Удовлетворенность населения оценки эффективности деятельностью руководителей ОМС, учреждений, осуществляющих оказание услуг населению муниципального образования, с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий |  |  | 91,1 | 72,2 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг населению с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий за 2024 год составил 72,2% (АППГ 91,1%), снижение обусловлено перебоями в работе энергоснабжения на территориях Калининского, Расцветовского сельсоветах, а также низким качеством воды и установкой платных колонок на территории р.п. Усть-Абакан. При этом согласно сводному рейтингу социально экономического развития, Усть-Абаканский район с шестого места поднялся на вторую позицию среди районов Республики Хакасия. По состоянию на 01.01.2025 года в Усть-Абаканском районе показатель по оказанию муниципальной услуги в электронном виде остался на прежнем уровне – 31. По данным системы ГАС «Управление» в 2024 году поступило 16265 (2023г.- 16655) заявлений о предоставлении муниципальных услуг, из них в электронном виде – 1638 (2023г.- 1477), рост поступивших заявлений в электронном виде составил 11% к аналогичному периоду прошлого года. |
|  | - количество услуг в электронном виде, ед. |  |  | 31 | 31 |  |
|  | - количество заявлений поступивших в электронном виде, ед. |  |  | 1477 | 1638 |  |
| Мероприятия по информационному обеспечению реализации стратегического управления | Внедрение IT-технологий в систему стратегического планирования |  |  | + | + | Ведется мониторинг и контроль за реализацией документов стратегического планирования, проводится их своевременная корректировка. По итогам года формируется отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть - Абаканского района. Документы стратегического планирования в установленные сроки размещаются в единой государственной информационной системе ГАС «Управление». С целью обеспечения открытости и доступности документов стратегического планирования МО Усть-Абаканский район на официальном портале Усть-Абаканского района размещен баннер «Документы стратегического планирования», содержащий «Стратегию социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года», а также другие системообразующие документы стратегического планирования муниципального образования https://ust-abakan.ru. Организован межведомственный электронный документооборот, в том числе с подключением к федеральным информационным системам. Организовано интерактивное обслуживание в библиотеке. Проводятся интерактивные уроки с использованием мультимедийных форматов в рамках дополнительного образования. Обеспечивается информационная безопасность на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных. Повышение квалификации сотрудников проводится с применением технологий онлайн-обучения. |
| Стратегический приоритет: Повышение качества среды проживания Стратегическое направление: 3.1 Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| Создание актуальных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок и межевания | Регулирование градостроительной деятельности, Внесение сведений о границах населенных пунктов, сельских поселений Усть - Абаканского района в ЕГРН(%) |  |  | 95 | 95 | Из 39населенных пунктов Усть-Абаканского района в ЕГРН не внесены сведения о границах 2 населенных пунктов (аал Райков, с. Калинино). В 2025 году планируется провести кадастровые работы по устранению ошибок, после чего, будут внесены сведения в ЕГРН и произведена постановка границ населенных пунктов на учет. |
| Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры районов под комплексную застройку в целях развития малоэтажного строительства | Ввод в действие общей площади жилых домов, кв. м. |  |  | 83390 | 94210 | На территории района ведется активное строительство индивидуальных жилых домов. По итогам 2024 года Усть-Абаканский район остается в лидерах по вводу жилья среди 8 районов Республики Хакасия. Средняя обеспеченность жильем на 1 человека в районе составила 27,2 кв.м., что на 7,3% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 2024 год, в среднем на одного жителя района составила 2,02 кв.м. (2023 -1,79 кв.м.) Общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2024 году составляет 28,6 га (173 уч.), в том числе 53 земельных участка предоставлено для индивидуального жилищного строительства льготной категории граждан. В 2024 году в соответствии с поданными застройщиками заявлениями выдано 658 разрешений на строительство. Рассмотрено и принято решений по 258 уведомлениям об окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства, рассмотрены и приняты решения по 19 заявлениям о выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м. |  |  | 26,2 | 27,2 |  |
| Строительство или приобретение жилых помещений с целью реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания | Приобретение жилых помещений с целью переселения граждан, кв.м. |  |  | 0 | 0 | На территории рп.Усть-Абакан аварийными признаны 43 МКД общей площадью 20491 кв.м., из них: - Постановление от 13.12.2019 № 145-п - 11 домов (срок расселения - 20.12.2024г., срок сноса — 20.01.2025); - Постановление от 04.12.2020 № 119-п — 1 дом (срок расселения - 20.12.2024г., срок сноса — 20.01.2025); - Постановление от 14.02.2023 № 16-п — 12 домов (срок расселения - 20.12.2028г., срок сноса — 20.08.2029); - Постановление от 25.12.2023 № 174-п - 19 домов (срок расселения - 20.12.2028г., срок сноса — 20.08.2029) |
|  | Численность семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, человек |  |  | 0 | 0 |  |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | Повышение комфортности городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству территорий, (количество общественных территорий) |  |  | 7 | 9 | В 2024 году в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" приняли участие Усть-Абаканский поссовет и Расцветовский сельсовет. На территории рп. Усть-Абакан реализовано 3 проекта по благоустройству общественных территорий на сумму 5 млн. 141 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту тротуаров по ул. 20 Лет Хакасии, ул. Карла Маркса. В Расцветовском сельсовете реализовано 2 проекта по благоустройству общественных территорий на сумму 1 504,0 тыс. рублей, в том числе: п. Расцвет благоустроена общественная территория по ул. Сергея Токарь 1(2 этап). Установлена детская площадка; в п. Тепличный благоустроена общественная территория по ул. Вишневая, в районе жилого дома № 15 (2 этап). Установлены скамьи с навесом, урны, лавки. На осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных освоено из средств республиканского бюджета - 1619,4 тыс. руб. В рамках ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в РХ" обустроено 26 площадок ТКО на 4 территориях района, на данные цели из средств республиканского бюджета освоено 3654,0 тыс. руб. |
| Реализация Концепции развития парковой зоны на территории р.п. Усть-Абакан | Благоустройство муниципальной территории общего пользования, тыс. руб. |  |  | 4046,7 | 1979,3 | В отчетном периоде благоустроена территория «Острова отдыха»: приобретены качели, перголы, установлено видеонаблюдение, обустроен причал для катамаранов на общую сумму 1445,4 тыс. руб., на обустройство асфальтированных дорожек направлено 533,9 тыс. руб. |
| 3.2 Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному и текущему ремонту, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: |  |  | В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на поддержку и развитие систем коммунального комплекса в 2024 году направлен 29,0 млн. руб., в том числе средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район 10,4 млн. руб., субсидия из республиканского бюджета Республики Хакасия –18,6 млн. руб. Средства направлены на проведение строительного контроля за строительством системы водоснабжения в с. Зеленое, оплату кредиторской задолженности МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» по налогам, отплату кредиторской задолженности за поставку блочно-модульной котельной с установкой в с. Солнечное, капитальный ремонт металлических дымовых труб в котельных а. Доможаков, а. Чарков, с.Вершино-Биджа, строительство системы водоснабжения в с. Зеленое (3 этап), устранение замечаний строительно-технических экспертиз дымовых труб на котельных а. Чарков, а. Доможаков, с. Вершино-Биджа. |
|  |  |  | - уровень износа объектов, % | 66,5 | 66,5 |  |
|  |  |  | - доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене, % | 36,7 | 42,7 |  |
|  |  |  | - доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене, % | 29,4 | 29,4 |  |
|  |  |  | - доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене, % | 37,3 | 37,3 |  |
| Передача объектов ЖКХ в концессию |  |  | Повышение качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве: - доля потерь теплоэнергии в общем количестве поданных в сеть ресурсов, % | 34,1 | 36,4 | На территории муниципального образования Усть-Абаканский район предоставление коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 2024 году обеспечивали 4 организаций коммунального комплекса, из них 2 организации муниципальной формы собственности, 2 частной формы собственности. С целью повышения качества услуг теплоснабжения заключены концессионные соглашения с АО «Абаканская ТЭЦ» на объекты теплоснабжения, находящиеся на территориях Опытненского и Расцветовского сельсоветов. Продолжена работа в рамках заключенных дополнительных соглашений с концессионером ООО РСО «Прогресс» на объекты водоснабжения и водоотведения на территории Опытненского сельсовета. Объекты водоснабжения и водоотведения на территориях п. Расцвет, п. Тепличный, д. Курганная сданы в аренду ГУП «Хакасресводоканал». В рамках заключенных концессионных соглашений на строительство тепловых сетей в с. Зеленое направлено 85,6 млн. руб., п. Расцвет - 66,9 млн. руб., п. Тепличный - 29,0 млн. руб. С созданием в 2019 году укрупненного муниципального казенного предприятия «ЖКХ Усть-Абаканского района» стало возможным ежегодное привлечение субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия для ремонта систем тепло- и водоснабжения на территориях поселений Усть-Абаканского района, находящихся в крайне изношенном состоянии. Подразделения МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» находятся на территориях Вершино-Биджинского, Московского, Чарковского, Усть-Бюрского, Доможаковского, Райковского, Солнечного, Весенненского сельсоветов. За 2024год доля потерь тепловой энергии и холодной воды в сетях превысило значения 2023 года. Водопровод в с. Вершино-Биджа и с. Весеннее, выполненный из чугунных труб (1980-1984 гг. ввода), нуждается в замене. Для оказания качественных услуг холодного водоснабжения необходимо строительство водопровода в с. Вершино-Биджа и с. Весеннее. Концессионером АО «Абаканская ТЭЦ» для подключения потребителей к системе теплоснабжения от источника тепловой энергии Абаканская ТЭЦ осуществлено проектирование и строительство новых тепловых сетей в наружном исполнении в п. Расцвет (1,767 км), в п. Тепличный (0,423 км), с. Зеленое (0,323 км). |
|  |  |  | - доля потерь воды в общем количестве, поданных в сеть ресурсов, % | 41,2 | 41,4 |  |
|  |  |  | - удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения | 67,2 | 58,0 |  |
|  |  |  | - удовлетворенность населения уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 67,2 | 58,3 |  |
| Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения |  |  | Увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоснабжением: - удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водоснабжением, % | 75,4 | 75,4 | По данным, предоставленным ресурсоснабжающими организациями ООО «РСО «Прогресс», МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района», МУП «Тепловодоресурс», за отчетный период 2024 года доля потерь воды выросла на 0,2 п.п. к уровню прошлого года и составила 41,4%. На водоисточниках МКП ЖКХ «Усть-Абаканского района» установлены приборы учета поднятой воды. В 2024 году количество поднятой воды определено на основании показаний приборов учета. Необходимо строительство водопровода в с. Вершино-Биджа, с. Московское, с. Весеннее. |
|  |  |  | - в том числе централизованным, % | 20,3 | 19,7 |  |
|  |  |  | -снижение доли потерь воды, % | 41,2 | 41,4 |  |
| Мероприятия, направленные на очистку питьевой воды |  |  | Снижение не соответствующих нормативным значениям по санитарно-химическим показателям в общей доле проб воды, % | 6,48 | 6,47 | Анализ проб воды проводят предприятия жилищно-коммунального хозяйства по программам производственного контроля на основании договоров с СЭС. Снижение не соответствующих нормативным значениям по санитарно-химическим показателям в общей доле проб воды к уровню прошлого года составило 0,01 п.п. |
| Мероприятия, направленные на развитие системы водоотведения |  |  | Увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоотведением. - Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водоотведением, % - в том числе централизованным, % | 70,8 18,3 | 71,5 17,5 | По итогам 2024 года доля жилищного фонда, оборудованного водоотведением, увеличилась на 0,7 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, это обусловлено активным строительством индивидуального жилья (автономное водоотведение-септики), вследствие чего, доля централизованного водоотведения снизилась на 0,8 п.п. и составила 17,5% (2023г.-18,3%). |
| 3.3 Развитие дорожно-транспортного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, % | 38,2 | 37,5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Усть-Абаканского района на 01.01.2025 года, составила 1339,1 км., в том числе автодороги с твердым покрытием 713,6 км, из них с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон) 161,9 км. В 2024 году в Усть-Абаканском районе на дорожное хозяйство направлено 172,9 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Республики Хакасия 101,7 млн. рублей, средства бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район 31,9 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Усть-Абаканского района, 39,3 млн. рублей. Приведено в нормативное состояние за 2024 год 33,828 км автомобильных дорог. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» в 2024 году на средства бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район выполнены работы по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечению безопасности дорожного движения (обустройство пешеходных переходов). Стоимость работ составила 31,3 млн. рублей. Отремонтировано 6,57 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. В с. Вершино-Биджа выполнен ремонт 326 м асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги улицы Школьная. В с. Усть-Бюр – 330 м гравийного покрытия автомобильной дороги улицы Терешковой. В аале Доможаков в районе детского сада по улице Механизаторская обустроен пешеходный переход (установлены: недостающее пешеходное ограждение, светофоры с желтым мигающим сигналом, дорожно-знаковая информация, нанесена дорожная разметка, дорожные знаки). В 2024 году был продолжен ремонт автомобильной дороги аал Чарков – аал Ах-Хол – аал Майский на участке аал Чарков – аал Ах-Хол. Отремонтировано еще 3,444 км гравийного покрытия автомобильной дороги. Также в отчетном году выполнен ремонт двух наиболее проблемных участков гравийного покрытия автомобильной дороги с. Зеленое – д. Заря, общей протяженностью 2,47 км. На подходах к мосту через канал, расположенный на автомобильной дороге с. Зеленое – д. Заря выполнены работы по установке 96 м дорожного ограждения. Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Советской в с. Московское. Для обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях Усть-Бюрский, Чарковский, Вершино-Биджинский, Московский, Доможаковский сельсоветах выполнены работы по восстановлению горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах. На железнодорожных переездах восстановлена дорожно-знаковая информация. Муниципальному образованию Усть-Абаканский поссовет в 2024 году из районного бюджета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия выделено 632,8 тыс. руб. на выполнение работ по организации подъездных путей к универсальному спортивному залу в р.п. Усть-Абакан, ул. Добровольского, 1В, грейдированию дорог по ул. Садовой и переулка Колхозный в р.п. Усть-Абакан. За счет собственных средств муниципальных образований Калининский, Опытненский, Солнечный, Весенненский, Расцветовский, Райковский, Сапоговский сельсоветов и Усть-Абаканского поссовета в размере 39,3 млн. рублей в 2024 году выполнены работы по зимнему содержанию, ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия, ремонтному профилированию, ремонту 6,762 км автомобильных дорог и софинансирование расходных обязательств по выделенным субсидиям из республиканского бюджета Республики Хакасия. В с. Калинино отремонтированы улицы 50 лет Победы, Пушкина, Зеленая, Кукурузная, Планетная, в д. Чапаево переулок Речной, в с. Зеленое улицы Широкая, Гранатовая, Пантелеева, Фомина, Новая, Тополиная, Лузанова, Сельская, проезд Южный. В 2024 году на территории муниципального образования Усть-Абаканский район реализовывались мероприятия по обеспечению дорожной инфраструктурой муниципальных образований Республики Хакасия, на территории которых выделялись земельные участки льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства. Участвовали в данной программе 5 муниципальных образования: Усть-Абаканский поссовет, Калининский, Опытненский, Расцветовский, Солнечный сельсоветы. В рамках данной программы приведено в нормативное состояние 7,875 км автомобильных дорог: - в р.п. Усть-Абакан улицы Маршала Рокоссовского, А.А. Ахматовой, проезд №3; - в с. Калинино улица 3-я Строительная; - в с. Зеленое улицы Новоселов, Олимпийская, Юности, Мелиораторов; - в п. Тепличном улица Мичурина; - в с. Солнечное улица Двадцать первая. Финансирование работ составило 22,95 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 22,7 млн. руб. В рамках реализации на территории Усть-Абаканского района национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в 2024 году приведено в нормативное состояние 1,556 км улично-дорожной сети. В р.п. Усть-Абакан отремонтированы улицы Карла Маркса, Рабочая. Финансирование работ составило 20,5 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 20,3 млн. руб. На субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на ремонт автомобильных дорог было приведено в нормативное состояние 11,065 км улично-дорожной сети: - в аале Сапогов улица Комсомольская; - в с. Солнечное улица Двадцать первая; - в с. Калинино улицы Пушкина, Чехова, 50 лет Победы, Солнечная; - в д. Чапаево переулок Тихий, улицы Крымская, переулок Майский; - в с. Зеленое, улица Облепиховая; - в р.п. Усть-Абакан улицы Ленина, Пушкина, Комсомольская, Лизы Чайкиной, Гидролизная, проезд Кирова; -в с. Вершино-Биджа улицы Школьная, М. Цукановой, Полевая; - в с. Усть-Бюр ул. Школьная; - в аале Доможаков улица Механизаторская; - аал Чарков улица Степная. Финансирование работ составило 42,2 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 41,8 млн. руб. На субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на реконструкцию автомобильных дорог были выполнены работы по реконструкции улицы Придорожная в п. Расцвет и улицы Белых Облаков в с. Калинино. Финансирование работ составило 18,9 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 17,0 млн. рублей. В результате проведенных работ, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2025 года составила 502,5 км, или 37,5% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель улучшен, по сравнению с запланированным значением, на 0,5%. |
|  |  |  | Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения, км. | 865,7 | 836,6 |  |
| Анализ состояния обеспечения транспортной доступности населения для принятия решения по организации муниципальных автобусных маршрутов; Контроль за организацией перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные условия перевозок пассажиров. |  |  | Снижение доли населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения, % | 1,38 | 1,37 | Схема расположения населенных пунктов Усть-Абаканского района характеризуется широкой территориальной разбросанностью. Наиболее удаленные от районного центра населенные пункты: Чарковский сельсовет п. Майский – 126,5 км., а.Ах-Хол – 122 км.; с. Усть-Бюр – 108 км.; Весенненский сельсовет д. Камышовая – 88,8 км., д. Камызяк – 99,5 км.; аал Доможаков – 60 км.; Райковский сельсовет а. Шурышев – 49 км. Численность населения Усть-Абаканского района, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром 640 человек (д. Салбык, д. Камышевая, д. Камызяк, аал Мохов, д. Заря, аал Бейка, п. Майский, д. Курганная). Доля населения, не имеющего регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром, уменьшилась на 0,01% и составила 1,37%. На территории муниципального образования Усть-Абаканский район разработано 4 муниципальных маршрута регулярных перевозок: - Усть-Абакан – Московское – В-Биджа; маршрут № 114 (нерегулируемый тариф); - Усть-Абакан – Калинино – Ташеба – Сапогово; маршрут № 115 (нерегулируемый тариф); - Усть-Абакан – Расцвет – Тепличный – Зеленое; маршрут № 113 (регулируемый тариф); - Усть-Абакан – Чарков – Ах-Хол; маршрут № 501 (нерегулируемый тариф). Вопрос перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в Усть-Абаканском районе остается открытым. В связи с малочисленностью пассажиров и низкой стоимостью проезда, данные маршруты являются убыточными. За 2024 г. в рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» произведена выплата перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемому тарифу № 113 «п. Усть-Абакан – п. Расцвет – п. Тепличный – с. Зеленое в размере 1346,8 тыс. рублей. Перевезено пассажиров 135,1 человека. |

Целевые индикаторы реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2017 год (базовый) | 2024г. план | 2024г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демографическая ситуация |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения (среднегодовая) | тыс. человек | 41,76 | 46,70 | 46,60 |
| 2 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 чел. населения | -0,15 | -3,1 | -3,4 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 чел. населения | 12,10 | 8,5 | 8,9 |
| 4 | Общий коэффициент смертности | на 1000 чел. населения | 12,25 | 11,6 | 12,3 |
| 55 | Коэффициент миграционного прироста (снижения) | на 1000 тыс. чел. населения | -18,9 | -11,9 | +14,1 |
| 6 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 69,33 | 69,8 | 69 |
|  | Уровень жизни и занятость |  |  |  |  |
| 1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | руб. | 26 965,8 | 50 932,5 | 60840,7 |
| 2 | Темп роста номинальной начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), к базовому периоду | % | 104 | 188,9 | 225,6 |
| 3 3 | Объем просроченной задолженности по заработной плате организаций на территории муниципального образования, в том числе организаций, финансируемых из муниципального бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Уровень регистрируемой безработицы на конец периода | % | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Темп роста численности безработных граждан, состоящих на учете | % | 92,7 | 45,3 | 96 |
| 6 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений) | единиц на 10 тыс. человек населения | 212 | 142,2 | 154,0 |
|  | Социальная сфера |  |  |  |  |
| 11 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 | 90,1 | 90,1 |
| 12 | Доля детей дошкольного возраста, получающих дошкольную образовательную услугу | % | 69,00 | 77,63 | 73,7 |
| 13 | Доля детей дошкольного возраста стоящих на учете для определения в дошкольное учреждение | % | 8,00 | 6,85 | 6,83 |
| 14 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию | % | 75,0 | 55,5 | 63,3 |
| 15 | Доля обучающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся | % | 0,90 | 14,2 | 14,0 |
| 66 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, или требуют капитального ремонта | % | 12,73 | 7,3 | 23,6 |
| 18 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 37,80 | 54,36 | 57,4 |
| 9 | Обеспеченность больничными койками, единиц на 10 тыс. населения | % | 32,1 | 18,1 | 18,1 |
| 10 | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения | % | 124,5 | 153,8 | 188,6 |
|  | Экономический потенциал |  |  |  |  |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения | ед. | 278,5 | 189,9 | 189,9 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по кругу крупных и средних организаций | млн. руб. | 1719,7 | 4712,6 | 6776,1 |
| 23 | Индекс промышленного производства объема отгруженных товаров, работ, услуг | % | 121,9 | 117,6 | 132,1 |
| 44 | Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций по всем источникам финансирования | млн. руб. | 624,0 | 823,6 | 1273,4 |
| 25 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал, к базовому периоду | % | 79,2 | 131,9 | 204,1 |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | руб. | 12241 | 10845 | 23612 |
| 27 | Оборот розничной торговли и общественного питания по крупным и средним организациям | млн. руб. | 1024,1 | 3401,9 | 3807,2 |
| 88 | Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям | млн. руб. | 214,2 | 402,4 | 417,7 |
| 9 | Доля прибыльных организаций в общем числе организаций | % | 37,5 | 71,4 | 83,3 |
| 10 | Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (по крупным и средним организациям) | млн. руб. | -135,0 | 131,9 | 296,4 |
| 911 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 82,4 | 37,4 | 61,2 |
|  | Комфортная среда проживания |  |  |  |  |
| 21 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м./чел. | 20,6 | 26,2 | 27,2 |
| 22 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства на 10 000 человек населения | га | 37,4 | 9,6 | 6,1 |
| 23 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся | % | 3,32 | 1,41 | 2,1 |
| 44 | Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс.кв. метров | 25,59 | 83,39 | 94,21 |
| 4.1 | водопроводом |  | 37,7 | 75,4 | 75,4 |
| 4.2 | водоотведением |  | 32,8 | 70,8 | 71,5 |
| 4 4.3 | отоплением |  | 37,2 | 85,2 | 84,3 |
| 4.4. | горячим водоснабжением |  | 31,9 | 69,3 | 70,1 |
| 35 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 50,04 | 38,2 | 37,5 |
| 66 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниц. района), в общей численности населения городского округа (муниц. района) | % | 1,58 | 1,38 | 1,37 |
| 37 | Темп роста количества пожаров на территории муниципального образования | % | 95,3 | 87 | 89,3 |
| 8 | Выполнение мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и прохождению весеннего половодья | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % от числа опрошенных | 64,7 | 91,1 | 72,2 |
| 10 | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в городском округе (муниципальном районе) | % от числа опрошенных | 73 | 83,4 | 61,4 |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог городского округа (муниципального района) | % от числа опрошенных | 50,6 | 81,1 | 62,2 |
| 12 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами городского округа (муниципального района), в том числе | % от числа опрошенных | 66,5 | 73,0 | 61,5 |
| 12.1 | - уровнем организации теплоснабжения (снабжения топливом) | % от числа опрошенных | 64,9 | 67,2 | 58,0 |
| 12.2 | - уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | % от числа опрошенных | 63,1 | 67,2 | 58,3 |
| 12.3 | - уровнем организации электроснабжения | % от числа опрошенных | 90,1 | 90,1 | 70,9 |

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального образования, без учета бюджетных средств:

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Период реализации инвестиционного проекта, годы | Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей | Фактически освоено инвестиций, млн. рублей | Фактическое состояние/ степень готовности % | Инициатор инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Реконструкция помольных мощностей для увеличения объема выпуска глинопорошков производственных линий Завода по переработке глин (ЗПГ)»/ООО "Бентонит Хакасии" | 2018-2025 | 373,0 | 280,1 | 75,1 | ООО «Бентонит Хакасии» |
| 2. | КФХ Амиров Ш.К. Строительство овощехранилища на 2500 тонн. Опытненский сельсовет, с. Зеленое | 2021-2024 | 8,8 | 8,8 | 100 | Амиров Ш.К. |
| 3. | «Контейнерная погрузка, бетонный завод», Усть-Абаканский район, ЗАО "Шебаевское", развилка автодороги Абакан-Чарков- Абаканская ТЭЦ, урочище Увал, участок № 48 | 2024-2027 | 630 | 0 | 0 | ООО «Терминал» |
| 4. | ООО Китстоун, «Керамзитовый завод», Усть-Абаканский район, п. Сахарный, 2 км. западнее п. Ташеба | 2024-2025 | 130 | 52 | 40,0 | ООО «Китстоун» |
| 5 | КФХ Тежик М.Б. «Развитие семейной фермы хозяйства по разведению крупного рогатого скота мясного направления » | 2023-2027 | 3,8 | 3,8 | 100 | Тежик М.Б. |
| 6 | ИП Азизов Э.Г. «Разведение образцово-показательной овцеводческой фермы, производящей мясную продукцию премиум-класса, в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия», Московский с/с | 2023-2028 | 32,6 | 26,0 | 80 | Азизов Э.Г. |
| 7 | ИП Гагельганц Н.С. «Создание и разведение хозяйства по разведению КРС мясного направления» | 2023-2027 | 0,9 | 0,9 | 100 | Гагельганц Н.С. |
| 8 | КФХ Бондаренко «Разведение овец на территории Усть-Абаканского района», Райковский с/с | 2023-2024 | 3,2 | 3,2 | 100 | Бондаренко А.В. |
| 9 | КФХ Глассман И.И., «Разведение КРС мясного направления», Московский с/с, 6 участков в пользовании | 2023-2027 | 3,3 | 3,3 | 100 | Глассман И.И |
| 10 | ИП Юртаев Р.Г., «Разведение КРС мясного направления», 21 км. северо-западнее с. Вершино-Биджа, хутор № 16 | 2024-2026 | 1,1 | 1,1 | 100 | ИП Юртаев Р.Г |
| 11 | КФХ Чумаченко М.В., «Разведение КРС мясного направления», Усть-Абаканский районн, АОЗТ "Степной" - 4 участка, Чарковский с/с - 3 участка в аренде | 2024-2026 | 12,4 | 12,4 | 100 | КФХ Чумаченко М.В |
| 12 | КФХ Васильев Д.А., «Создание и развитие хозяйства по разведению КРС мясного направления», Усть-Бюрский с/с, с. Усть-Бюр | 2024-2026 | 0,7 | 0,7 | 100 | КФХ Васильев Д.А |
| 13 | ИП Киштеева О.Г., «Создание и развитие хозяйства по разведению КРС мясного направления», Райковский с/с, 5,5 км. северо- западнее п. Ильича, | 2024-2026 | 6,8 | 6,8 | 100 | ИП Киштеева О.Г. |
| 14 | Инвестиционный проект строительство «Автостанции» | 2023-2025 | 7,0 | 5,0 | 71,4 | ООО «Агростройсервис» Генеральный директор Ерофеев Руслан Сергеевич 8913 0562220. a_с_с@inbox.ru |
| 15 | ИП Нагнитченко К.А. «Строительство Конно-спортивного комплекса», рп. Усть-Абакан, в 0,6 км южнее птицефабрики, участок №1 | 2023-2025 | 0,5 | 0,5 | 100 | ИП Нагнитченко К.А. |
| 16 | Инвестиционный проект «Енисейские ворота» | 2024 | 5,6 | 5,6 | 100 | ООО «Водный туроператор Стихия воды» Гопина Е.Э., рп.Усть-Абакан |
|  | ИТОГО: |  | 1219,7 | 410,2 | 33,6 |  |

Инвестиционные предложения:

| Наименование | Краткое описание инвестиционного предложения (место реализации, уровень проработки, готовности) | Период реализации, годы | Стоимость инвестиции-онного предложения, млн. рублей | Социально-экономический эффект инвестиционного предложения (количество новых рабочие мест) | Инициатор инвестиционного предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Усть-Бюрский сельсовет |  |  |  |  |  |
| «Строительство МаслоСырЗавода» | Строительство маслосырозавода на территории с.Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза. Заказан проект на строительство завода. Уровень готовности - 10% | 2026-2027 | 25,0 | до 25 | Глава КФХ Коношенко Олег Михайлович, с. Усть-Бюр. |
| «Строительство Консервного завода по производству тушенки» | Строительство Консервного завода по производству тушенки на территории с.Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза. | 2026-2027 | 27,0 | до 20 |  |
| «Строительство Пилорамы» | Строительство пилорамы на территории с.Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза. Уровень готовности- 90%. | 2026-2027 | 10,0 | 10 | Глава КФХ Коношенко Олег Михайлович, с. Усть-Бюр. |
| МО Московский сельсовет |  |  |  |  |  |
| «Рыборазведение осетровых пород» | Разведение осетровых пород рыбы на водохранилище р. Биджа, с. Московское (Республикиа Хакасия, Усть-Абаканский район, 2км. северо-западнее с. Московское) Рассмотрение передачи пруда и ГТС в аренду. Разработка бизнес - плана. Уровень готовности -10% | 2026-2027 | 2,0 | 3 | Топчий Андрей Николаевич, с. Московское ул. Согринская, д.13 |
| МО Доможаковский сельсовет |  |  |  |  |  |
| «Строительство мини-завода по изготовлению тротуарной плитки» | Строительство мини-завода по изготовлению тротуарной плитки, аал Доможаков, оформлен земельный участок, подведено электроснабжение к участку. Уровень готовности -20% | 2027-2029 | 2,0 | 3 | Сотниченко Александр Викторович |
| МО Усть-Абаканский поссовет |  |  |  |  |  |
| Проект «Набережная Республики Хакасия» | Создание туристско-рекреационной зоны (визит-центр, кемпинги, беседки, пункты питания, шатер и т.д.) на берегу Красноярского водохранилища рп. Усть-Абакан Республика Хакасия. Оформлен земельный участок, участок водной акватории для реализации проекта, проведено электричество, приобретены парусные судна и яхта. Стадия готовности проекта – 20%. | 2021-2026 | 520,0 | Реализация проекта будет способствовать возрождению парусного спорта на территории республики и развития водного туризма. Внутренний туристический поток в районе увеличится на 40%. Будет создано 75 рабочих мест. | Гопина Елена Эрнстовна, генеральный директор ООО «Водный туроператор Республики Хакасия «Стихия воды» |

Инвестиционные площадки:

| № п/п | Название пло-щадки | Место-нахож-дение площад-ки | Форма собственности | Площадь га | Кате-гория земель | Вид разрешен-ного исполь-зования | Факти-ческое исполь-зование | Особые условия, Назначе-ние | Инженерная и транспортная инфра-структура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Земельные участки, включенные в Инвестиционную карту Республики Хакасия (далее – Карта), сформированные на территории Усть-Абаканского района отсутствуют. Земельные участки, ранее включенные в Карту, не соответствуют нормам действующего законодательства, в связи с чем, были исключены из документов стратегического развития и реестра инвестиционных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |