**Комплекс мероприятий**

 **по реализации Стратегии развития Усть-Абаканского района по итогам 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Ожидаемые (достигнутые) результаты** | **Описание динамики/ причины невыполнения** |
| **2020г.** | **2021г.** |  |
| Организация проведения сельскохозяйственных ярмарок | Организация проведения сельскохозяйственных ярмарок, ед.Участие в республиканских мероприятиях | 00 | 03 |  В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического [благополучия](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370353/ceea10e95aa5c72942611c9bc40edc2321120389/#dst100055) населения на территории Усть-Абаканского района в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),в 2021 году сельскохозяйственные ярмарки на территории района не проводились.Сельхозтоваропроизводители нашей территории активно участвовали в республиканских ярмарках, посвященных 23 февраля, празднику Чал Пазы, «Уртунтойы» (на Абаканском ипподроме и сельскохозяйственном рынке) в результате чего реализовано товаров на сумму более 1,5 млн. руб. Кроме этого на сельскохозяйственном рынке города Абакан КФХ района постоянно торгуют сезонной овощной продукцией, мясом и яйцом. 5-6 июня на территории острова Отдыха в рп. Усть-Абакан проходил фестиваль республиканского значения «Мясо и огонь». На фестивале была представлена продукция, полуфабрикаты и сопутствующие продукты питания местных товаропроизводителей. На площадке фестиваля работали различные ярмарки: туристических предложений, ремесленников, фудкорты, детский городок, спортплощадка, проводились кулинарные мастер-классы.В стадии строительства Ярмарочная площадь на базе КФХ Амиров Ш.К., для ежедневной торговли товаросельхозпроизводителей (расположена 2,5 км восточнее с. Зеленое). Выполненные работы: - выровнена и отсыпана площадка; - проведена электроэнергия; - выставлен забор; -в стадии заверения строительство административного здания и теплые туалеты. |
| Строительство овощехранилища на 2500 тонн, с. Зеленое | Производство овощейоткрытого и закрытого грунта, тонн | 9963,9 | 10718 |  В силу природно-климатических условий производство, хранение и реализация овощной продукции в районе имеют сезонный характер Поэтому современная система хранения плодоовощной продукциирешит  проблему с нехваткой свежих отечественных овощей для жителей района. Глава КФХ Амиров Ш.К. в 2021 году получил грант сумме 13242,0 тыс. руб. на строительство овощехранилища на 2500 тонн. В отчетном периоде выполнены работы нулевого цикла(фундамент), установлены арочные конструкции сооружения.  |
| картофель, тонн | 11419 | 10435 |
| Создание и развитие семейных животноводческих ферм, проведение эффективных мер поддержки бизнеса на селе |  Производство мяса, тонн | 0 | 49,28 |  Приоритетность развития мясного скотоводства в районе обусловлена наличием естественных пастбищ, что позволяет эффективно производить высококачественную говядину. Наблюдается положительная динамика поголовья крупного рогатого скота, лошадей, овец. В крестьянских фермерских хозяйствах поголовье КРС увеличилось на 4,1%, овец - на 10,4%, лошадей – 6,1%, свиньи -83 %.В 2021 году государственную поддержку на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств получили 3 КФХ на общую сумму 35,9 млн. руб. |
|  Производство молока, тонн | 0 | 150 |
|  Создание новых крестьянско-фермерских хозяйств, ед. | 0 | 3 |
| Строительство овцеводческих ферм | Покупка овец, голов  | 750 | 398 |  Перспективным направлением развития отрасли животноводства в районе является овцеводство. На сегодняшний день в хозяйствах района насчитывается более 70 тысяч голов овец – это практически четвертая часть всего поголовья овец республики. Овцеводством занимается 67 крестьянских фермерских хозяйств. В 2021 году проходили текущие ремонтные работы в пяти овцеводческих кошарах. Приобретено за счет гранта 398 голов овец. |
| Инвестиционный проект «Строительство убойного цеха», с. Весеннее | Производство мясной продукции, тонн | 68,1 | 90,8 |  В 2019 году введен в эксплуатацию убойный цех в с. Весеннее Усть-Абаканского района (КФХ Гиль В.В.) По проекту цех рассчитан на убой 15-20 голов КРС в смену.За отчетный период было забито 406 голов КРС (убойный вес – 70,3 т.), овец – 1091 головы (убойный вес – 20,5 т.). Итого убойный вес животных составил – 90,8 т. |
| Создание производства по убою и обвалке овец | Поголовье овец от КФХ, (голов) | 4141 | 4471 |  С 2019 года работает комплекс по переработке баранины ООО «Хакасская баранина» на территории ала Мохов, Московского сельсовета. Завод оснащен самым высокотехнологичным и экологичным оборудованием по убою, разделке, шоковой заморозке, охлаждению и упаковке баранины.По итогам 2021 года убой и первичная переработка составила 4,4 тыс. голов с убойным весом 160тн. Налоговые отчисления в районный бюджет за отчетный период составили 2,7 млн. руб. |
| Убойный вес (тонн) | 148 | 160 |
| Налоговые отчисления в районный бюджет, ( млн. руб.) | 2,1 | 2,7 |
| Проведение конкурсов профессионального мастерства, конноспортивных мероприятий, (количество мероприятий) | Повышение производительности труда в сельскохозяйственном производстве;совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для сельского хозяйстваПовышение престижа профессий в агропромышленном комплексе | 2 | 2 |  На регулярной основе управление сельского хозяйства и продовольствия Усть-Абаканского района проводит и принимает участие в конкурсах, районного и республиканского уровней.В честь празднования Дня работника сельского хозяйства за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие АПК благодарности Министерства сельского хозяйства получили заместитель главы, руководитель управления сельского хозяйства Владимир Глухенко и сотрудники управления Марина Ковыляева и Екатерина Зеленина.По тогам трудовых соревнований в агропромышленном комплексе РХ за 2021 г. вручены Дипломы, Почетные грамоты и денежные премии 11 специалистам хозяйств района за профессиональные достижения в различных сельхозотраслях. Лидерами профсоревнований стали КФХ Магомедов М.Р., КФХ Купер М.А., Александр Редель, Александр Внуков, Елена Штумпф, Светлана Филиппова, Александр Ачапкин, Владимир Лазарев, Федор Барков, Джульетта Хожева, Иван Доможаков.Благодарность Минсельхоза России:Сулейманова Анна Шовкетовна - глава КФХПочетная грамота Республики Хакасия:Ахмедов Эмин Фархат оглы - глава КФХ |
| [Формирование и постановка](#P274) на государственный кадастровый учет земельных участков для вовлечения их в хозяйственный оборот. | Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;Введение в севооборот неиспользованных сельхозугодий для создания кормовой базы животноводства  | 66,17 га | 8107 га |  В 2021 году Управлением имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района были осуществлены проверочные мероприятия земель сельскохозяйственного назначения, в отношении 5 земельных участков. По результатам мероприятий выявлены административные правонарушения, выразившиеся в нецелевом использовании земельных участков, самовольном занятии земель неразграниченной собственности, незаконная добыча полезных ископаемых.По результатам проверок 3 материала направлено в Росреестр, Россельхознадзор для возбуждения административных дел. По результатам рассмотрения Россельхознадзором в отношении 1 материала возбуждено административное дело, вынесен штраф и выдано предписание. В отношении 2 материалов принято решение о включении в плановые проверки в 2022 году.Также администрацией Усть-Абаканского района ведется работа по установлению лиц, земельные доли которых не востребованы. По сведениям запрошенным в Росреестре по Республике Хакасия выявлены собственники земельных участков: АОЗТ «Степной» - 672 АОЗТ «Биджинский» - 533, АОЗ «Весененнский» - 248. В отношении 15 долей АОЗТ «Степной» право муниципальной собственности признано судом.В отношении 11 земельных долей (50,9 га каждый)право муниципальной собственности зарегистрировано в Управлении Росреестра по Республике Хакасия за муниципальным образование Чарковский сельсовет.Управлением имущественных отношений проведены мероприятия по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, всего вовлечено в оборот путем проведения аукционов 48 земельных участков общей площадью 7547,1га. |
| Содействие включению проектов развития сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в программы государственной поддержки и субсидирования | Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, (ед.) | 5 | 3 |  В 2020 году начинающими фермерами района получено 5 грантов из республиканского бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных животных на общую сумму 19,0 млн. руб.В 2021 году в районе получили гранты из республиканского бюджета 3 начинающих КФХ на общую сумму 9,6 млн. руб. 1 КФХ — на развитие мясного скотоводства;2 КФХ — на развитие овцеводства. |
| Строительство и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Обеспечение благоустроенным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, содействие закреплению квалифицированных кадров на селе, (кв.м.) | 158,6 | 448 |  В рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе» по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» 1 семья получила социальную выплату на строительство для граждан, проживающих на сельских территориях, в размере 1274,1 млн. руб., площадь построенного жилья – 114,7 кв. м. , завершено строительство 7 домов по договорам найма жилого помещения на территориях р.п. Усть-Абакан - 2 дома, с.Калинино - 2 дома, с. Солнечное - 1 дом, с.Усть-Бюр - 2 дома общей площадью 333,3 кв.м.  |
| Благоустройство, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры; строительство, реконструкция и кап. ремонт объектов электроснабжения;обустройство уличного освещения с установкой приборов учета; бурение скважин | Повышение комфортности проживания на территориях малых, отдаленных и иных сел  | - | 31,2млн. руб. |  В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», в 2021 году на территории Усть-Абаканского района был успешно реализован проект "Комплексное развитие села Калинино Калининского сельского совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия» на общую сумму 32,3 млн. руб. (ФБ-28,8 млн. руб.; РБ-0,3 млн. руб.; МБ-0,2 млн. руб.; ВБ-3,0 млн. руб.).В результате реализации проекта:-проведен капитальный ремонт Культурно-досугового центра «Центр» - 4,3 млн. руб.;- создана модульная врачебная амбулатория – 11,1 млн. руб.;- проведен капитальный ремонт Калининской средней общеобразовательной школы - 2,5 млн. руб.;- создана многофункциональная спортивная площадка – 13,3 млн. руб.;- выполнены работы по строительству уличной сети освещения по ул. Маршала Жукова с. Калинино – 1,1 млн. руб. |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения, установка электрооборудования для уличного освещения |  | - | 1,1млн. руб. |
| **1.2. Развитие перерабатывающих производств** |
| Развитие и модернизация действующих предприятий, создание новых производств | Объем промышленного производства, (млн. руб.) | 2695,1 | 3091,7 |  По итогам деятельности предприятий района за 2021г. объем промышленного производства увеличился на 14,7% к соответствующему периоду прошлого года.Рост обрабатывающих производств составил 13,2%, увеличилось на 13,3% производство и распределение электроэнергии, газа и воды, почти в 2 раза увеличился объем производства по виду экономической деятельности - водоснабжение, водоотведение. По итогам 2021 года по инвестиционным проектам освоено 134,31 млн. руб. |
|  -обрабатывающие производства, (млн. руб.) | 1049,8 | 1188,7 |
| Доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства района, % | 39,0 | 38,4 |
| Организация перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции перерабатывающими предприятиями и КФХ | 100 | 120 |  На территории села Усть-Бюр главой крестьянского (фермерского) хозяйства Васильевым Валентином Федоровичем построен и запущен в работу убойный цех с изготовлением полуфабрикатов. В 2020-2021 гг. цех на полную мощность не работал, забой скота осуществлялся, только для частных лиц. За 2021 год убой скота составил 120 голов (20 голов КФХ Васильев В.Ф., 100 голов закуплено у населения). |
| **1.3. Развитие промышленного потенциала** |
| Реализация инвестиционных проектов предприятий добывающих отраслей | Увеличение промышленного производства, (млн. руб.)Создание новых/сохранение действующих рабочих мест. | 145,0 | 133,1 |  На территории района с 2019 года реализуется инвестиционный проект добывающей отрасли «Расширение и модернизация производства с целью увеличения объемов выпуска бентонитовых глинопорошков и бентонитовых гранул" (ООО "Бентонит Хакасии"). Освоено предприятием в 2021 году 133,1 млн. руб. средства были направленына модернизацию технологической линии производства глинопорошков. В результате приобретена и установлена новая мельница, смонтирован силос-накопитель, запущена новая автоматическая фасовка глинопорошка, циклоны. Налоговые отчисления в районный бюджет заотчетный периодсоставили более 26 млн. руб., что на 16% больше соответствующего периода 2020 года. |
| Увеличение налоговых поступлений в бюджет района; | 23,1 | 26,8 |
| Создание современного лесопромышленного предприятия | Развитие производства деревообработки, освоено (млн. руб.);  | 1,2 | 1,21 |  На территории Усть-Абаканского района действует инвестиционный проект заявителя ООО «КП «Стройтехнологии» в сфере производства деревообработки, проект предполагает модернизацию производственных мощностей на базе данного предприятия по производству и заготовке пиломатериалов. Общая стоимость проекта – 11,5 млн. руб., освоено – 6 млн. руб., в том числе в 2021 году 1,21 млн. руб. Налоговые отчисления в районный бюджет за 2021г. составили 0,189 млн. руб., что на 34% больше соответствующего периода 2020 года. |
| Увеличение налоговых поступлений в бюджет района, (млн. руб.) | 0,141 | 0,189 |
| **1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса путем развития институтов и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | Разработка НПА, направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства, (ед.) | 1 | 1 |  Постановление администрации Усть-Абаканского района от 26.12.2020 № 922-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»».Постановление администрации Усть-Абаканского района от 17.12.2021 № 1279-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»».  В 2021 году показатель остался на прежнем уровне. |
| Оказание консультационных услуг субъектам предпринимательства, (ед.) | 114 | 94 |  Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством работы Центра поддержки предпринимательства «Одно окно».  За 2021 год число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центре поддержки предпринимательства уменьшилось по отношению к уровню 2020 года на 17,5 %, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Хакасия. |
| Развитие системы финансовой поддержки приоритетных направлений экономической деятельности, в том числе с использованием механизмов микрофинансовых и гарантийных организаций, механизмов частно-государственного партнёрства | Предоставление субъектам малого и среднего бизнеса в аренду или в собственность имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Абаканский район, (ед.) | 4 | 4 |  Предоставленное имущество, включенное в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за 2021 год субъектами МСП не было востребовано. |
| Обеспечение условий участия представителей субъектов малого и среднего бизнеса в формировании и реализации местной политики в сфере развития предпринимательства. | Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к подготовке и рассмотрению проектов правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие предпринимательства в районе, (ед.) | 4 | 8 |  При разработке НПА проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, путем проведения публичных консультаций с заинтересованными сторонами. Площадкой для публичных консультаций в ходе ОРВ является официальный сайт администрации Усть-Абаканского района.В 2021 году показатель увеличился на 4 ед. |
| Размещение закупок для муниципальных нужд для субъектов малого предпринимательства | Обеспечение роста предпринимательской активности.Поведено торгов на общую сумму, (млн. руб./экономия), в том числе: | 87,5/11,4 | 112,7/15,6 |  Структурными подразделениями администрации Усть-Абаканского района в 2021г. размещено закупок для муниципальных нужд для субъектов малого предпринимательства на общую сумму 112,7 млн. руб., это в 1,2 раза больше соответствующего периода прошлого года, экономия бюджетных средств составила 15,6 млн. руб., что в 1,3 раза превышает сумму экономии 2020года. |
| - администрация Усть-Абаканского района | 2,4 | 5,1/1,0 |
| -управление имущественных отношений | 1,9  | 2,6/1,5 |
| - управление культуры | 9,9 | 24,1/2,5 |
| - управление ЖКХ и строительства | 30,9 | 41,2/4,6 |
| - управление образования | 38,8 | 36,1/5,5 |
| - управление сельского хозяйства | 2,3 | 3,60/0,5 |
| Стимулирование развития предпринимательской, инновационной деятельности посредством оказания организационной, методической, консультационной поддержки, оказания информационных услуг | Количество оказанных услуг, (ед.); | 114 | 94 |  Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется через:* районную газету «Усть-Абаканские известия»;
* официальный сайт Администрации Усть-Абаканского района (ust-abakan.ru), на котором создан раздел «Малый и средний бизнес»;
* Instagram Администрации Усть-Абаканского района (ustabakanskiy\_adm).

 Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством работы Центра поддержки предпринимательства «Одно окно».  За 2021 год число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центре поддержки предпринимательства уменьшилось по отношению к уровню 2020 года на 17,5 %, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Хакасия. Также в 2021 году Фонд развития Хакасии совместно с Минэкономразвития Хакасии запустил новый проект – республиканский конкурс «Предприниматель Хакасии – 2021».  Конкурс «Предприниматель Хакасии-2021» проводился по 7 номинациям, одна из которых «Негородской бизнес». Номинация «Негородской бизнес» предусмотрена для городских и сельских поселений Республики Хакасия, ведущих активную работу по развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования. От Усть-Абаканского района Республики Хакасия были одобрены и допущены к участию в конкурсе заявки от следующих администраций:* Чарковского сельсовета;
* Усть-Бюрского сельсовета;
* Усть-Абаканского поссовета;
* Расцветовского сельсовета;
* Сапоговского сельсовета.

 По итогам конкурса «Предприниматель Хакасии – 2021» в номинации «Негородской бизнес»:* 1 место – Администрация Расцветовского сельсовета;
* 2 место – Администрация Сапоговского сельсовета;
* 3 место– Администрация Усть-Бюрского сельсовета.

 Администрация Усть-Абаканского района Республики Хакасия получила благодарственное письмо главы республики за особый вклад в развитие малого и среднего предпринимательства Республики Хакасия. Администрацией Усть-Абаканского района Республики Хакасия в 2021 году было проведено 2 Координационных совета по развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования Усть-Абаканский район, на одном из которых был проведен семинар Макаровой Еленой Александровной- к.э.н., магистром юриспруденции, предпринимателем, основателем «Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», главным редактором газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автором книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса» на тему «Финансовые аспекты деятельности МСП в 2021 году». |
|  | Рост числа малых предприятий, (в расчете на 1000 человек) | 0,31 | 0,29 |  По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы количество малых предприятий, зарегистрированных на территории Усть-Абаканского района, в 2021 году уменьшилось по отношению к уровню прошлого года на 8%, в связи с закрытием в 2021 году одного из малых предприятий.  |
|  Подготовка и проведение ежегодного праздника «День российского предпринимательства» | Формирование положительного имиджа предпринимателя, содействие легализации незаконной деятельности, (тыс. руб.) | 0 | 48,0 |  В рамках реализации муниципальной программы в целях поддержки и стимулирования предпринимательской деятельности, пропаганды достижений, роли и значимости малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии Усть-Абаканского района в 2021 году был проведен районный конкурс «Предприниматель 2020 года», в котором приняли участие 8 субъектов малого и среднего предпринимательства в номинациях: - «Успешный старт»; - «Эффективность и развитие».  По итогам конкурса все участники были награждены ценными призами.В 2020 году в связи с запретом на проведение массовых мероприятий, принято решение не проводить мероприятия, посвященные «Дню Российского предпринимательства» (конкурс "Предприниматель 2019г"). |
| Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, (в расчете на 1000 человек) | 525,6 | 520,0 |  В связи со снижением численности населения и торговых объектов в 2021 году обеспеченность населения площадью торговых объектов уменьшилась по отношению к уровню 2020 года на 1,1%. Достигнутый показатель обеспеченности населения площадью торговых объектов превышает утвержденный целевой показатель на 100 кв.м. (420$м^{2}$- норматив). |
| Формирование и ведение реестра организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, (ед.) | 970 | 1004 |  Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЭ «Об основахгосударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,Закона Республики Хакасия от 01.07.2011 № 60-ЗРХ «О государственном регулировании торговой деятельности в Республике Хакасия», администрацией Усть-Абаканского района совместно с сельскими поселениями формируются дислокации предприятий потребительского рынка.Количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 3,5% к уровню прошлого года и составило 1004 ед. |
| увеличение поступления налоговых платежей от субъектов малого и среднего бизнеса, (тыс. руб.) | 5 933,0 | 27600,0 |  В 2021 году поступления налоговых платежей от субъектов малого и среднего бизнеса увеличились более чем в 4 раза по отношению к уровню 2020 года. Рост обусловлен утверждением единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в республиканский бюджет Республики Хакасия, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия в размере 30 процентов. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стимулирование развития торговли в малых селах и иных населенных пунктах района, не имеющих стационарных точек торговли | Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, обеспеченных разъездной торговлей, (ед.) | 1 | 1 |  Московское потребительское общество (ИНН 1910002315) осуществляет разъездную торговлю в аал Мохов, так как на территории отсутствуют стационарные точки торговли. В 2021 году показатель остался на прежнем уровне. |
| **1.5 Повышение инвестиционной привлекательности территории** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование единого реестра свободных инвестиционных площадок на территории Усть-Абаканского района | Формирование земельных участков под инвестиционные проекты, (ед.) | 5 | 5 |  Для увеличения инвестиционной привлекательности по состоянию на 31.12.2021 в районе сформировано 5 перспективных инвестиционных площадок: 2 площадки для организации промышленного производства, площадка под комплексную жилую застройку, площадка под размещение объектов спорта и отдыха и площадка под размещение объектов придорожного сервиса. Информация об инвестиционных площадках, размещена на официальном сайте администрации Усть-Абаканского района <https://ust-abakan.ru/local-government/management-body/finance-department/investitsionnoe-razvitie/> |
| Информационное и консультационное сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории Усть-Абаканского района | Количество инвестиционных проектов, признанных приоритетными для экономического развития Усть-Абаканского района | 5 | 11 |  На территории района создан и действует Совет развития Усть-Абаканского района, на заседания которого выносятся инвестиционные проекты для обсуждения и признания их приоритетными, для дальнейшей реализации на территории района.За отчетный период проведено 2 Совета развития, на которых рассмотрено 13 инвестиционных проектов сельскохозяйственной направленности, в результате признаны приоритетными и начали свою производственную деятельность 11 новых КФХ, из них грантовую поддержку получили 6 ферм, в том числе на развитие семейной животноводческой фермы – 3 хозяйства, начинающим фермерам (Агростартап) – 3 хозяйства. Общая сумма грантов в размере 45,5 млн. рублей направлена на разведение крупного рогатого скота мясного направления, овцеводство и строительство овощехранилища. За отчетный период проведено 2 заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования Усть-Абаканский район:- 26.05.2021 г. были рассмотрены вопросы:1. Новые правила продажи товаров в розницу;

2. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в предприятиях торговли;3. Награждение победителей районного конкурса «Предприниматель 2020 года» и вручение благодарственных писем Главы Усть-Абаканского района. Так же на территории муниципального образования действуют координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства. На площадке, которого представители предпринимательского сообщества имеют возможность обсудить актуальные вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности и внести свои предложения в целях снятия административных барьеров. - 26.11.2021 г. были рассмотрены следующие вопросы:1. Информация о проведении районного конкурса на звание «Лучшее предприятие торговли» в 2021 году;
2. Контрольно-кассовая техника (ККТ) (изм. с 1 марта 2022 года);
3. Кредит «Экспресс-поддержка» от АО «МСП Банк»;
4. Применение специальных налоговых режимов в 2021 году: особенности применения патентной системы налогообложения;
5. Применение специальных налоговых режимов в 2021 году: особенности применения упрощенной системы налогообложения;
6. Применение специальных налоговых режимов в 2021 году: особенности применения налога на профессиональный доход индивидуальными предпринимателями;
7. Имущественные налоги в 2021 году;

Зарплатные налоги и взносы. |
| Реализация новых форм привлечения источников финансирования: муниципально-частное партнерство, концессия | Рост объема инвестиций в основной капитал, увеличение количества проектов с ГЧП | 1 | 1 |  На начало 2022 года количество организаций, оказывающих услуги теплоснабжения в Усть-Абаканском районе, составляло 4 организации, из них:  - 3 муниципальной формы собственности (МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района», МБУ ЖКХ «Доркоммунхоз», МУП «ТеплоВодоРесурс»); - 1 частной формы собственности (концессионер ООО «РСО «Прогресс»). Концессионное соглашение заключил Опытненский сельсовет. Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения составляет 25%. На поддержку и развитие систем коммунального комплекса на территориях присутствия МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» направлено 10,3 млн. рублей, в том числе средства районного бюджета составили 5,3 млн. рублей, субсидии из республиканского бюджета – 4,9 млн. рублей |
| **Стратегический приоритет: Формирование благоприятной социальной среды** Стратегическое направление: 2.1 Развитие здравоохранения |
| Формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также использование мобильных медицинских комплексов | Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере здравоохранения,повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг. | 25 | 25 |  На территории Усть-Абаканского района на 01.01.2022г. действует 25 лечебно-профилактических организаций. Районная больница, включает структурные подразделения: 11 врачебных амбулатории, 13 ФАПов и 1 ФП. В малонаселенных поселениях, не имеющих медицинских учреждений, организовано 8 домовых хозяйств по оказанию первой медицинской помощи. В ходе реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2021 году в с. Московское введена в эксплуатацию новая современная врачебная амбулатория. Сумма освоенных средств федерального бюджета на возведение модульного здания составила 9,7 млн. руб. Оснащение врачебной амбулатории медицинской мебелью и оборудованием, благоустройство территории реализовано за счет средств республиканского бюджета в размере 2,8 млн. руб. В ходе реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе» в с. Калинино введена в эксплуатацию модульная врачебная амбулатория. Сумма освоенных средств федерального бюджета на возведение модульного здания составили 9,4 млн. руб., на оснащение медицинской мебелью и оборудованием – 1,7 млн. руб. Благоустройство территории и установка ограждения реализованы за счет средств республиканского бюджета в размере 1,3 млн. руб. По государственной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия» в июне 2021 года в здании взрослой поликлиники проведена замена 18 деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ-профиля на сумму 349,2 тыс. руб. В рамках реализации программы Развитие здравоохранения Республики Хакасия» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, паллиативной медицинской помощи, включая сестринский уход» в первом квартале 2021 года был завершен капитальный ремонт и сдан в эксплуатацию стационарный корпус для оказания круглосуточной медицинской помощи пациентам с внебольничными пневмониями и новой коронавирусной инфекцией общей стоимостью на сумму 109,6 млн. руб.В целях организации ПЦР-лаборатории в четвертом квартале 2021 года проведен капитальный ремонт в отделении лабораторной диагностики на сумму 2,2 млн. руб. В III квартале 2021 года проведен капитальный ремонт крыши здания амбулатории в п. Тепличный на сумму в размере 1,4 млн. руб., за счет средств республиканского бюджета проведен капитальный ремонт фасада данной амбулатории на сумму 0,14 млн. руб. В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в учреждение приобрели аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой стоимостью 17,0 млн. руб. и шкаф для хранения стерильных эндоскопов стоимостью 0,7 млн. руб. В рамках реализации плана мероприятий в части приобретения медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного страхования за 2021 год учреждением приобретены: четыре прикроватных монитора пациента, аппарат ультразвуковой диагностики, аппарат наркозно-дыхательный, бронхофиброскоп, электрокардиографа портативный 12-канальный на общую сумму 7,5 млн.руб. В 2021г. в рамках модернизации первичного звена и улучшения качества оказания медицинской помощи при участии Правительства Республики Хакасия и Министерства здравоохранения РХ учреждением безвозмездно получено: - 4 легковых автомобиля (Автомобиль марки LADA LARGUS, GRANTA, Автомобиль марки LADA VESTA) на общую сумму 2,7 млн. руб.; - автомобиль скорой медицинской помощи класса В – 2 единицы на общую сумму 5,8 млн. руб.; - кабинет маммографический подвижный КМП-"РП" – 19,1 млн. руб.; - кабинет передвижной стоматологический – 8,6 млн. руб.; - кабинет передвижной медицинский общего назначения "Лаборатория диагностическая " – 7,5 млн. руб.; - 24 единицы «концентратор кислорода» на сумму 2,4 млн. руб. В целях обеспечения доступности медицинской помощи населению, особенно в сельской местности, созданы 2 выездные мобильные медицинские бригады, оснащенные портативным диагностическим оборудованием. Мобильными бригадами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, осуществлено 44 выезда для оказания медицинской помощи в рамках диспансеризации и медицинских профилактических осмотров взрослого населения. Осмотрено 4436 человек. |
| Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих | Снижение уровня заболеваемости туберкулезом, (на 100,0 тыс. населения, %) | 34,3 | 29,8 |  Снижение числа заболевших туберкулезом связано с тем, что население стало более внимательно относиться к своему здоровью, обследоваться посредством флюорографии, что является следствием активной пропаганды необходимости ежегодного обследования с целью раннего выявления тяжелых хронических заболеваний. При этом и в 2020 и в 2021 году обработано 100% выявленных туберкулезных очагов. |
| Охват прививками против клещевого энцефалита, %  | Взрослые/дети61,7 / 61,3 | Взрослые/дети48,8 / 99,8 |  В 2021 году снизился охват прививками против клещевого энцефалита взрослого населения (с 61,7% в 2020г. до 48,8% в 2021г.), при этом охват прививками детского населения увеличился (с 61,3% в 2020г. до 99,8% в 2021г.). Причиной снижения среди взрослого населения стало введение ограничительных мероприятий, связанных с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и временной приостановкой плановой вакцинации. При этом, увеличение среди детского населения произошло по причине того, что дети прививались фельдшерами образовательных организаций в течение всего года без отрыва от образовательного процесса и без посещения поликлиники. |
| Охват прививками против гриппа, (%) | 60 | 61 |  План профилактической иммунизацией против гриппа в 2021 году выполнен в полном объеме, охвачено 24540 человек, что составляет 61,0% совокупного населения (100% от плана). Запланированный результат достигнут в связи с реализацией мероприятий, направленных на профилактику заболевания населения вирусной инфекцией и недопущение вспышки эпидемии |
| Расширение охвата работающих граждан профилактическими, в том числе диспансерными, осмотрами | Число осмотренных лиц на выявление факторов риска в кабинете здоровья ,(%) | 71,8 | 92,9 |  В 2021 году процент населения, охваченного профилактическими и диспансерными осмотрами, увеличился на 21,1% по сравнению с 2020 годом. Причиной увеличения стала усиленная информационно-пропагандистская работа, направленная на сохранение здоровья и заинтересованность населения в улучшении качества и продолжительности жизни. |
| Число посещений с профилактической целью, посещений | 9080 | 13924 |  По итогам 2021 года численность населения, охваченного профилактическими осмотрами, выросла в 1,5 раза. Это обусловлено тем, что с целью недопущения заражения новой коронавирусной инфекцией и мининимизации контактов между людьми, в районе в течение 2021 года работали 2 мобильные медицинские бригады, осуществлявшие профилактические осмотры жителей сельских территорий. Для определения состояния здоровья граждан требуется проведение дополнительных исследований, что повлекло увеличение числа посещений лечебных учреждений с профилактической целью. |
| Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья для специалистов в сельской местности | Увеличение обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом:- обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения); | 8,4 | 11,4 |  В 2021 году было трудоустроено 11 врачей и 25 человек среднего медицинского персонала.По состоянию на 01 января 2022 года в Усть-Абаканской больнице трудится 47 врачей и 195 человек среднего медицинского персонала. На 31.12.2021 уровень обеспеченности врачами увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Обеспеченность средним медицинским персоналом возросла на 6,5%. |
| - средним медицинским персоналом (на 10 тыс. населения) | 40,9 | 47,4 |
| **Направление 2.2 Развитие образования** |
| Реализация федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего образования, дошкольного образования | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся | 97,1 | 100 |  Работа по внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования завершена. |
| Строительство детского сада в с. Калинино на 120 мест | Увеличение охвата детей дошкольными образовательными организациями в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно  | 38.3 | 48.1 |  Положительная динамика показателя обусловлена открытием в 2021 году д/с «Калинка» в с. Калинино на 120 мест.Вместе с тем, проблема с очередностью в детский сад натерритории Калининского сельсовета еще стоит очень остро.Это связано с развивающейся и быстрорастущей территорией Калининского сельсовета. На 01.01.2022г. в очереди на зачисление в детский сад числится 105 детей. |
| Реализация мероприятий по укреплению и развитию  материальной  базы образовательных  учреждений, отвечающей современных требованиям и стандартам | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям в части учебно-материальной базы; | 92,5 | 92,5 |  Стабилизация показателя обусловлена укомплектованием в течении двух лет нового корпуса МБОУ «Чапаевская СОШ» современным учебным оборудованием. |
| -повышение удовлетворенности населения качеством общего образования , % | 84 | 86 |  Улучшение показателя обусловлено соответствием учебно-материальной базы образовательных организаций района современным требованиям и с проведением ремонтов в образовательных организациях. |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 5,05 | 5,0 |  Незначительное снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете в дошкольные образовательные учреждения до 5,0% обусловлено снижением уровня рождаемости в предыдущие годы в районе и открытием нового детского сада МБДОУ «ДС «Калинка» в с. Калинино. |
| Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности:- Строительство школы на 250 мест в д. Чапаево Калининского сельсовета, 2018-2020гг.;- Строительство школы на 250 мест в с. Калинино Калининского сельсовета, 2023-2024гг.;- Строительство школы на 250 мест в с. ЗеленоеОпытненского сельсовета, 2027-2028гг. | Переход общеобразовательных организаций на обучение в одну смену, % | 92,8 | 88,1 |  В связи с устойчивым развитием территории Калининского сельсовета прирост жителей за два года составил почти 400 человек. Количество обучающихся в школах ежегодно увеличивается. Увеличение численности обучающихся в Калининской СОШ составило - 104 человека, в Чапаевской СОШ - 117 человек. С активной динамикой роста числа обучающихся связана необходимость создания новых учебных мест. В сентябре 2021 г. начало функционировать новое здание МБОУ «Чапаевская СОШ», построенное в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Ежегодное увеличение учащихся в МБОУ «Чапаевская СОШ», МБОУ «Калининская СОШ» приводит к необходимости введения в этих образовательных организациях обучения в две смены. Обучаются во вторую смену: в МБОУ «Чапаевская СОШ» 1-4 классы – 127 чел., МБОУ «Калининская СОШ» 1-4 классы – 109 чел., 5-9 классы – 97 чел.  В связи с увеличением количества обучающихся в 2021 году по сравнению с прошлым годом, доля детей Усть-Абаканского района, занимающихся во вторую смену, увеличилась на 270 человек и составила 11,9%.  |
| Переподготовка и повышение квалификации специалистов в области общего и дошкольного образования | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | 1,96 | 13,7 |  В 2021 году повышение квалификации и переподготовку в области общего и дошкольного образования прошли 77 специалистов образовательных и дошкольных учреждений. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией, - 11 человек. |
| Реализация мероприятий по развитию системы конкурентоспособной  оплаты труда, предоставления работникам сферы образования социальных льгот и гарантий, развитие мер морального поощрения, дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия, % | 117,3 | 110,7 |  Приведение в соответствие отношения средней заработной платы педагогических работников организаций общего образования Усть-Абаканского района к средней заработной плате в Республике Хакасия, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». |
| Разработка и реализация системы мер по выявлению и поддержки талантливой молодёжи. Обеспечение участия талантливой молодежи в региональных, всероссийских олимпиадах и конкурсах | Обеспечение численности школьников, занимающихся в сезонной школе для интеллектуально одаренных детей, (чел.) | 2 | 53 |  В 2020 году низкое значение показателя было обусловлено введением жестких ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди населения.  В 2021 году смягчение и регламентирование ограничительных мер, а также использование нового формата – онлай позволило значительно увеличить показатель. |
| Развитие системы дополнительного образования детей в целях реализации приоритетных направлений воспитания и социализации личности ребенка | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования (%) | 76,6 | 74 |  Снижение показателя обусловлено тем, что в 2021 году впервые введен АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Хакасия» для учета детей, получающих дополнительное образование. В 2020 году доля детей рассчитывалась по количеству услуг, получаемых каждым ребенком. После введения АИС «Навигатор» ребенок считается 1 раз по муниципалитету.  |
| **2.3 Развитие культуры** |
| Организация культурно-досуговой деятельности и работа творческих коллективов | Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, (чел.) | 77245 | 220624 |  В 2021 году деятельность учреждений культуры Усть-Абаканского района была направлена на создание условий для культурно - творческой деятельности, эстетического, художественного, патриотического воспитания населения, сохранение и пропаганду культурно - исторического наследия. В условиях возрастающего запроса к количеству и качеству культурно-досуговых мероприятий работники учреждений культуры ищут новые пути, разрабатывают современные формы, направления и методы своей работы, совершенствуя её качество.  Серьезные изменения претерпела культурно-досуговая сфера с момента введения ограничительных мероприятий. Однако, культурным учреждениям удалось найти новые форматы общения со зрителем. В 2021 году использовался новый формат проведения мероприятий - онлайн. Посредством удаленного доступа можно было посетить онлайн выставки, театрализованные представления, мастер-классы и концертные программы. Многие мероприятия сосредоточены в интернет пространстве: на официальных сайтах учреждений, в группах и сообществах социальных сетей: В Контакте, «Одноклассники», Instagram, а также на платформе PROСultura, YouTube. Мероприятия были ориентированы на различные категории зрителей (дети, подростки, зрители среднего и старшего возраста). За 2021 год учреждениями культуры района проведено 4984 мероприятия с охватом зрителей - 220624 человек, в том числе 21049 участников, из них - 284 онлайн мероприятий, в которых приняли участие 2746 человек. Количество платных мероприятий - 165 ед., в которых приняли участие - 8963 чел. (2020 год - 153 ед. / 9250 чел.).  2021 год в Республике Хакасии был объявлен Годом хакасского эпоса. В рамках этого направления проведены: конкурс детских рисунков по мотивам хакасских героических сказаний «Алыптыгнымахтар» - «Богатыри земли хакасской», районный конкурс детского и юношеского творчества «Надежда нации», онлайн-конкурсе театрализованных представлений «Благословляем Новый год», выставка «Степей серебряная нить», районная акция «Голос Памяти», фестиваль-конкурс военно-патриотическойпесни «Она звучит, не умирая…», приуроченный к 76-летию Победы.В социальных сетях прошел фестиваль-конкурс концертных программ среди дошкольных учреждений «Спасибо за мирное небо!». Проведено 246 мероприятий для старшего поколения. |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, (%) | 29,27 | 29,27 |  В 2021г. проведен капитальный ремонт 6 домов культуры. Требуют капитального ремонта 11 учреждений. В рамках реализации национального проекта «Культура» и регионального проекта Республики Хакасия «Культурная среда» проведен капитальный ремонт 5 пяти учреждений культуры. На проведение капитального ремонта направлены средства в размере 11851,9 тыс.руб., в том числе: МКУ «В-Биджинский СДК» – 2240,5 тыс.руб. (ремонт зрительного зала, частичная замена окон фойе), МКУ «Чарковский СДК» – 3277,1 тыс.руб. (ремонт зрительного зала, замена окон), МКУ «Усть-Бюрский СДК» - 515,3 тыс.руб. (ремонт пола танцевального зала), МБУ «РДК «Дружба» - 1476,9 тыс.руб. (капитальный ремонт потолка и стен зрительного зала), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (окна, двери, две стороны фасада) - 4342,1 тыс.руб. В рамках реализации Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» проведен капитальный ремонт МКУ КДЦ «Центр» Калининского сельсовета на сумму 4250,5 тыс. руб.Проведены работы по замене пола, отремонтирован фасад здания. Предоставление субсидий позволило провести капитальный ремонт отдельных элементов и помещений вышеуказанных учреждений культуры, но не отремонтировать их полностью. Таким образом, данные учреждения не исключаются из перечня зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. |
| Создание условий для развития народного художественного творчества, промыслов и ремёсел, деятельности этнокультурных центров и общественных объединений этнической направленности | Увеличение количества выставок народных художественных, народно-прикладного творчества, фестивалей и конкурсов, (ед.) | 90 | 195 |  В учреждениях культуры района в 2021 году проведено 195выставок декоративно-прикладного и изобразительного творчества, фотоискусства, в которых участвовали 8853 человека и которые посетили 29055 человек. Самыми значимыми являлись: районный семейный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Веселое рождество», районная выставка-конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества «Волшебные нити», районный конкурс детских рисунков ко Дню защитника Отечества «Наша армия самая сильная», районная выставка-конкурс детского изобразительного творчества к Году хакасского эпоса по мотивам легенд и сказаний Хакасии «Краски моего народа», районная выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Герои сказок и мультфильмов» в рамках 10-я Детства в России, посвященная 85-летию со дня основания «Союзмультфильма». Участники клубного формирования по изобразительному искусству «Волшебная палитра» МКУ «КСК «Расцвет» в феврале 2021 года стали Лауреатами 2 и 3 степени Всероссийского онлайн - конкурса «Защитникам Отечества - слава!». Директор СДК с. Солнечное (Баскажакова Н.В.) получила 3 Диплома Лауреата 1 степени во II Всероссийском конкурсе – фестивале творчества и искусства «Кружево зимы» в номинации «Декоративно-прикладное искусство», в феврале 2021года стала Лауреатом 3 степени 1-го Международного конкурса искусства и творчества «ПРЕМИУМ АРТ - 2021» (г. Рязань) в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Творческие коллективы Усть-Абаканского района приняли участие в 23 конкурсах международного, всероссийского и регионального уровней. |
| Организация и стимулирование процесса модернизации библиотек и библиотечного дела в целом | Повышение качества предоставляемых услуг, (посещений) | 84705 | 139147 |  Пользователем муниципальных библиотек в 2021 году стал каждый второй житель Усть-Абаканского района. Всего количество пользователей библиотек в 2021 году составило 18597, в том числе - 9001 детей. Доля охвата населения района библиотечными услугами составила 45% от общего числа жителей Усть-Абаканского района.  Финансирование библиотек проводилось в рамках муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» по подпрограмме «Наследие Усть-Абаканского района» в размере 26,8 млн.руб. В рамках реализации подпрограммы приобретено библиотечное оборудование, мебель; выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности; заменены оконные блоки в Чарковской и Опытненской библиотеках; разработана проектно-сметная документация на строительство нового здания центральной библиотеки; укомплектован книжный фонд В 2021 году Юношеская библиотека приняла участие в реализации Национального проекта «Культура» и получила финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 5,0 млн. руб. на создание модельной библиотеки. Всего на модернизацию Юношеской библиотеки направлено 6112,1 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 5000,0 тыс.руб., средства бюджета Республики Хакасия - 386,0 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район - 726,1 тыс.руб. В рамках реализации проекта отремонтировано помещение юношеской библиотеки, приобретено новое компьютерное оборудование и мебель, установлен подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья, приобретен первый в республике робот-библиотекарь, обновлен библиотечный фонд. Обновляемость фонда библиотеки составила 37,9%, что является высоким показателем по сравнению с нормами ИФЛА (10%). В семи библиотеках района созданы и успешно функционируют Центры общественного доступа к информации. По Указу Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 № 424 О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского в Российской Федерации в библиотеках Усть-Абаканского района прошел цикл мероприятий «Листая страницы книг Достоевского». В рамках Года хакасского эпоса в библиотеках Усть-Абаканского района к 105-летию со дня рождения Н.Г. Доможакова проведен цикл мероприятий «Певец солнечной Хакасии» и Неделя хакасской литературы и культуры «В каждой строчке Хакасия сердцу родная!». Все библиотеки района подключились к проведению Всероссийской акции «Культурная суббота». Юношеская библиотека приняла участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1418». Победителем конкурса по предоставлению субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам МО РХ на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры стали:- заведующая Московской сельской библиотекой Буянова Е.А.;- лучшим сельским учреждением культуры признана Вершино-Биджинская сельская библиотека. |
| Количество читателей, чел. | 15488 | 18597 |
|  |  |  |
| Строительство центральной библиотеки в р.п. Усть-Абакан | Обеспечение населения в полном объеме библиотечными услугами | 0 | 0 |  В 2021 году изготовлена проектно-сметная документация на строительство центральной библиотеки, заключен договор на проведение государственной экспертизы и разработаны технические условия. Всего из районного бюджета на эти мероприятия направлено 2117,3 тыс. руб. |
| Совершенствование музейной деятельности путем модернизации музеев и внедрения инновационных форм работы с различными категориями граждан | Увеличение числа посетителей музеев,(тыс. чел.) | 13,2 | 37,6 |  На территории Усть-Абаканского района расположено два музея: МБУК «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей» и МАУК «Музей «Древние курганы Салбыкской степи».  В 2021 году количество посещений музея составило 37655 человек, проведено 274 экскурсии.  В 2021 году Усть-Абаканским историко-краеведческим музеем были организованы мероприятия: акции: «Мой любимый учитель», «Поздравь Деда Мороза с Новым годом!»; фотоконкурс «Мама на работе»; квесты: «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Наша Победа», «Школа детективов», а также пеший квест «История нашего поселка» и новогодний квиз «Новый год 2022»; мастер-классы: «Изготовление Солнце-оберега», «Картина из цветного песка», «Картина из пластилина», «Изготовление открыток», «Подарок бабушке и дедушке», «Цветок для мамы», «Символ года 2022» и другие. Оформлено 18 выставок и экспозиций.  МАУК «Музей «Салбык» проведены следующие наиболее значимые культурно-просветительские мероприятия: день открытых дверей в рамках празднования Международного дня музеев; мероприятие для студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова исторического факультета - «Ожившая история Долины царей»; цикл интерактивных познавательных программ для детей и подростков «Путешествие в Долину царей»; день открытых дверей в рамках празднования Всемирного дня туризма.  Проведено 29 музейных уроков различной тематики для школьников Усть-Абаканского района. Действовали 7 выставок и экспозиций. |
|  увеличение количества проводимых экскурсий, ед. | 206 | 274 |
|  |  |  |
| Строительство детской школы искусств, р.п. Усть-Абакан | Обеспечение высокой степени качественного музыкального и художественного образования учащихся, рост контингента учащихся в школе искусств | **-** | **-** |  В 2021 году изготовлена проектно-сметная документация на строительство детской школы искусств и заключен договор на проведение государственной экспертизы. Всего из районного бюджета на эти мероприятия было направлено 2536,9 тыс. руб. |
| **2.4 Развитие физической культуры и спорта** |
| Организация спортивно-массовых мероприятий для различных категорий граждан | Рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 47,6 | 49,8 |  Доля населения Усть-Абаканского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 49,8% от численности населения в возрасте от 3 до 79 лет. В сравнении с 2020 годом численность занимающихся физической культурой и спортом увеличилась с 18471 до 19338 человек. В 2021 году проведено 79 районных (2020-36) спортивно-массовых мероприятий по 25 видам спорта, это в 2 раза больше соответствующего периода прошлого года.  Всего в спортивных мероприятиях приняли участие 8600 человек, из них 6375 человек - несовершеннолетних. Проведены спортивные праздники: День России, День молодежи, День физкультурника, осенний и весенний легкоатлетические кроссы, Лыжня России, во всех перечисленных мероприятиях участвовало более 2000 жителей района.  В 2021 году проведено более 20 республиканских соревнований по 9 видам спорта. Республиканские и региональные турниры, в которых принимали участие спортсмены не только из Республики Хакасия, но Сибирского федерального округа. Это соревнования среди юношей и девушек по боксу - памяти сотрудников правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, вольной борьбе - памяти Заслуженного пилота России П.А.Аткнина, хоккею с мячом на приз Главы Усть-Абаканского района, в а. Доможаков - турнир по греко-римской борьбе- памяти Н. Н. Доможакова, в с. Красноозерном и а. Доможаков проведены турниры ветеранов футбола, в п. Расцвет по хоккею с шайбой, в Усть-Абакане турнир по шашкам и шахматам. |
| Совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, создание инфраструктурных условий для подготовки спортивного резерва | Рост количества подготовленных спортсменов Республики Хакасия – членов сборных команд Российской Федерации | 43 | 106 |  В 2021 году спортивные разряды получили 106 воспитанников спортивной школы. Глеб Шейкин (рукопашный бой) получил звание мастера спорта РФ.  Значительный рост количества спортсменов, получивших разряды, произошел в связи с увеличением участия спортсменов в межрегиональных и региональных соревнованиях. |
| Завершение строительства универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан | Увеличение количества спортивных объектов на территории района | 0 | 0 |  Между администрацией Усть-Абаканского района и Министерством спорта Республики Хакасия подписано соглашение о предоставлении Усть-Абаканскому району субсидии на строительство универсального спортивного зала в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Согласно соглашению завершение строительства спортивного зала запланировано на 2023 год.  |
| **2.5 Развитие молодежной политики** |
| Поддержка талантливой и способной молодежи | Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня, (ед.), в том числе: | 7 | 8 |  В 2021 году были реализованы 8 социально-значимых проектов:- проект «Мой дом – Хакасия» (охват - 290 чел.);- проект «Никто не забыт» (охват – 362 чел.) в рамках проведения районного Конкурса на соискание грантов Главы Усть-Абаканского района;- районный проект «Безымянных могил не бывает» (охват 8 территорий - 93 чел.);- районный проект «Молодежная инициатива» (охват 11 территорий - 108 чел.);- районный проект «Ветеран живет рядом, помоги ему», (охват 12 территорий - 98 чел.);- Всероссийский проект «Знаменосцы Победы» в Усть-Абаканском районе (охват - 23 чел.);- Всероссийский проект «Правнуки Победителей» в Усть-Абаканском районе (охват - 39 чел.);- Всероссийский проект «Здоровая Россия – общее дело» в Усть-Абаканском районе (охват - 110 чел.). В отчетном периоде увеличилась численность молодежи, участвующей в разработке и создании проектов, возросло количество молодежи в добровольческой деятельности. Рост связан с повышением активности поселений района. |
| увеличение численности подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности, человек | 1090 | 1123 |
| Участие молодежи в республиканских,российских, районныхмероприятиях молодежных инициатив | Увеличение численности молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней | 2980 человек | 2989человек |  В связи с появлением коронавирусной инфекции и введением ограничений на проведение массовых мероприятий разного уровня, количество мероприятий в 2021 году снизилось. Однако онлайн-формат позволил увеличить аудиторию, в результате чего, общее количество участников в 2021 году удалось сохранить. В 2021 году проведены следующие значимые мероприятия:- районное мероприятие «Широкая масленица» на базе отдыха «Княжий Двор» (охват - 450 чел.);- форум молодых семей Усть-Абаканского района «7-Я» (охват – 93 чел.);- онлайн мастер-классы «Поздравления ко Дню Матери» (охват - 285 чел.);- онлайн флешмоб поздравления с Днем студента (охват - 133 чел.); - районное соревнование «Ледовые игры» (охват – 76 чел.);- фестиваль молодых талантов «Молодёжный креатив» (охват – 250 чел.); - Республиканский Гала-концерт «Весна в Хакасии» (охват – 60 чел.);- районный онлайн флэшмоб «Твой день – молодёжь!» (охват – 164 чел.);- районная акция «Оберегаем детство» (охват 276 чел.);- районный онлайн конкурс на лучший Молодежный совет «Доброспектр» (охват - 152 участника);- участие в республиканском конкурсе фотографий «Природа в объективе» (охват - 39 чел.); - участие во Всероссийском конкурсе «Смотри, это Россия!» (охват 81 чел.);- районные онлайн акции, уроки по пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений, сохранении безопасного детства и др. с распространением информационно-методического материала (охват – 930 чел.) и другие. |
| 68мероприятий | 61 мероприятие |
| Включение детей и молодежи в общественную деятельность патриотической направленности | Увеличение численности детей и молодежи, участвующих в патриотических мероприятиях,  | 1429 чел.18 мероприятий | 2108 чел. 18 мероприятий |  В рамках гражданско-патриотического воспитания в 2021г. количество мероприятий сохранено, но увеличилось количество участников, в связи с мероприятиями, проведенными в онлайн-формате. В результате организовано 16 мероприятий охват детей и молодежи составил 2108 человек. Мероприятия, проведенные в 2021 году:- всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб» (охват- 530 чел.);- акция, посвященная выводу войск из Демократической Республики Афганистан (охват - 25 чел.);- поисковая онлайн акция «История моего села во время ВОВ» (охват – 101 чел.);- 9 мая проведены плановые онлайн мероприятия, посвященные празднованию «Дня Победы»: - акция «Свеча в окне 2021» (57 участников);- акция «Георгиевская ленточка 2021» (185 участников);- акция «Бессмертный полк» с портретами ветеранов ВОВ в окнах (64 участника);- всероссийская акция «Память героев» по сбору биографических данных о ветеранах ВОВ и направлению их во Всероссийский банк данных (80 участников);- демонстрация в соц. сетях ролика «Бессмертный полк Усть-Абаканского района 2021», собранно 243 фотографии и смонтирован видеоролик (245 просмотров);- всероссийская акция «Лес Победы» по созданию памятных аллей, озеленению скверов и мемориалов (охват - 438 чел.);- акция, посвященная Дню России (охват - 58 чел.);- 22 июня в День памяти и скорби – акция «Свеча Памяти 2021» (охват - 60 чел.);- всероссийский флешмоб «Голубь мира», ко дню парада Победы 1945г. (охват – 80 чел.);- всероссийская акция «Я рисую мелом» (охват - 25 чел.);-районный онлайн фотофлешмоб ко Дню Российского флага «Собери свой флаг» (охват - 95 чел.);- спартакиада молодежи допризывного возраста Усть-Абаканского района (охват - 100 чел.);- онлайн конкурс видеороликов ко Дню народного единства (охват - 68 чел.);- участие в международной акции «Большой этнографический диктант - 2021» (охват - 86 чел.);- участие в конкурсе на создание и распространение видеороликов о Великой Отечественной войне «Не дадим переписать Победу» (охват - 56 участников). В районе продолжают функционировать 59 объединений, созданных при средних общеобразовательных школах. На отчетную дату их количество снизилось на 1,6%, однако, количество участников увеличилось, а проведенные мероприятия сохранены на уровне 2020 года. |
| количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодёжных | 60объединений | 59объединений |
| **2.6 Социальная поддержка населения** |
| Мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов, проведение районных конкурсов, спортивных мероприятий, благотворительных акций | Количество проводимых мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь. |  |  |  Ежегодно увеличивается число лиц с ОВЗ систематически занимающихся спортом и физкультурой, а также лиц, получающих библиотечное обслуживание на дому.  УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района совместно с Усть-Абаканской районной общественной организацией инвалидов в 2021 году было проведено 4 спортивно-массовых мероприятия районного уровня для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Всего в этих мероприятиях приняло участие 189 человек, из них 105 несовершеннолетних.  В 2021 году на территории МБУДО «Усть-Абаканская СШ» для людей с ОВЗ возведена летняя площадка для игры в настольный теннис и занятий армрестлингом.Всего на территории Усть-Абаканского района находится 9 спортивных сооружений, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, для людей с ОВЗВ. Это является результатом пропаганды здорового образа жизни, возможности социальной интеграции инвалидов в общество, а также из-за потребности граждан с ОВЗ к самообразованию и расширению кругозора. Данные показателя «Количество лиц, получающих библиотечное обслуживание от общей численности инвалидов» – 309 чел., в том числе обслужено на дому - 93 чел., рост к уровню прошлого года составил 20,7%. |
| - Число лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (человек) | 187 | 189 |
| -Количество лиц, получающих библиотечное обслуживание (в том числе на дому) в общей численности инвалидов | 256 | 309 |
| Обустройство и адаптация, в соответствии с требованиями действующих нормативов по доступности, зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения  | Уровень доступности социально-значимых объектов | **+** | **+** |  В районную комиссию по обследованию жилых помещений, в которых проживают инвалиды, заявлений не поступало. Проведение обследования жилого помещения на предмет приспособления для инвалида носит заявительный характер.  Из 102 паспортизированных социально-значимых объектов на предмет доступности для инвалидов: - 19 доступны частично избирательно (ДЧ-И); - 53 доступны полностью избирательно (ДП-И); - 30 доступны частично всем (ДЧ-В). |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Количество приобретенного жилья, количество приобретенных квартир | 8 | 9 |  Приобретение квартир осуществляется на первичном рынке и финансируется за счет средств федерального и республиканского бюджетов. В 2021 году приобретено 9 квартир на общую сумму 21347,5 тыс. руб., общей площадью 321,0 кв.м. (в 2020г. – 8 квартир на сумму 10783,3 тыс. руб., общей площадью 306,6 кв.м.). Кроме того, в 2021г. лицу, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перераспределена квартира в г. Черногорске, площадью 20,2 кв.м., предоставленная ранее лицу из той же категории, ввиду его смерти. Таким образом, в 2021 году обеспечены жильем 10 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Предоставление социальной и психологической поддержки детям из семей, находящихся в социально- опасном положении | Снижение уровня преступности, детской безнадзорности несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения: |  |  |  В 2021г. практически вдвое снизился уровень преступности несовершеннолетних от детского населения района (с 0,2 в 2020г. до 0,09 в 2021).  В 2021г. из-за действовавших ограничений и отмены спортивных и культурных мероприятий, а, как следствие, высвобождения у детей и подростков свободного времени, произошел рост преступлений, ранее совершенных несовершеннолетними (с 1 в 2020г. до 3 в 2021г.).Количество преступлений несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения не увеличилось (2020г.-0, 2021г.-0), также не наблюдается увеличения несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества (2020г.- 0, 2021г.–0).  Уровень потребления спиртных напитков несовершеннолетними в 2021 году увеличился на 104% (с 23 в 2020г. до 47 в 2021г). Причина увеличения показателя, все та же, действовавшие ограничения, и отмена в связи с этим всех массовых мероприятий, а также более активная работа органов системы профилактики, направленная на выявление данного вида правонарушений. |
| -уровень преступности несовершеннолетних от детского населения района не превышает,%) | 0,2 | 0,09 |
| - преступления, ранее совершавшими несовершеннолетними, (количество); | 1 | 3 |
| - преступления несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения, (кол-во); | 0 | 0 |
| - уровень потребления спиртных напитков несовершеннолетними, (кол-во случаев)  | 23 | 47 |
| Сохранение инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, обеспечение отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним отдыхом и оздоровлением (человек) | 0 | 2986 |  В 2020 году в связи с распространением короновирусной инфекцией не функционировали лагеря с днем пребыванием детей, загородные лагеря, палаточный лагерь «Вершина». Мероприятия для детей и подростков проводились в дистанционном формате.  В 2021 году 2986 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на всех видах профилактического учета смогли оздоровиться в летний период. |
| **2.7 Эффективное муниципальное управление** |
| Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов | Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений, (план к факту, %) | 100 | 100 |  Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера дотации бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия. |
| Мероприятия по повышению эффективности собственной доходной части бюджета МО Усть-Абаканский район | Рост собственных доходов местного бюджета (в %, относительно предыдущего года) | 16,3 | 11,0 |  В 2020 году значительный рост показателя к уровню прошлого года связан с открытием обособленного подразделения АО «Угольная компания «Разрез Степной» на территории Усть-Абаканского района и поступлениями от арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена. В 2021 году фактического поступления по доходам к уровню 2020 года обусловлен увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц за счет ООО «Разрез Аршановский» и ООО «Бентонит Хакасии» |
| Участие в региональных и федеральных целевых программах и использование других инструментов целевого финансирования из средств регионального и федерального бюджетов для реализации стратегических задач | Привлечение дополнительных финансовых средств, (программ/ млн. руб.) | 8/979,8 | 11/923,9 |  На территории Усть-Абаканского района в 2021 году действовало 17 муниципальных программ, из них с участием в государственных программах федерального и республиканского значения –11, общий объем финансирования, которых составляет 923,9 млн. руб., из них средства федерального бюджета 144,3 млн. руб., республиканского бюджета 779,6 млн. руб.  Снижение привлеченных средств в отчетном периоде к уровню прошлого года составило 5,7%, обусловлено это выполнением основных работ по строительству в 2020 году двух крупных социально-значимых объектов.  |
| Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса | Разработка и размещение документов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | + | + |  В целях повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса на регулярной основе производится размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов, характеризующих бюджет муниципального образования (Решение о бюджете, отчет об исполнении бюджета, бюджет для граждан и др.). |
| Обеспечение мониторинга, контроля и оценки рисков выполнения положений Стратегии, реализации задач и механизмов, достижения установленных целевых индикаторов;Проведение оценки соответствия разрабатываемых муниципальных программ задачам Стратегического развития | Эффективность разрабатываемых документов стратегического планирования | + | + |  План мероприятий закрепляет обязательства администрации Усть-Абаканского муниципального района перед населением и представляет собой систему действий структурных подразделений администрации Усть-Абаканского района, а так же предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района, по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития Усть-Абаканского района. Результатом исполнения плана мероприятий первого этапа 2019-2021гг. является реализации - обеспечение качественного экономического роста.  Ожидаемые результаты данного этапа:- стабилизация положительной динамики социально-экономического развития;  - повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов;  - начало активного освоения приоритетных инвестиционных площадок на территории района. |
| Внедрение механизмов проектного управления | Мероприятия по внедрению системы мотивации участников стратегического планирования | + | + |  Основными механизмами реализации Стратегии являются:- организационно-управленческие;- нормативно – правовые;- финансово – экономические;- социально – гражданские. Обеспечение реализации Стратегии долгосрочного развития Усть-Абаканского района основана на комплексе взаимосвязанных документов стратегического планирования, начиная с документа целеполагания - Стратегии, в ходе которого с учетом результатов прогнозирования разрабатываются и корректируются документы стратегического планирования, определяющие конкретные мероприятия для достижения целей и решения задач, развития различных сфер жизнедеятельности района. |
| Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | Доля повысивших квалификацию муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих, %Формирование резерва кадров муниципальной службы | 13 | 30 |  Показатель выполнен на 100%. В соответствие заключенного Соглашения между Главой Усть-Абаканского района и Правительством РХ о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального образования Усть-Абаканский район на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и глав муниципальных образований, в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района», прошли обучение 30муниципальных служащих, освоено 201,1 тыс. рублей. Сформирован и обновляется резерв кадров на замещение вакантных должностей муниципальной службы Усть-Абаканского района, по состоянию на 01.01.2022г. в резерве состояло 10 человек. |
| Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, осуществление постоянного контроля за своевременным и полным поступлением арендных и других платежей от использования муниципального имущества и земельных участков | Обеспечение поступлений доходов в бюджет Усть-Абаканского района, полученных от использования муниципального имущества и земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, (млн. руб.) | 99,1 | 104,3 |  За 2021 год Управление имущественных отношений обеспечило поступление в местный бюджет Усть-Абаканского района неналоговых доходов от аренды земельных участков – 104,3 млн. руб., аренды имущества 1,3 млн. руб. С начала года расторгнуто 114 договоров аренды земельных участков. Направлены меры на повышение эффективности использования земельных участков, так с начала года проведено 48 аукционов по вовлечению в оборот земельных участков, заключены договоры аренды на 48 земельных участков. |
| 0,69 | 1,3 |
| Оптимизация претензионной работы по собираемости платежей за пользование муниципальным имуществом | Увеличение доходной базы бюджета МО Усть-Абаканский район, (количество претензий) | 476   | 434 |  Управлением имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района усилена работа по взысканию задолженности по арендным платежам. На отчетную дату задолженность снизилась в 1,3 раза по отношению к 2020 году и составила 16,3 млн. руб. против 22,2 млн. руб. в 2020г.  Количество договоров, действующих по состоянию на 01.01.2022г. - 2642 шт., направлено претензий 434 шт. на общую сумму 4,3 млн. руб., исковых заявлений в суд - 200 шт. на сумму 9,8 млн. руб., в работе в ФССП - 2,1 млн. руб. Поступило недоимки в размере 5,9 млн. руб. |
| Реализации муниципальных услуг в электронной форме для повышения эффективности функционирования местного самоуправления | Повышение удовлетворенности населения оказываемыми услугами повышения оперативности и качества предоставления муниципальных услуг, % | 52,7 | 66,7 |  Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг населению с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий за 2021 год составлял 66,7%, увеличение к уровню прошлого года составило 14п.п. |
| Мероприятия по информационному обеспечению реализации стратегического управления | Внедрение IT-технологий в систему стратегического планирования | + | + |  Ведется мониторинг и контроль за реализацией документов стратегического планирования, проводится их своевременная корректировка. По итогам года формируется отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть - Абаканского района. Документы стратегического планирования в установленные сроки размещаются в единой государственной информационной системе ГАС «Управление» и на официальном портале Усть-Абаканского района в разделе «Документы стратегического планирования» <https://ust-abakan.ru/documents/municipal-programmes/> Организован межведомственный электронный документооборот, в том числе с подключением к федеральным информационным системам. Организовано интерактивное обслуживание в библиотеке. Проводятся интерактивные уроки с использованием мультимедийных форматов в рамках дополнительного образования. Обеспечивается информационная безопасность на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных. Повышение квалификации сотрудников проводится с применением технологий онлайн-обучения. |
| **Стратегический приоритет: Повышение качества среды проживания**Стратегическое направление: 3.1 Жилищное строительство |
| Создание актуальных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок и межевания | Регулирование градостроительной деятельности, Внесение сведений о границах населенных пунктов, сельских поселений Усть - Абаканского района в ЕГРН(%) | 95 | 95 |  Из 38 населенных пунктов Усть-Абаканского района в ЕГРН не внесены сведения о границах 2 населенных пунктов (с. Расцвет, с. Калинино). Управлением имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района в 2021г. проведены работы по подготовке описаний границ территориальных зон, утвержденных в составе правил землепользования и застройки Калининского, Расцветовского, Сапоговского и Усть-Бюрского сельсоветов Усть-Абаканского района Республики Хакасия, а также границ населенного пункта с. Калинино для последующего внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, в связи с чем выявлены пресечения границ населенных пунктов и земельных участков. В 2022 году планируется провести кадастровые работы по устранению ошибок, после чего, будут внесены сведения в ЕГРН и произведена постановка границ населенных пунктов на учет. |
| Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры районов комплексной застройки в целях развития малоэтажного строительства | Ввод в действие жилой площади, (тыс. кв. м.) | 45,6 | 78,3 |  В Усть-Абаканском районе активно ведется индивидуальное жилищное строительство. За 2021 год объем ввода жилищного строительства составил 78,3тыс.кв.м., это в 1,7 раз больше соответствующего периода прошлого года. Рост введенной площади жилых домов связан с продлением до 2026 года упрощенной государственной регистрации прав на индивидуальное жилье, согласно ст. 70 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости". Жилищное строительство ведется в основном за счет собственных средств населения, однако в 2021г. по программе Комплексное развитие сельских территорий введено в эксплуатацию 5 домов для специалистов, работающих в сельской местности, общая площадь жилья составила 215,3 кв.м.  В 2021 году введено в эксплуатацию 622 жилых домов. Площадь земельных участков, предоставленных, для строительства в 2021 году составила 200,5 тыс. кв. м. |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м. | 24,45 | 26,47 |
|  |  |  |  |
| Строительство или приобретение жилых помещений с целью реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания | Отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда, (кв.м.) | 5548,4 | 5391,0 |  Участниками Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия» от Усть-Абаканского района были Райковский и Солнечный сельсоветы. Финансирование программы осуществлялось напрямую. В результате выполнения программных мероприятий переселены граждане из аварийного жилфонда общей площадью 332,4 кв. м. (157,4 – Райковский с/с и 175 кв. м. – Солнечный с/с). Переселение семей выполнено в 2019-2020 гг. Ликвидация аварийного жилья проведена в Райковском с/с в (Постановление № 1-п от 11.01.2021). В Солнечном с/с снос аварийного дома запланирован на 2022 год. Постановлением администрации Усть-Абаканского поссовета от 13.12.2019 № 145, признаны аварийными 11 многоквартирных домов на территории Усть-Абаканского поссовета (5056 кв.м.). До 20.12.2024г. установлен срок отселения для собственников жилья, срок сноса домов определен до 20.01.2025г.   |
| Приобретение жилых помещений с целью переселения граждан, кв.м. | 332,4 | 0 |
| Численность семей (человек), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда | 7 семей(17 человек) | 0 |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | Повышение комфортности городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству территорий, (количество общественных территорий) | 5 | 3 |  Участник регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - Усть-Абаканский поссовет. В 2021 году реализовано 3 проекта по благоустройству общественных территорий, из них: - остров отдыха (асфальтирование пешеходных дорожек, установка лавок, урн, силовых тренажеров);  - рыночная площадь (установка ограждения, часов, монтаж фонарей);  - благоустройство территории по ул. Октябрьская (установка приборов освещения, укладка брусчатки). Реализовано 3 проекта по благоустройству дворовых территорий МКД, из них:  - детская игровая площадка ул. Пионерская, 51А (установка ограждения, укладка резинового покрытия, брусчатки, асфальтирование парковки, установка детского игрового оборудования, урн и лавок); - асфальтирование дворовых территории, установка лавок и урн по ул. Перспективная дом 1 и дом 3. |
| Дворовые территории | 1 | 3 |
| **3.2 Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| Мероприятия по капитальному и текущему ремонту, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: |  |  |  В рамках Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на поддержку и развитие систем коммунального комплекса в 2021 году направлено 10550,7 тыс. руб. Выполнены мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 5501,0 тыс. руб. На поддержку систем коммунального комплекса направлено 5049,7 тыс. руб. Уровень износа коммунальной инфраструктуры в целом, снизился на 2.3 п.п. по отношению к прошлому году, вместе с тем нуждаются в замене тепловые сети в рп. Усть-Абакан - 9,73 км., п. Расцвет - 3,1 км, п. Тепличный - 1,5 км. Требуют капитального ремонта сети водоснабжения в рп. Усть-Абакан - 8,1км, с. Весеннее-6,5км, с. Вершино-Биджа 3,5 км.  |
| - уровень износа объектов, % | 69,2 | 66,9 |
| - доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене, % | 34,1 | 36,76 |
| - доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене, % | 23,5 | 29,55 |
| - доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене, % | 18,4 | 17,1 |
| Передача объектов ЖКХ в концессию | Повышение качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве:- доля потерь теплоэнергии в общем количестве поданных в сеть ресурсов, % | 22,16 | 20,36 |  В 2021 году на территории района услуги по теплоснабжению и холодному водоснабжению оказывают 4 организации, из них: 3 муниципальной формы собственности: - МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» (подразделения в населенных пунктах: п. Расцвет, п. Тепличный, с. Вершино-Биджа, а. Чарков, а. Доможаков, с. Московское, с. Усть-Бюрь, а. Райков); - ЖКХ «Доркоммунхоз»; - МУП «ТеплоВодоРесурс»; 1 частной формы собственности: - ООО РСО «Прогресс» (с. Зеленое); Концессионное соглашение заключил Опытненский сельсовет. Услуги по холодному водоснабжению оказывают 3 организации, из них:  - МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» (подразделения в населенных пунктах: п. Расцвет, п. Тепличный, с. Вершино-Биджа, а. Чарков, а. Доможаков, с. Московское, с. Усть-Бюрь, а. Райков); - МУП «ТеплоВодоРесурс»; 1 частной формы собственности: - ООО РСО «Прогресс» (с. Зеленое); Строительство системы водоснабжения в с. Зеленое запланировано на 2022 год в рамках государственной программы Республики Хакасия «Чистая вода». Разработана ПСД на строительство водопровода в с. Вершино-Биджа. Строительство водопровода запланировано на 2023 год.  |
| - доля потерь воды в общем количестве, поданных в сеть ресурсов, % | 41,57 | 45,26 |
| - удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения  | 29,9 | 59,3 |
|  - удовлетворенность населения уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 34,0 | 29,9 |
| Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водоснабжением, % | 44,38 | 55,0 |  Увеличение доли жилищного фонда, оборудованного водоснабжением, происходит за счет вновь строящегося индивидуального жилья. На территории рп. Усть-Абакан зафиксирован неконтролируемый забор воды на уличных колонках, часть населения оплачивают потребление воды по нормативу, но потребляют фактически гораздо больше. На территории с. Вершино-Биджа - наличие ветхих уличных водопроводных сетей приводит к увеличению доли потерь воды. |
| - в том числе централизованным, % | 23,63 | 22,6 |
| -снижение доли потерь воды, % | 41,57 | 45,26 |
| Мероприятия, направленные на очистку питьевой воды |  Снижение не соответствующих нормативным значениям по санитарно-химическим показателям в общей доле проб воды, % | 16,6 | 10,1 |  Анализ проб воды проводят предприятия жилищно-коммунального хозяйства по программам производственного контроля на основании договоров в СЭС. |
| Мероприятия, направленные на развитие системы водоотведения  | Увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоотведением.- Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водоотведением, %- в том числе централизованным, % | 40,33 | 48,0 |  Увеличение доли жилищного фонда, оборудованного водоотведением, происходит за счет вновь строящегося индивидуального жилья. |
| 22,4 | 20,2 |
| **3.3 Развитие дорожно-транспортного хозяйства** |
| Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, % | 39,11 | 39,3 |  В 2021 году в Усть-Абаканском районе на дорожное хозяйство направлено 115,9 млн. рублей, в том числе субсидии республиканского бюджета Республики Хакасия 49,0 млн. рублей, средства районного бюджета 34,7 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований 32,2 млн. рублей. Отремонтировано всего 28,8 км автомобильных дорог. В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» были выполнены работы по зимнему содержанию, ямочному ремонту, ремонтному профилированию и ремонту 5,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. В муниципальных образованиях Вершино-Биджинский, Усть-Бюрский, Московский сельсоветах отремонтированы улицы: Николаева, Заречная, Колхозная, Зеленая, Герасимова в с. Вершино-Биджа; Кирпичная, проезд Кирпиченский в с. Усть-Бюр; Мира в с. Московское, Школьная в д. Ковыльная. Выполнен ремонт автомобильных дорог «Подъезд к ст. Ташеба» и «Подъезд к аалу Бейка», ремонт тротуара в с. Усть-Бюр.  Для обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях Усть-Бюрский, Чарковский, Вершино-Биджинский, Московский, Доможаковский сельсоветах выполнены работы по восстановлению горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах.  Муниципальными образованиями Усть-Абаканский поссовет, Опытненский, Калининский, Расцветовский сельсоветы выполнен ремонт 10,1 км автодорог:- в р.п. Усть-Абакан отремонтированы улицы, Суворова, Сибирская, Сурикова, Урицкого, Чехова, Мира, Адмирала Колчака и переулок Октябрьский, тротуар по улице Зои Космодемьянской.- в с. Зеленое – улицы Садовая, Абрикосовая;- в д. Чапаево – улицы Тихая, Ленина, Московская, - в с. Калинино – улицы Белых Облаков и 50 лет Победы;- в п. Расцвет – улицы Придорожная, Садовая, Привольная, Московская, Тепличная, Сергея Токаря. В 2021 году выполнены работы по зимнему содержанию, ямочному ремонту, ремонтному профилированию и ремонту 4,3 кмавтомобильных дорог.  Был выполнен ремонт 6,1 км автомобильных дорог в Усть-Абаканском районе:- в с. Калинино - улицы Цветочная, Трактовая;- в д. Чапаево – улицы Светлая, Белова, Советская; - в р.п. Усть-Абакан – улицы Луговая, Черкасова;- автомобильная дорога с. Зеленое – д. Заря. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году выполнены работы по ремонту 2,5 км. автомобильных дорог по улицам: Карла Маркса в р.п. Усть-Абакан, Зеленая в с. Калинино и Мира в д. Чапаево. В результате проведенных работ, протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2021 года составила 538,5 км, или 39,3% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Увеличение дорог, не соответствующих нормативным требованиям, с 39,1 % в 2020 г. до 39,3 % в 2021 г. произошло за счет принятия на баланс автодорог на земельных участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство в с. Калинино, п. Расцвет, с. Зеленое. |
| Мероприятия по ремонту и содержанию эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения | Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения, км. | 1389,8 | 1370,9 |  На 01.01.2021 года общая протяженность дорог местного значения, расположенных на территории Усть-Абаканского района уменьшилась на 18,9 км и составила 1370,9 км. Уменьшение произошло из-за проведенной корректировки протяженности автомобильных дорог в ходе инвентаризации муниципальными образованиями Калининский, Расцветовский, Опытненский, Усть-Абаканский сельпоссоветами. Исключены из перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения: - «Подъезд к д. Капчалы»; - «Подъезд к заповеднику Оглахтаг. Дороги находились в собственности муниципального образования Усть-Абаканский район. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующая нормативным требованиям составляет 832,4 км. или (47%) от общей протяженности дорог расположенной на территории муниципального образования. |
| Анализ состояния обеспечения транспортной доступности населения для принятия решения по организации муниципальных автобусных маршрутов; Контроль за организацией перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные условия перевозок пассажиров.  | Снижение доли населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения, % | 1,59 | 1,61 |  В 2021 году доля населения, не имеющего регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром, составила 1,61%.  В целях исполнения полномочий района, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организованы 4 регулярных автобусных внутри муниципальных маршрута:а) по нерегулируемым тарифам:- Усть-Абакан – Московское - В-Биджа (маршрут № 114);- Усть-Абакан – Калинино -Ташеба – Сапогово (маршрут № 115);- Усть-Абакан – Чарков - Ах-Хол (маршрут № 501);б) по регулируемым тарифам:- Усть-Абакан – Расцвет – Тепличный – Зеленое (маршрут № 113). Проблема перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в Усть-Абаканском районе стоит достаточно остро. В связи с малочисленностью пассажиров и низкой стоимостью проезда, данные маршруты являются убыточными.  В 1 квартале 2021 года заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком услуг на перевозку автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемому тарифу в Усть-Абаканском районе № 113 «Усть-Абакан – Расцвет – Тепличный – Зеленое». |

**Целевые индикаторы реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемый результат** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение контрольного индикатора** |
| **2017 факт** | **2021г.****оценка** | **2021г. факт** |
|  1. **Развитие экономического потенциала** |
| Устойчивое развитие агропромышленного комплекса | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 2399,6 | 1946,3 | 1916,9 |
| Прирост объема сельскохозяйственного производства по отношению к уровню 2017 года | % | 100 | 81,1 | 79,9 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % | 100,6 | 97,8 | 98,8 |
| Продукция сельского хозяйства в расчете на душу населения | тыс. руб. | 49,8 | 47,1 | 46,6 |
| Благоприятные условия для инвестирования и ведения бизнеса | Объем инвестиций в основной капитал  | млн. руб. | 624,0 | 433,3 | 1408,7 |
| Объем инвестиций в основной капитал в расчете капитал на одного жителя | тыс. руб. | 15,0 | 13,1 | 34,3 |
| Прирост объема промышленного производства | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по разделам С;D;Е) | млн. руб. | 1719,7 | 3171,58 | 3091,7 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в расчете на душу населения | тыс. руб. | 41,2 | 76,8 | 75,1 |
| Индекс промышленного производства | % к предыду-щему году | 121,9 | 106,7 | 106,7 |
| Развитие деловой активности и предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населе-ния | 278,5 | 278,5 | 278,5 |
| Улучшение ситуации на рынке труда и повышение экономической активности населения | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,5 | 2,0 | 1,53 |
| Рост доходов населения | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. руб. | 26,966 | 47,829 | 39,002 |
| Темп роста (снижение) среднемесячной начисленной заработной платы к уровню 2017 года | % | 100 | 177,4 | 144,6 |
| **2. Формирование благоприятной социальной среды** |
| Снижение темпов сокращения численности постоянного населения | Среднегодовая численности населения Усть-Абаканского района  | тыс. человек | 41,76 | 41,3 | 41,123 |
| Темп роста (снижение) по Стратегии к 2017г. | % | 100 | 98,9 | 98,5 |
| Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг | Обеспеченность населения врачами | на 10 000 тыс. населе-ния | 11 | 11,8 | 11,4 |
| Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | 46,22 | 46,0 | 47,4 |
| Наличие условий для получения качественного и доступного образования | Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 69 | 74,9 | 76,04 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 91 | 92,5 | 92,5 |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся  | % | 0,9 | 7,2 | 11,9 |
| Саморазвитие и самореализация молодежи | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 37,8 | 48,7 | 49,79 |
| Доля подростков и молодежи, включенных в общественно-полезную деятельность | % | 39,4 | 40,3 | 40,4 |
| **3. Повышение качества среды проживания** |
| Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры | Жилищный фонд | тыс.м.кв. | 878,7 | 1055,7 | 1088,8 |
| Ввод в действие жилой площади | кв.м. | 25,6 | 45,65 | 78,3 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя | кв.м.на человека | 21,06 | 25,1 | 26,47 |
| Удельный вес площади, оборудованный водопроводом | % | 36 | 44,5 | 55 |
| Удельный вес площади, оборудованный отоплением | % | 32,4 | 45,9 | 58,4 |
| Удельный вес площади, оборудованный горячим водоснабжением | % | 30,4 | 37,1 | 45,7 |
| Удельный вес площади, оборудованный водоотведением | % | 30,9 | 40,5 | 48 |
| Рост протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 50,04 | 36,5 | 39,3 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного | % | 0,82 | 1,59 | 1,61 |

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории муниципального образования, без учета бюджетных средств:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта | Период реализации инвестиционного проекта, годы | Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей | Фактически освоено инвестиций, млн. рублей  | Фактическое состояние/ степень готовности | Инициатор инвестиционного проекта  |
| «Расширение и модернизация производства с целью увеличения объемов выпуска бентонитовых глинопорошков и бентонитовых гранул»,ООО «Бентонит Хакасии» | 2019-2025 | 1248,0 | 420,0 | Степень готовности 35% | ООО «Бентонит Хакасии» |
| «Создание на базе ООО «КП Стройтехнологии» современного лесопромышленного предприятия», ООО «КП Стройтехнологии» | 2020-2022 | 11,5 | 6,0 | Степень готовности52% | ООО «КП Стройтехнологии» |
| Строительство многоквартирного дома р.п. Усть-Абакан, ул. Урицкого, 4а | 2021-2022 | 63,1 | 49,6 | Степень готовности 75% | ООО СЗ «АЛЬФАГРУПП»  |
| КФХ Амиров Ш.К.Строительство овощехранилища на 2500 тонн. Опытненский сельсовет, с. Зеленое  | 2021-2026 | 8,8 | 3,7 | Степень готовности28% | КФХ Амиров Ш.К. |
| КФХ Щанкин Э.П. «Развитие мясного направления, путем увеличения маточного поголовья овец». Солнечный сельсовет, в 3,5 км. западнее с. Красноозерное | 2021-2026 | 0,373 | 0,373 | Степень готовности 12,4% | КФХ Щанкин Э.П. |
| КФХ Чистанов С.В. Приобретение с/х техники, с/х животных. Чарковский сельсовет, АОЗТ «Степной» в 5 км. южнее аала Бейка, урочище «Чугунок» | 2021-2026 | 0,625 | 0,498 |  Степень готовности10 | КФХ Чистанов С.В. |
| КФХ Полев В.С. Развитие мясного направления, путем увеличения поголовья КРС. Весенненский сельсовет, в 6 км. западнее д. Камызяк | 2021-2026 | 0,559 | 0,229 |  Степень готовности14,3% | КФХ Полев В.С. |
| КФХ Олисов Виктор Александрович «Развитие мясного направления, путем увеличения маточного поголовья овец». Чарковский сельсовет, аал Чарков, хутор «Горы» | 2021-2026 | 7,2 | 6,9 | Степень готовности66,3% | КФХ Олисов Виктор Александрович  |
| КФХ Ермолаева Л.В. «Развитие семейной животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления с организацией переработки молока». Опытненский сельсовет, в 3,6 км. западнее с. Зеленое  | 2021-2026 | 8,1 | 8,1 | Степень готовности67% | КФХ Ермолаева Л.В. |
| ИТОГО: |  | 1348,257 | 495,4 |  |  |

Инвестиционные предложения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Краткое описание инвестиционного предложения (место реализации, уровень проработки, готовности) | Период реализации, годы | Стоимость инвестиции-онного предложения, млн. рублей | Социально-экономический эффект инвестиционного предложения(количество новых рабочие мест) | Инициатор инвестицион-ного предложения |
| МО Усть-Бюрский сельсовет |
| «Строительство МаслоСырЗавода» | Строительство маслосырозавода на территории инвестиционной площадки № 2с.Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза. Заказан проект на строительство завода. Уровень готовности - 10% | 2022-2023 | 25,0 | до 25  | Глава КФХ Коношенко Олег Михайлович,с. Усть-Бюр.  |
| «Строительство Консервного завода по производству тушенки» | Строительство Консервного завода по производству тушенки на территории инвестиционной площадки № 2,с.Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза. | 2023-2024 | 27,0 | до 20  |
| «Строительство Пилорамы» | Строительство пилорамы на территории инвестиционной площадки №2,с.Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза. Уровень готовности- 90%.  | IV квартал 2022г. | 10,0 | 10  | Глава КФХ Коношенко Олег Михайлович,с. Усть-Бюр. |
| МО Московский сельсовет |
| «Рыборазведение осетровых пород» | Разведение осетровых пород рыбы на водохранилище р. Биджа, с. Московское (Республикиа Хакасия, Усть-Абаканский район, 2км. северо-западнее с. Московское)Рассмотрение передачи пруда и ГТС в аренду. Разработка бизнес - плана. Уровень готовности -10% | 2025-2026 | 2,0 | 3 | ТопчийАндрейНиколаевич,с. Московскоеул. Согринская, д.13 |
| МО Доможаковский сельсовет |
| «Строительство мини-завода по изготовлению тротуарной плитки» | Строительство мини-завода по изготовлению тротуарной плитки,аалДоможаков, оформлен земельный участок, подведено электроснабжение к участку. Уровень готовности -20% | 2027-2029 | 2,0 | 3 | Сотниченко Александр Викторович |
| МО Усть-Абаканский поссовет |
| «Благоустройство дворовых территории, обустройство детских спортивно – игровых площадок» | Обустройство площадок на территориирп. Усть – Абакан, ул. Спортивная, дома 4,6,8,10 | 2025г. | 5,0 | Формирование здорового образа жизни | Администрация Усть – Абаканского поссовета |
| Проект «Набережная Республики Хакасия» | Создание туристско-рекреационной зоны (визит-центр, кемпинги, беседки, пункты питания, шатер и т.д.) на берегу Красноярского водохранилища рп. Усть-Абакан Республика Хакасия.Оформлен земельный участок, участок водной акватории для реализации проекта, проведено электричество, приобретены парусные судна и яхта. Стадия готовности проекта – 20%. | 2021-2026 | 520,0 | Реализация проекта будет способствовать возрождению парусного спорта на территории республики и развития водного туризма.Внутренний туристический поток в районе увеличится на 40%. Будет создано 75 рабочих мест. | Гопина Елена Эрнстовна, генеральный директор ООО «Водный туроператор Республики Хакасия «Стихия воды» |
| МО Райковский сельсовет |
| «Цех по производству малых архитектурных форм из бетона» | Цех по производству малых архитектурных форм из бетона на территории бывшего завода ЖБИ, с использованием складских помещений, аал Райков, ул. Ленина 87.Оформление в собственность помещения. Частично приобретено оборудование.Уровень готовности -15% | 2023-2024  | 3 | 5 | [Макурин Владимир Юрьевич](https://www.rusprofile.ru/person/makurin-vyu-190106623100) |

Инвестиционные площадки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Название площадки  | Местонахождение площадки  | Форма собственности  | Площадь га | Категория земель | Вид разрешенного использования  | Фактическое использование  | Особые условия,назначение | Инженерная и транспортная инфраструктура  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Инвестиционная площадка № 1  | р.п. Усть-Абакан, 300 м южнее очистных сооружений ГУП РХ "Хакрес-водоканал" | Государственная, неразграниченная | 15 | Земли населённых пунктов | для строительства объектов коммунального и промышленного производства | Не используется,имеется застройка смеж-ных территорий |  Под размещение промышленного производства | до теплосети 2000,0 м; до сети водопровода 100,0 м; до сети канализации 1000,0 м; электроснабжение - по техническим условиям сетевой компании; до асфальтовой автодороги 50,0 м |
| 2 | Инвестиционная площадка № 2  | Усть-Бюрский сельсовет, с. Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза | Муници-пальная | 5 | Земли населённых пунктов | для строительства объектов коммунального и промышленного производства | Не используется, территория бывшего ОАО «Уйбат-ский ЛПХ» |  Под размещение промышленного производства | теплосети, водопровод, канализация - отсутствуют; электроснабжение - по техническим условиям сетевой компании; до местной автодороги по ул. Линейная - 10,0 м |
| 3 | Инвестиционная площадка № 3 | р.п. Усть-Абакан, район Ново-Образцово (северо-западная часть р.п. Усть-Абакан), в границах улиц Щорса и Крылова | Государственная, неразграниченная | 80 | Земли населённых пунктов | Жилая застройка, зона рекреационного назначения, деловая застройка | Не используется | Разработан генплан территории | Теплосети, водопровод, канализация, электроснабжение отсутствуют. До федеральной автодороги М-54 – 50 м. |
| 4 | Инвестиционная площадка № 4 | р.п. Усть-Абакан, в 200 м. восточнее рыночной площади р.п. Усть - Абакан | Государственная, неразграниченная | 93,4 | Земли населённых пунктов | Зона рекреации и отдыха | Не используется |  Под размещение объектов спорта и отдыха | Теплосети, водопровод, канализация, электроснабжение отсутствуют. |
| 5 | Инвестиционная площадка № 5 | р.п. Усть-Абакан, в 120 м. севернее пересечения автодорог Абакан –Усть – Абакан – ОАО «Птицевод» кад. номер 19:10:010807:29 | Муници-пальная | 0,2 | Земли населённых пунктов | Для строительства комплек-са автомойка, СТО | Не используется | Под размещение объектов придорожного сервиса. Необходимо изменение территориальной зоны Р1 на зону А.Т (П1, П2, П3)  | Теплосети отсутствуют; до сети водопровода 150,0 м; до сети канализации 150,0 м;  электроснабжение по техническим условиям сетевой компании; до асфальтированной автодороги 20,0 м |