

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные исполнители | Соисполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| **1.1. Мероприятия, предусмотренные федеральным планом и планом Республики Хакасия** | | | | | |
| 1. | Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | до 20 января (по состоянию на 1 января)  до 20 июня (по состоянию на 1 июня) | Глава Усть-Абаканского муниципального района РХ,  отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Управления Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, руководители организаций | направление доклада в Госкомитет по ГО,ЧС и ПБ Хакасии |
| 2. | Уточнение (корректировка) план гражданской обороны и защиты населения Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | до 25 января (по состоянию на 1 января) | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Управления Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, руководители организаций | уточнение планов, обеспечение  ресурсами запланированных мероприятий по гражданской обороне и защите  населения |
| 3. | Уточнение, (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | до 1февраля  (по состоянию на 1 января) | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Управления Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, руководители организаций | уточнение планов, обеспечение  ресурсами запланированных мероприятий по гражданской обороне и защите  населения |
| 4. | Проведение уточнения перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне муниципального уровня | в течение года *(не реже 1 раза в 5 лет)* | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ,  организации | руководители организаций | актуализирован-  ный перечень организаций, обеспечиваю-  щих выполнение мероприятий по гражданской обороне |
| 5. | Уточнение (корректировка) Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера (плана предупреждения ЧС) |  |  |  | уточнение планов, обеспечение  ресурсами запланирован-ных мероприя-тий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
| 1) | Усть-Абаканского муниципального района РХ | до 01 февраля  (по состоянию на 1 января текущего года) | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Управления Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений, руководители организаций |
| 2) | организации:  эксплуатирующей критически важные и (или) потенциально опасные объекты;  эксплуатирующей опасные производственные объекты III и IV классов опасности;  имеющей на своей территории места массового пребывания людей;  численность работников которой составляет 50 чел. и более;  иной организации, определяемой в соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 01 февраля  (по состоянию на 1 января текущего года) | Руководители организаций | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ |
| 6. | Принять участие в разработке плана тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий) | до 20 марта | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Управления Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений, руководители организаций, Абаканского и Усть-Бюрского лесничеств | обеспечение ресурсами запланирован-ных мероприя-тий по тушению ландшафтных (природных) пожаров |
| 7. | Принять участие в разработке Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах Республики Хакасия на 2027 год | декабрь | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Управления Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений, руководители организаций | обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| 8. | Проведение комплексных проверок готовности систем оповещения населения (включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ) | первое полугодие  *(4 марта),*  второе  полугодие  *(7 октября)* | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений Усть-Абаканского муниципального района, руководители организаций | обеспечение безопасности людей при ЧС |
| **2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | |
| 9. | Принять участие в подведении итогов деятельности территориальной подсистемы Республики Хакасия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2026 год и постановка задач на 2027 год | до 25 декабря | Глава Усть-Абаканского муниципального района, отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | ОПС РХ № 10,  главы поселений | повышение качества подготовки руководителей  ОМСУ, организаций |
| 10. | Принять участие в учебно-методическом сборе с руководящим составом исполнительных органов Республики Хакасия, администраций городских округов и муниципальных районов и организаций, а также уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны по вопросам гражданской обороны | декабрь | Глава Усть-Абаканского муниципального района, отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители организаций | повышение качества подготовки руководителей и уполномоченных |
| 11. | Оценка готовности органов управления, сил и средств функциональной и территориальной подсистемы Республики Хакасия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов местного самоуправления к действиям по предназначению в паводкоопасном периоде, а также в пожароопасном периоде | февраль - апрель | Глава Усть-Абаканского муниципального района, отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений | оценка готовности органов управления, сил и средств к работе в паводкоопасном периоде и пожароопасном сезоне |
| 12. | Принять участие в проведении заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Хакасия | в течение года согласно плану заседаний | Глава Усть-Абаканского муниципального района, отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | ОПС РХ № 10 | обеспечение безопасности жизнедеятельности, координация действий |
| 13. | Принять участие в проведение заседаний эвакуационной комиссии Республики Хакасия | в течение года согласно плану заседаний | Заместитель Главы Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ,  отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители Управлений Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений, руководители организаций | обеспечение планирования и проведения эвакуационных мероприятий |
| 14. | Принять участие в обеспечении контроля за лесопожарной обстановкой в Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия | в течение года | Заместитель Главы Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ,  отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, руководители Абаканского и Усть-Бюрского лесничеств | Главы поселений,  руководители организаций | обеспечение сохранения лесов |
| **3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | |
| 15. | Принять участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь | Глава Усть-Абаканского муниципального района, отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений, ОПС РХ № 10, руководители организаций | проверка и оценка степени готовности  органов управления |
| 16. | Принять участие во всероссийском командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2026 году | в течение года | Глава Усть-Абаканского муниципального района, отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений, ОПС РХ № 10, руководители организаций | оценка степени готовности органов управления, сил и средств, подготовка |
| 17. | Принять участие в смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Республики Хакасия | в течение года *(итоги – декабрь)* | Главы поселений, руководители организаций, отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ |  | определение лучшего защитного сооружения, оценка состояния готовности сооружений |
| 18. | Принять участие в смотре-конкурсе «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» и подведение итогов смотров-конкурсов | в течение года *(итоги - декабрь)* | Главы поселений, отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ |  | выявление  лучших добровольных команды и пожарного, оценка состояния готовности участвующих |
| 19. | Принять участие в проведении штабных тренировок с органами управления, силами и средствами муниципальных звеньев ТП Республики Хакасия РСЧС, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных:  паводком;  природными пожарами;  авариями на объектах ЖКХ и энергетики | 12 февраля,  26 февраля,  03 сентября | КЧС и ПБ Усть-Абаканского муниципального района РХ,  отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, ОУ муниципального звена Усть-Абаканского муниципального района ТП РСЧС РХ, ЕДДС Адми-нистрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители организаций | оценка готовности органов управления, сил и средств  к работе при ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 20. | Принять участие в проведении тактико-специального учения с силами постоянной готовности территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия, привлекаемыми к обеспечению безопасности на федеральной автомобильной дороге Р257 «Енисей», с отработкой наихудшего сценария развития ситуации при возникновении ДТП в зимнее время года | ноябрь | КЧС и ПБ Усть-Абаканского муниципального района РХ,  отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, ОУ муниципального звена Усть-Абаканского муниципального района ТП РСЧС РХ, ЕДДС Адми-нистрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители организаций | оценка готовности органов управления, сил и средств  к работе при ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 21. | Принять участие в проведении раздельных штабных тренировок по теме «Действия групп контроля муниципальных образований Республики Хакасия при вы- | ноябрь | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского | ЕДДС Администрации Усть-Абаканского | отработка взаимодействия групп контроля |
|  | полнении мероприятий по гражданской обороне» |  | муниципального района РХ | муниципального района РХ | при выполнении мероприятий по гражданской обороне |
| **4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности населения и подготовка (обучение) должностных лиц органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 22. | Принять участие в разработке и реализация планов комплектования ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС» на следующий год слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам исполнительных органов Республики Хакасия и органов местного самоуправления | до 1 декабря *(реализация - очередной год)* | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители Управлений Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений, руководители организаций | утверждение и реализация плана комплектования, обеспечение повышения уровня подготовки слушателей |
| 23. | Формирование культуры безопасности жизнедеятель-ности, в том числе:  проведение публичных информационных кампаний (мероприятий), направленных на повышение информированности населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и соблюдения правил безопасности людей на водных объектах  информационная поддержка в средствах массовой информации привлечения граждан Российской Федерации к мероприятиям по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, а также освещение деятельности волонтерских и добровольческих объединений в указанной сфере | в течение года | Руководители Управления образования, Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма, отдел по ГО и ЧС Адми-нистрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений | Руководители организаций | обеспечение формирования  и повышения уровня культуры безопасности, повышение гражданской ответственности в установленной сфере деятельности |
| 24. | Принять участие в проведении всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности жизнедеятельности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, вовлечение в различные проекты и инициативы связанные с безопасностью:  Всероссийских открытых уроков культуры безопасности в субъектах Российской Федерации  Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы», в рамках международного дня «Защиты детей» (1 июня) | в течение года  март, октябрь  июнь | Руководители Управления образования, Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма, отдел по ГО и ЧС Адми-нистрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений | Руководители организаций | формирование и повышение уровня культуры безопасности  проведение уроков  проведение акции, подведение итогов, подготовка информационно-аналитических материалов о результатах |
| 25. | Подготовка население Республики Хакасия навыкам оказания первой помощи в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» | в течение года | Руководители Управлений, отдел по ГО и ЧС Адми-нистрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений | Руководители организаций | повышение уровня подготовки населения оказанию первой помощи |
| 26. | Осуществление обучения уполномоченных должностных лиц на задействование системы оповещения населения дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала РИЦ, ЕДДС | в течение года | ЕДДС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ |  | повышение уровня подготовки должностных лиц |
| 27. | Подготовка и направление донесение о работе с подрастающим поколением (1/ДЕТИ) в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия | до 23 июня  до 23 декабря | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Управление образования Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | обобщение сведений о работе с подрастающим поколением |
| 28. | Принять участие в учебно-методическом занятии с должностными лицами, уполномоченными на решение задач в области ГО и защиты от ЧС территориальных органов ФОИВ, органов исполнительной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления Республики Хакасия | в течение года | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ |  | повышение качества знаний должностных лиц |
| 29. | Формирование культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе: |  | | | |
| 1) | Принять участие в разработке комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты Республики Хакасия на 2027 год | до 20 декабря | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений | подготовка неработающего населения |
| 2) | Принять участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности» | сентябрь | Управление образования Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, руководители организации | проверка навыков безопасности жизнедеятель-ности |
| 3) | Принять участие в профильной смене с обучающимися Республики Хакасия по направлению «Школа безопасности» | июль - август | Управление образования Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, руководители организации | обучения навыкам безопасности жизнедеятель-ности |
| 30. | Принять участие в проведении первого этапа X Всероссийского героикопатриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | май-декабрь | Управление образования Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, руководители организации | патриотическое воспитание подрастающего поколения |
| **5. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия** | | | | | |
| 31. | Принять участие в проведении торжественных собраний, посвящённых военно-историческим и другим датам:  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  Годовщина вывода советских войск из Афганистана  День защитника Отечества  Международный женский день  Международный день Памяти жертв радиационных аварий и катастроф  День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей  День пожарной охраны Российской Федерации  День Памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны  День пожарной охраны Республики Хакасия  День государственного флага Российской Федерации  День образования Гражданской обороны  День Неизвестного солдата  День народного единства  День Героев Отечества  День спасателя Российской Федерации | 27 января  15 февраля  23 февраля  8 марта  26 апреля  29 апреля  30 апреля  22 июня  13 августа  22 августа  4 октября  3 декабря  4 ноября  9 декабря  27 декабря | Руководители Управлений, отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений, руководители организаций | участие в торжественных мероприятиях |
| **6. Мероприятия, проводимые Администрацией Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия** | | | | | |
| **6.1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 32. | Подготовить постановления, распоряжения Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ в сфере ГО и ЧС:  - Об обеспечении пожарной безопасности на территории Усть-Абаканского муниципального района РХ в весенне-летний пожароопасный период 2026 года.  - Об обеспечении безопасности и охране жизни людей на водоемах Усть – Абаканского муниципального района РХ в летнем сезоне 2026 года.  - Об обеспечению безопасности населения на водоемах в зимний период 2026-2027 годов.  - Об обеспечении пожарной безопасности на территории Усть-Абаканского муниципального района РХ в осенне-зимний пожароопасный период 2026-2027 годов.  - О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в праздничные и выходные Новогодние дни 2026 и 2027 годов и обеспечению безопасности на водных объектах при проведении праздника Православной церкви «Крещение Господне». | март  апрель-май  октябрь  октябрь  декабрь | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Усть-Абаканского муниципального  района РХ |  | обеспечение безопасности жизнедеятель-ности, координа-ция действий |
| 33. | Переработать в соответствие с Планом гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Усть-Абаканский район постановление Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, утверждающее номенклатуру и объемы запасов, создаваемых в целях гражданской обороны. | март | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Усть-Абаканского муниципального  района РХ |  | приведение в соответствие с Планом гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Усть-Абаканский район |
| 34. | Разработать и утвердить План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Усть-Абаканского муниципального района РХ на 2027 год | декабрь | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Усть-Абаканского муниципального  района РХ | Управления Администрации  Усть-Абаканского муниципального  района РХ | обеспечение безопасности жизнедеятель-ности, координа-ция действий |
| 35. | Подготовить и провести заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Усть-Абаканского муниципального района РХ | по отдельному плану | Председатель и члены КЧС и ПБ  Усть-Абаканского муниципального района РХ, отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители Управлений Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ,  главы поселений | обеспечение безопасности жизнедеятель-ности, координа-ция действий |
| 36. | Подготовить и провести заседания эвакуационной комиссии Усть-Абаканского муниципального района РХ | по отдельному плану | Председатель и члены эвакуационной комиссии  Усть-Абаканского муниципального района РХ, отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители Управлений Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ,  главы поселений | обеспечение безопасности жизнедеятель-ности, координа-ция действий |
| 37. | Подготовить и провести заседания комиссии по повышению устойчивости объектов экономики Усть-Абаканского муниципального района РХ | по отдельному плану | Председатель и члены комиссии по повышению устойчивости объектов экономики Усть-Абаканского муниципального района РХ, отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители Управлений Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ,  главы поселений, руководители объектов экономики | обеспечение повышения устойчивости объектов экономики, координация действий |
| 38. | Провести мероприятия по созданию наружных источников пожарного водоснабжения в населенных пунктах Усть-Абаканского муниципального района РХ | в течение года | Главы поселений, заместитель Главы Адми-нистрации Усть-Абаканского муниципального района РХ по вопросам общественной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС, отдел ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканско-го муниципаль-ного района РХ |  | обеспечение безопасности жизнедеятель-ности |
| 39. | Проверить готовность подразделений ДПО, патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп к пожароопасному периоду | по отдельному плану | Заместитель Главы Адми-нистрации Усть-Абаканского муниципального района РХ по вопросам общественной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС, отдел ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканско-го муниципаль-ного района РХ,  ОПС РХ № 10 | Главы поселений | обеспечение безопасности жизнедеятель-ности |
| 40. | Проверить документацию сборных эвакуационных пунктов (СЭП), приемных эвакуационных пунктов (ПЭП), промежуточного пункта эвакуации (ППЭ), пунктов временного размещения населения (ПВР) | март - май | Председатель эвакуационной комиссии  Усть-Абаканского муниципального района РХ,  отдел по ГО и ЧС Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ | Начальники СЭП, ПЭП, ППЭ, ПВР,  главы поселений | обеспечение безопасности жизнедеятель-ности |
| 41 | Проверить (осмотреть) запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в целях гражданской обороны на территории муниципального образования Усть-Абаканский район | ежеквартально | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | обеспечение безопасности жизнедеятель-ности |
| 42. | Подготовить и направить доклады (донесения) в Госкомитет ГО, ЧС и ПБ Хакасии: |  |  |  |  |
| 1) | Доклад о состоянии готовности муниципальной системы оповещения населения (МСОН), проведенных мероприятиях по её реконструкции, созданию и развитию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и локальных систем оповещения (форма 1/СОН) | до 20 января,  до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители предприятий | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 2) | Доклад об организации и итогах подготовки населения муниципального образования Усть-Абаканский район в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (форма 1/ОБУЧ-П) | до 01 июня,  до 15 декабря | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители Управлений Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений, руководители предприятий  Усть-Абаканского района | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 3) | Доклад о состоянии гражданской обороны Усть-Абаканского муниципального района РХ (форма 2ДУ) | до 20 января,  до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители Управлений Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений, руководители предприятий  Усть-Абаканского района | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 4) | Сведения о наличии и готовности защитных сооружений гражданской обороны (форма 1/ИТМ ГО) | до 20 января,  до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители предприятий, главы поселений | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 5) | Сведения о наличии заглубленных и других помещений подземного пространства, а также метрополитенов, предназначенных для укрытия населения (форма 2/ИТМ ГО) | до 20 января,  до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 6) | Сведения о ходе строительства защитных сооружений гражданской обороны (форма 3/ИТМ ГО) | до 20 января,  до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений, руководители предприятий | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 7) | Сведения о зонах возможного катастрофического затопления, химического, биологического и радиоактивного загрязнения (форма 4/ИТМ ГО) | до 25 января,  до 25 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 8) | Сведения об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения (форма 5/ИТМ ГО) | до 20 января,  до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 9) | Сведения об обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, заглубленными и другими помещениями подземного пространства  (форма 6/ИТМ ГО) | до 20 января,  до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 10) | Донесение об обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты (форма 1/РХЗ) | до 20 января,  до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ |  | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 11) | Основные показатели планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей (форма ЭВАК ГО) | до 20 января,  до 20 июня | Председатель и члены эвакуационной комиссии  Усть-Абаканского муниципального района РХ | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений, руководители предприятий | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 12) | Сведения о проделанной работе по снижению негативного воздействия опасных биологических агентов и химических веществ (форма 1/БХБ) | до 20 января,  до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 13) | Сведения о проделанной работе по снижению негативного воздействия радиационно-опасных объектов и радиационных веществ в Российской Федерации (форма 1/РБ) | до 20 января,  до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 14) | Сведения о запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны (форма 3/ЗАП ГО) | до 20 января,  до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская ЦРБ им. Н.И. Солошенко» | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 15) | Сведения о наличии и обеспеченности сил гражданской обороны (форма 1/СГО) | до 20 января,  до 20 июня | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители предприятий, главы поселений | направление донесения в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии |
| 43. | Подготовить и направить в ГУ МЧС России по Республике Хакасия донесение о создании резерва материальных ресурсов в муниципальном образовании Усть-Абаканский район (форма 2/РЕЗ ЧС) | до 25 июня,  до 25 декабря | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | направление донесения в ГУ МЧС РФ по РХ |
| 44. | Провести корректировку: |  |  |  |  |
| 1) | Реестра нештатных аварийно-спасательных формирований Усть-Абаканского муниципального района РХ | до 1 июня,  до 1 декабря | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители предприятий | актуализация информации |
| 2) | Реестра нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Усть-Абаканского муниципального района РХ | до 1 июня;  до 1 декабря | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители предприятий, руководители НФГО | актуализация информации |
| 3) | Перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне местного уровня | до 1 июня;  до 1 декабря | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители предприятий | актуализация информации |
| 45. | Проверить состояние гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся на территории Усть-Абаканского муниципального района РХ | март-апрель | ФГБУ «Управление «Сибирь-мелиоводхоз»,  ГБУ РХ «Управление инженерных защит» | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ,  Главы поселений | обеспечение безопасности жизнедеятель-ности |
| 46. | Проверить готовность пунктов обогрева и питания (в целях контроля готовности органов управления и сил ТП РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), вызванных заторами на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения при прохождении комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, а также при организации первоочередного жизнеобеспечения населения в местах массового скопления в зимнее время года | сентябрь – октябрь | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители организаций, главы поселений | обеспечение безопасности жизнедеятель-ности |
| 47. | Организовать проведение профилактической работы с населением в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах | в течение года | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители организаций, главы поселений | обучения навыкам безопасности жизнедеятель-ности |
| 48. | Оказать практическую и методическую помощь Управлениям Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главам поселений в вопросах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (при необходимости) | в течение года | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ |  | обеспечение безопасности жизнедеятель-ности |
| 49. | Организовать выполнение проводимых в Республике Хакасия мероприятий Плана по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 756» | по отдельному плану | Глава Усть-Абаканского муниципального района РХ, руководители Управлений, отдел по ГО и ЧС Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений, руководители организаций | обеспечение безопасности жизнедеятель-ности |
| 50. | Организовать подготовку и проведение «Дня гражданской обороны» | сентябрь-октябрь | Глава Усть-Абаканского муниципального района РХ, руководители Управлений Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ,  отдел по ГО и ЧС Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений | подготовка к торжественным мероприятиям |
| **6.2 Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
| **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | |
| 51. | Провести дополнительное занятие с членами группы контроля в области гражданской обороны Усть-Абаканского муниципального района РХ | сентябрь | Отдел по ГО и ЧС Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ |  | обучения навыкам подготовки донесений |
| 52. | Провести учения, тренировки в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | по отдельному плану | Руководители Управлений,  отдел по ГО и ЧС Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений, руководители организаций |  | обучения навыкам безопасности жизнедеятель-ности |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | | |
| 53. | Направить заявки на обучение должностных лиц в сфере ГО и ЧС | сентябрь | Руководители Управлений, отдел по ГО и ЧС Усть-Абаканского муниципального района РХ | Главы поселений, руководители организаций | обучения навыкам безопасности жизнедеятель-ности |
| 54. | Ведение регистров по обучению должностных лиц в области ГО и ЧС | в течение года | Отдел по ГО и ЧС Админист-рации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители Управлений Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ, главы поселений, руководители организаций | обеспечение учета обучения должностных лиц |
| 55. | Направление регистров по обучению должностных лиц в области ГО и ЧС в Госкомитет по ГО, ЧС и ПБ Хакасии | до 01 июня  до 15 декабря | Отдел по ГО и ЧС Админист-рации Усть-Абаканского муниципального района РХ |  | обеспечение учета обучения должностных лиц |
| 56. | Провести мероприятия по оборудованию и совершенствованию учебно-консультационных пунктов, уголков по ГО и ЧС (для обучения населения) | в течение года | Главы поселений, руководители организаций | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | совершенство-вание учебно-методических пособий для обучения навыкам безопасности жизнедеятель-ности |
| 57. | Разработать «Комплексный план обучения неработающего населения на 2027 год» | до 15 декабря | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | Руководители Управлений Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ,  главы поселений, руководители организаций | обучения навыкам безопасности жизнедеятель-ности |
| 58. | Принять участие команд от образовательных организаций муниципального образования Усть-Абаканский района в региональных соревнованиях «Школа безопасности» | сентябрь | Управление образования Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ |  | обучения навыкам безопасности жизнедеятель-ности |
| 59. | Проведение в образовательных организациях открытых уроков в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |
| 1) | Всемирный день гражданской обороны | март | Управление образования Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | обучения навыкам безопасности жизнедеятель-ности |
| 2) | День пожарной охраны | апрель | Управление образования Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | обучения навыкам безопасности жизнедеятель-ности |
| 3) | День защиты детей | июнь | Управление образования Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | обучения навыкам безопасности жизнедеятель-ности |
| 4) | День знаний | сентябрь | Управление образования Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | обучения навыкам безопасности жизнедеятель-ности |
| 5) | Всероссийский день гражданской обороны | октябрь | Управление образования Администрации  Усть-Абаканского муниципального района РХ | Отдел по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ | обучения навыкам безопасности жизнедеятель-ности |

|  |
| --- |
| Заместитель Главы Администрации Усть-Абаканского муниципального  района по вопросам общественной безопасности, антитеррористической  защищенности ГО и ЧС С.М. Анцупов  Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации Усть-Абаканского муниципального района РХ И.А. Гнеденков |