**Комплекс мероприятий**

**по реализации Стратегии развития Усть-Абаканского района по итогам 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Ожидаемые (достигнутые) результаты** | **Описание динамики/ причины невыполнения** | | |
| **2019г.** | **2020г.** |  |
| Организация проведения сельскохозяйственных ярмарок | Организация проведения сельскохозяйственных ярмарок, ед. | 4 | 0 | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического [благополучия](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370353/ceea10e95aa5c72942611c9bc40edc2321120389/#dst100055) населения на территории Республики Хакасия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),в 2020 году сельскохозяйственные ярмарки на территории района не проводились.  Отдельные КФХ и ЛПХ реализовывали свою продукцию на республиканском рынке г. Абакан самостоятельно. |
| Реализовано:  Мясо, (тонн) | 5,5 | 0 |
| Молока, (тонн) | 2,1 | 0 |
| Овощи, (тонн) | 2,5 | 0 |
| Яйцо, (тыс. шт.) | 19 | 0 |
| Выручка, (тыс. руб.) | 2322,0 | 0 |
| Организация тепличных хозяйств |  | - | - | Предприятий, занимающихся выращиванием овощей в закрытом грунте, на территории района не зарегистрировано. |
| Строительство овощехранилища на 2500 тонн, с. Зеленое | Производство овощейоткрытого и закрытого грунта, тонн | 11188,8 | 9963,9 | В силу природно-климатических условий производство, хранение и реализация овощной продукции в районе имеют сезонный характер. Глава КФХ Амиров Ш.К. в 2021 году начал проводить подготовительные работы по строительству овощехранилища объемом 2500 тонн для хранения и круглогодичной поставки продукции населению, это будет являться заменой старых хранилищ, которые находятся в изношенном состоянии на всей территории района |
| картофель, тонн | 12147 | 11419 |
| Инвестиционный проект «Создание и развитие сельскохозяйственного производственного кооператива "Возрождение"». | Организация торговой и логистической системы для малых форм хозяйствования и КФХ на кооперативной основе | - | - | Господдержка производственных кооперативов на территории района в 2020г. не предусмотрена. |
| Создание и развитие семейных животноводческих ферм, проведение эффективных мер поддержки бизнеса на селе | Производство мяса, тонн | 2512 | 2765 | Приоритетность развития мясного скотоводства в районе обусловлена наличием естественных пастбищ, что позволяет эффективно производить высококачественную говядину. Наблюдается положительная динамика поголовья крупного рогатого скота, лошадей, овец. В крестьянских фермерских хозяйствах поголовье КРС увеличилось на 8,2%, овец - на 7,3,0%, лошадей – 3,5%.  В 2020 году государственную поддержку на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств не получил никто. |
| Производство молока, тонн | 375 | 496 |
| Создание новых крестьянско-фермерских хозяйств, ед. | 1 | 0 |
| Строительство овцеводческих ферм | Покупка овец, голов | 1106 | 760 | Перспективным направлением развития отрасли животноводства в районе является овцеводство. На сегодняшний день в хозяйствах района насчитывается более 70 тысяч голов овец – это практически четвертая часть всего поголовья овец республики. Овцеводством занимается 67 крестьянских фермерских хозяйств.  В 2020 году были построены три овцеводческие фермы (кошары) за счет собственных средств КФХ Бондаренко А.В., КФХ Мамедов Р.К., Крылов С.И. Приобретено маточное поголовье за счет гранта 320 голов, 440 голов с 50% государственной поддержкой из республиканского бюджета. |
| Строительство кошар, ед. | 2 | 3 |
| Инвестиционный проект «Строительство гусино-перепелиной фермы» | Поголовье птицы хозяйства КФХ Шинкоренко С.А. насчитывает, голов | 2460 | 2468 | Разведением перепелов с 2017 года в районе занимается КФХ Шинкоренко С.А. Новая гусино-перепелиная ферма построена в селе Московское, в 2020 году объект введен в эксплуатацию. |
| Инвестиционный проект «Строительство убойного цеха», с. Весеннее | Производство мясной продукции, тонн | 12,6 | 68,1 | В 2019 году введен в эксплуатацию убойный цех в с. Весеннее Усть-Абаканского района (КФХ Гиль В.В.) По проекту цех рассчитан на убой 15-20 голов КРС в смену. В 2020 году убойный цех вышел на проектную мощность. За отчетный период было забито 276 голов КРС (убойный вес – 55,4 т.), овец – 553 головы (убойный вес – 12,2 т.), 2 лошади (убойный вес – 0,5 т.). Итого убойный вес животных составил - 68,1 т., что более чем в 5 раз больше соответствующего периода прошлого года. |
| Создание производства по убою и обвалке овец | Поголовье овец, всего голов, в том числе: | 68210 | 70999 | Перспективным направлением развития отрасли животноводства в районе является овцеводство. На сегодняшний день в хозяйствах района насчитывается более 68 тысяч голов овец – это практически четвертая часть всего поголовья овец республики. Овцеводством занимается 56 крестьянских фермерских хозяйств. Организованы убойные цеха по забою сельскохозяйственных животных на территориях Весенненского, Райковского, Усть-Бюрского сельских советов, Усть-Абаканского поссовета, что способствует развитию овцеводства и дальнейшей переработке и сбыту баранины. В 2019 году запущен комплекс по переработке баранины ООО «Хакасская баранина» в Московском сельсовете. Завод оснащен самым высокотехнологичным и экологичным оборудованием по убою, разделке, шоковой заморозке, охлаждению и упаковке баранины. В 2020 году предприятие вышло на полную проектную мощность, убой и первичная переработка составила 30,1 тыс. голов с убойным весом 488,4 тн.Налоговых отчислений в районный бюджет за текущий год поступило более 3,5 млн. руб. |
| - с/х предприятия; | 0 | 0 |
| - КФХ; | 51337 | 55076 |
| -население района | 16873 | 15923 |
|  |  |  |
| Проведение конкурсов профессионального мастерства, конноспортивных мероприятий, (количество мероприятий) | Повышение производительности труда в сельскохозяйственном производстве;  совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для сельского хозяйства  Повышение престижа профессий  в агропромышленном комплексе | 4 | 2 | На регулярной основе управление сельского хозяйства и продовольствия Усть-Абаканского района проводит и принимает участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, районного и республиканского уровней («Чал Пазы», «Уртун Той»). В 2020 году проведен конкурс «Человек года» среди КФХ республики Хакасия, призерами стали наши соотечественники, главы КФХ Боргоякова Н.С. и Тутатчиков Е.М. В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе» освоено 30,0 тыс. руб. на проведение конноспортивных соревнований республиканского значения. |
| [Формирование и постановка](#P274) на государственный кадастровый учет земельных участков для вовлечения их в хозяйственный оборот. | Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;  Введение в севооборот неиспользованных сельхозугодий для создания кормовой базы животноводства | 12,61 га | 12,61 га | В 2020 году Управлением имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района были осуществлены проверочные мероприятия земель сельскохозяйственного назначения, в отношении 4 земельных участков, выявлено 3 нарушения по захламленности территорий земельных участков, по результатам проверок. 3 материала направлены в территориальный орган Управления Россельхознадзора.  Также администрацией Усть-Абаканского района ведется работа по установлению лиц, земельные доли, которых не востребованы. По сведениям, запрошенным в Росреестре по Республике Хакасия, выявлены собственники земельных участков: АОЗТ «Степной» - 626, АОЗТ «Биджинский» - 271, АОЗ «Весененнский» - 152. Готовятся к направлению в судебные органы исковые заявления об установлении права муниципальной собственности на данные земельные участки.  В связи с тем, что работа по признанию прав собственности за сельскими поселениями длительная, и один из важнейших моментов – это наличие судебного решения на земельную долю, работа в данном направлении ведется с 2019 года по настоящее время. По состоянию на 31.12.2020г. вступили в законную силу судебные решения, в отношении 13 земельных долей, относящихся к территории Чаркоского сельсовета.  В настоящее время Чарковским сельсоветом ведется работа по межеванию указанных земельных долей с последующей постановкой их на кадастровый учет. |
| Содействие включению проектов развития сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в программы государственной поддержки и субсидирования | Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, (ед.) | 7 | 5 | В 2019 году начинающими фермерами района получено 7 грантов из республиканского бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных животных на общую сумму 21,2 млн. руб.  В 2020 году в районе получили гранты из республиканского бюджета 5 начинающих КФХ на общую сумму 22,0 млн. руб.  2 КФХ — на развитие мясного скотоводства;  3 КФХ — на развитие овцеводства. |
| Ввод и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Обеспечение благоустроенным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, содействие закреплению квалифицированных кадров на селе, (кв.м.) | 261,9 | 158,6 | В рамках подпрограммы«Комплексное развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе» в 2020 году 2 человека стали получателями социальной выплаты на улучшение жилищных условий и приобретение жилья, общая сумма господдержки из бюджетов всех уровней составила 1,9 млн. руб. |
| Благоустройство, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры; строительство, реконструкция и кап. ремонт объектов электроснабжения;  обустройство уличного освещения с установкой приборов учета;  бурение скважин | Повышение комфортности проживания на территориях малых, отдаленных и иных сел | - | - | Выполнение мероприятий по сохранению и развитию малых, отдаленных и иных сел в 2019-2020гг. не проводились по причине отсутствия субсидии на софинансирование мероприятий из Республиканского бюджета Республики Хакасия в рамках муниципальной программе «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района» |
| Развитие и модернизация действующих предприятий, создание новых производств | Объем промышленного производства, (млн. руб.) | 2262,5 | 2416,7 | По итогам деятельности предприятий района за 2020г. объем промышленного производства увеличился на 6,8% к соответствующему периоду прошлого года. Рост обрабатывающих производств составил 111,8%, увеличилось на 25,5% производство и распределение электроэнергии, газа и воды, добыча полезных ископаемых увеличилась к прошлому году на 5,5%, вместе с тем снизился на 21,8% объем производства по виду экономической деятельности - водоснабжение, водоотведение.  По итогам 2020 года освоено 212 млн. руб. по инвестиционным проектам. Завершил свою реализацию в текущем году один проект "Развитие комплекса "Золотая подкова" КФХ Ухварин Э.И. аал Сапогов, в результате создано 13 новых рабочих мест. |
| -обрабатывающие производства, (млн. руб.) | 939,2 | 1049,8 |
| Увеличение доли обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства района | 41,5 | 43,4 |
| создание новых рабочих мест. | 14 | 13 |
| Организация производственного комплекса по переработке мясного сырья на базе ООО «Возрождение» | Внедрение линии по производству консервированной мясной продукции. | 100 голов | 100 голов | На территории села Усть-Бюр главой крестьянского (фермерского) хозяйства Васильевым Валентином Федоровичем построен и запущен в работу убойный цех с изготовлением полуфабрикатов. В 2019 -2020 гг. цех на полную мощность не работал, забой скота осуществлялся, только для частных лиц. За 2020 год убой скота составил по 100 голов (20 голов КФХ Васильев В.Ф., 80 голов закуплено у населения). |
| Инвестиционные проекты предприятий добывающих отраслей | Увеличение промышленного производства, (млн. руб.)  Создание новых/сохранение действующих рабочих мест. | 60,0 | 145,0 | В рамках Комплексного инвестиционного плана развития Усть-Абаканского района в 2020 году действовал инвестиционный проект добывающей отрасли («Расширение и модернизация производства с целью увеличения объемов выпуска бентонитовыхглинопорошков и бентонитовых гранул" (ООО "Бентонит Хакасии")), освоено предприятием в 2020 году 145,0 млн. руб., проект в стадии реализации. Плановые значения на 2021 год составляют – 150,0 млн. руб. Налоговых отчислений в районный бюджет за текущий год поступило более 25 млн. руб. |
| Увеличение налоговых поступлений в бюджет района; | 22,4 | 25,4 |
| Создание новых производств строительных материалов | Развитие обрабатывающих отраслей производства;  Увеличение налоговых поступлений в бюджет района;  Создание новых рабочих мест | **-** | - | В рамках Комплексного инвестиционного плана развития Усть-Абаканского района в раздел «Инвестиционные предложения» включен проект «Строительство мини-завода по изготовлению строительных материалов» на территории Доможаковского сельсовета, в рамках которого, планируется строительство цеха по производству изделий из бетона для использования в строительстве кровельного материала, тротуарной плитки. Стоимость данного инвестиционного предложения 15,0 млн. руб. |
| Создание современного лесопромышленного предприятия | Развитие производства деревообработки, освоено (тыс. руб.); | 600,0 | 1200,0 | В рамках Комплексного инвестиционного плана развития Усть-Абаканского района действует инвестиционный проект заявителя ООО «КП «Стройтехнологии» в сфере производства деревообработки, проект предполагает модернизацию производственных мощностей на базе данного предприятия по производству и заготовке пиломатериалов. Общая стоимость проекта – 11,5 млн. руб., освоено – 4,8 млн. руб., в том числе в 2020 году 1,2 млн. руб. |
| Увеличение налоговых поступлений в бюджет района, (тыс. руб.) | 78,9 | 201,8 |
| Сопровождение потенциальных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на территории Усть-Абаканского района | Содействие инвестору в решении вопросов, касающихся проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в органах местного самоуправления. Методическая (консультационная) помощь в реализации инвестиционного проекта | 60,0 | 65,0 | В рамках заключенного Соглашения о социально-экономическом партнерстве между администрацией Усть-Абаканского района и ООО «БПТК» в 2019-2021гг. реализуется инвестиционный проект «Строительство железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения к станции Хоных, станции Кирба со строительством железнодорожного моста через р. Абакан. Объем инвестиций проекта - 8182,0 млн. руб., освоено на 01.01.2021г. – 125,0 млн. руб., в том числе за 2020г. – 65,0 млн. руб., налоговые отчисления в районный бюджет за текущий составили 3,0 млн. руб. |
| Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса путем развития институтов и инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | Разработка НПА, направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства, (ед.)  Оказание консультационных услуг субъектам предпринимательства, (ед.) | 1  111 | 1  114 | В 2019г.:  - О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района».  В виду дефицита бюджета Усть-Абаканского района конкурсные отборы по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, а также на субсидирование затрат на приобретение оборудования в 2019-2020 гг. не проводились.  В 2020г.:  О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района».  Предоставление информационно - консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством работы Центра поддержки предпринимательства «Одно окно». За 2020 год число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центре поддержки предпринимательства (оказание услуг ежегодно) повысилось по отношению к уровню 2019 года (111 ед.) на 2,7% и составило 114 единиц. |
| Развитие системы финансовой поддержки приоритетных направлений экономической деятельности, в том числе с использованием механизмов микрофинансовых и гарантийных организаций, механизмов частно-государственного партнёрства | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, (ед.) | 7 | 5 | В 2020 году в районе получили гранты из республиканского бюджета 5 начинающих КФХ на общую сумму 22,0 млн. руб.  2 КФХ — на развитие мясного скотоводства;  3 КФХ — на развитие овцеводства |
|  | Предоставление субъектам малого и среднего бизнеса в аренду или в собственность имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования Усть-Абаканский район, (ед.) | 4 | 4 | Предоставленное имущество, включенное в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за 2020 год субъектами МСП не было востребовано. |
| Обеспечение условий участия представителей субъектов малого и среднего бизнеса в формировании и реализации местной политики в сфере развития предпринимательства | Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к подготовке и рассмотрению проектов правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие предпринимательства в районе, (ед.) | 4 | 4 | При разработке НПА проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, путем проведения публичных консультаций с заинтересованными сторонами. Площадкой для публичных консультаций в ходе ОРВ является официальный сайт администрации Усть-Абаканского района. |
| Размещение закупок для муниципальных нужд для субъектов малого предпринимательства | Обеспечение роста предпринимательской активности.  Поведено торгов на общую сумму, (млн. руб.), в том числе: | 65,5 | 86,2 | Структурными подразделениями администрации Усть-Абаканского района в 2020 г. размещено закупок для муниципальных нужд для субъектов малого предпринимательства на общую сумму 86,2 млн. руб., это в 1,3 раза больше соответствующего периода прошлого года, экономия бюджетных средств составила 11,4 млн. руб., что в 1,35 раз превышает сумму экономии 2019 года. |
| - администрация Усть-Абаканского района | 1,9 | 1,1 |
| -управление имущественных отношений | 12,0 | 3,2 |
| - управление культуры | 2,5 | 9,9 |
| - управление ЖКХ и строительства | 35,7 | 30,9 |
| - управление образования | 11,4 | 38,8 |
| - управление сельского хозяйства | 1,99 | 2,3 |
| Стимулирование развития предпринимательской, инновационной деятельности посредством оказания организационной, методической, консультационной поддержки, оказания информационных услуг | Количество оказанных услуг, (ед.); | 111 | 114 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется через районную газету «Усть-Абаканские известия» и официальный сайт Администрации Усть-Абаканского района ust-abakan.ru, на котором создан раздел «Малый и средний бизнес». Предоставление информационно-консультационный поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством работы Центра поддержки предпринимательства «Одно окно».  **За 2020 год** число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центре поддержки предпринимательства (оказание услуг ежегодно) повысилось по отношению к уровню 2019 года (111 ед.) на 2,7% и составило 114 единиц.  Также в рамках сотрудничества с Фондом развития Хакасии для субъектов малого и среднего предпринимательства было проведено 3 бесплатных в 2020 году в г. Абакане на базе Фонда развития Хакасии были проведены семинары, на которых присутствовали и представители Усть-Абаканского района: «Меры финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки», «Реклама, как инструмент маркетинга», «Практика применения методов креативного мышления», «5 шагов от хобби к бизнесу», «Выбор организационно - правовой формы и системы налогообложения для начинающих предпринимателей», «Стратегия успешного развития бизнеса: разработка и реализация».  Фондом развития Хакасии была организована «Неделя предпринимательства» (в формате «онлайн»), в ходе, которой ежедневно проводились бизнес-зарядки, а также выступали приглашенные спикеры (Максим Батарев «Изменение стратегии компании при изменении стратегии рынка», Ольга Стасенок «Антикризисный марафон»).  Также доводилась информация до предпринимателей о проведении Фондом развития Хакасии бесплатных вебинаров.  Администрацией Усть-Абаканского района в 2020 году было проведено 2 Координационных совета по развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования Усть-Абаканский район, на одном из которых был проведен семинар Макаровой Еленой Александровной - к.э.н., директором ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главным редактором газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» на тему «Отмена ЕНВД и переход на иные налоговые режимы». |
|  | рост числа малых предприятий, (в расчете на 1000 человек) | 0,55 | 0,53 | По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы количество малых предприятий в 2019 году составило 23 ед., в 2020 году 22 ед.  Снижение числа малых предприятий произошло в связи с их переходом в число микропредприятий по нескольким причинам:  -снижение выручки от реализации товаров, услуг;  - снижение численности работников. |
| Подготовка и проведение ежегодного праздника «День российского предпринимательства» | Формирование положительного имиджа предпринимателя, содействие легализации незаконной деятельности, (тыс. руб.) | 39,7 | 0 | В рамках реализации муниципальной программы в целях поддержки и стимулирования предпринимательской деятельности, пропаганды достижений, роли и значимости малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии Усть-Абаканского района в 2019 году был проведен районный конкурс «Предприниматель 2018 года», в котором приняли участие 4 субъекта малого и среднего предпринимательства в номинациях: «Успешный старт» и «Эффективность и развитие». По итогам конкурса все участники были награждены ценными призами.  В 2020 году в связи с запретом на проведение массовых мероприятий, принято решение не проводить мероприятия, посвященные «Дню Российского предпринимательства» (конкурс "Предприниматель 2019г"). |
| Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, в расчете на 1000 человек) | 499,3 | 525,6 | В 2020 г. обеспеченность населения площадью торговых объектов увеличилась на 5,2 %, в сравнении с 2019 г. Достигнутый показатель превышает утвержденный целевой показатель 420 м.кв. и составляет 525,6 м.кв. |
| Формирование и ведение реестра организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, (ед.) | 976 | 970 | Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основахгосударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,Закона Республики Хакасия от 01.07.2011 № 60-ЗРХ «О государственном регулировании торговой деятельности в Республике Хакасия», администрацией Усть-Абаканского района совместно с сельскими поселениями формируются дислокации предприятий потребительского рынка.  Количество субъектов малого и среднего бизнеса уменьшилось на 0,6% к уровню 2019г, в связи с тем, что с 01.01.2021 года произошла отмена специального налогового режима - системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, который являлся наиболее приемлемым для большинства предпринимателей, а также с 2019 года постепенно вводится система маркировки различных групп товаров, которая несет дополнительные затраты для субъектов бизнеса. |
| увеличение поступления налоговых платежей от субъектов малого и среднего бизнеса, (тыс. руб.) | 6970,0 | 5 933,0 | Поступление налоговых платежей снизилось в связи сотменой с 01.01.2021 года специального налогового режима - системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. |
| Стимулирование развития торговли в малых селах и иных населенных пунктах района, не имеющих стационарных точек торговли | Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, обеспеченных разъездной торговлей, (ед.) | 1 | 1 | Московское потребительское общество обеспечивает разъездной торговлей а. Мохов, на территории которого нет стационарных торговых точек. |
| 1.5 Повышение инвестиционной привлекательности территории | | | | |
| Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития Усть-Абаканского района | Количество реализуемых инвестиционных проектов, прирост инвестиций в основной капитал | 1 | 1 | В соответствии с методическими указаниями, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Республики Хакасия от 14.03.2014 № 050-7-п предоставляется ежеквартальная отчетность об исполнении Комплексного инвестиционного плана развития Усть-Абаканского района. Данный документ подвергается ежегодной актуализации. КИП действовал на территории Усть-Абаканского района до 2020г. включительно. Завершил свою реализацию в текущем году один проект "Развитие комплекса "Золотая подкова" КФХ Ухварин Э.И. аал Сапогов, в результате создано 13 новых рабочих мест. |
| Формирование единого реестра паспортов свободных инвестиционных площадок на территории Усть-Абаканского района | Формирование земельных участков под инвестиционные проекты, (ед.) | 5 | 5 | Управлением имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района сформированы земельные участки для инвестиционных площадок Усть-Абаканского района.  Так по состоянию на отчетную дату в Усть-Абаканском районе существует 5 инвестиционных площадок:  1. р.п. Усть-Абакан, 300 м южнее очистных сооружений ГУП РХ «Хакресводоканал»;  2. Усть-Бюрский сельсовет,  с. Усть-Бюр, площадка погрузки леспромхоза;  3. р.п. Усть-Абакан, район Ново-Образцово (северо-западная часть р.п. Усть-Абакан), в границах ул. Щорса и Крылова;  4. р.п. Усть-Абакан, в 200 метрах восточнее рыночной площади рп. Усть-Абакан;  5. р.п. Усть-Абакан, в 200 м севернее пересечения автодорог Абакан-Усть-Абакан-ОАО «Птицевод» кад. номер19:10:010807:29. Вся информация размещена на официальном сайте администрации Усть-Абаканского района ust-abakan.ru во вкладке «Инвестиционное развитие» |
| Информационное и консультационное сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории Усть-Абаканского района | Количество инвестиционных проектов, признанных приоритетными для экономического развития Усть-Абаканского района | 7 | 5 | На территории района создан и действует Совет развития Усть-Абаканского района, на заседания которого выносятся инвестиционные проекты для обсуждения и признания их приоритетными для дальнейшей их реализации на территории района. В 2020 году проведено 2 Совета развития, вынесено на обсуждение 5 проектов, в том числе 3 КФХ. Нашли одобрение и признаны приоритетными все 5.  Так же на территории муниципального образования действуют координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства. На площадке, которого представители предпринимательского сообщества имеют возможность обсудить актуальные вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности и внести свои предложения в целях снятия административных барьеров. В 2020 году состоялось 2 заседания координационного совета. На заседаниях обсуждались вопросы:  **-** Рассмотрение Доклада Главы Усть-Абаканского района о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Усть-Абаканском районе;  **-** О мерах поддержки бизнеса региона, особых предпринимательских режимах и развитии социального предпринимательства;  **-** Взаимодействие бизнеса с надзорными органами, Горячая линия, Зеркальный реестр проверок;  **-** Центр «МОЙ БИЗНЕС» - персональный менеджер для бизнеса по любым вопросам;  **-** Взаимовыгодное сотрудничество ФКУ ИК УФСИН Республики Хакасия с представителями малого и среднего предпринимательства;  **-** Условия предоставления микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства;  **-** Услуги центра поддержки предпринимательства Фонда развития Хакасии;  **-** Изменения в законодательстве по охране труда;  **-** Маркировка и информация о проведении районного конкурса «Лучшее предприятие торговли» в 2020 году;  **-** Отмена ЕНВД и переход на иные налоговые режимы и др. |
| Реализация новых форм привлечения источников финансирования: муниципально-частное партнерство, концессия | Рост объема инвестиций в основной капитал, увеличение количества проектов с ГЧП | 2 | 1 | На начало 2019 года число организаций, оказывающих услуги теплоснабжения в Усть-Абаканском районе, составляло 7 ед., в том числе:  2 частной формы собственности (концессионеры ООО «РСО «Прогресс» в Опытненском и ИП Сейранян М.В. в Расцветовском сельсоветах)  В мае 2020 года расторгнут концессионный договор с ИП Сейранян М.В., и создано новое предприятие МКП «ЖКХ Усть-Абаканско района». |
| **Стратегический приоритет: Формирование благоприятной социальной среды**  Стратегическое направление: 2.1 Развитие здравоохранения | | | | |
| Формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также использование мобильных медицинских комплексов | Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере здравоохранения,  повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг. | 24 | 25 | На территории Усть-Абаканского района на 01.01.2021г. действует 25 лечебно-профилактических организаций.  В 2020 году состоялось открытие врачебной амбулатории в с. Зеленое.  В 2020 году активно использовалась выездная работа с использованием передвижных форм предоставления медицинских услуг.  Созданы 2 выездные медицинские мобильные бригады, оснащенные портативным диагностическим оборудованием (аппараты УЗИ, электрокардиографы, лабораторные анализаторы). Бригадами за 2020 год осуществлено 63 выезда, осмотрено 4469 чел, из них маломобильных – 243 человека и лиц пожилого возраста – 1214 человек. |
| Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих | Снижение уровня заболеваемости туберкулезом, (на 100,0 тыс. населения, %) | 51,3 | 34,3 | Снижение числа заболевших туберкулезом связано с тем, что население стало более внимательно относиться к своему здоровью, обследоваться посредством флюорографии, что является следствием активной пропаганды необходимости ежегодного обследования с целью раннего выявления тяжелых хронических заболеваний.  При этом и в 2019 и в 2020 году обработано 100% выявленных туберкулезных очагов. |
| Охват прививками против клещевого энцефалита, % | Взрослые/дети 51 / 95 | Взрослые/дети  61,7 / 61,3 | В 2020 году увеличился охват прививками против клещевого энцефалита взрослого населения (с 51% в 2019г. до 61,7 в 2020г.) и снизился охват прививками детского населения (с 95% в 2019г. до 61,3 в 2020г.). Причиной снижения стало введение ограничительных мероприятий, связанных с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и временной приостановкой плановой вакцинации. |
| Охват прививками против гриппа 31%, (факт, %) | 48,5 | 60 | Запланированный результат достигнут в связи с реализацией мероприятий, направленных на профилактику заболевания населения вирусной инфекцией и недопущение вспышки эпидемии |
| Расширение охвата работающих граждан профилактическими, в том числе диспансерными, осмотрами | Число осмотренных лиц на выявление факторов риска в кабинете здоровья (%) | 93,7 | 71,8 | В 2020 году процент населения, охваченного профилактическими и диспансерными осмотрами, снизился на 21,9 п.п. Причиной снижения стало введение ограничительных мероприятий, связанных с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и временной приостановкой проведения диспансеризации. |
| Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья для специалистов в сельской местности | Увеличение обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом:  - обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения); | 10,2 | 8,6 | По состоянию на 01 января 2021 года в Усть-Абаканской больнице трудится 35 врачей и 170 человек среднего медицинского персонала.  Уровень обеспеченности врачами снизился с 10,2% на 10 тыс. населения в 2019г. до 8,5% – в 2020г. При этом выросла обеспеченность средним медицинским персоналом с 40,9% на 10 тыс. населения в 2019г. до 41,6% в 2020г.  В 2020 году было трудоустроено 6 врачей. Число врачей, работающих в сельских структурных подразделениях, остается на уровне 2019 года. |
| - средним медицинским персоналом (на 10 тыс. населения) | 40,9 | 41,6 |
| Направление 2.2 Развитие образования | | | | |
| Реализация федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего образования, дошкольного образования | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся, (план к факту 2019г., %) | 97,07 | 97,1 | Показатель остался на уровне 2019 года по причине введения ограничительных мер связанных с пандемией COVID-19 |
| Строительство детского сада в с. Калинино на 120 мест | Увеличение охвата детей дошкольными образовательными организациями в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно | 28,8 | 27,7 | Снижение охвата дошкольным образованием детей дошкольного возраста связано с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19.  При открытии детского сада в апреле текущего года данный, показатель достигнет более 63%. |
| Реализация мероприятий по укреплению и развитию  материальной  базы образовательных  учреждений, отвечающей современных требованиям и стандартам | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям в части учебно-материальной базы; повышение удовлетворенности населения качеством общего образования | 81,3 | 97 | Реализация программ «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» позволили достичь увеличения показателя в 2020г. по отношению к аналогичному периоду 2019г. |
| Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности: - Строительство школы на 250 мест в д. Чапаево Калининского сельсовета, 2018-2020гг.;  - Строительство школы на 250 мест в с. Калинино Калининского сельсовета, 2023-2024гг.;  - Строительство школы на 250 мест в с. ЗеленоеОпытненского сельсовета, 2027-2028гг. | Переход в общеобразовательных организациях на обучение в одну смену | 1,1 | 1,1 | Несмотря на использование ступенчатого режима обучения основная общеобразовательная школа в д. Чапаево работает в 2 смены и не в состоянии вместить всех проживающих на территории детей. Строительство школы в д. Чапаево будет завершено в 2021 году, что, несомненно, снизит остроту проблемы. |
| Переподготовка и повышение квалификации специалистов в области общего и дошкольного образования | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | 2,0 | 1,96 | В 2020 году повышение квалификации и переподготовку в области общего и дошкольного образования прошли 11 специалистов образовательных и дошкольных учреждений. Показатель остался на уровне прошлого года. |
| Реализация мероприятий по развитию системы конкурентоспособной  оплаты труда, предоставления работникам сферы образования социальных льгот и гарантий, развитие мер морального поощрения, дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия, % | 104,7 | 111,2 | Рост уровня заработной платы связан с Увеличением коэффициентов к нормативу обеспечения общего образования, направленных на достижение целевого показателя по повышению заработной платы педагогических работников, в соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 27.02.2019 № Пр-294 |
| Разработка и реализация системы мер по выявлению и поддержки талантливой молодёжи. Обеспечение участия талантливой молодежи в региональных, всероссийских олимпиадах и конкурсах | Обеспечение численности школьников, занимающихся в сезонной школе для интеллектуально одаренных детей, (чел.) | 10 | 2 | Снижение показателя обусловлено введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. |
| Развитие системы дополнительного образования детей в целях реализации приоритетных направлений воспитания и социализации личности ребенка | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования (%) | 76,6 | 75 | Снижение показателя обусловлено введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди населения |
| 2.3 Развитие культуры | | | | |
| Организация культурно-досуговой деятельности и работа творческих коллективов | Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, (чел.) | 220616 | 77245 | В связи с Указом Президента Российской Федерации от 21.06.2020 «О национальных целях развития Российской Федерации на периоддо 2030 года» изменилась методика расчета посещаемости учреждений культуры. Снижение показателя посещаемости произошло в связи введенными ограничительными мерами для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (с апреля по декабрь).Часть учреждений культуры не смогли полноценно организовать работу в режиме «онлайн», так как не все учреждения имеют необходимое техническое обеспечение и доступ к сети Интернет. 2020 год - Год памяти и славы в России и к 75-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. В учреждениях культуры проведено 362 мероприятия, в которых приняли участие - 20001человек, в т.ч.: дистанционных 244 мероприятия - 8932 участника и 118 очных мероприятий- 11069 участников.  В январе прошла акция «Блокадный хлеб». В феврале состоялось Открытие Года памяти и славы в Усть-Абаканском районе «Храните память о войне во имя Мира на Земле» (ДК им. Гагарина). Районный конкурс детского творчества «Спасибо деду за Победу!», традиционный Районный конкурс чтецов и авторов любителей «И слово ковало победу!». 24 июня прошел Автопробег военной и ретротехники в населенных пунктах нашего района. 3 сентября организована акция «Цветы памяти», посвященная окончанию Второй мировой войны и победы над Японией и т.д. |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, (%) | 12,8 | 12,8 | В 2020 году капитальный ремонт учреждений культуры не проводился. Требуют капитального ремонта 5 учреждений: ДК им. Ю.А. Гагарина, Расцветовский, Вершино-Биджинский, Сапоговский и Чарковский СДК. На все вышеуказанные объекты, за исключением Сапоговского Дома культуры, имеется локально-сметный расчет и заключение государственной экспертизы. |
| Строительство, реконструкция культурно-досуговых учреждений Усть-Абаканского района | Увеличение обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями | 0 | 0 | Строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа в 2020 году не запланировано |
| Создание условий для развития народного художественного творчества, промыслов и ремёсел, деятельности этнокультурных центров и общественных объединений этнической направленности | Увеличение количества выставок народных художественных, народно-прикладного творчества, фестивалей и конкурсов, (ед.) | 208 | 90 | В районе действует 22 клубных формирования декоративно-прикладного и изобразительного творчества, которые посещают 233 чел. В учреждениях культуры района за отчётный период проведено 90 выставок декоративно-прикладного и изобразительного творчества, фотоискусства, которые посетили 6640 человек. Из общего числа выставок - 20 прошли в онлайн-режиме, в которых приняло участие 975 участников, 8501 онлайн-просмотров. |
| Организация и стимулирование процесса модернизации библиотек и библиотечного дела в целом | Повышение качества предоставляемых услуг, (посещений) | 152011 | 84705 | Пользователем муниципальных библиотек в 2020 году стал каждый 3 житель Усть-Абаканского района. Всего количество пользователей библиотек в 2020 году составило 15488, в том числе детей - 7690. Доля охвата населения района библиотечными услугами составила 37,1% от общего числа жителей Усть-Абаканского района. Число посещений составило – 84705 ед. Спад произошел в связи введением ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.  Всего в 2020 году проведено 1716 мероприятий, на которых присутствовало 12144 человек, в том числе для детей проведено 1106 мероприятий, на которых присутствовало 9956 человек.  По итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 году субсидий на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации Национального проекта «Культура» Юношеская библиотека стала победителем. На создание модельной библиотеки в 2021 году из федерального бюджета будет выделено 5 миллионов рублей на обновление и пополнение книжного фонда, преображение интерьера, повышение квалификации сотрудников, приобретение компьютерной техники |
| Количество читателей | 21750 | 15488 |
|  |  |  |
| Строительство центральной библиотеки в р.п. Усть-Абакан | Обеспечение населения в полном объеме библиотечными услугами | 0 | 0 | Строительство центральной библиотеки в р.п. Усть-Абакан на 2020 год не предусмотрено. В 2020 году оформлен земельный участок под строительство библиотеки. |
| Совершенствование музейной деятельности путем модернизации музеев и внедрения инновационных форм работы с различными категориями граждан | Увеличение числа посетителей музеев,  (тыс. чел.) | 26,1 | 13,2 | В 2020 году количество посещений музея составило 13200 человек, проведено 206 экскурсий. Оформлено 10 выставок.  В текущем 2020 году состоялось торжественное открытие Усть-Абаканского районного историко-краеведческого музея. Музей состоит из 2 отдельно стоящих корпусов, в которых расположены экспозиционные залы и помещения для проведения культурно-образовательных программ.  Снижение показателей посещаемости и числа экскурсий в 2020 году связано с введением ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции |
| увеличение количества проводимых экскурсий, ед. | 216 | 206 |
|  |  |  |
| Строительство современного музейного центра «Древние курганы Салбыкской степи» | Увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский район;  увеличения фондов музея | **-** | **-** | Полномочия по строительству музейного центра преданы Министерству культуры Республики Хакасия.  В рамках исполнения обязательств по передаче земельного участка администрацией района в 2020 году продолжена работа по оформлению земельного участка под строительство музейного центра в соответствии с действующим законодательством: изменена категория земельного участка, ведется работа по изменению вида разрешенного использования земельного участка. |
| Строительство детской школы искусств, р.п. Усть-Абакан | Обеспечение высокой степени качественного музыкального и художественного образования учащихся, рост контингента учащихся в школе искусств | **-** | **-** | Под строительство школы выделен участок площадью 1648 м» в постоянное (бессрочное) пользование (постановление Администрации Усть-Абаканского поссовета Республики Хакасия от 01.03.2019г. № 36-з «Об установлении вида разрешенного использования земельного участка»). Сделан запрос на выделение финансовых средств на изготовление проектно-сметной документации. Строительство детской школы искусств на 2020 год не запланировано. |
| 2.4 Развитие физической культуры и спорта | | | | |
| Организация спортивно-массовых мероприятий для различных категорий граждан | Рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 46,2 | 47,6 | В Усть-Абаканском районе развиваются 24 вида спорта. Достижению и увеличению значения показателя способствовало увеличение количества спортивных мероприятий, в том числе проводимых в онлайн формате, а также активная [пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни](https://moluch.ru/conf/ped/archive/276/13917/) в рамках проведения мероприятий и в социальных сетях. В 2020 году проведены следующие мероприятия:  - открытое первенство по спортивному ориентированию памяти Сергея Токаря – участника боевых действий на Северном Кавказе;  -соревнования, посвященные Дню государственного флага РФ;  - мероприятие «Спорт против террора», посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом;  - турнир по настольному теннису, посвященный Дню народного единства;  - цикл мероприятий, посвященных празднованию Победы в ВОВ по хоккею с мячом;  - районная олимпиада «Война и спорт», соревнования по ОФП «Три шага до Победы»;  - мероприятия антинаркотической направленности по футболу, баскетболу.  Часть мероприятий были проведены в дистанционном формате: фотоконкурс «Спорт в нашей семье», «ГТО – путь к Победе», конкурс «С праздником, тренер!». В мероприятиях приняло участие 2160 детей и подростков. |
| Совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, создание инфраструктурных условий для подготовки спортивного резерва | Рост количества подготовленных спортсменов Республики Хакасия – членов сборных команд Российской Федерации | 231 | 43 | В 2020 году спортивные разряды получили 43 спортсмена спортивной школы. Снижение количества спортсменов, получивших спортивные разряды, произошло в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией.  В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» на базе МБУДО «Усть-Абаканская СШ» в 2020 году установлена спортивная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», которая представляет собой комплекс, оснащённый спортивным оборудованием и тренажёрами. Площадка предназначена для проведения тестирования в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). Заниматься на площадке смогут дети в возрасте от 6 лет, взрослое население и лица с ограниченными возможностями здоровья |
| Завершение строительства универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан | Увеличение количества спортивных объектов на территории района | 0 | 0 | Между администрацией Усть-Абаканского района и Министерством спорта Республики Хакасия подписано соглашение о предоставлении Усть-Абаканскому району субсидии на строительство универсального спортивного зала в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Согласно соглашению завершение строительства спортивного зала запланировано на 2022 год.  В 2020 году Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия актуализирована проектно-сметная документация и получено заключение государственной экспертизы на строительство универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан. |
| Реализация инвестиционного проекта «Строительство конноспортивной школы» | Занятия конным спортом;  Занятия оздоровительной верховой ездой;  Проведение мероприятий (бега, скачки). | **-** | **-** | Оказание содействия реализации проекта органами местного самоуправления в целях снятия административных ограничений, в том числе оформление земельного участка с целью дальнейшей реализации проекта. |
| 2.5 Развитие молодежной политики | | | | |
| Поддержка талантливой и способной молодежи | Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня, (ед.), в том числе: | 7 | 7 | Количество социально-значимых проектов реализовано согласно плановых показателей:  - «ЭтноАктивация 2020» - грант Министерства национальной и территориальной политики РХ (охват участников проекта - 530 чел.);  - «Территория здоровья» - грант Министерства образования и науки РХ (охват 280 чел.);  - «Сказки из сундучка» - грант Главы Усть-Абаканского района (охват - 80 чел.);  - «Победа! Я помню! Я горжусь!» - грант Главы Усть-Абаканского района (охват 200 чел.).  В сравнении с прошлым годом количество молодежи в добровольческой деятельности увеличилось в связи с повышением активности поселений района. |
| увеличение численности подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности, человек | 1073 | 1090 |
| Участие молодежи в республиканских,  российских, районных  мероприятиях молодежных инициатив | Увеличение численности молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней | 4600 чел. | 2980 чел. | В связи с сокращением районных и отсутствием республиканских массовых мероприятий количество участников снизилось в два раза. |
| 77 мероприятий | 68  мероприятий |
| Включение детей и молодежи в общественную деятельность патриотической направленности | Увеличение численности детей и молодежи, участвующих в патриотических мероприятиях,  количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодёжных | 2225 чел.  28 мероприятий | 1429 чел.  18 мероприятий | Снижение количества мероприятий обусловлено введением ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим, большинство мероприятий в 2020 году были переведены в онлайн-режим.  В рамках гражданско-патриотического воспитания проведено 18 мероприятий с охватом участников 1429 человек это: районная Спартакиада молодежи допризывного возраста (охват – 90 человек), районный патриотический квест «Сыны России», организованный «Молодежным ресурсным центром» совместно с ДК им. Ю. А. Гагарина и Усть-Абаканским историко-краеведческим музеем; районный квест «Мое село – моя малая Родина» (участие приняли - 8 территорий Усть-Абаканского района) и другие. |
| 2.6 Социальная поддержка населения | | | | |
| Мероприятия в области системы реабилитации и социальной интеграции ветеранов и инвалидов, проведение районных конкурсов, спортивных мероприятий, благотворительных акций | Количество проводимых мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь. |  |  | Ежегодно увеличивается число лиц с ОВЗ систематически занимающихся спортом и физкультурой, а также лиц, получающих библиотечное обслуживание на дому. Это является результатом пропаганды здорового образа жизни, возможности социальной интеграции инвалидов в общество, а также из-за потребности граждан с ОВЗ к самообразованию и расширению кругозора. |
| - Число лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (человек) | 186 | 187 |
| -Количество лиц, получающих библиотечное обслуживание (в том числе на дому) в общей численности инвалидов | 248 | 256 |
| Обустройство и адаптация, в соответствии с требованиями действующих нормативов по доступности, зданий, сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения | Уровень доступности социально-значимых объектов | **+** | **+** | В 2020г. действие муниципальной программы «Доступная среда» приостановлено, финансовые средства на обустройство и приспособление объектов и зданий для маломобильных групп населения не выделялись.  В районную комиссию по обследованию жилых помещений, в которых проживают инвалиды, заявлений не поступало. Проведение обследования жилого помещения на предмет приспособления для инвалида носит заявительный характер.  Из 102 паспортизированных социально-значимых объектов на предмет доступности для инвалидов: - 19-доступны частично избирательно (ДЧ-И); - 53-доступны полностью избирательно (ДП-И); - 30 доступны частично всем (ДЧ-В).  В 2020 году 1 инвалиду (из 4-х человек, включенных в список) из средств федерального бюджета, в рамках ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», выделена субсидия на приобретение жилого помещения (29,3 м.кв.). |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Количество приобретенного жилья, количество приобретенных квартир | 9 | 8 | Приобретение квартир осуществляется преимущественно на первичном рынке. Осуществление полномочий по закупке квартир осуществляется из средств федерального и республиканского бюджетов. В отчетном году приобретено 8 квартир на общую сумму 10783,3 тыс. руб., общей площадью 306,6 кв.м. |
| Предоставление социальной и психологической поддержки детям из семей, находящихся в социально- опасном положении | Снижение уровня преступности, детской безнадзорности несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения:  -уровень преступности несовершеннолетних от детского населения района не превышает;(%) | 0,2 | 0,2 | Количество преступлений, ранее совершавшими несовершеннолетними в течение двух последних лет не увеличивается (2019г. - 1 преступление, 2020г. – 1 преступление).  Не увеличивается количество преступлений несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения (2019г.-0, 2020г.-0), также не наблюдается увеличения несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические вещества (2019г.- 0, 2020г.–0).  Уровень потребления спиртных напитков несовершеннолетними незначительно увеличился в 2020 году (с 22 в 2019г. до 23 в 2020г). Причина увеличения – более активная работа органов системы профилактики, направленная на выявление данного вида правонарушений. |
| - преступления, ранее совершавшими несовершеннолетними, (количество);  - преступления несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения, (кол-во);  - уровень потребления спиртных напитков несовершеннолетними, (кол-во случаев) | 1  0  22 | 1  0  23 |
| Сохранение инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, обеспечение отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним отдыхом и оздоровлением, (человек) | 1698 |  | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического [благополучия](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370353/ceea10e95aa5c72942611c9bc40edc2321120389/#dst100055) населения на территории Республики Хакасия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2020 оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации не проводилось |
| 2.7 Эффективное муниципальное управление | | | | |
| Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов | Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений, (план к факту 2019г., млн. рублей) | 74,6 | 100 | Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера дотации бюджетам поселений за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия. |
| Мероприятия по повышению эффективности собственной доходной части бюджета | Рост собственных доходов местного бюджета (в %, относительно предыдущего года) | 0 | 16,3 | Рост фактического показателя в 2020 году обусловлен увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц за счет АО «УК «Разрез Степной» |
| Участие в региональных и федеральных целевых программах и использование других инструментов целевого финансирования из средств регионального и федерального бюджетов для реализации стратегических задач | Привлечение дополнительных финансовых средств, (программ/ млн. руб.) | 8/  619,9 | 8/  979,8 | На территории Усть-Абаканского района в 2020 году действовало 17 муниципальных программ, из них с участием в государственных программах федерального и республиканского значения - 8 программ. Общий объем финансирования, которых составляет 979,8 млн. руб., из них средства федерального бюджета 711,1 млн. руб., республиканского бюджета 268,7 млн. руб. |
| Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса | Разработка и размещение документов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | + | + | В целях повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса на регулярной основе производится размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов, характеризующих бюджет муниципального образования (Решение о бюджете, отчет об исполнении бюджета, бюджет для граждан и др.). |
| Обеспечение мониторинга, контроля и оценки рисков выполнения положений Стратегии, реализации задач и механизмов, достижения установленных целевых индикаторов;  Проведение оценки соответствия разрабатываемых муниципальных программ задачам Стратегического развития | Эффективность разрабатываемых документов стратегического планирования | + | + | План мероприятий закрепляет обязательства администрации Усть-Абаканского муниципального района перед населением и представляет собой систему действий структурных подразделений администрации Усть-Абаканского района, а так же предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района, по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития Усть-Абаканского района.  Результатом исполнения плана мероприятий первого этапа 2021-2024 гг. является реализации - обеспечение качественного экономического роста.  Ожидаемые результаты данного этапа:  - стабилизация положительной динамики социально-экономического развития;  - повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов;  - начало активного освоения приоритетных инвестиционных площадок на территории района. |
| Внедрение механизмов проектного управления | Мероприятия по внедрению системы мотивации участников стратегического планирования | + | + | Основными механизмами реализации Стратегии являются:  - организационно-управленческие;  - нормативно – правовые;  - финансово – экономические;  - социально – гражданские.  Обеспечение реализации Стратегии долгосрочного развития Усть-Абаканского района основана на комплексе взаимосвязанных документов стратегического планирования, начиная с документа целеполагания - Стратегии, до документов, определяющих конкретные мероприятия для достижения целей и решения задач развития различных сфер жизнедеятельности района. |
| Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих | Повышение качества профессионального уровня (получение дополнительного образования) глав муниципальных образований, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, (чел.) | 43 | 13 | Показатель выполнен на 100%. В рамках заключенного Соглашения между Главой Усть-Абаканского района и Правительством РХ о  предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального образования Усть-Абаканский район на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и глав муниципальных образований, а также в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района», прошли обучение 13 человек, освоено на эти цели - 128,5 тыс. рублей.  Сформирован и обновляется резерв кадров на замещение вакантных должностей муниципальной службы Усть-Абаканского района, по состоянию на 01.01.2021г. в резерве состояло 9 человек. |
| Повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, обеспечение административного и финансового контроля за экономической деятельностью муниципальных предприятий |  | 2 | 1 | МУП «Елочка» ИНН 1910011408 владело имуществом на праве хозяйственного ведения.  Распоряжением администрации Усть-Абаканского района от 25.06.2019 № 99-р прекращено право хозяйственного ведения на административное здание, расположенное по адресу: рп. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, д. 18. В течение 2019 – 2020гг. ликвидационная комиссия проводила мероприятия по осуществлению процедуры ликвидации МУП «Елочка» в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ. Предприятие ликвидировано 07.09.2020 года.  Постановлением администрации Усть-Абаканского района от 07.08.2019 № 1013-п создано МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство Усть-Абаканского района» ИНН 1903028889, которому переданы полномочия по решению вопросов местного значения и передано муниципальное имущество в оперативное управление. |
| Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, осуществление постоянного контроля за своевременным и полным поступлением арендных и других платежей от использования муниципального имущества и земельных участков | Обеспечение поступлений доходов в бюджет Усть-Абаканского района, полученных от использования муниципального имущества и земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | 91700,0 | 99141,0 | За 2020 год Управление имущественных отношений обеспечило поступление в местный бюджет Усть-Абаканского района неналоговых доходов от аренды земельных участков - 99141,0 тыс. руб., что на 8,1% больше соответствующего периода 2019г.  От аренды муниципального имущества поступило доходов в размере 687,6 тыс. руб., от продажи земельных участков 6024,0 тыс. руб., продажа муниципального имущества пополнила бюджет МО Усть-Абаканский район на 918,8 тыс. руб.  С начала 2020 года расторгнуто 34 договора аренды земельных участков используемых не по назначению. Направлены меры на повышение эффективности использования земельных участков, так с начала года проведено 18 аукционов по вовлечению в оборот 52 земельных участков, заключены договоры аренды на 40 земельных участков.  С целью увеличения доходов местного бюджета проводится работа по вовлечению в оборот муниципального имущества. 28.08.2020 проведен аукцион по предоставлению в аренду объектов муниципального имущества (здания гаражей), ежемесячная арендная плата составляет 17 700 руб. |
| Оптимизация претензионной работы по собираемости платежей за пользование муниципальным имуществом | Увеличение доходной базы бюджета МО Усть-Абаканский район, (количество претензий) | 342 | 476 | Управлением имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района усилена работа по взысканию задолженности по арендным платежам.По состоянию на 01.01.2021г. задолженность по арендным платежам снизилась в два раза к уровню прошлого года и составила 15669,3 тыс. руб. (2019г.-30954тыс. руб.)  В течение отчетного периода направлено:  - 476 претензии на сумму 10112,0 тыс. руб.;  - 184 исков на сумму 5273,0 тыс. руб.;  - в работе службы судебных приставов сумма -  2907,0тыс. руб., взыскано в судебном порядке 4398,7 тыс. руб. |
| Реализации муниципальных услуг в электронной форме для повышения эффективности функционирования местного самоуправления | Повышение удовлетворенности населения оказываемыми услугами повышения оперативности и качества предоставления муниципальных услуг, % | 58,2 | 52,7 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг населению с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий за 2020 год составлял 52,7% , снижение к уровню прошлого года составило 5,5 п.п. |
| Мероприятия по информационному обеспечению реализации стратегического управления | Внедрение IT-технологий в систему стратегического планирования | + | + | Проведена работа по синхронизации целей и задач документов стратегического планирования, подготовлен ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усть - Абаканского района за 2020 год.  Документы стратегического планирования и исполнение плана реализации Стратегии в установленные сроки размещаются в единой государственной информационной системе ГАС «Управление». |
| **Стратегический приоритет: Повышение качества среды проживания**  Стратегическое направление: 3.1 Жилищное строительство | | | | |
| Создание актуальных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок и межевания | Регулирование градостроительной деятельности,  Внесение сведений о границах населенных пунктов, сельских поселений Усть - Абаканского района в ЕГРН(%) | 95 | 95 | Из 37 населенных пунктов Усть-Абаканского района в ЕГРН не внесены сведения о границах 2 населенных пунктов (аал Райков, с. Калинино) в связи с необходимостью выполнения кадастровых работ по уточнению границ земельных участков, пересекающих границы населенных пунктов.  В 2021 году между администрацией Усть-Абаканского района и Министерством строительства Республики Хакасия подписано соглашение на выделение субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия на устранение реестровых ошибок. По результатам проведения указанных работ, границы населенных пунктов будут поставлены на кадастровый учет в 2021 году. |
| Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры районов комплексной застройки в целях развития малоэтажного строительства | Ввод в действие жилой площади, (тыс. кв. м.) | 45,2 | 45,6 | В Усть-Абаканском районе активно ведется индивидуальное жилищное строительство. По данным Красстата в 2020 годуобъем жилищного строительства в районе составил 45,6 тыс.кв.м., что на 0,9% больше, соответствующего периода прошлого года, жилищное строительство ведется за счет собственных и заемных средств населения.  В 2020 году введено в эксплуатацию 346 жилых домов. Площадь земельных участков, предоставленных, для строительства в 2020 году составила 769,2 тыс. кв. м. |
| Строительство или приобретение жилых помещений с целью реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания | Отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда, (кв.м.) | 5548,4 | 5548,4 | Участниками Региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия» в 2019-2020 годах от Усть-Абаканского района были Райковский и Солнечный сельсоветы. Финансирование программы осуществлялось напрямую. В результате выполнения программных мероприятий переселены граждане из аварийного жилфонда общей площадью 332,4 кв. м. (157,4 – Райковский с/с и 175 кв. м. – Солнечный с/с). Ликвидация аварийного жилья будет проведена в Райковском с/с в 2021 году (Постановление № 1-п от 11.01.2021). В Солнечном с/с готовится проект сноса аварийного дома.  Постановлением администрации Усть-Абаканского поссовета от 13.12.2019 № 145, признаны аварийными 11 многоквартирных домов на территории Усть-Абаканского поссовета. До 20.12.2024г. установлен срок отселения для собственников жилья, срок сноса домов определен до 20.01.2025г.  Фактически сложившаяся стоимость 1 кв. метра жилищного фонда ниже стоимости 1 кв. метра, утвержденного Министерством экономического развития РХ для социальных выплат населению. |
| Приобретение жилых помещений с целью переселения граждан, кв.м. | 37,3 | 321,4 |
| Численность семей (человек), переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда | 1 семья, 4 человека | 7 семей, 17 человек |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | Повышение комфортности городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству территорий, (количество общественных территорий) | 3 | 5 | Участник регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - Усть-Абаканский поссовет. В 2019 году: сквер по ул. Октябрьская, площадь по ул. Базарная, сквер по ул. Микроквартал. В 2020 году: сквер по ул. Мира, детская игровая площадка по ул. Пирятинской дивизии, детская спортивно-игровая площадка «КДЦ Квартал» ул. Подгорный квартал, 46; сквер по ул. Октябрьская; детская спортивно-игровая площадка СДК «Подхоз»; придомовая территория по ул. Пионерская дом 47. |
| Дворовые территории | - | 1 |
| Реализация Концепции развития парковой зоны на территории п. Усть-Абакан | Благоустройство муниципальной территории общего пользования | **-** | 1 | Мероприятия по развитию парковой зоны «Остров отдыха» планируются к исполнению в рамках реализации программы «Формирование комфортной современной городской среды». В 2020 году произведена  установка 10 скамеек, 10 урн, асфальтировано 1 км прогулочной дорожки. |
| 3.2 Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | |
| Мероприятия по капитальному и текущему ремонту, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: |  |  | В рамках МП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» выполнены мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 5324,5 тыс. руб., (РБ), по соглашениям с Минстроем Республики Хакасия: 6045,12 тыс. руб. (РХ); 61,1 тыс. руб. (МБ).  МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» проведена инвентаризация тепловых сетей. |
| - уровень износа объектов, % | 63,8 | 69,2 |
| - доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене, % | 34,3 | 34,1 |
| - доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене, % | 23,9 | 23,5 |
| - доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене, % | 18,5 | 18,4 |
| Передача объектов ЖКХ в концессию | Повышение качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве:  - доля потерь теплоэнергии в общем количестве поданных в сеть ресурсов, % | 13,41 | 22,16 | С 2018 года заключено концессионное соглашение между ОООРСО «Прогресс» и администрацией Опытненского сельсовета по основному виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»  В 2020 году на территории района услуги теплоснабжения и холодного водоснабжения оказывают: МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» (подразделения в населенных пунктах: п. Расцвет, п. Тепличный, с. Вершино-Биджа, а. Чарков, а. Доможаков, с. Московское, с. Усть-Бюрь, а. Райков), ООО РСО «Прогресс» (с. Зеленое), МУП «ТВР» и СКГ (рп. Усть-Абакан).  70% обращений граждан на некачественную услугу теплоснабжения относятся к ресурсоснабжающей организации СГК г.Черногорск. Требуется строительство системы водоснабжения в с.Зеленое, в том числе для ИЖС льготных категорий граждан (вода не соответствует санитарно-химическим показателям по фторидам). ПСД разработана в 2019-2020 гг. Экспертное заключение получено 30.12.2020. Подана заявка в Минстрой РХ на включение в государственную программу Республики Хакасия «Чистая вода» на 2022 год. Имеется ПСД на строительство водопровода в с.Вершино-Биджа. Строительство планируется в 2022 году. |
| - доля потерь воды в общем количестве, поданных в сеть ресурсов, % | 41,58 | 41,57 |
| - удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения | 38,6 | 29,9 |
| - удовлетворенность населения уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | 47,3 | 34,0 |
| Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водоснабжением, % | 41,6 | 44,38 | Увеличение доли жилищного фонда, оборудованного водоснабжением, происходит за счет вновь строящегося индивидуального жилья. |
| - в том числе централизованным, % | 24,8 | 23,63 |
| -снижение доли потерь воды, % | 41,58 | 41,57 |
| Мероприятия, направленные на очистку питьевой воды | Снижение не соответствующих нормативным значениям по санитарно-химическим показателям в общей доле проб воды, % | 16,6 | 16,6 | Анализ проб воды проводят предприятия жилищно-коммунального хозяйства по программам производственного контроля на основании договоров в СЭС. |
| Мероприятия, направленные на развитие системы водоотведения | Увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоотведением.  - Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водоотведением, %  - в том числе централизованным, % | 37,3 | 40,33 | Увеличение доли жилищного фонда, оборудованного водоотведением, происходит за счет вновь строящегося индивидуального жилья. |
| 23,5 | 22,4 |
| Мероприятия, направленные на модернизацию насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов;  Применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий | Экономия потребления электрической и тепловой энергий на объектах муниципальной формы собственности, % | 1 | 1 | В 2020 году субсидия их Республиканского бюджета РХ на мероприятия в области энергосбережения не выделялась. |
| 3.3 Развитие дорожно-транспортного хозяйства | | | | |
| Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, % | 40,33 | 40,27 | В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» в 2020 г. было отремонтировано 0,400 км автомобильных дорог.  За счет средств дорожного фонда муниципальных образований в 2020 г. выполнен ремонт 10,5 км автомобильных дорог, проведен ремонт дворовых территорий в рп. Усть-Абакан, устроен тротуар по ул. Ленина в с. Усть-Бюр Усть-Абаканского района Республика Хакасия протяженностью 250 метров, ремонт парковочной площадки детского сада «Елочка», примыкания к пожарной части в с. Усть-Бюр, ремонт дороги по ул. Майская а п. Имени Ильича, ремонт дороги по ул. Зеленая в аалеТутатчиков (200м), ремонтное профилирование дорог общего пользования местного значения в аалеЧарковпо ул. Гагарина, ул. Урыбина, ул.Зеленая, ул. Степная, ремонт дороги по ул. Советская с. Вершино-Биджа, ремонт дороги в д. Ковыльная ул.Клубная, ремонт дороги ул. Новая в с. Московское, ремонт дороги по ул. Болотная с. Вершино-Биджа, ремонт дороги ул. Московская с. Московское, ремонтное профилирование автомобильной дороги в п. Оросительный ул. Школьная, ремонтное профилирование автомобильной дороги аалЧарков - аалУйбат, ремонтному профилированию автомобильных дорог общего пользования местного значения в аалеЧарков: ул. Щетинкина, ул. Лазо, ремонт дороги по ул. Заречная в с. Московское.  За счет субсидий из Республиканского бюджета Республики Хакасия в 2020 г. был выполнен ремонт 2,8 км автомобильных дорог в МО Калининский, Опытненский, Расцветовский с/с и Усть-Абаканский п/с.  В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Усть-Абаканского района было отремонтировано 11,805 км автомобильных дорог в рп. Усть-Абакан, с. Калинино, п. Расцвет, с. Зеленое, с. Солнечное, аал Райков  Реализация данных мероприятий в 2020 году позволила снизить процент протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям до 40,27 % от общей протяженности дорог. |
| Мероприятия по ремонту и содержанию эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения | Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения, км. | 1332,4 | 1373,8 | На 01.01.2021 года общая протяженность дорог местного значения, расположенных на территории Усть-Абаканского района увеличилась на 41,4 км и составляет 1373,8 км, в том числе дороги в границах населенных пунктов поселений - 820,6 км.  41,3 км - Калининский сельсовет произвел корректировку протяженности дорог в соответствии с фактическими изменениями, выявленными в ходе инвентаризации.  0,100 км - Расцветовский сельсовет, в связи с принятием к учету новой автомобильной дороги, расположенной по адресу: п. Расцвет 1-ый.  Протяженность дорог с твердым покрытием увеличилась на 25,5 км и составляет 820,6 км, 59,73% к общей протяженности дорог местного значения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующая нормативным требованиям увеличилась и составляет 820,6 км (59,73%). |
| Анализ состояния обеспечения транспортной доступности населения для принятия решения по организации муниципальных автобусных маршрутов;  Контроль за организацией перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные условия перевозок пассажиров. | Снижение доли населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения, % | 1,61 | 1,61 | Показатель доли населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения, остался на уровне прошлого года. Числонаселенных пунктов  не имеющих и имеющихрегулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром не изменилось. В 2021 году произвели перевод маршрута №113 («п.Усть-Абакан – п.Расцвет – п.Тепличный – с.Зелёное») на регулируемый тариф. В 2022 году планируется разработать программу субсидирования автобусных маршрутов для привлечения большего количества пассажироперевозчиков. |

**Целевые индикаторы реализации Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемый результат** | **Наименование показателя** | | **Единица измерения** | **Значение контрольного индикатора** | | | | |
| **2017 факт** | | **2020г.**  **план** | | **2020г. факт** |
| 1. **Развитие экономического потенциала** | | | | | | | | |
| Устойчивое развитие агропромышленного комплекса | | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 2399,6 | | 2700,0 | | 1919,9 |
| Прирост объема сельскохозяйственного производства по отношению к уровню 2017 года | % | 100 | | 109,3 | | 80,0 |
| Темп роста продукции животноводства в натуральном выражении | %  к 2017г. | 100 | | 118,2 | | 81,9 |
| Темп роста продукции растениеводства в натуральном выражении | %  к 2017г. | 100 | | 101 | | 76,1 |
| Продукция сельского хозяйства в расчете на душу населения | тыс. руб. | 57,5 | | 64,9 | | 46,4 |
| Благоприятные условия для инвестирования и ведения бизнеса | | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 624,1 | | 710,0 | | 541,9 |
| Объем инвестиций в основной капитал в расчете капитал на одного жителя | тыс. руб. | 14,9 | | 17,1 | | 13,1 |
| Сохранение численности занятых в экономике | | Доля среднегодовой численности занятых в экономике в общей численности экономически активного населения | % | 91,9 | | 91,1 | | 96 |
| Прирост объема промышленного производства | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами  (по разделам С;D;Е) | млн. руб. | 1719,7 | | 2086,9 | | 2436,1 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в расчете на душу населения | тыс. руб. | 41,2 | | 50,2 | | 58,7 |
| Индекс промышленного производства | % к предыду-щему году | 121,9 | | 100,3 | | 141,7 |
| Развитие деловой активности и предпринимательства | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 174 | | 193 | | 155 |
| единиц на 1000 человек населе-ния | 4,2 | | 4,6 | | 3,7 |
| Численность занятых на малых предприятиях | человек | 1475 | | 1570 | | 1351 |
| Улучшение ситуации на рынке труда и повышение экономической активности населения | | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,5 | | 1,5 | | 4,0 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда (нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения на одну заявленную вакансию) | человек на одну вакан-сию | 6 | | 2,7 | | 5,6 |
| Рост доходов населения | | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций | тыс. руб. | 26,966 | | 33,389 | | 36,124 |
| Темп роста (снижение) среднемесячной начисленной заработной платы к уровню 2017 года | % | 100 | | 111,6 | | 134,0 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию (с учетом структурных подразделений) | тыс. руб. | 29,970 | | 36,350 | | 38,543 |
| **2. Формирование благоприятной социальной среды** | | | | | | | | |
| Снижение темпов сокращения численности постоянного населения | | Среднегодовая численности населения Усть-Абаканского района | тыс. человек | 41,76 | 41,61 | | 41,51 | |
| Темп роста (снижение) по Стратегии к 2017г. | % | 100,1 | 99,9 | | 99,4 | |
| Повышение доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг | | Обеспеченность населения врачами | на 10 000 тыс. населе-ния | 11 | 11,78 | | 8,4 | |
| Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | 46,22 | 47,83 | | 40,95 | |
| Наличие условий для получения качественного и доступного образования | | Снижение нагрузки на одно дошкольное учреждение | человек на 1 учрежде-ние | 116,3 | 109,7 | | 120,2 | |
| Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 69 | 69,5 | | 70,6 | |
| Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 91 | 91 | | 92 | |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся | % | 0,9 | 0,9 | | 5,3 | |
| Саморазвитие и самореализация молодежи | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 37,8 | 41,9 | | 44,4 | |
| Доля подростков и молодежи, включенных в общественно-полезную деятельность | % | 39,4 | 41 | | 58,8 | |
| **3. Повышение качества среды проживания** | | | | | | | | |
| Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры | | Жилищный фонд | тыс.м.кв. | 878,7 | 928 | | 997,6 | |
| Ввод в действие жилой площади | кв.м. | 25,6 | 14 | | 45,5 | |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м.  на человека | 21,06 | 22,3 | | 24,0 | |
| Удельный вес площади, оборудованный водопроводом | % | 37,77 | 38,75 | | 44,38 | |
| Удельный вес площади, оборудованный отоплением | % | 37,16 | 38,15 | | 45,8 | |
| Удельный вес площади, оборудованный горячим водоснабжением | % | 31,98 | 33,05 | | 36,98 | |
| Удельный вес площади, оборудованный водоотведением | % | 32,82 | 33,87 | | 40,33 | |
| Рост протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 50,04 | 48,5 | | 40,26 | |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного | % | 1,58 | 0,82 | | 1,6 | |