**Отчет за 2015 год**

 **о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района.**

Отчет за 2015 год о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, принятых муниципальными правовыми актами администрации Усть-Абаканского района проведен отделом экономики управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации от 20.09.2013г. № 1623 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия», в редакции постановления от 31.12.15г. № 1862 (далее - Порядок).

 В Реестр муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2015 году, включено 20 программ. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме **938 745,6 тыс. руб.**, из них:

 - средства федерального бюджета – 172 048,1 тыс. руб.;

 - средства республиканского бюджета – 555 029,0 тыс. руб.;

 - средства районного бюджета – 211 323,2 тыс. руб.;

 - средства поселений - 345,3 тыс. руб.

 За 2015 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило **795 031,0 тыс. руб**. или 84,7% от предусмотренного финансирования на 2015 год, в том числе за счет:

 - средств федерального бюджета – 156 485,2 тыс. руб.;

 - средств республиканского бюджета – 455 918,7 тыс. руб.;

 - средств районного бюджета – 182 292,9 тыс. руб.;

 - средств поселений -334,2 тыс. руб.

 В соответствии с пунктами 5.8. и 5.9. Порядка по итогам 2015 года в отдел экономики УФиЭ администрации Усть-Абаканского района поступило 82 годовых отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

 В приложении №1 к настоящему отчету приведена информация о реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за 2015 год.

 Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района, определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ, позволяющей установить степень достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов.

 Анализ эффективности результатов реализации Программ за 2015 год осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных программ за отчетный финансовый год. Оценка достижения плановых значений целевых показателей осуществлена бальным методом на основе полученных оценок по целевым показателям, указанным в паспорте муниципальных программ.

 Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально – экономического развития муниципального образования Усть-Абаканский район, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

В приложении № 2 представлен отчет за 2015 год об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих на территории Усть-Абаканского района.

**Выводы и предложения**

 1. В 2015 г. для большинства муниципальных программ утвержден объем финансирования ниже требуемого уровня. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, сохраняется ориентация бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район на выполнение важных социальных обязательств, таких как, формирование благоприятного социального климата, в том числе на повышение качества образования, развитие культурного потенциала, развитие физической культуры и спорта, улучшение медико-демографической ситуации и состояния здоровья населения, оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста, профилактику правонарушений и др.

 Социальный блок представлен такими программами, как «Развитие образования в муниципальном образовании Усть-Абаканский район», «Культура Усть-Абаканского района», «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Абаканский район», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда» и др.

 В рамках экономического блока действуют такие программы, как «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе», «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе», «Жилище (2014 – 2020 годы)» и другие.

 2. Реализация муниципальных программ в 2015г. происходила в условиях ограничения расходов бюджетных средств, что не позволило выполнить часть запланированных на отчетный период программных мероприятий.

 В результате проведенного анализа эффективности реализации Программ в 2015 году по 2 из 20 программам финансирование в отчетном периоде составило менее 35% средств, предусмотренных бюджетами различных уровней, а 6 подпрограмм не финансировались вовсе. В результате чего темп достижения запланированных значений по ряду индикаторов целевых программ замедлился, а по некоторым индикаторам (показателям) роста не наблюдалось вовсе.

 «Эффективными» в 2015 году признаны 11 муниципальных программ из 20, это программы, положительное значение показателей, которых составило 85-100%. «Средний уровень эффективности» получили 9 программ, не эффективных программ нет.

 3. Исполнителям муниципальных программ необходимо при формировании отчетов о ходе реализации программ уделять особое внимание:

 - результатам реализации целевой программы за отчетный период, как в целом по программе, так и в разрезе отдельных программных мероприятий;

 - полноте выполнения мероприятий целевой программы, в том числе не требующих финансирования;

 - достижению индикаторов (показателей) программ, выявлению причин, повлиявших на неисполнение индикаторов (показателей) либо исполнение их не в полном объеме;

 - своевременно проводить корректировку данных индикаторов, в связи с недостаточным финансированием программных мероприятий, которые негативно скажутся на эффективности программы в целом.

Руководитель управления ФиЭ

Усть-Абаканского района Н.А.Потылицына.

Исполнитель

Керш М.

8(39032)2-18-52

Приложение № 2

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района за 2015 год.**

1. **«Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - поголовье мелкого рогатого скота в хозяйствах всех категорий | тыс. голов | 41,7 | 55,5 | +1 |
| - ввод и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | тыс.кв. метров | 0,26 | 1,05 | +1 |
| - увеличение посевных площадей, на | Га. | 200 | 1055 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Программа является эффективной, показатели результативности за 2015 год достигнуты на 100%.Рост посевных площадей в 2015 году произошел за счет увеличения посевных площадей под кормовые культуры. |

1. **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку в виде субсидий на модернизацию основных фондов  | едениц | 2 | 5 | +1 |
| 2.Число субъектов предпринимательства, получивших гранты на развитие бизнеса  | едениц | 13 | 14 | +1 |
| 3 Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район  | тыс.руб. | 6 300,0 | 7573,6 | +1 |
| 4. Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных) оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства (оказание услуг ежегодно):  | единиц | 80 | 94 | +1 |
| 5. Число малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек | едениц | 5 | 3,07 | -1 |
| 6. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на обучение и повышение квалификации | едениц | 2 | 2 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Программе присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка программы за 2015 год 83,3% . Пятый показатель по данным Хакасстата без учета предприятий с неопределенными видами деятельности. Реальный индикатор, возможно, будет просчитать по результатам сплошного обследования в 2017 году.  |

1. **«Развитие образования в Усть-Абаканском районе»**

*Подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольного образования в Усть-Абаканском районе»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих услуги качественного дошкольного образования, в общей численности детей: | % | 100 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2015 год достигнуты на 100%. |

*Подпрограмма «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - доля школьников, получивших аттестат об основном общем, среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников основной и старшей школы | % | 96 | 100 | +1 |
| - доля участников ЕГЭ, получивших высокобалльные результаты, в общей численности участников ЕГЭ | % | 5,2 | 5,04 | -1 |
| - удельный вес численности школьников, участвующих в олимпиадном движении | % | 70 | 72 | +1 |
| - удельный вес численности детей школьного возраста, охваченных систематическими занятиями физической культурой и спортом | % | 70 | 100 | +1 |
| - доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности детей от 14 до 18 лет | % | 1,4 | 0,9 | +1 |
| - удельный вес одарённых и талантливых детей школьного возраста, которым оказаны меры государственной поддержки, от общего числа школьников | % | 23 | 23 | +1 |
| - доля детей-инвалидов, имеющих возможность получать общее образование в школе, от числа нуждающихся | % | 62 | 87,2 | +1 |
| - доля молодых специалистов, вновь прибывших для работы в образовательные учреждения в текущем году, от общего количества педагогов | % | 2 | 2,1 | +1 |
| - доля управленческих и педагогических работников, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям и имевших возможность выбора программ обучения, от общей численности управленческих и педагогических работников | % | 80 | 92 | +1 |
| - уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования по сравнению со средней заработной платой в регионе | % | 100 | 105,5 | +1 |
| - уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по сравнению со средней заработной платой в сфере общего образования в регионе | % | 100 | 101,4 | +1 |
| - доля педагогов, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории в общей численности педагогов | % | 35 | 53 | +1 |
| - доля педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, получающих дополнительную поддержку в общей численности таких педагогов | % | 100 | 100 | +1 |
| - удельный вес обучающихся в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса | % | 55 | 55 | +1 |
| - доля выпускников специальной (коррекционной) школы-интерната, имеющих высокий уровень интеграции в общество | % | 68 | 68 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +14 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2015 год достигнуты на 93,3%. |

*Подпрограмма «Школьное питание»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - удельный вес численности школьников, охваченных горячим питанием, в общей численности школьников | % | 87 | 93 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2015 год достигнуты на 100%. |

*Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** |  **достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Усть-Абаканского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 5 | 5 | +1 |
| - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях (слетах, форумах, тренингах и т.п.) районного, республиканского и российского уровней, направленных на формирование и повышение потенциала талантливой молодежи, в общей численности молодежи Усть-Абаканского района в возрасте от 14 до 30 лет | % | 25 | 25 | +1 |
| - количество разработанных и реализованных социально-значимых проектов и программ на районном и республиканском уровнях, в том числе по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | % | 6 | 6 | +1 |
| - доля активной и талантливой молодежи, вовлеченной в реализацию молодежной политики через работу молодежных активов поселений района от общего количества молодежи района | % | 25 | 25 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2015 год достигнуты на 100%. |

*Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | **Достигнуто** | **Оценка в баллах** |
| - количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских, молодёжных | ед. | 14 | 23 | +1 |
| - удельный вес численности школьников, принимающих участие в тимуровском движении, в общей численности обучающихся Усть-Абаканского района в возрасте от 7 до 13 лет | % | 5 | 15 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2015 год достигнуты на 100%. |

1. **«Культура Усть-Абаканского района»**

 *Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - увеличение количества участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры | единиц | 201700 | 210120 | +1 |
| - увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры, (на) | единиц | 6 | 33 | +1 |
| - количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 2 | 3 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2015 год достигнуты на 100%. |

 *Подпрограмма «Развитие клубного дела и поддержка народного творчества»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
|  **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - увеличение количества выставок народно-прикладного творчества | единиц | 20 | 21 | +1 |
| - участие в Республиканских и региональных конкурсах и фестивалях | единиц | 17 | 20 | +1 |
| - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей | проценты | 1,79 | 1,81 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2015 год достигнуты на 100%. |

#  *Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в Усть-Абаканском районе»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| 1. Увеличение количества новых поступлений (книг) на 1000 человек населения | экземпляров | до 252 | 100,7 | -1 |
| 2. Увеличение количества посещений библиотек района, до: | ед. | 143400 | 148408 | +1 |
| 3. Увеличение охвата населения услугами библиотек Усть-Абаканского района, до | % | 51,7 | 52,1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмме присвоен средний уровень эффективности.Итоговая сводная оценка программы за 2015 год - 67%**.** Первый показатель получен с отрицательным значением по причине отсутствия лимитов из районного бюджета на мероприятие «Комплектование книжного фонда» |

 *Подпрограмма «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев Усть-Абаканского района*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество посетителей музея Усть – Абаканского  | тыс. человек | 23,5 | 40,8 | +1 |
| - количество проведенных экскурсий в музеях Усть – Абаканского района (МАУК «Музей «Салбык»),(«Усть-Абаканский историко-краеведческий музей»)  | единиц | 155 | 294 | +1 |
| - количество экспозиций и выставок | Единиц | 2 | 4 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 20145 год достигнуты на 100%. |

*Подпрограмма «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Усть-Абаканского района»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - число единиц хранения фондов музея под открытым небом «Древние курганы Салбыкской степи»  | единиц | 17 | 24 | +1 |
| - количество проведенных экскурсий на объектах культурного наследия Усть – Абаканского района | единиц | 155 | 294 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 2015 год достигнуты на 100%. |

 *Подпрограмма «Развитие архивного дела в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| 1. Доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид  | % | 60 | 85 | +1 |
| 2. Доля архивных документов, переведенных в электронный вид  | % | 20 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 0 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмме присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2015 год **-** 50%.  Второй показатель получен с отрицательной динамикой в связи с отсутствием финансирования мероприятия 3.1. «Приобретение сканера PlustekOptikBookA300» Задачи 3. «Повышение качества предоставляемых услуг в электронном виде и формирование электронного архива» мероприятия. |

*Подпрограмма «Укрепление единства Российской нации и гармонизация межнациональных отношений в Усть-абаканском районе»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| Количество национальных культурно-досуговых формирований | единицы | 9 | 9 | +1 |
| Количество экземпляров книжного фонда на национальных языках | экземпляры | 4500 | 4561 | +1 |
| Количество мероприятий национального характера | единицы | 35 | 35 | +1 |
| Выставки национально прикладного творчества | единицы | 5 | 5 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 20145 год достигнуты на 100%. |

 **5. «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| 1. Объем резервов финансовых ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в расчете на душу населения Усть - Абаканского района | руб./чел. | 3,6 | 8,2 | +1 |
| 2. Сокращение времени прохождения информации о чрезвычайных ситуациях и происшествия | % | 5 | 5 | +1 |
| 3.Наличие специального оборудования и пожарно-технического вооружения | % | 30 | 20 | -1 |
| 4. Готовность зданий пожарного депо | % | 20 | 20 | +1 |
| 5. Готовность пожарных автомобилей | % | 30 | 30 | +1 |
| 6. Обеспечение средствами связи оперативных групп и пожарных команд | % | 50 | 0 | -1 |
| 7. Увеличение количества населения, задействованного в проведении агитационных и профилактических мероприятиях | % | 40 | 40 | +1 |
|  8. Количество проведенных пожарно-профилактических мероприятий | ед. | 500 | 512 | +1 |
|  9. Количество распространенной специальной литературы и рекламной продукции по обеспечению пожарной безопасности | ед. | 400 | 2450 | +1 |
| 10. Количество созданных в Усть - Абаканском районе общественных спасательных постов с использованием субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия | ед. | 3 | 2 | -1 |
|  11.Количество подготовленных матросов – спасателей, прошедших обучение приёмам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи  | чел. | 6 | 4 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Программе присвоен средний уровень эффективности.Итоговая сводная оценка программы за 2015 год - 63,6% . Показатели с отрицательной динамикой:- третий показатель, в программу не заложены лимиты на приобретение специального оборудования и пожарно-технического вооружения.- шестой показатель, в связи с резким повышением курса иностранной валюты, повысились цены на запланированные к приобретению средства связи для оперативных групп и пожарных команд.- десятый и одинадцатый показатели, согласно Распоряжения Главы Республики Хакасия-Председателя Правительства Республики Хакасия от 29.04.2015г. № 72-рп - создание дополнительных общественно спасательных постов (ОСП) на территории Усть - Абаканского района в 2015 году не предусматривать.  |

 **6. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Абаканский район»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 26 | 24,9 | -1 |
| - уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в районе от нормальной потребности:- спортивными залами - плоскостными спортивными сооружениями | %% | 3598,5 | 35118 | +1+1 |
| - удельный вес работников физической культуры и спорта, имеющих специальное физкультурное образование (в % к общему количеству работников) | % | 62 | 67,5 | +1 |
| - удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающихся в детско-юношеской спортивной школе (к общему числу населения в возрасте от 6 до 18 лет) | % | 17 | 36,7 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Программе присвоен средний уровень эффективности, показатели результативности за 2015 год достигнуты на 80%. Первй показатель получен с отрицательным значением в связи с тем, что не выполнено мероприятие по вводу в эксплуатацию универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан. |

 **7. «Социальная поддержка граждан»**

*Подпрограмма «Социальная поддержка старшего населения»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| 1. Количество ветеранов войны, труда, пенсионеров, граждан прошедших обследование (диспансеризацию) | человек | 250 | 2150 | +1 |
| 2. Количество оздоровленных лиц из числа ветеранов ВОВ, труда, пенсионеров и пожилых граждан Усть-Абаканского района | человек | 150 | 40 | -1 |
| 3. Количество ветеранов труда, пенсионеров и пожилых граждан, участвующих в культурно-массовых и спортивных мероприятиях | человек | 100 | 6700 | +1 |
| 4. Количество ветеранов труда, пенсионеров и пожилых граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | человек | 100 | 135 | +1 |
| 5. Число книговыдач на дому маломобильным пожилым людям | экземпляров | 1500 | 1100 | -1 |
| 6. Число ветеранов труда, пенсионеров и пожилых граждан, прошедших обучение Пользователя ПК в «Центре общественного доступа» на базе центральной библиотеки  | человек | 15 | 17 | +1 |
| 7. Число амбулаторно-поликлинических осмотров проведенных выездными группами специалистов ГУЗ «Усть-Абаканская районная больница» | человек | 100 | 325 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмме присвоен средний уровень эффективности, целевые показатели за 2015 год достигнуты на 71,4%. Второй показатель получен с отрицательным значением, в виду недостаточного финансирования мероприятия по оздоровлению ветеранов ВОВ, труда, пенсионеров и пожилых граждан Усть-Абаканского района . Пятый показатель получен с отрицательной динамикой по причине предпочтения людей старшего поколения к просмотру телепередач, и освоению персонального компьютера. |

 *Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| 1. Доля возвратов детей из замещающих семей от общей численности детей-сирот, устраиваемых на семейные формы воспитания |  % | 2,0 | 2,7 |  -1  |
|  2. Удельный вес детей-сирот, охваченных семейными формами устройства | % | 90 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 0 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмме присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2015 год - 50%.  Первый индикатор получен с отрицательной динамикой по ряду причин. В 2015 году наблюдался рост случаев возврата детей из замещающих семей, 12 случаев (17 детей), из них:* 4 случая (5 детей) возврат несовершеннолетних произошел по причине болезни и смерти замещающих родителей;
* у 8 детей биологические родители восстановлены в родительских правах;
* 1 случай – по причине непринятия ребёнка замещающим родителем;
* 2-х опекунов (3 ребенка) отстранили от обязанностей за ненадлежащее их исполнение, нарушение прав детей.
 |

 *Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| **-** доля детей школьного возраста, получивших возможность оздоровления в муниципальном учреждении | % | 68,5 | 95,6 | +1 |
| - численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от работы время | человек | 21 | 38 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Подпрограмма является эффективной, целевые показатели за 2015 год достигнуты на 100%. |

 **8. «Доступная среда»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество лиц, прошедших обследование состояния здоровья (диспансеризацию) в общей численности инвалидов | чел. | 70 | 180 | +1 |
| - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | чел. | 30 | 268 | +1 |
| - количество лиц, получающих библиотечное обслуживание (в том числе на дому) в общей численности инвалидов | чел. | 35 | 311 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2015 год достигнуты на 100%. |

 **9.** **«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - доля уничтоженных очагов дикорастущей конопли составит 100% от общей площади зарегистрированных | % | 100 | 100 | +1 |
| - доля подростков и молодежи от 14 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц | % | 100 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х |  |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2015 год достигнуты на 100%.  |

 **10.** **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Усть-Абаканском районе»**

 *Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| 1. Снижение общего количества совершаемых противоправных деяний (преступлений), на 1% | % | 1 | 0,6 | -1 |
| 2. Увеличение количества мероприятий направленных на повы­шение уровня правового, культурного, нравственного, спор­тивного и военно-патриотического воспитания граждан, на 1,5% | % | 1,5 | 1,5 | +1 |
| 3. Увеличение количества граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспи­тания, на 1,5% | % | 1,5 | 1,5 | +1 |
| 4. Увеличение количества граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленно­сти, на 3% | % | 3 | 3 | +1 |
| Итоговая сводная оценка  | Х | Х | Х | +2 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Подпрограмме присвоен средний уровень эффективности.Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2015 год - 75%.  Первый индикатор получен с отрицательной динамикой по причине низкого уровеня занятости населения, ухудшения материального положения отдельных категорий граждан. |

 *Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| 1. Уменьшение количества лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей, на 2% | % | 2 | 2 | +1 |
| 2. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на 2%  | % | 2 | 2 | +1 |
| 3. Уменьшение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на 2% | % | 2 | 1,5 | -1 |
| 4. Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий отношению  | % | 1 | 1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка  | Х | Х | Х | +2 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмме присвоен средний уровень эффективности, целевые показатели за 2015 год достигнуты на 75%.  Третий показатель получен с отрицательным значением по причине того, что участниками ДТП являются взрослые, дети выступают в роли пассажиров, находясь со взрослыми, и не могут повлиять на дорожную ситуацию. |

 *Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| 1. ежегодно не превышать 0,7 % уровень преступности несовершеннолетних от детского населения района | % | 0,7 | 0,5 | +1 |
| 2. ежегодно не превышать 0,6 % уровень преступности несовершеннолетних школьников | % | 0,6 | 0,3 | +1 |
| 3. ежегодно достигать до 90% количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, занятых в кружках, секциях в свободное от учебы время | % | 90 | 91 | +1 |
| 4. ежегодно достигать 100% организованной летней занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете | % | 100 | 100 | +1 |
| 5. ежегодно не допускать роста преступлений несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения | % | 0 | 0 | +1 |
| 6. ежегодно не допускать роста преступлений, ранее совершавшими несовершеннолетними | % | 0 | 10 | -1 |
| 7. 1 раз в 5 лет повышать квалификацию специалистов учреждений профилактики | ед. | 1 | 1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +5 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмма является эффективной. Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2015 год - 85,7%. Шестой показатель получен с отрицательной динамикой по ряду причин: - недопонимание подростками последствий совершения   преступлений; - безнаказанность; - игнорирование проводимой по отношению к ним профилактической работы; - отсутствие   должного контроля со стороны родителей; - низкое материальное положением семей, в которых воспитывается данная категория несовершеннолетних. |

 **11. «Развитие туризма в Усть-Абаканскиом районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество туристов, посетивших Усть – Абаканский район  | тыс.человек | 23,5 | 40,8 | +1 |
| - количество иностранных граждан, посетивших Усть–Абаканский район  | человек | 600 | 1558 | +1 |
| - участие в региональных, международных выставках, форумах, конференциях, слетах туристической направленности | единиц | 2 | 4 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2015 год достигнуты на 100%. |

 **12.** **«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Усть-Абаканского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - снижение количества отходов, размещаемых в настоящее время на несанкционированных свалках | % | 17,5 | 17,5 | +1 |
| - обеспечить захоронение биологических отходов на объекте «Биотермическая яма» | тонн | 5 | 23,8 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2015 год достигнуты на 100%. |

 **13. «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района (2014-2020 годы)»**

 *Подпрограмма «Дорожное хозяйство»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района, % | % | 50 | 60,6 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Подпрограмма является эффективной, целевые показатели за 2015 год достигнуты на 100%. |

 *Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - доля населения, проживающая в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения | % | 1,6 | 1,6 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмма является эффективной, целевые показатели за 2015 год достигнуты на 100%. |

 **14. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
|  1. обработка выявленных туберкулезных очагов | % | 100 | 100 | +1 |
|  -2. охват прививками населения против клещевого энцефалита: 2.1. дети; 2.2 . взрослые | %% | 4378 | 60,973 | +1-1 |
|  3. исключение заболеваний бешенством | случаи | 0 | 0 | +1 |
|  4. охват прививками против гриппа не менее | % | 32 | 32 | +1 |
|  5. охват прививками против дизентерии не менее | % | 100 | 100 | +1 |
|  6. число осмотренных лиц на выявление факторов риска в кабинете здоровья не менее: | % | 30 | 30 | +1 |
|  7. удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20 | 24,9 | +1 |
|  8. количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в детско-юношеской спортивной школе (к общему числу населения в возрасте от 6 до 18 лет) | % | 14,5 | 36,7 | +1 |
|  9. обеспеченность населения Усть-Абаканского района врачами (человек на 10 тыс. населения) | % | 13,57 | 12,5 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +6 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программе присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка программы за 2015 год - 77,8%. Показатель 2.1 получен с отрицательным значением, по причине недостаточного финансирования из федерального бюджета на приобретение вакцины против гриппа для взрослого населения. Показатель 9 с отрицательным значением ввиду того, что сохраняется проблема предоставления жилья молодым специалистам для работы врачами в УстьАбаканском районе.  |

 **15.**  **«Жилище (2014-2020 годы)**

*Подпрограмма «Свой дом»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| 1. Строительство 101,2 тыс. кв. метров малоэтажного индивидуального жилья, тыс. кв.м., в т.ч. | тыс.кв.м. | 9,5 | 18,4 | +1 |
|  2.Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот, (га), в том числе: | га | 1230 | 1230 | +1 |
| - с. Солнечное (га.) | 850 | 850 | +1 |
| - р.п. Усть-Абакан (га.) | 380 | 380 | +1 |
| 3.Формирование земельных участков (Направленные на реализацию положений законов Республики Хакасия от 05.05.2003г. №25 «О предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», от 08.11.2011г. №88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия», (тыс. участков)),в т.ч.: | га. | 4 | 2,4 | -1 |
| - с. Солнечное, тыс. участков | 0,5 | 2,4 | +1 |
| - р.п. Усть-Абакан, тыс. участков | 3,5 | - | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке** |  Подпрограмме присвоен средний уровень эффективной, показатели результативности за 2015 год достигнуты на 66,7%.  Третий показатель с отрицательным значением в связи с тем, что земельные участки до настоящего времени не поставлены на кадастровый учет, т.к. идет процедура снятия с кадастрового учета ранее поставленных земельных участков под дачное строительство. |

 *Подпрограмма «Переселение жителей Усть – Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество жилья приобретенного для переселения граждан, из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания | кв.м. | 500 | 0 | -1 |
| - количество граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда | чел. | 24 | 0 | -1 |
| - количество ликвидируемого аварийного фонда | кв.м. | 500 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | -3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Все показатели с отрицательным значением по причине того, что район не попал в лимиты фонда региональной адресной программы на 2015 год (т.к. переселяли в более старое жилье). Аварийное жилье Усть-Абаканского района попало в четвертый этап финансирования 2016-2017гг.  Вместе с тем, подпрограмма требует продолжения дальнейшей реализации, аварийный и непригодный для проживания жилищный фонд по состоянию на 1 января 2016 года по Усть – Абаканскому району составлял 4617,8 кв. м., в котором проживает 308 человек. |

 *Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | 3 | 3 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Подпрограмма признана эффективной,целевые показатели за 2015 год достигнуты на 100%. |

*Подпрограмма «Обеспечение жильем и инфраструктурой граждан, пострадавших в результате ЧС в Усть-Абаканском районе»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - строительство 105 жилых помещений общей площадью 555 кв.м., взамен утраченных в результате пожаров | ДомовКв.м. | 105555 | 935195,3 | -1+1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 0 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Подпрограмме присвоен средний уровень эффективности, индикаторы результативности достигнуты на 50%. Второй показатель с отрицательным значением по причине того, что 5 домов не сданы в эксплуатацию из-за затянувшихся судебных разбирательств, в связи с этим не заключены договора на строительство данных объектов. В 2016 году ведется строительство еще одного дома общей площадью 33 кв.м. |

**16. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| 1. Экономия потребления электрической энергии муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Усть-Абаканского района: | % | 3 | 4,68 | +1 |
| 2. Экономия потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Усть-Абаканского района: | % | 3 | 3,47 | +1 |
| 3. Экономия потребления воды муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Усть-Абаканского района | % | 3 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** |  Программе присвоен средний уровень эффективности, индикаторы результативности достигнуты на 66,7%. Третий показатель получен с отрицательным значением по ряду причин: 1. Введены в эксплуатацию дополнительные группы в детском саду «Радуга», которых в 2014 году и в период с января по сентябрь 2015 года было 6, а в сентябре 2015 г. стало 11. Перерасход воды составил 2148 м3, (2014 г. -1927,0 м3, 2015 год - 4075,0 м3 ); 2. В 2014 году Расцветская СОШ не оплачивала счета за холодное водоснабжение в связи с отсутствием договора с ресурсоснабжающей организацией. С 2015 года договор заключен с ГУП «Хакресводоканал», потребление воды составило 6956,0 м3 воды.  3. В Расцветовском сельсовете здание ТИРа переоборудовано в спортивный комплекс с душевыми кабинами. Потребление воды за 2015 год составило 2643,6 м3 воды. Исходя из вышеизложенного перерасход по холодному водоснабжению составил (– 27,39%). |

 **17. «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе**

*Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
|  1. Снижение доли ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 35,9 | 35,9 | +1 |
|  2. Снижение доли ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 25,1 | 25,1 | +1 |
|  3. Снижение доли ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 18,9 | 18,9 | +1 |
| 4. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 65,2 | 65,2 | +1 |
| 5. Снижение потерь теплоэнергии в общем количестве поданных в сеть ресурсов | % | 13,45 | 13,45 | +1 |
| 6. Снижение потерь воды, в общем количестве поданных в сеть ресурсов | % | 42,62 | 61,6 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Подпрограмме присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2015 год - 83,3%. Шестой показатель получен с отрицательной динамикой, в связи с большим значением потерь воды по Усть-Абаканскому поссовету. |

*Подпрограмма «Чистая вода»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - Увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоснабжением  | % | 28,4 | 28,4 | +1 |
| - Доля проб воды, не соответствующих нормативным значениям, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям | % | 17,1 | 17,1 | +1 |
| - Увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения: | % | 26,1 | 26,1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Подпрограмма является эффективной, целевые показатели за 2015 год достигнуты на 100%. |

1. **«Развитие торговли в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| 1. Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, $ м^{2}$ (в расчете на 1000 человек) | кв.м. | 380 | 450,6 | +1 |
| 2. Повышение доступности товаров для населения через сельскохозяйственные ярмарки и ярмарки выходного дня:количество ярмарок в год | шт. | 10 | 8 | -1 |
| 3. Формирование торговой инфраструктуры с учетом многообразия видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли, потребностей населения:темп роста оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) | % | 104 | 88,6 | -1 |
| 4. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб. | тыс. руб. | 26,11 | 17,57 | -1 |
| 5. Доля налогов, поступивших от торговых предприятий, в доходной части бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район  | % | 1,8 | 4,4 | +1 |
| 6. Количество малых сел и иных населенных пунктов района, не имеющих стационарных точек торговли, обеспеченных разъездной торговлей | шт. | 2 | 5 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программе присвоен средний уровень эффективности, целевые показатели за 2015 год достигнуты на 57,1%.Третий и четвертый показатели получены с отрицательным значением по причине снижения покупательской способности населения. |

1. **«Развитие муниципальной службы в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| - количество необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы  | % | 100 | 100 | +1 |
| - наличие кадрового резерва на должности муниципальной службы органов местного самоуправления района  | % | 100 | 100 | +1 |
| - количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, повысивших квалификацию | чел. | 7 | 17 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | Программа является эффективной, целевые показатели за 2015 год достигнуты на 100%. |

 **20. «Сохранение и развитие малых сел Усть-Абаканского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единицы****измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **Утверждено в программе** | Достигнуто | **Оценка в баллах** |
| 1. Доля населения малых сел, получившего социальную поддержку | % | 25 | 25 | +1 |
| 2. Доля населения малых сел, принявшего участие в культурных, спортивных и физкультурных мероприятиях малых сел | % | 25 | 25 | +1 |
| 3. Доля населения, осуществившего благоустройство и отремонтировавшего жилые помещения, от общей численности населения, проживающего в малых селах района | % | 26,7 | 27 | +1 |
| 4. Доля малых сел, осуществивших обновление объектов инфраструктуры, от общей численности малых сел района | % | 41,7 | 81,8 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4 |
| **Оценка эффективности целевой программы по итоговой сводной оценке, %** | За 2015 год показатели результативности были достигнуты на 100%,  |