**Краткая информация, раскрывающая основные характеристики инвестиционного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект -** | «Создание и развитие хозяйства по разведению КРС мясного направления» |
| **Заявитель -** | Гражданин Российской Федерации Киштеева Олеся Георгиевна |

**Основание рассмотрения проекта на президиуме Совета**

Проект выносится на рассмотрение президиума Совета развития Усть-Абаканского района на основании ходатайства Администрации муниципального образования Райковского сельсовета Усть-Абаканского района и заявления от инициатора проекта.

**Актуальность проекта**

Реализация проекта «Создание и развитие хозяйства по разведению КРС мясного направления» актуальна в связи с потенциальным ростом спроса на мясо говядины.

Актуальность проекта обосновывается приоритетностью развития отрасли, а также наличием спроса на планируемую к реализации продукцию

**Суть проекта и место реализации**

Проект предполагает создание и развитие фермерского хозяйства по разведению КРС мясного направления за счет приобретения племенных быков, племенных и помесных нетелей мясной герефордской породы, покупки необходимой техники для заготовки кормов и обслуживания поголовья скота.

Проект планируется реализовать на территории МО Райковский сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

Предполагаемые виды выпускаемой продукции: Мясо крупного рогатого скота.

**Краткая информация об организации**

Инициатор проекта Гражданин Российской Федерации Киштеева Олеся Георгиевна.

Образование главы – высшее. Окончила ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», специальность – Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Дополнительное образование – Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной программе «Основы овцеводства».

С 22 апреля 2024 года зачислена в Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» в «Школу фермера» (после обучения получит диплом государственного образца)

Стаж работы в сельском хозяйстве - ведение ЛПХ с 2023 г

Юридический адрес создаваемого КФХ: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал Сапогов, ул. Весенняя, д. 4.

Фактическое место расположения фермы: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, в 5,5 км северо-западнее п. Ильича, кадастровый номер участка 19:10:000000:1436.

ИНН 190105237960, ОГРНИП – не зарегистрирован

Киштеева О.Г. обязуется зарегистрировать КФХ в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты принятия решения конкурсной комиссии о предоставлении гранта.

Будет зарегистрирован Основной ОКВЭД 01.42 разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др.

Контактные данные – тел. 8 923 391 66 98, эл.почта [kishteevao@mail.ru](mailto:kishteevao@mail.ru)

**Этапы реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Этап проекта | Начало этапа | Окончание этапа |
| 1 | Приобретение животных | с момента получения средств гранта 2024г. | 31.12.2024 |
| 2 | Приобретение техники | с момента получения средств гранта 2024г. | 31.12.2024 |
| 3 | Привлечение дополнительного персонала | с 01.12.2024 | 2028 г |
| 4 | Реализация продукции | 2024 | 2028 г |

**Объем и источники финансирования по годам**

Стоимость проекта – **5 678,950** тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Всего | текущий год | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| 1 | Государственная поддержка, тыс. руб. | 5000,000 | 5000,000 |  |  |  |  |
| 2 | Собственные средства, тыс. руб. | 678,950 | 678,950 |  |  |  |  |
| 3 | привлеченные средства, тыс. руб. (указать источник) | - | - |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО,** тыс. руб. | 5678,950 | 5678,950 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление расходования средств гранта, наименование приобретения  (имущество, работы, услуги) | Количество | Общая стоимость, рублей | Объем и источник финансирования, рублей | | |
| грант | собственные денежные средства | |
| всего | из них кредиты, займы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бык племенной порода герефордская | 1 | 105 000 | 92 447 | 12 553 |  |
| 2 | Нетели племенные герефордской породы | 15 | 1 874 950 | 1 650 789 | 224 161 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 333 3 | Нетели | 30 | 2 745 000 | 2 416 820 | 328 180 |  |
| 4 4 4 | Пресс -подборщик ПР 145М | 1 | 649 000 | 571 408 | 77 592 |  |
| 5  5 | Грабли валковые ГВС -6У-(9) (7мм) (ж) | 1 | 159 000 | 139 991 | 19 009 |  |
| 6 | Косилка роторная 1,65 Lisicki | 1 | 146 000 | 128 545 | 17 455 |  |
| **ИТОГО** | |  | **5 678 950** | **5 000 000** | **678 950** |  |

**Стадия проекта:**

На момент подачи заявки Киштеева О.Г. имеет в пользовании 619,815 га сельскохозяйственных угодий, в аренде на срок до 20.07.2064г.

На земельном участке семьей построены:

- коровник площадью 300 м2 загоны, раскол;

- решен вопрос и подведена линия электропередачи;

- пробурена скважина на воду, установлен насос для подачи воды;

- сооружены поилки в коровнике и выгульных дворах;

- закуплено оборудование и решается вопрос с установкой на ферме системы видеонаблюдения, и установки электропастуха;

- построен жилой дом 50м2 с электрификацией, холодным и горячим

водоснабжением, в доме имеется печное отопление;

- приобретены трактор и фронтальный погрузчик;

- закуплено 11 голов коров помесей герефордов;

- закуплен племенной бык герефордской породы.

В настоящее время в ЛПХ содержится поголовье КРС всего 21 голова, в т. ч. 11 коров, 1 бык, 9 телят, ожидается еще отел одной головы. Весь скот будет передан в создаваемое КФХ.

Помещения обеспечивают полное содержание как уже имеющегося, так и планируемого к увеличению поголовья скота.

Технологические решения проекта.

Содержание мясного скота в хозяйстве предусматривается по отработанной в республике технологии.

Мясное скотоводство будет основываться на принципе минимизации затрат, экономии материальных и трудовых ресурсов. Рентабельность планируется достигать за счет нескольких факторов:

1) телята молочного периода выращиваются на подсосе;

2) коровы в паре с телятами в летнее время содержатся на пастбище;

3) использование пастбищ круглогодично.

В холодное время животные располагаются в помещении для содержания животных, где предусмотрен свободный выход в загоны.

В помещении имеются отгороженные и утепленные клетки для родильного отделения и содержания телят.

Основной отел коров февраль-март. К весне подросшие телята уже готовы к потреблению пастбищных кормов.

Проводятся все необходимые ветеринарные мероприятия, (обработка, прививки).

Установлено круглосуточное видеонаблюдение.

Применяется электропастух.

Работы по заготовке и раздаче кормов, очистке навоза и др, механизированы.

Рост продуктивности животных достигается за счет приобретения племенных коров и быков, за счет применения поглотительного скрещивания помесных коров с племенными быками. Все народившиеся от племенного поголовья телочки будут помечаться и выращиваться только для восполнения маточного поголовья.

Реализация молодняка будет осуществляться в возрасте от 9 месяцев до года, путем продажи их на забой.

Потребителями мяса будет население Усть-Абаканского района, Республики Хакасия и юга Красноярского края.

**Показатели развития КФХ**:

Диаграмма 1.

Поголовье КРС по годам (гол. на конец года)

Поголовье крупного рогатого скота за период освоения проекта планируется увеличить в 6,5 раз. На конец 2028 г. всего крупного рогатого скота планируется иметь 138 голов, в том числе коров 71 голова.

В последующие, после 2028 года, периоды Киштеева О.Г. планирует дальнейшее увеличение маточного стада. Проект предусматривает наличие на конец 2028 г 24 голов телок предслучного и случного периода.

Диаграмма 2

Производство мяса КРС по годам, ц

Объем выращенного мяса с 2024г по 2028 г возрастет в 6,9 раза, рост товарного мяса и соответственно рост выручки от реализации его за этот период увеличится в 10,7 раза.

В связи с тем, что в КФХ значительное количество выращенного мяса будет оставаться в хозяйстве и направляться на прирост поголовья основного стада, товарность продукции будет невысокой, в среднем за весь период товарность мяса составит 60,9%, по годам она будет увеличиваться с 47,1 % до 71,2%.

КФХ будет развиваться путем расширенного воспроизводства. Намечено дальнейшее увеличение поголовья.

Низкая товарность выращенной продукции увеличит период окупаемости проекта до 6,5 лет.

График 1

Объем товарной продукции КФХ по годам, тыс. руб.

**Конкурентные преимущества проекта**

Основным преимуществом данного проекта являются следующие факторы:

- Семья готовилась к осуществлению данного проекта и создала хорошую материальную базу, имеется земля в достаточном количестве и на длительный (49 лет) срок, имеются помещения, имеется скот, закуплена часть техники;

- Планируется применение новых современных технологий, позволяющих увеличивать продуктивность животных и сокращать материальные и денежные затраты на содержание животных: закупаются племенные животные, применяется метод поглотительного скрещивания с племенными быками, полностью механизирована заготовка, раздача кормов, поение и очистка помещений, водоснабжение, устанавливается видеонаблюдение и электропастух;

- Планируемое производство относится к низко затратным,

- Глава имеет высшее экономическое образование, позволяющее грамотно решать финансовые и юридические вопросы, прошла курсы повышения квалификации по сельскохозяйственной специальности и в дальнейшем продолжает повышать свое сельскохозяйственное образование.

- Производимая продукция пользуется повышенным спросом.

Экономические показатели проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Период реализации проекта, год-год | 2024г-2028г |
| 2 | Срок окупаемости проекта (лет) | 6,5 лет |
| 3 | Рентабельность проекта, % | 12,0 |
| 4 | Чистая прибыль за весь период реализации проекта, тыс. руб. | 1292,9 |
| 5 | Число вновь создаваемых рабочих мест, человек | 2, в т.ч. 1 – глава КФХ |

Ожидаемые результаты от реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Экономическая эффективность проекта:** |  |
| 1.1 | планируемый прирост продаж производимой продукции / оказываемых услуг в сравнении с аналогичным показателем за период в котором началась реализация проекта (к концу реализации проекта), % | Рост в 10,7 раз  Прирост 968,7 % |
| 2 | **Социальная эффективность проекта:** |  |
| 2.1 | планируемый рост численности персонала организации в сравнении с аналогичным показателем за период, предшествующий периоду, в котором началась реализация проекта (к концу реализации проекта), чел. | 2 , в т.ч. 1 глава КФХ |
| 3 | **Бюджетная эффективность проекта:** |  |
| 3.1 | планируемые налоговые поступления за весь период реализации проекта (расчет произведен со 2 квартала 2024 года по 4 квартал 2028 года включительно), тыс. руб.,  в т.ч.:  Суммы страховых взносов за работников и главу всего за весь период  НДФЛ за работников  ЕСХН | 1017,6  731,6  203,5  82,5 |

**Потребность в содействии реализации проекта**

Получение положительной рекомендации президиума Совета развития Усть-Абаканского района на признание проекта приоритетным для социально-экономического развития Усть-Абаканского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Киштеева О.Г.

25.04.2024г.