|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  Усть-Абаканского района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 №\_\_\_\_\_\_\_  «Утверждена |
| постановлением администрации  Усть-Абаканского района  от 27.10.2021 № 1066-п  (с последующими изменениями) |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ**

**УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА»**

р.п. Усть-Абакан

2022год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление природных ресурсов, землепользования, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия администрации Усть-Абаканского района. |
| Исполнители муниципальной программы | Управление образования администрации Усть-Абаканского района;  Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района. |
| Цель муниципальной программы | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Усть-Абаканского района. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.  2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.  3. Создание условий для обеспечения сельхозтоваропроизводителей квалифицированными кадрами.  4. Повышение эффективности и ответственности управления ресурсами в рамках установленных функций и полномочий. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Деление на подпрограммы не предусмотрено |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований (рублей)- 79 660 078,95, из них средства:  - федерального бюджета – 230 600,00  - республиканского бюджета – 6 029 300,00  - районного бюджета – 73 400 178,95;  2022 год – 17 628 638,95, из них средства:  - федерального бюджета – 230 600,00;  - республиканского бюджета – 2 011 300,00;  - районного бюджета – 15 386 738,95;  2023 год – 17 330 170,00, из них средства:  - республиканского бюджета – 2 009 000,00;  - районного бюджета – 15 321 170,00;  2024 год – 17 360 170,00, из них средства:  - республиканского бюджета – 2 009 000,00;  - районного бюджета – 15 351 170,00;  2025 год – 9 113 700,00, из них средства:  - районного бюджета – 9 113 700,00;  2026 год – 9 113 700,00, из них средства:  - районного бюджета – 9 113 700,00;  2027 год – 9 113 700,00, из них средства:  -районного бюджета – 9 113 700,00. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах на 2,04 тыс. кв. метров;  - увеличение количества реализованных проектов комплексного развития сельских территорий на 6 единиц;  - увеличение количества проведенных сельскохозяйственных конкурсов, мероприятий на 18 единиц;  - доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского района -100%. |

**Текстовая часть муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»**

**1. Цели и задачи муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р (далее – «Стратегия устойчивого развития сельских территорий»), государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (далее – «госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий») (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 № 781 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе», [Стратегией социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года](https://ust-abakan.ru/upload/iblock/c82/Strategiya.zip), утвержденной Решением Совета депутатов от 25.12.2018 № 68.

Муниципальная программа ориентирована на повышение уровня и качества жизни населения района, стабилизация численности населения, создание благоприятных условий для развития экономического и человеческого потенциала.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит повысить занятость и благосостояние сельского населения, создать комфортные и благоприятные условия проживания, а также обеспечить транспортной доступностью, развить инженерные и социальные инфраструктуры Усть-Абаканского района.

Исходя из стратегических приоритетов развития сельских территорий целью муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» является сохранение доли сельского населения в общей численности населения Усть-Абаканского района.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы предусмотрено решение четырех задач:

1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

3. Создание условий для обеспечения сельхозтоваропроизводителей квалифицированными кадрами.

4. Повышение эффективности, ответственности и прозрачности управления ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

Так, первая задача муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» будет решаться путем реализации мероприятия «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельской территории», в том числе:

- строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в том числе разработка проектно-сметной документации;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Данное мероприятие направлено на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях и строительство жилья, предоставляемого по договорам найма жилого помещения для граждан, постоянно проживающих на сельских территориях, а также изъявивших желание проживать на сельских территориях.

Для решения второй задачи муниципальной программы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» будет реализовано мероприятие «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий», в том числе:

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (формирование современного облика сельских территорий, направленного на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности).

Мероприятие предусматривает реализацию проектов комплексного развития сельских территорий:

- строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектовсоциальной и культурной сферы (в том числе, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, объекты в сфере культуры, спортивные сооружения, объекты туризма);

- приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или создаваемых новых объектов (автобусы, оборудование для предоставления муниципальных, образовательных услуг);

- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда.

Третья задача муниципальной программы «Создание условий для обеспечения сельхозтоваропроизводителей квалифицированными кадрами» будет решена путем выполнения мероприятия «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», в том числе:

- проведение сельскохозяйственных конкурсов, мероприятий.

Для достижения положительных результатов в рамках четвертой задачи муниципальной программы «Повышение эффективности, ответственности и прозрачности управления ресурсами в рамках установленных функций и полномочий» предусмотрено мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления», в том числе:

- обеспечение деятельности управления землепользования администрации Усть-Абаканского района;

- содержание объекта по утилизации биологических отходов;

- осуществление отдельных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных.

Выполнение мероприятий по всем вышеуказанным направлениям позволит создать условия для социально-экономического развития Усть-Абаканского района, сформировать привлекательный социальный имидж для сохранения численности сельского населения в районе.

В целях осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы предполагается один раз в квартал проводить мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, ежегодно по итогам отчетного финансового года проводить оценку эффективности реализации муниципальной программы.

По результатам вышеуказанных мероприятий при необходимости будет проводиться корректировка муниципальной программы.

**2. Описание рисков реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, которые могут повлиять на достижение поставленной цели.

В рамках реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие риски.

Экономические риски определяют возможность неполного получения запланированного экономического эффекта в ходе реализации муниципальной программы. Основными причинами их возникновения являются неспособность обеспечить эффективное использование ресурсов.

Экологические риски определяют возможность затруднения или прекращения реализации ряда программных мероприятий.

Финансовые риски в течение планируемого периода определяют возможность непредсказуемого изменения объема финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, в том числе из всех уровней бюджета и внебюджетных источников. Причинами их возникновения являются экономическая нестабильность, инфляция, дефицит бюджетных средств и недофинансирование отрасли в районе.

Административные риски определяют возможность неэффективного использования средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, приводящей к нарушению планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее целей и задач, не достижению плановых значений показателей.

Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий муниципальной программы и расходования финансовых ресурсов на всех этапах ее выполнения.

Способом управления рисками, связанными с реализацией муниципальной программы, является мониторинг ее реализации, эффективное перераспределение финансовых ресурсов, привлеченных для реализации муниципальной программы, своевременная корректировка программных мероприятий и показателей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к текстовой части  муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок реализации | | Конечные результаты | Основные направления  реализации | Связь с показателями муниципальной программы  (номер показателя, характеризующего результат  реализации основного мероприятия) |
| начало | окончание |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.  «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельской территории» | Исполнители:  Управление ЖКХ и строительства;  Управление землепользования | 2022 год | 2027 год | Увеличение общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах на 2,04 тыс. кв. метров. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | 1 |
| Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в том числе разработка проектно-сметной документации. | 2 |
| Основное мероприятие 2.  «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий» | Исполнители:  Управление образования администрации | 2022 год | 2027 год | Увеличение количества реализованных проектов комплексного развития сельских территорий на 6 единиц. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (формирование современного облика сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности). | 3 |
| Основное мероприятие 3.  «Развитие рынка труда (кадровый потенциал) на сельских территориях» | Исполнитель:  Управление землепользования | 2022 год | 2027 год | Увеличение количества проведенных сельскохозяйственных конкурсов, мероприятий на 18 единиц. | Проведение сельскохозяйственных конкурсов, мероприятий. | 4 |
| Основное мероприятие 4.  «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Исполнитель:  Управление землепользования | 2022 год | 2027 год | Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского района. | - Обеспечение деятельности управления землепользования;  - содержание объекта по утилизации биологических отходов;  - осуществление отдельных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных. | 5 |

Приложение 2

к текстовой части

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значения показателя по годам | | | | | | |
| Базовый  2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий  Усть-Абаканского района» | | | | | | | |
| 2. | Задача 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | |
| 3. | Показатель 1  «Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» (тыс.кв.м.) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4. | Показатель 2  «Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых по договору найма гражданам, проживающим на сельских территориях»  (тыс.кв.м.) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 5. | Задача 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | |
| 6. | Показатель 3.  «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий»  (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Задача 3 «Создание условий для обеспечения сельхозтоваропроизводителей квалифицированными кадрами» | | | | | | | |
| 8. | Показатель 4.  «Количество проведенных сельскохозяйственных конкурсов, мероприятий»  (ед.) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Задача 4 «Повышение эффективности, ответственности и прозрачности управления ресурсами в рамках установленных функций и полномочий» | | | | | | | |
| 10. | Показатель 5.  «Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы  Усть-Абаканского района»  (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | Приложение 3 к текстовой части муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района» | | |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**  **реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы,  основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Объем бюджетных ассигнований по годам, рублей | | | | | | | Основные направления реализации |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Абаканского района»** | **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе** | | **17 628 638,95** | **17 330 170,00** | **17 360 170,00** | **9 113 700,00** | **9 113 700,00** | | **9 113 700,00** |  |
| *Федеральный бюджет (ФБ)* | | *230 600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |  |
| *Республиканский бюджет Республики Хакасия (РХ)* | | *2 011 300,00* | *2 009 000,00* | *2 009 000,00* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |  |
| *Районный бюджет (РБ)* | | *15 386 738,95* | *15 321 170,00* | *15 351 170,00* | *9 113 700,00* | *9 113 700,00* | | *9 113 700,00* |  |
| Управление землепользования | | 12 566 710,00 | 11 960 170,00 | 11 960 170,00 | 9 113 700,00 | 9 113 700,00 | | 9 113 700,00 |  |
| Управление образования | | 1 318 352,95 | 1 370 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Управление ЖКХ и строительства | | 3 743 576,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| *Основное*  *мероприятие 1*  *«Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельской территории»* |  | | *4 697 476,00* | *4 721 000,00* | *4 721 000,00* | *721 000,00* | *721 000,00* | | *721 000,00* |  |
| Мероприятие 1 «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в том числе разработка проектно-сметной документации» | Управление ЖКХ и строительства | | 3 743 576,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Строительство жилья. Разработка ПСД. Строительный контроль, авторский надзор. Уплата земельного налога |
| Мероприятие 2 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом)» | Управление землепользования (ФБ) | | 230 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |
| Управление землепользования (РХ) | | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Управление землепользования | | 721 000,00 | 721 000,00 | 721 000,00 | 721 000,00 | 721 000,00 | | 721 000,00 |
| *Основное*  *мероприятие 2 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий»* |  | | *1 318 352,95* | *1 370 000,00* | *1 400 000,00* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |  |
| Мероприятие 1 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (формирование современного облика сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности) (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом)» | Управление образования (ФБ) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Капитальный ремонт в МБОУ Вершино-Биджинская СОШ, Чапаевская ООШ , Расцветская СОШ, ДОУДС"Родничок"  (с.В-Биджа),  МБОУ ДС "Родничок"  (п. Расцвет), МБОУ НШ ДС "Росток"  (п. Тепличный),  СПДО ДС "Солнышко"  (д. Чапаево) |
| Управление образования (РХ) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Управление образования | | 1 318 352,95 | 1 370 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| *Основное*  *мероприятие 3 «Развитие рынка труда (кадровый потенциал) на сельских территориях»* | Управление землепользования | | *150 000,00* | *150 000,00* | *150 000,00* | *150 000,00* | *150 000,00* | | *150 000,00* |  |
| Мероприятие 1 «Проведение сельскохозяйственных конкурсов, мероприятий» | Управление землепользования | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | Проведение сельскохозяйствен-ных конкурсов, мероприятий |
| *Основное*  *мероприятие 4 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»* |  | | *11 462 810,00* | *11 089 170,00* | *11 089 170,00* | *8 242 700,00* | *8 242 700,00* | | *8 242 700,00* |  |
| Мероприятие 1 «Органы местного самоуправления» | Управление землепользования | | 9 263 110,00 | 8 889 470,00 | 8 889 470,00 | 8 052 000,00 | 8 052 000,00 | | 8 052 000,00 | Обеспечение деятельности управления землепользования |
| Мероприятие 2 «Содержание объекта по утилизации биологических отходов» | Управление землепользования | | 190 700,00 | 190 700,00 | 190 700,00 | 190 700,00 | 190 700,00 | | 190 700,00 | Охрана биотермической ямы |
| Мероприятие 3 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных» | Управление землепользования (РХ) | | 2 009 000,00 | 2 009 000,00 | 2 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Обеспечение деятельности биотермической ямы |

»

Управляющий делами

администрации Усть-Абаканского района О.В. Лемытская