**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Культура Усть-Абаканского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2023 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2024 |
| Непосредственный исполнитель(должность, ФИО, номер телефона) | Заместитель руководителя УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Сконина К.В. (тел. 2-15-95);главный специалист УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Горинова Т.Г. (тел. 2-17-07). |

 **ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальной программы**

|  |
| --- |
| Наименование муниципальной программы«Культура Усть-Абаканского района» |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт(кассовыерасходы) | Процент исполнения | Примечание |
| 117 457,0 | 113 291,1 | 96,5 % |  |
| Цель: Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения материального и нематериального культурного наследия Усть-Абаканского района. |
| Показатель 1. Количество участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры (чел.) | 268,48 | 268,48 | + |  |
| Показатель 2. Количество новых поступлений (книг) на 1000 человек населения (экз.) | 85 | 168 | + | Показатель перевыполнен в связи с увеличением финансирования |
| Показатель 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей (%) | 2,5 | 2,5 | + |  |
| Показатель 4. Доля исполненных в установленный срок запросов вышестоящих органов и поручений Главы Усть-Абаканского района (%) | 100 | 100 | + |  |
| Показатель 5. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней от общей численности молодежи (%) | 30,3 | 31,5 | + | Использование социальных сетей для информирования населения о мероприятиях, привело к увеличению участников. |
| Задача 1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства. |
| Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт(кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.Обеспечение развития отрасли культуры. | 30 010,8 | 28 801,4 | 96,0 % | В связи с принятыми и неисполненными бюджетными обязательствами |
| ИТОГО | 30 010,8 | 28 801,4 | 96,0 % | Х |
| Показатели |
| Показатель 1.1. Количество мероприятий в досуговых учреждениях (ед.) | 4988 | 5205 | + | В связи с выполнением «дорожной карта» по реализации программы «Пушкинская карта» |
| Показатель 1.2. Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации (ед.) | 8 | 10 | + | Показатель перевыполнен в результате эффективного использования бюджетных средств. В рамках реализации национального проекта «Творческие люди» прошли повышение квалификации 3 специалиста учреждений культуры в Челябинском и Кемеровском институтах культуры,7 человек на специальных курсах повышения квалификации по специальности в Центре культуры и народного творчества. |
| Показатель 1.3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений (%) | 26,83 | 26,83 | + | Данный показатель остался на уровне 2022 года из-за отсутствия финансирования на капитальный ремонт учреждений культуры.  |
| ИТОГО достижение результата | + 3 |  |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения доступа населения к культурным ценностям, популяризация объектов культурного наследия. |
| Подпрограмма 2 «Наследие Усть-Абаканского района» |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт(кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Совершенствование библиотечной деятельности. | 41 143,1 | 40 649,5 | 98,8 % |  |
| Основное мероприятие 2.2. Сохранение культурных ценностей. | 8 725,5 | 8 474,7 | 97,1 % |  |
| Основное мероприятие 2.3. Развитие архивного дела. | 156,7 | 156,7 | 100,0 % |  |
| ИТОГО | 50 025,3 | 49 280,9 | 98,5 % | Х |
| Показатели |
| Показатель 2.1. Количество посещений библиотек Усть-Абаканского района (чел.) | 182 413 | 192 537 | + | Показатель выполняется в соответствии «дорожной карты». Соглашение между Министерством культуры Республики Хакасия и Администрацией Усть-Абаканского района от 14.02.2020 года № 110-12-Д «Об обеспечении достижения в 2020-2024 годах целевых показателей регионального проекта «Культура Республики Хакасия» |
| Показатель 2.2. Охват населения услугами библиотек Усть-Абаканского района (%) | 50,1 | 48,2 | - | Показатель ниже планового за счет уменьшения численность населения района (для расчёта бралась численность населения 46354 чел.) |
| Показатель 2.3. Число посетителей музеев Усть-Абаканского района (тыс.чел.) | 26,0 | 36,0 | + | Увеличение значения показателя произошло в связи с активной популяризацией музеев Усть-Абаканского района на районном, региональном и международном уровне (выставки, ярмарки, форумы) |
| Показатель 2.4. Количество экскурсий, проводимых музеями Усть-Абаканского района (ед.) | 220 | 353 | + | Увеличение произошло вследствие организации выездных экскурсий в образовательные учреждения района и проведения активной работы среди населения по популяризации музеев Усть-Абаканского района  |
| Показатель 2.5. Количество экспозиций и выставок в музеях Усть-Абаканского района (ед.) | 10 | 21 | + | Количество выставок и экспозиций в значительной степени увеличилось за счет полноценного финансирования мероприятий подпрограммы, направленных на организацию выставочного пространства и приобретение экспонатов и выставочного реквизита.  |
| Показатель 2.6. Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение (%) | 75 | 75 | + |  |
| Показатель 2.7. Доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид (%) | 100 | 100 | + |  |
| Показатель 2.8. Повышение квалификации библиотечных работников (чел.) | 2 | 2 | + |  |
| ИТОГО достижение результата | + 7 | Х |
| Задача 3. Создание условий для развития искусства, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры. |
| Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт(кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи. | 342,5 | 342,5 | 100 % |  |
| Основное мероприятие 3.2. Развитие и поддержка народного творчества. | 1 072,0 | 1 069,7 | 99,8 % |  |
| Основное мероприятие 3.3. Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие. | 573,8 | 566,7 | 98,8 % |  |
| ИТОГО | 1 988,3 | 1 978,9 | 99,5 % |  |
| Показатели |
| Показатель 3.1. Количество выставок национально-прикладного творчества (ед.) | 28 | 30 | + | В связи с интересом населения к национальному искусству возросло количество выставок национального характера и проведением новых национальных праздников |
| Показатель 3.2. Участие в республиканских и региональных конкурсах и фестивалях (ед.) | 27 | 29 | + | Показатель достигнут в связи с активным участием творческих коллективов в различныхконкурсах международного, всероссийского, регионального уровней |
| Показатель 3.3. Количество мероприятий национального характера (ед.) | 44 | 46 | + | Провели 2 новых национальных праздника - День Первого грома «Кугурт-Кун», День чатханной музыки.  |
| ИТОГО достижение результата | + 3 |  |
| Задача 4. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере культуры и искусства. |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт(кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение условий развития сферы культуры. | 32 671,7 | 30 588,5 | 93,6 % | В связи с принятыми и неисполненными бюджетными обязательствами. Кредиторская задолженность 1036,3 тыс.руб. |
| ИТОГО | 32 671,7 | 30 588,5 | 93,6 % |  |
| Показатели |
| Показатель 4.1. Количество сотрудников УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района, прошедших курсы повышения квалификации (чел.) | 1 | 4 | + | В связи с требованием законодательства обучение прошли вновь принятые сотрудники и сотрудники, у которых наступил срок переподготовки. |
| Задача 5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. |
| Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт(кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.Поддержка молодежных общественных инициатив. | 2 760,9 | 2 641,4 | 95,7 % | В связи с принятыми и неисполненными бюджетными обязательствами. Кредиторская задолженность 73,0 тыс.руб. |
| ИТОГО | 2 760,9 | 2 641,4 | 95,7 % | Х |
| Показатели |
| Показатель 5.1. Доля подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности от общей численности подростков и молодежи района (%) | 10,8 | 10,8 | +  |  |
| Показатель 5.2.Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня (ед.) | 10 | 10 | +  |  |
| Показатель 5.3. Численность молодежных активов поселений Усть-Абаканского района (ед.) | 10 | 10 | + |  |
| ИТОГО достижение результата | +3 | Х |

**Оценка эффективности реализации программ.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» рассчитана в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программ, согласно Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

 1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности программы определяется по формуле:

$$О=\frac{Ф}{П}$$

где:

О - оценка достижения планового значения показателя;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора в соответствии с программой.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели результативности | Плановое значение целевого индикатора | Показатель фактически достигнутого значенияцелевого индикатора | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1. Количество участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры (чел.) | 268,48 | 268,48 | 1 |
| Показатель 2. Количество новых поступлений (книг) на 1000 человек населения (экз.) | 85 | 168 | 1,97 |
| Показатель 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей (%) | 2,5 | 2,5 | 1 |
| Показатель 4. Доля исполненных в установленный срок запросов вышестоящих органов и поручений Главы Усть-Абаканского района (%) | 100 | 100 | 1 |
| Показатель 5. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней от общей численности молодежи (%) | 30,2 | 31,5 | 1,04 |

2. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

$$Уо= \frac{О^{1}+ О^{2}+О^{3}}{К}$$

где:

Уо - уровень достигнутых значений показателей результативности (целевых индикаторов) по программе в целом;

О1, О2, О3 ... - значения оценки достижения плановых значений каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» в целом:

$$Уо= \frac{1+1,97+1+1+1,04}{5}=1,2$$

3. Коэффициент финансового обеспечения программы (подпрограммы) отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

$Иб= \frac{ОФ-КЗнач+КЗкон}{ПОФ-КЗнач}$

где:

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы (подпрограммы);

ОФ - объем финансирования программы (подпрограммы) (кассовое исполнение);

ПОФ - планируемый объем финансирования программы (подпрограммы);

КЗнач - объем кредиторской задолженности на начало отчетного года;

КЗкон - объем кредиторской задолженности на конец отчетного года.

Коэффициент финансового обеспечения по муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района»:

$$Иб= \frac{113291,1-574,5+1109,2}{117457,0-574,5}=0,97$$

4. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

$$Эп= \frac{Уо}{Иб}$$

где:

Эп - оценка эффективности реализации программы;

Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом;

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы.

$$Эп= \frac{1,2}{0,97}=1,24$$

Таким образом, критерий эффективности программы составляет 1,24, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» и требует дальнейшего продолжения ее реализации.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2022 год | Плановое значение показателей на 2023 год | Фактическое значение показателей за 2023 год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района» | тыс. руб. | 106 869,6 | 117 457,0 | 113 291,1 | 96,5 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,99 | х | 0,97 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Количество участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры  | тыс. чел. | 246,12 | 268,48 | 268,48 | 100%О = 1,00 |  |
| Показатель 2. Количество новых поступлений (книг) на 1000 человек населения  | Экз. | 171,3 | 85 | 168 | 197 %О = 1,97 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением финансирования, за счет субсидий из республиканского бюджета |
| Показатель 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих коллективах, в общем числе детей  | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 %О = 1,00 |  |
| Показатель 4. Доля исполненных в установленный срок запросов вышестоящих органов и поручений Главы Усть-Абаканского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 %О = 1,00 |  |
| Показатель 5. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях районного, республиканского и российского уровней от общей численности молодежи | % | 30,2 | 30,3 | 31,5 | 100 %О = 1,04 | Использование социальных сетей для информирования населения о мероприятиях, привело к увеличению участников. |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,2 | х | х | 1,2 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,21 | х | 1,24 | х | х |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» | тыс. руб. | 27 384,1 | 30 010,8 | 28 801,4 | 96,0 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,98 | х | 0,96 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1. Количество мероприятий в досуговых учреждениях (ед.) | ед. | 4986 | 4988 | 5205 | 104 %О = 1,04 |  |
| Показатель 1.2. Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации (ед.) | ед. | 7 | 8 | 10 | 125 %О = 1,25 | Показатель достигнут в рамках участия творческих работников в Федеральном проекте «Творческие люди» |
| Показатель 1.3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений (%) | % | 29,27 | 26,83 | 26,83 | 100 %О = 1 | Данный показатель остался без изменения из-за отсутствия в 2023 году финансирования на капитальный ремонт учреждений культуры.  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,03 | х | х | 1,1 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,05 | х | 1,14 | х | х |
| 1.2 | Подпрограмма «Наследие» | тыс.руб. | 47 329,3 | 50 025,3 | 49 280,9 | 98,5 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 1,0 | х | 0,98 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.1. Количество посещений библиотек Усть-Абаканского района  | чел. | 176 219 | 182 413 | 192 537 | 105,5 %О = 1,05 | Увеличение посещений библиотек происходит, за счет обновления книжного фонда новыми, популярными изданиями. Интереса к чтению у населения. |
| Показатель 2.2. Охват населения услугами библиотек Усть-Абаканского района  | % | 52,5 | 50,1 | 48,2 | 96,2 %О = 0,96 | Показатель ниже планового за счет уменьшения численность населения района |
| Показатель 2.3. Число посетителей музеев Усть-Абаканского района  | тыс.чел. | 32,5 | 26,0 | 36,0 | 138,5 %О = 1,38 | Увеличение значения показателя произошло в связи с активной популяризацией музеев Усть-Абаканского района на районном, региональном и международном уровне (выставки, ярмарки, форумы) |
| Показатель 2.4. Количество экскурсий, проводимых музеями Усть-Абаканского района  | ед. | 338 | 220 | 353 | 160,5 %О = 1,6 | Увеличение произошло вследствие организации выездных экскурсий в образовательные учреждения района и проведения активной работы среди населения по популяризации музеев Усть-Абаканского района  |
| Показатель 2.5. Количество экспозиций и выставок в музеях Усть-Абаканского района  | ед. | 30 | 10 | 21 | 210 %О = 2,1 | Количество выставок и экспозиций в значительной степени увеличилось за счет полноценного финансирования мероприятий подпрограммы, направленных на организацию выставочного пространства и приобретение экспонатов и выставочного реквизита.  |
| Показатель 2.6. Доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение (%) | % | 75,2 | 75 | 75 | 100 %О = 1 |  |
| Показатель 2.7. Доля заголовков дел постоянного хранения, переведенных в электронный вид (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 %О = 1 |  |
| Показатель 2.8. Повышение квалификации библиотечных работников  | чел. | 2 | 2 | 2 | 100 %О = 1 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,42 | х | х | 1,26 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,42 | х | 1,28 | х | х |
| 1.3. | Подпрограмма «Искусство Усть-Абаканского района» | тыс.руб. | 1482,0 | 1988,3 | 1978,9 | 99,5 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 1,0 | х | 0,99 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3.1. Количество выставок национально-прикладного творчества  | ед. | 29 | 28 | 30 | 107,14 %О = 1,07 | В связи с интересом населения к национальному искусству возросло количество выставок национального характера и проведением новых национальных праздников |
| Показатель 3.2. Участие в республиканских и региональных конкурсах и фестивалях | ед. | 27 | 27 | 29 | 107,4 %О = 1,07 | Показатель достигнут в связи с активным участием творческих коллективов в различныхконкурсах международного, всероссийского, регионального уровней |
| Показатель 3.3. Количество мероприятий национального характера  | ед. | 43 | 44 | 46 | 104,54 %О = 1,04 | Провели 2 новых национальных праздника - День Первого грома «Кугурт-Кун», День чатханной музыки.  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,04 | х | х | 1,06 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,03 | х | 1,07 | х | х |
| 1.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | тыс.руб. | 28 406,5 | 32 671,7 | 30 588,5 | 93,6 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,99 | х | 0,97 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 4.1. Количество сотрудников УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района, прошедших курсы повышения квалификации (чел.) | ед. | 5 | 1 | 4 | 400,0 %О = 4,0 | В связи с требованием законодательства обучение прошли вновь принятые сотрудники и сотрудники, у которых наступил срок переподготовки и повышения квалификации |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 5 | х | х | 4,0 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 5,05 | х | 4,1 | х | х |
| 1.5 | Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района» | тыс.руб. | 2 267,7 | 2 760,9 | 2 641,4 | 95,7 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,99 | х | 0,98 | х | х |
| Показатель 5.1. Доля подростков и молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности от общей численности подростков и молодежи района  | % | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 100,0 %О = 1,0 |  |
| Показатель 5.2.Количество реализованных социально-значимых проектов и программ разного уровня  | ед. | 11 | 10 | 10 | 100,0 %О = 1,0 |  |
| Показатель 5.3. Численность молодежных активов поселений Усть-Абаканского района | ед. | 9 | 10 | 10 | 100,0 %О = 1,0 |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,08 | х | х | 1 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,09 | х | 1,02 | х | х |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Культура Усть-Абаканского района»**

**за 2023 год**

В целях комплексного развития отрасли культура в Усть-Абаканском районе Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия в 2023 году реализованы мероприятия муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района».

Муниципальная программа «Культура Усть-Абаканского района» (далее – муниципальная программа) включает в себя пять подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»;

- подпрограмма 2 «Наследие Усть-Абаканского района»;

- подпрограмма 3 «Искусство Усть-Абаканского района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

- подпрограмма 5 «Молодежь Усть-Абаканского района».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Соисполнители муниципальной программы: Администрация Усть-Абаканского района и Управление образования администрации Усть-Абаканского района.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения материального и нематериального культурного наследия Усть-Абаканского района.

*Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района».*

Целью подпрограммы «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района»является создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства.

Реализация подпрограммы способствовала улучшению материально-технической базы учреждений культуры района, развитию культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры жителей Усть-Абаканского района, стимулированию и поддержке самодеятельного творчества и творческих коллективов.

В 2023 году деятельность учреждений культуры Усть-Абаканского района, была направлена на выполнение основных задач в области культуры: повышение качества услуг, поиск и внедрение новых эффективных форм работы, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, создание равных условий доступности культурных ценностей для жителей сельских территорий.

В условиях возрастающего запроса к количеству и качеству культурно-досуговых мероприятий работники учреждений культуры использовали новые пути, разрабатывали современные формы, направления и методы работы, совершенствуя её качество. За 2023 год учреждениями культуры района проведено 5205 мероприятий с охватом 268484 человек.

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника были направлены на повышение престижа профессии учителя. В Год педагога и наставника в учреждениях культуры проведено 78 мероприятий, участвовали 5039 человек.

Проведено 804 мероприятия патриотической направленности. «Музыка и песни объединят наши сердца» – это девиз благотворительного концерта «Мы вместе» в поддержку Российской армии, воинов земляков - участников специальной операции на Украине. За 2023 год проведено 8 концертов в разных поселениях района. Собранные средства более 100,0 тыс. рублей пошли на помощь нашим землякам, участникам СВО.

Мероприятия в рамках к 78-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.проходят в течение года. МБУ «РДК «Дружба» в 2023 году продолжил цикл мероприятий по проекту«Живая история», посвящённого патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 02 и 09 февраля прошли мероприятия в рамках празднования 80-летияПобеды Красной армии над вермахтом в Сталинградской битве. 14 марта прошло мероприятие в память о 28 героях-панфиловцах. 24 октября - мероприятие, посвященное жертвам нацистской Германии в Бабьем - Яру.

*Подпрограмма «Наследие».*

Целью подпрограммы «Наследие Усть-Абаканского района» является создание условий для обеспечения доступа населения к культурным ценностям, популяризация объектов культурного наследия.

Библиотечное обслуживание населения на территории Усть-Абаканского района осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Абаканская централизованная библиотечная система». Библиотечная система включает в себя 25 библиотек филиалов, из них 3 библиотеки имеют статус модельных, которые обслуживают пользователей всех возрастных категорий и социальных групп.

В рамках реализации подпрограммы «Наследие Усть-Абаканского района» для библиотек Усть-Абаканского района приобретено библиотечное оборудование, техника; компьютеры и оргтехника; укомплектован книжный фонд; в рамках летняя программа «Чтения» в центральной детской библиотеки оборудована игровой комнаты; прошли профессиональную переподготовку 2 сотрудника учреждения МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», проведен текущий ремонт в Чапаевской сельской библиотеке.

В 2023 году на базе Солнечной сельской библиотеки открыт Центр доступа «В сети». Приобретено 2 ПК для пользователей и МФУ.

Пользователем муниципальных библиотек в 2023 году стал практически каждый 2 житель Усть-Абаканского района. Всего количество пользователей библиотек в 2023 году составило 22325 человек, в том числе детей - 10503. Доля охвата населения района библиотечными услугами составила 48,2% от общего числа жителей Усть-Абаканского района (46354 чел.).

 В 2023 году в библиотеках МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» прошло 2890 мероприятий, на которых присутствовало 43355 человек, оформлено 755 книжных выставок, в том числе:

 В рамках цикла «Педагог – не звание, педагог – призвание» прошло 30 мероприятий, на которых присутствовало 467 человек, оформлено 14 книжных выставок.

С февраля по март в библиотеках Усть-Абаканского района к 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского (02.03.1823) проходил цикл мероприятий «Учитель русских учителей», в рамках которого прошло 21 мероприятие, оформлено 14 книжных выставок

В весенние каникулы прошла Неделя детской и юношеской книги «Хорошая книга – мой спутник и друг». В рамках недели было организовано и проведено 67 мероприятий.

К 150-летию со дня рождения М.М. Пришвина в библиотеках прошелцикл мероприятий «Кладовая солнца». В рамках цикла проведено 20 мероприятий.

В апреле - мае прошла Всероссийская акция «Библиосумерки - 2023». В рамках акции в библиотеках провели 32 мероприятия, в которых участвовало 499 человек.

4 апреля к Международному дню детской книги прошелрайонный день чтения, в рамках которого прошло 15 мероприятий.

К 80 – летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битвев библиотеках прошел цикл мероприятий «Нам подвиг Сталинграда не забыть!», в рамках цикла прошло 41 мероприятие.

27 апреля состоялся Международная исторический диктант на события ВОВ «Диктант Победы».На базе МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» было организовано две площадки в Центральной библиотеке и в Юношеской модельной библиотеке. Приняли участие в Диктанте Победы 37 человек.

Активно продолжают работу и музеи Усть-Абаканского района.

Одно из главных направлений работы МБУК «Усть-Абаканский музей» – это патриотическое воспитание граждан. В рамках данного направления в 2023 году были проведены такие мероприятия как: мероприятие, посвященное памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Республиканский митинг-автопробег, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «Мой флот», мероприятия, посвященные 78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, квесты: «Наша Победа», «Заполярье», «Битва за Севастополь», «История моего поселка», акции: «День Государственного флага России» «Георгиевская ленточка», «День Героев Отечества», «День Неизвестного солдата», «Блокадный хлеб», ««Мы едины! Мы вместе! Мы сильны!», «День мира», мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, митинг ко Дню окончания Второй мировой войны, оформлена экспозиция «Война без срока давности».

Значительная работа проведена по формированию электронной Книги Памяти Усть-Абаканского района, созданной с целью увековечивания памяти максимального количество участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Проводится систематическая работа по выполнению плана мероприятий антинаркотической направленности. В период летних каникул проводятся акции и профилактические беседы о вреде наркотиков, алкоголя и курения.

В рамках организации летней занятости школьников в музее организованы мастер-классы, дни настольных игр, экскурсии, а также добровольческие мероприятия.

На базе музея функционирует Усть-Абаканский штаб волонтеров Победы, волонтеров культуры, волонтеров «Мывместе». Местный штаб насчитывает более 200 участников в рп. Усть-Абакан и более 150 участников по всему району. Усть-Абаканские волонтеры принимают участие как в районных и республиканских, так и во всероссийских мероприятиях и акциях. Это адресное поздравление с праздниками и юбилейными датам, а также помощь в хозяйственных делах ветеранов и тружеников тыла, уборка памятников, поисковая работа – выявление новых имен участников войны для внесения на стелы мемориала «Вечная слава», помощь в проведении военно-исторических квестов для школьников, проведение ремонтных работ на объектах культуры, помощь в проведении районных культурных мероприятий и спортивных состязаний, сбор гуманитарной помощи, развоз лекарств и продуктов пожилым, помощь семьям участников Специальной военной операции. Проводятся благоустроительные работы на территории района и на мемориале «Вечная слава».

В рамках волонтёрской деятельности были организованы акции:

- «Блокадный хлеб» (200 человек);

- «Всероссийский день заботы о памятниках культуры» (400 человек);

- «Георгиевская ленточка» (200 человек);

- «Свеча памяти» (100 человек), организованная Усть-Абаканским музеем и Молодежным ресурсным центром;

- «Кедры России» (150 человек);

- «Россия-это Ты и Я» (100 человек) и другие.

В 2023 году количество посещений музея «Древние курганы Салбыкской степи» составило 24380 человек.

Музеем были проведены следующие значимые мероприятия:

- 17 марта хакасский новый год «Чыл Пазы»;

- в рамках празднования Международного дня музеев 18 мая в музее «Древние курганы Салбыкской степи» прошел день открытых дверей, вход и экскурсии были бесплатные;

- 15 сентября в музее «Древние курганы Салбыкской степи», совместно с ХГУ им. Н. Ф. Катанова и «Хакасским национальным краеведческим музеем им. Л. Р. Кызласова» было проведено мероприятие для студентов ХГУ им. Н. Ф. Катанова исторического факультета «Ожившая история Долины царей»;

- в рамках празднования Всемирного дня туризма 23 сентября в музее «Древние курганы Салбыкской степи» прошел день открытых дверей, вход, мастер-классы, обряды и экскурсии были бесплатные;

- в течение года проводилась интерактивная познавательная программа для детей и подростков «Путешествие в Долину царей».

*Подпрограмма «Искусство».*

Подпрограмма принята в целях комплексного развития и создания условий для развития искусства, поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Усть-Абаканского района.

В учреждениях культуры района за отчётный период проведено 195выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества, фотоискусства, в которых участвовало 8383 человека. Среди них IV Районная выставка-конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества «Золотые руки наших мастеров», Районный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства среди детей с ОВЗ «Творчество без границ», Районная выставка – конкурс детского декоративно-прикладного творчества «С любовью для мамы» в рамках Десятилетия Детства в России, IV Районный семейный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская природы», Районный фотоконкурс к Международному женскому дню «Самым милым и любимым!».

Творческие вокальные и хореографические коллективы приняли участие в 37 конкурсах международного, всероссийского, регионального уровней и завоевали 89 дипломов:

- VI Межрегионального фестиваля-конкурса национального танца «Сибирская карусель» г. Новосибирск;

- Международного конкурса «Magic universe», г. Барнаул;

- Международный конкурс «КИТ»;

- XI Международного конкурса-фестиваля «Семь ступеней», г.Абакан;

- Региональный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» и другие.

Были проведены такие значимые мероприятия как: традиционный фестиваль военно-патриотической песни «Она звучит, не умирая»,районный конкурс детского и юношеского творчества «Надежда нации», первый районный фестиваль русской народной культуры для детей дошкольного возраста«Золотые ворота, районный конкурс художественного чтения среди детей «Поэтическая весна-2023».

В рамках подпрограммы были реализованы мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений. Сближению народов, предотвращению межнациональных конфликтов способствует организация и проведение народных праздников. В сельских Домах культуры традиционно прошли праздники «Рождества», «Масленица», «Чыл Пазы», «Чир Ине», проведение которых объединяет жителей разных национальностей и возрастов.

12 августа «ПРОДЕРЕВНЮ» прошел районный фестиваль в рамках Дня села аала Райков.

24 июня на базе ГАУК РХ «Национальный центр народного творчества им. С.П. Кадышева» прошел фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» организованный и проведенный местной национально-культурной автономией чувашей Усть-Абаканского района «Пилеш» и МКУ «Доможаковский КДЦ». В мероприятии приняли участие: чуваши, татары, хакасы, русские, тувинцы, азербайджанцы, дагестанцы.

30 сентября на базе МКУК «Чарковский СДК» прошел 3-й районный национальный конкурс среди мальчиков «Алып 2023».

04 ноября в РДК «Дружба» прошёл районный конкурс – фестиваль казачьей культуры и народного творчества «Мы живём семьёй единой». Участниками стали жители и гости Усть-Абаканского района, которые прониклись культурой, бытом и песнями наших предков казаков. В конкурсе приняло участие 120 человек.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

Цель подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» является повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере культуры и искусства.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение деятельности Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия: аппарата, методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания.

*Подпрограмма «Молодежь Усть-Абаканского района».*

За 12 месяцев 2023 года сотрудниками молодежного центра было проведено 88 мероприятий, охват посетителей и участников мероприятий - 12 115 человек.

Ключевыми и традиционными мероприятиями районного и республиканского уровня являются:

- районный Форум активной молодежи;

- районный межнациональный фестиваль молодежи «Свобода быть разными»;

- конкурс социально-значимых проектов на соискание гранта Главы Усть-Абаканского района;

- районная Спартакиада молодежи допризывного возраста;

- районный слёт «Доброе дело»;

- районный слёт «Мега Пикник»;

- всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб»;

- районная акция «Безымянных могил не бывает»;

- встреча, посвященная выводу войск из Афганистана «Встреча трех поколений»;

- районный конкурс на лучший Молодежный совет «Доброспектр»;

- районный конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Я - рисую, я - могу»;

- новогоднее поздравление детей-инвалидов на дому «Праздник в каждый дом».

Практически через все мероприятия проходит добровольческая деятельность молодежи. Активное участие в районных мероприятиях добровольческой направленности фиксируется на протяжении всего года. По итогам 2023 года вручено 100 волонтерских книжек активным участникам добровольческого движения в Усть-Абаканском районе.

В рамках добровольческой деятельности в 2023 году реализованы проекты:

- районный проект «Безымянных могил не бывает» (охват 5 территорий - 70 чел.);

- реализация районных мини-проектов «Молодежная инициатива» (охват 9 территорий - 180 чел.);

 - районная «Школа волонтера» (охват 7 территорий – 130 чел.);

- реализация Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело» в Усть-Абаканском районе (охват - 150 чел.).

За год было разработано 15 положений по конкурсам и мероприятиям различной направленности.

В 2023 году были выиграны и реализованы следующие проекты:

- Проект «Свобода быть разными». Сертификат 200 тыс. руб. Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия. Авторы проекта Степанова А.А. Неустроева Ю.А.

- Проект «Интеллектуальное добровольчество». Сертификат 50 тыс. руб. Министерства образования и науки Республики Хакасия. Автор проекта Степанова А.А.

- Проект «Эстафета поколений». Сертификат 50 тыс. руб. Министерства образования и науки Республики Хакасия. Автор проекта Неустроева Ю.А.

- Проект «Время возможностей». Сертификат 50 тыс. руб. Министерства образования и науки Республики Хакасия. Авторы проекта Неустроева Ю.А., Степанова А.А.

Рост количества добровольцев связан с повышением активности поселений района, а также с увеличением социально-значимых мероприятий районного уровня и стимулированием добровольцев за проявленную инициативу личными грамотами и добровольческими книжками.

Численность Молодежных активов (инициативных групп) в районе 10 объединений.

На реализацию муниципальной программы «Культура «Усть-Абаканского района» в 2023 году было предусмотрено 117 457 тыс. руб. По факту за год программа освоена на сумму 113 291,1 тыс. руб. Исполнение программы составило 96,5 %.

*Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района».*

По основному мероприятию 1 «Обеспечение развития отрасли» реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений: были запланированы мероприятия на сумму – 25 415,8 тыс. руб., фактически было израсходовано – 24 236,5 тыс. руб. на обеспечение деятельности МБУ «ДК им. Ю.А. Гагарина» и МБУ «РДК «Дружба» (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, налоги, расходы на обслуживание и содержание имущества учреждения, обслуживание сайта), фактическое освоение составило – 95,4 %.

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела». В рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму – 3 708,0 тыс. руб., фактически было израсходовано – 3 699,5 тыс. руб. На данные финансовые средства были проведены районные фестивали, конкурсы, значимые культурно-досуговые и юбилейные мероприятия, концерты, выставки. Фактическое освоение основного мероприятия составило – 99,8 %;

- капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация». В рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму – 317,1 тыс. руб., фактически было израсходовано – 297,4 тыс. руб. В рамках данного мероприятия выполнена проверка сметной документации на капитальный ремонт фойе (ДК Гагарина), Госэкспертиза сметной документации на капитальные ремонты ДШИ и РДК. Фактическое освоение основного мероприятия составило – 93,8 %;

- укрепление материально-технической базы: в рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму – 317,1 тыс.руб., фактически были израсходованы – 297,4 тыс.руб. в целях укрепления материально-технической базы приобретено: акустическая система, радиоаппаратура, музыкальное и световое оборудование, ноутбук. Фактическое освоение основного мероприятия составило 93,8 %.

Таким образом, фактическое освоение мероприятий подпрограммы «Развитие культурного потенциала Усть-Абаканского района» муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» составило – 96,0 %. Подпрограмма способствует не только улучшению материально-технической базы учреждений культуры района, но и помогает осуществить большие творческие проекты.

*Подпрограмма 2 «Наследие».*

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму 50025,3 тыс.руб., из них средства федерального бюджета – 134,6 тыс.руб., республиканского бюджета – 1464,8 тыс.руб., местного бюджета – 48425,9 тыс.руб. По факту профинансировано – 49280,9 тыс.руб., из них средства федерального бюджета – 134,6 тыс.руб., республиканского бюджета – 1464,8 тыс.руб., местного бюджета – 47 681,5 тыс.руб. Исполнение составило – 98,5 %.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование библиотечной деятельности» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» - 35784,2 тыс.руб. (план – 36238,6 тыс.руб.), процент исполнения – 98,7%;

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 3015,4 тыс.руб. (план – 3054,6 тыс.руб.): комплектование книжных фондов библиотек Усть-Абаканской ЦБС, приобретение библиотечной техники, текущий ремонт помещений библиотек, приобретение компьютерной и оргтехники, мероприятия, направленные на популяризацию чтения в Усть-Абаканском районе, повышение профессионального уровня библиотечных работников, процент исполнения – 98,7%;

- капитальный ремонт в муниципальном учреждении, в т.ч. проектно-сметная документация – 217,8 тыс.руб. (план – 217,8 тыс.руб) выполнение работ по капитальному ремонту отопления библиотеки - филиал № 2 (замена котла), процент исполнения – 100%;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры (в том числе софинансирование) – 970,5 тыс. руб. (план – 970,5 тыс. руб.): комплектование книжных фондов, процент исполнения – 100%;

- обеспечение услугами связи в части предоставления широкополосного доступа к сети «Интернет» социально значимых объектов муниципальных образований (в том числе софинансирование) – 508,9 тыс.руб. (план – 508,9 тыс.руб.): предоставление широкополосного доступа к сети интернет 13-ти филиалам МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», процент исполнения – 100%;

- государственная поддержка отрасли культуры (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) – 152,7 тыс.руб. (план – 152,7 тыс.руб.): комплектование книжных фондов, процент исполнения – 100%.

Процент освоения основного мероприятия 1 «Совершенствование библиотечной деятельности» составил 98,9%.

Основное мероприятие 2 «Сохранение культурных ценностей» включает следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей» - 4759,9 тыс.руб. (план – 5010,7 тыс.руб.), процент исполнения – 95,0%;

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 3163,1 тыс.руб. (план – 3163,1 тыс.руб.): поздравление ветеранов и труженников тыла ВОВ, укрепление МТБ, мероприятия патриотической и краеведческой направленности, оформление мемориала в рамках проведения Дня Победы в ВОВ, приобретение стендов для музейных экспонатов, текущий ремонт, процент исполнения – 100,0%;

- обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев – 451,7 тыс.руб. (план – 451,7 тыс.руб.): акарицидная обработка, дератизация МАУК «Салбык», мероприятие «Оживщая история Долины Царей», опашка территории музея, приобретение хакасский национальной одежды, стеллажей для музея, процент исполнения – 100,0%;

- проведение мероприятий для ветеранов ВОВ, труженников тыла, вдов ветеранов ВОВ, «детей войны» в связи с празднованием 78-й годовщины Победы за счет средств благотворительной помощи от АО «Угольная компания «Разрез Степной» по договору № РС-2023/392 от 027.04.2023 года – 100,0 тыс.руб. (план – 100,0 тыс.руб.): ограждение металлическое (9 мая), процент исполнения – 100,0%; .

 Процент освоения основного мероприятия 2 «Сохранение культурных ценностей» составил 97,1 %.

Основное мероприятие 3 «Развитие архивного дела» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 156,7 тыс.руб. (план – 156,7 тыс.руб.): приобретение стеллажей, стремянок, микроволновка, стулья, гидрометр, процент исполнения – 100,0%.

*Подпрограмма 3 «Искусство Усть-Абаканского района».*

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму – 1988,3 тыс.руб. Профинансировано – 1978,9 тыс.руб. Исполнение подпрограммы составляет – 99,5%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Поддержка одаренных детей и молодежи» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 342,5 тыс.руб. (план – 342,5 тыс.руб.): в МБУДО «Усть-Абаканская ДШИ» приобретены музыкальные инструменты - баяны. Процент исполнения - 100,0%.

Основное мероприятие 2 «Развитие и поддержка народного творчества» включает следующие направления расходов:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства и архивного дела – 1069,7 тыс.руб. (план – 1072,0 тыс.руб.): проведение районных конкурсов, акций, фестивалей, организация выставок ДПИ, новогодних мероприятий, процент исполнения – 99,8%.

Основное мероприятие 3 «Гармонизация отношений в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия и их этнокультурное развитие» включает следующие направления расходов:

- мероприятия в сфере развития и гармонизации межнациональных отношений – 566,7 тыс.руб. (план – 573,8 тыс.руб.): проведение районного фестиваля «Продеревню», районного национального конкурса среди мальчиков «Алып 2023», проведение и участие в национальных праздниках, приобретение литературы о народах России и на языках народов России в МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», проведение олимпиады по хакасскому языку среди дошкольников, процент исполнения – 98,8%.

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму – 30588,5 тыс.руб. Профинансировано – 32671,7 тыс.руб. Исполнение подпрограммы составляет – 93,6%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение условий развития сферы культуры»:

- обеспечение деятельности УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района - 7225,8 тыс.руб. (план – 7751,8 тыс.руб.), процент исполнения – 93,2%;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) - 23362,7 тыс.руб. (план – 24919,9 тыс.руб.), процент исполнения – 93,8%.

*Подпрограмма 5 «Молодежь Усть-Абаканского района».*

В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму – 2760,9 тыс.руб. Профинансировано – 2641,4 тыс.руб. Исполнение составляет – 95,7%.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Поддержка молодежных общественных инициатив»:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ культуры «Молодежный центр») – 2103,4 тыс.руб. (план – 2222,9 тыс.руб.), процент составил 94,6%;

- мероприятия в области молодежной политики – 538,0 тыс.руб. (план – 538,0 тыс.руб.): проведение мероприятий, посвященных выводу войск из Афганистана, проведение районного Форума активной молодёжи, районного слета «Доброе дело», районного слёта «Мега Пикник», проведение районной патриотической акции «Блокадный хлеб», проведение конкурсов в области молодежной политики, реализация проектов по временной занятости молодежи (несовершеннолетних), премия Главы района, процент освоения - 100 %.

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы «Культура Усть-Абаканского района» в целом выполнены, целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

В дальнейшем необходимо реализовывать мероприятия программы, осуществляя следующие задачи:

- своевременно выявлять приоритетные направления в реализации программы для первоочередного финансирования, что позволит повысить ее эффективность;

- продолжить финансирование мероприятий, при этом рассмотреть возможность увеличения финансирования программных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, комплектование библиотечных и музейных фондов, создание условий для комфортного посещения учреждений культуры людьми с ограниченными возможностями здоровья, повышение профессионального уровня работников культуры.

Руководитель УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Е.В. Гудкова