Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Усть-Абаканского района»

| ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| отчетный период | 2021 год |
| дата составления отчета | 14.03.2022 |
| непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист экономического отдела Управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района Сконина Кристина Владимировна 8 (39032) 2-18-52 |

- ИНФОРМАЦИЯ

- о реализации муниципальной программы

- «Повышение эффективности управления муниципальными финансами

- Усть-Абаканского района»

- за 2021 год

| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 138 159,5 | 135 155,0 | 97,8% |  |
| Цель: Совершенствование системы муниципального управления, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечивающее долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Усть-Абаканского района |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| Задача 1 «Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере» (тыс. рублей) | 13 472,3 | 13 104,7 | 97,3% | Средства резервного фонда распределению не подлежали, в виду отсутствия необходимости. |
| Основное мероприятие 3. «Реализация государственной политики в сфере государственных закупок» (тыс. рублей) | 8 364,9 | 8 064,3 | 96,4% | Кз на 01.01.2022 в сумме 259,7 тыс.рублей (оплата труда за вторую половину декабря). |
| ИТОГО | 21 837,2 | 21 169,0 | 96,9% |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Показатель 4 «Своевременное и качественное формирование информационного ресурса «Бюджет для граждан», (да/нет) | да | да | + |  |
| Показатель 6 «Прямая экономия бюджетных средств, при размещении муниципального заказа», (процентов) | >= 5 | 7,56 | + | Обеспечено экономное расходование бюджетных средств в сфере закупок |
| ИТОГО достижение результата | Х | Х | +2 |  |
| Задача 2 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. «Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района» (тыс. рублей) | 114 958,8 | 112 681,0 | 98,0% | Финансирование по обеспечению сбалансированности бюджета Сапоговского сельсовета произведено не в полном объеме, в результате не подписания документов по приемке работ по ремонту дорог (не качественное выполнение работ). |
| Основное мероприятие 4. «Финансовое обеспечение переданных полномочий» (тыс. рублей) | 1 142,0 | 1 103,9 | 96,7% | Расходы на оплату труда производятся по фактическим начислениям. |
| ИТОГО | 116 100,8 | 113 784,9 | 98,0% |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля дотаций, распределяемых бюджетам поселений по утвержденным методикам, в общем объеме распределяемых дотаций» (процентов) | 100 | 100 | + |  |
| Показатель 2 «Уровень расчетной бюджетной обеспеченности населения Усть-Абаканского района в среднем по району после выравнивания», (до ) | 1 | 0,52 | - | Расчет уровня на 2021 год произведен в соответствии с методикой распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений |
| ИТОГО достижение результата | Х | Х | +1 |  |
| Задача 3 «Оптимизация управления муниципальным долгом Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. «Своевременное исполнение долговых обязательств» (тыс. рублей) | 20,0 | 0,0 | 0,0% | Долговые обязательства в 2021 году отсутствовали |
| ИТОГО | 20,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Показатель 3 «Отношение объема внутреннего муниципального долга Усть-Абаканского района к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений», (не более, процентов) | <=100 | 0 | + | Долговые обязательства в 2021 году отсутствовали |
| ИТОГО достижение результата | Х | Х | +1 |  |
| Задача 4 «Своевременное и качественное выполнение мероприятий муниципальной программы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» (тыс. рублей) | 201,5 | 201,1 | 99,8% |  |
| ИТОГО | 201,5 | 201,1 | 99,8% |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Показатель 5 «Доля повысивших квалификацию муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих» (процентов) | 20 | 29,7 | + | Увеличение бюджетных ассигнований на мероприятие. |
| ИТОГО достижение результата | Х | Х | +1 |  |

Пояснительная записка

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Усть-Абаканского района» по итогам 2021 года.

1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года.

Цель муниципальной программы - совершенствование системы муниципального управления, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечивающее долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Усть-Абаканского района.

Для достижения поставленной цели решаются задачи по следующим основным направлениям:

- создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района;

- развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами в Усть-Абаканском районе;

- оптимизация управления муниципальным долгом Усть-Абаканского района;

- своевременное и качественное выполнение мероприятий государственной программы

Ответственное, эффективное и прозрачное управление муниципальными финансами является необходимым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы Усть-Абаканского района.

В целях повышения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» выполнялись меры, предусмотренные Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия на 2016-2024 годы» (далее - План оптимизации), утвержденному постановлением администрации Усть-Абаканского района от 10.10.2016 № 1074-п.

Бюджетный эффект от реализации плана, включающего мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов Усть-Абаканского района составляет 82 421,3 тыс.руб.

При планировании бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов учитывался результат от реализации Плана оптимизации.

В целом мероприятия программы, были направлены, на:

- обеспечение исполнения принятых расходных обязательств;

- повышение степени предсказуемости реализуемой бюджетной политики;

- минимизацию и профилактику бюджетных рисков;

- обеспечение мер по сдерживанию роста бюджетных расходов, по ограничению уровня дефицита и муниципального долга Усть-Абаканского района, по  планированию объема и структуры муниципального долга Усть-Абаканского района, по своевременному и полному исполнению принятых обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга Усть-Абаканского района, по  соблюдению баланса финансовых ресурсов, направляемых на выполнение полномочий органов муниципальной власти Усть-Абаканского района и органов местного самоуправления муниципальных образований Усть-Абаканского района, при осуществлении межбюджетного регулирования;

- обеспечение государственной политики в сфере государственных закупок.

2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.

На реализацию программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района», на 2021 год было запланировано 138 159,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия (далее – республиканский бюджет) – 1 330,9 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район (далее – районный бюджет) – 136 828,6 тыс. рублей. Исполнение составило 135 155,0 тыс. рублей (97,8%), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 1 292,4 тыс. рублей (97,1%), районного бюджета – 133 862,6 тыс. рублей (97,8%).

Бюджетные средства программы были направлены на выполнение основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере» включает два направления расходов:

1.1. Органы местного самоуправления (Обеспечение деятельности УФиЭ) – 13 104,7 тыс. рублей (план – 13 172,3 тыс. рублей). Исполнение составляет 99,5%.

По данному мероприятию производилось финансирование текущих расходов Управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района, которые  были направлены на актуализацию нормативной правовой базы бюджетного планирования и прогнозирования, на развитие программно - целевого планирования районного бюджета, на организацию исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности:

- проводилось методическое сопровождение по вопросам формирования и исполнения районного бюджета в рамках программно-целевого планирования;

- проводилось формирование реестра расходных обязательств Усть-Абаканского района в соответствии нововведениям законодательства Российской Федерации;

- сформированы и предоставлены отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Усть-Абаканского района в установленные законодательством сроки;

- проведена работа по своевременному и качественному формированию районного бюджета;

- проведена работа по качественному и своевременному пополнению Интернет ресурса «Бюджет для граждан»;

- проведена работа по поддержанию в актуальном состоянии порядка составления и ведения кассового плана исполнения районного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия.

1.2. Резервный фонд органов исполнительной власти местного самоуправления - в бюджете было запланировано 300,0 тыс. рублей. Расходов бюджетных средств за счет резервного фонда в 2021 году не было.

Основное мероприятие 2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района».

На реализацию мероприятия в 2021 году было направлено 112 681,0 тыс. рублей. Исполнение составило 98,0%.

Мероприятия были направлены на создание условий для устойчивого исполнения консолидированного бюджета муниципального образования Усть-Абаканского района.

2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений –           104 417,0 тыс. рублей (план – 104 417,0 тыс. рублей). Исполнение составило 100,0%.

2.2. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 8 264,0 тыс. рублей (план – 10 541,8 тыс. рублей). Исполнение составило 78,4%. Финансирование по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования Сапоговский сельсовет произведено не в полном объеме, в результате не своевременного предоставления и не подписания документов по приемке работ по ремонту дорог (не качественное выполнение работ).

Основное мероприятие 3 «Реализация государственной политики в сфере государственных закупок» включает следующее направление расходов:

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение деятельности МКУ «Усть-Абаканская районная правовая служба») – 8 064,3 тыс. рублей (план – 8 364,9 тыс. рублей). Исполнение – 96,4%.

Мероприятие, финансировалось на текущие расходы МКУ «Усть-Абаканская районная правовая служба», которые были направлены на актуализацию нормативно-правовой базы Усть-Абаканского района, в том числе в сфере закупок современному законодательству Российской Федерации, на обеспечение заказчиков района типовыми формами документов и методическими рекомендациями для контрактной системы в сфере закупок, на предоставление защиты в контролирующих органах интересов Уполномоченного органа и заказчиков в сфере закупок, на повышение экономного и эффективного расходования бюджетных средств в сфере закупок.

Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления полномочий».

На реализацию мероприятия на 2021 год было предусмотрено за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 1 103,9 тыс. рублей, исполнение составило 96,7%.

Мероприятие включает в себя следующие направления расходов:

- Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 515,9 тыс. рублей (план – 554,0 тыс. рублей), исполнение составило 93,1% Объем субвенций, предоставляемых району из республиканского бюджета Республики Хакасия для осуществления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав рассчитывается в соответствии с Порядком Закона Республики Хакасия от 06.05.2002 № 17-ЗРХ по предельным объемам, а начисление оплаты труда производится по фактическим показателям, в результате образовалась экономия средств;

- Осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований – 573,0 тыс. рублей (план – 573,0 тыс. рублей);

- Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 15,0 тыс. рублей (план – 15,0 тыс. рублей).

Основное мероприятие 5 «Своевременное исполнение долговых обязательств» включает следующее направление расходов:

- Процентные платежи за обслуживание государственных займов и кредитов – 0,0 тыс. рублей (план – 20,0 тыс. рублей), исполнение составило 0,0%. Долговые обязательства в 2021 году отсутствовали.

Основное мероприятие 6 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления».

На реализацию мероприятия было предусмотрено 201,1 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета – 188,5 тыс. рублей, районного бюджета – 12,6 тыс. рублей. Исполнение составило 99,8%.

Мероприятие включает следующее направление расходов: дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и глав муниципальных образований.

В результате реализации мероприятия, в 2021 году прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования 30 муниципальных служащих, что составило 29,7 % от общего числа муниципальных служащих муниципального образования Усть-Абаканский район (101 человек).

3. Результат оценки эффективности

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района (постановление администрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п) согласно Методике проведения оценки эффективности реализации программы.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Усть-Абаканского района» за 2021 год.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2020 год | Плановое значение показателей на 2021 год | Фактическое значение показателей за 2021 год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 5 : столбец 4 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,99 | х | 0,98 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля дотаций, распределяемых бюджетам поселений по утвержденным методикам, в общем объеме распределяемых дотаций | % | 100 О = 1 | 100 | 100 | 100% О = 1 |  |
| 2. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности населения Усть-Абаканского района в среднем по району после выравнивания, до  |  | 1 О = 1 | 1 | 0,52 | 52% О = 0,52 | Расчет уровня на 2021 год произведен в соответствии с методикой распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений |
| 3. Отношение объема внутреннего муниципального долга Усть-Абаканского района к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, не более <= | % | 0 О = 1 | 100 | 0 | 0% О = 1 | Долговые обязательства в 2021 году отсутствовали |
| 4. Своевременное и качественное формирование информационного ресурса «Бюджет для граждан» | да -1 / нет-0 | 1 О = 1 | 1 | 1 | 100% О = 1 |  |
| 5. Доля повысивших квалификацию муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих | % | 10,2 О = 0,51 | 20 | 29,7 | 148,5% О = 1,49 | Увеличение бюджетных ассигнований на мероприятие. |
| 6. Прямая экономия бюджетных средств, при размещении муниципального заказа, >= | % | 10,9 О = 2,18 | 5 | 7,56 | 151,2% О = 1,51 | Обеспечено экономное расходование бюджетных средств в сфере закупок |
| Уровень достигнутых значений показателей | Уо | 1,11 | х | х | 1,09 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы | Эп | 1,12 | х | 1,11 | х | х |

Показатель 2 «Уровень расчетной бюджетной обеспеченности населения                     Усть-Абаканского района в среднем по району после выравнивания». Расчет уровня на 2021 год произведен в соответствии с методикой распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений. Средства выделены из республиканского бюджета Республики Хакасия.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» в течении 2021 года внесены следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 12.05.2021                 № 462-п «О внесении изменений в постановление администрации                                Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (увеличение бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 05.07.2021                    № 650-п «О внесении изменений в постановление администрации                               Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (увеличение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.09.2021                  № 992-п «О внесении изменений в постановление администрации                               Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (увеличение бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2021                     № 718-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (корректировка бюджетных ассигнований).

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Сдерживающих факторов, повлиявших на ход реализации программных мероприятий, не отмечено.

Заместитель Главы администрации

Усть-Абаканского района по финансам и экономике

- руководитель управления финансов и экономики

администрации Усть-Абаканского района                                         Н.А. Потылицына

Сконина К.В.