| #### РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ #### ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ #### УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА |  | ##### ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA АOБАН ПИЛТWРW АЙМАOЫНЫA ## ОРЫНДАOЫ NFБЫO КОМИССИЯЗЫ |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24 июня 2020 года |  |  | #### № 269/1633-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р.п. Усть-Абакан |  |  |  |

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Сапоговского сельсовета

Усть-Абаканского района Республики Хакасия

В целях обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Главы Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия, на основании  статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 14 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия», территориальная избирательная комиссия Усть-Абаканского района постановляет:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Сапоговского сельсовета Усть- Абаканского района Республики Хакасия  (прилагается).

- Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Хакасия для размещения на Интернет-сайте.

Председатель комиссии                                                             Е.И. Матейко

Секретарь комиссии                                              Л.Г. Бобылева

|  | Приложение № 1 к постановлению территориальной избирательной комиссии Усть-Абаканского района от 24 июня 2020 года № 269/1633-4 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы

## Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия

## Дата официального опубликования

## решения о назначении выборов – 23 июня 2020 года

## Дата голосования – 13 сентября 2020 года

Сокращения:

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗРХ – Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

Постановление ИК РХ –  постановление Избирательной комиссии Республики Хакасия от 29.06.2016 № 170/1292-6 «О порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав муниципальных образований в Республике Хакасия» в редакции от 14.06.2018 № 53/388-7

РХ – Республика Хакасия (в соответствующем падеже)

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия Усть-Абаканского района с возложенными полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сапоговский сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

МО – муниципальное образование Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия

Глава МО – Глава Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия

Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 ПАО Сбербанк

| №п/п | Содержание мероприятия | Сроки по закону | Календарные сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |  |  |  |  |
| 1 | Назначение выборов Главы Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (ч. 1 ст. 6 ЗРХ) | Не ранее 14 июня 2020 года и не позднее 24 июня 2020 года | Совет депутатов Сапоговского сельсовета |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов Главы Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов (ч. 6 ст. 6 ЗРХ) | В период с 19 июня 2020 года по 24 июня 2020 года | Глава Сапоговского сельсовета |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, местонахождения УИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (ч. 5 ст. 10 ЗРХ) | Не позднее 3 августа 2020 года | Глава Усть-Абаканского района, редакция муниципального печатного издания |
| Списки избирателей |  |  |  |  |
| 4 | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ) | После 19 июня 2020 года | Глава Усть-Абаканского района |
| 5 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п.13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 2 сентября 2020 года | ТИК |
| 6 | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, в список избирателей на основании личного письменного заявления | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п. 17 ст.17 ФЗ, ч. 21 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 9 сентября 2020 года | УИК |
| 7 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч.17 ст. 7 ЗРХ) | Со 2 сентября 2020 года | УИК |

| №п/п | Содержание мероприятия | Сроки по закону | Календарные сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Разделение списка избирателей на отдельные книги, подписание председателем УИК и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. п. 13, 14 ст. 17 ФЗ, ч. ч.15, 16 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 12 сентября 2020 года | УИК |
| ### Избирательные объединения |  |  |  |  |
| 9 | Публикация списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право участвовать в выборах, размещение указанного списка в муниципальных периодических печатных изданиях и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в ТИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ, ч. 5 ст. 24 ЗРХ) | В период с 23 июня 2020 года по 26 июня 2020 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 10 | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования должности выборного должностного лица | Сразу после опубликования решения о назначения выборов (п.8.1 ст. 37 ФЗ) | С 24 июня 2020 года | ТИК |
| 11 | Представление в ТИК кандидатом заявления о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых для выдвижения | В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 17 часов по местному времени (п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ) | С 24 июня 2020 года по 13 июля 2020 года до 17 часов по местному времени | Граждане Российской Федерации |
| 12 | Выдача письменного подтверждения получения письменного уведомления о выдвижении кандидата и других документов, связанных с его выдвижением | Незамедлительно после представления документов (ч. 6 ст. 22 ЗРХ) | Незамедлительно после представления документов | ТИК |
| 13 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 27 ЗРХ) | Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 14 | Представление документов для регистрации кандидата | Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 17 часов (ч. 1 ст. 29 ЗРХ) | Не ранее 14 июля 2020 года, и не позднее 17 часов 3 августа 2020 года | Кандидат |
| 15 | Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 11 ст. 38, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 16 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 15 ст. 30 ЗРХ) | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 17 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней после приёма необходимых для регистрации кандидата документов (п.18 ст. 38 ФЗ, ч.3 ст. 31 ЗРХ) | В течение 10 дней после приёма необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК |
| 18 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ЗРХ, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее, чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 19 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
| 20 | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в СМИ | В двухдневный срок после регистрации (ч. 10 ст. 31 ЗРХ) | В двухдневный срок после регистрации | ТИК |
| ### Статус кандидатов |  |  |  |  |
| 21 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 22 | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ) | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 23 | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст.32 ЗРХ) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК |
| 24 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В течение трёх дней после предоставления документов, необходимых для такой регистрации (ч. 2 ст. 44 ЗРХ) | В течение трёх дней после предоставления документов, необходимых для такой регистрации | ТИК |
| 25 | Представление документов на назначение членов ТИК, УИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| 26 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (п. 30 ст.38 ФЗ, ч.11 ст.31 ЗРХ) | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат |
| 27 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за пять дней до дня голосования (п.31 ст.38 ФЗ, ч.12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательное объединение |
| 28 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | В течение суток со дня получения заявления о снятии кандидатуры (п. 31 ст.38 ФЗ, ч.12 ст.31 ЗРХ) | В течение суток со дня получения заявления о снятии кандидатуры | ТИК |
| 29 | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за три дня до дня голосования (п. 71 ст. 30 ФЗ, ч. 71 ст. 19 ЗРХ) | Не позднее 9 сентября 2020 года | Кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
| 30 | Представление направления в комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) (ч. 8 ст. 19 ЗРХ) | 12 сентября 2020 года либо 13 сентября 2020 года, а при проведении досрочного голосования в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования | Лицо, назначенное наблюдателем |
| ### Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 31 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 03 июля 2020 года | Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора |
| 32 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ, ч. 2 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 08 июля 2020 года | ТИК |
| 33 | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени дня предшествующего дню голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Избирательные объединения |
| 34 | Агитационный период для кандидата | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Кандидат |
| 35 | Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования (п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ) | 13 сентября 2020 года до 20 часов | Граждане, редакции печатных изданий, в том числе сетевые издания, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 36 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования до 00 часов за одни сутки до дня голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ) | С 15 августа 2020 года до 00 часов 12 сентября 2020 года | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 37 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | Не позднее 23 июля 2020 года | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания |
| 38 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 6 ст. 40 ЗРХ) | Не позднее 07 августа 2020 года | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 39 | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 7 ст. 40 ЗРХ) | Не позднее 07 августа 2020 года | Организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 40 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 4 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее 07 августа 2020 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 41 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 6 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее 07 августа 2020 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 42 | Утверждение результатов (графика) жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади на заседании комиссии после проведения жеребьевки | После проведения жеребьевки (ч. 6 ст. 40 ЗРХ) | После проведения жеребьевки | ТИК |
| 43 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в ТИК вместе с указанными сведениями сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства). | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 11 ст. 54 ФЗ, ч. 11 ст. 42 ЗРХ) | Не позднее 23 июля 2020 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 44 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в п. 3 ст. 54 ФЗ | До начала их распространения (п.3 ст. 54 ФЗ) | До начала их распространения | Кандидат |
| 45 | Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала (ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 46 | - Представление копии платёжного документа с отметкой банка в редакцию телерадиовещания, периодического печатного издания | - До предоставления эфирного времени, печатной площади (ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | - До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат |
| 47 | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п.10 ст.48 ФЗ, ч. 6 ст.37 ЗРХ) | Не позднее 2 сентября 2020 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| ### Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 48 | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.1 ст.57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 03 июля 2020 года | Глава МО |
| 49 | Распределение средств на проведение выборов УИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 4 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 13 августа 2020 года | ТИК |
| 50 | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной компании | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ) | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 51 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией (п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ) | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 52 | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 ЗРХ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (ч. 3 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 53 | Перечисление пожертвования, внесенного анонимными жертвователями, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата (ч. 4 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата | Кандидат |
| 54 | Представление итогового финансового отчёта в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 9. ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 55 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения (п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 56 | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 47 ЗРХ) | Не реже одного раза в неделю, а после 2 сентября 2020 года – не реже одного раза в три операционных дня | Сбербанк |
| 57 | Опубликование переданных ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня их получения (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) | В течение трех дней со дня их получения | Редакция периодического печатного издания |
| 58 | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в ИК РХ для размещения на сайте ИК РХ | Один раз в 2 недели (п.п.13, 14 ст. 58 ФЗ, ч.ч. 11, 12 ст. 47 ЗРХ, Постановление ИК РХ) | Один раз в 2 недели | ТИК |
| 59 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | После дня голосования (п. 11. ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ) | После 13 сентября 2020 года | Кандидат |
| 60 | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 23 сентября 2020 года | УИК |
| 61 | Представление в представительный орган МО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 28 октября 2020 года | ТИК |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 62 | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней. | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4. ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 23 августа 2020 года | ТИК |
| 63 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 1 сентября 2020 года | Полиграфическая организация |
| 64 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации (ч.13 ст.52 ЗРХ) | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК |
| 65 | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования (п.13 ст. 63 ФЗ, ч. 16 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 11 сентября 2020 года | ТИК |
| 66 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее 2сентября 2020 года | УИК |
| 67 | Проведение досрочного голосования в помещении ТИК | За 10 – 4 дня до дня голосования (п.2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | Со 2 сентября 2020 года по 8 сентября 2020 года | ТИК |
| 68 | Проведение досрочного голосования в помещении УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования (п.2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 9 сентября 2020 года по 12 сентября 2020 года | УИК |
| 69 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени (ч. 1 ст. 53 ЗРХ) | 13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 70 | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ) | С 3 сентября 2020 года, но не позднее 14 часов 13 сентября 2020 года | Избиратели, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования |
| 71 | Подсчёт голосов избирателей | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ) | С 20 часов 13 сентября 2020 года и до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 72 | Подписание протокола УИК об итогах голосования | На итоговом заседании УИК (ч. 22 ст. 57 ЗРХ) | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 73 | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 74 | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий (п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ) | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий | УИК |
| 75 | Принятие решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей при выявлении неточности (описки, опечатки либо ошибки в сложении данных) в протоколе об итогах голосования УИК | До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов (ч. 28 ст. 57 ЗРХ) | До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов | УИК |
| 76 | Определение результатов выборов Главы МО | Не позднее чем на третий день со дня голосования (ч. 1 ст. 58 ЗРХ) | Не позднее 15 сентября 2020 года | ТИК |
| 77 | Извещение кандидата об избрании его Главой МО | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | После определения результатов выборов | ТИК |
| 78 | Представление зарегистрированным кандидатом в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом Главы МО, либо копии документа, удостоверяющего, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | В пятидневный срок после извещения | Кандидат, избранный Главой МО |
| 79 | Регистрация избранного Главы МО и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ в трехдневный срок (ч. 3 ст. 65 ЗРХ) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ в трехдневный срок | ТИК |
| 80 | Направление общих данных о результатах выборов Главы МО в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 81 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов Главы МО, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ) | Не позднее 13 октября 2020 года | ТИК |
| 82 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов Главы МО | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ) | До 13 ноября 2020 года | ТИК |