Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Усть-Абаканского района»

| ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| отчетный период | 2023 год |
| дата составления отчета | 14.03.2024 |
| непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист экономического отдела Управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района Демина Елена Александровна 8 (39032) 2-18-52 |

- ИНФОРМАЦИЯ

- о реализации муниципальной программы

- «Повышение эффективности управления муниципальными финансами

- Усть-Абаканского района»

- за 2023 год

| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 161512,2 | 160328,6 | 99,3% |  |
| Цель: Совершенствование системы муниципального управления, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечивающее сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Усть-Абаканского района |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| Задача 1 «Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере» (тыс. рублей) | 20111,9 | 19188,5 | 95,4% | Средства резервного фонда распределению не подлежали, в виду отсутствия необходимости. |
| Основное мероприятие 3. «Реализация государственной политики в сфере государственных закупок» (тыс. рублей) | 10510,4 | 10262,7 | 97,6% |  |
| ИТОГО | 30622,3 | 29451,2 | 96,2% |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Своевременное и качественное формирование информационного ресурса «Бюджет для граждан», (да/нет) | да | да | + |  |
| Показатель 2 «Доля экономии бюджетных средств по результатам проведенных закупок», (процентов) | >= 5 | 41,2 | + | Обеспечено экономное расходование бюджетных средств в сфере закупок |
| ИТОГО достижение результата | Х | Х | +2 |  |
| Задача 2 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. «Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района» (тыс. рублей) | 122359,0 | 122359,0 | 100% |  |
| Основное мероприятие 4. «Финансовое обеспечение переданных полномочий» (тыс. рублей) | 1519,0 | 1506,5 | 99,2% | Расходы на оплату труда производятся по фактическим начислениям. |
| Основное мероприятие 6. Финансовое обеспечение расходных обязательств поселений на решение вопросов местного значения | 6867,1 | 6867,1 | 100% |  |
| ИТОГО | 130745,1 | 130732,6 | 99,9% |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Показатель 3 «Доля дотаций, распределяемых бюджетам поселений по утвержденным методикам, в общем объеме распределяемых дотаций», (процентов) | 100 | 100 | + |  |
| Показатель 4 «Уровень расчетной бюджетной обеспеченности населения Усть-Абаканского района в среднем по району после выравнивания», (до ) | 1 | 0,49 | - | Расчет уровня на 2023 год произведен в соответствии с методикой распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений |
| Показатель 5 «100% рассмотрение административных материалов поступающих в административную комиссию и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Абаканского района», процентов | 100 | 100 | + |  |
| ИТОГО достижение результата | Х | Х | +2 |  |
| Задача 3 «Оптимизация управления муниципальным долгом Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. «Своевременное исполнение долговых обязательств» (тыс. рублей) | 0,0 | 0,0 | + |  |
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Показатель 6 «Отношение объема внутреннего муниципального долга Усть-Абаканского района к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений», (не более, процентов) | ≤ 100 | 0 | + | Долговые обязательства в 2023 году отсутствовали |
| ИТОГО достижение результата | Х | Х | +1 |  |
| Задача 4 «Своевременное и качественное выполнение мероприятий муниципальной программы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» (тыс. рублей) | 144,8 | 144,8 | 100% |  |
| ИТОГО | 144,8 | 144,8 | 100% |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Показатель 7 «Доля повысивших квалификацию муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих МО Усть-Абаканский район» (процентов) | 20 | 17,0 | - | Уменьшение бюджетных ассигнований на мероприятие, увеличение муниципальных служащих |
| ИТОГО достижение результата | Х | Х | -1 |  |

Пояснительная записка

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Усть-Абаканского района» по итогам 2023 года.

1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года.

Цель муниципальной программы - совершенствование системы муниципального управления, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечивающее сбалансированность и устойчивость бюджетной системы  Усть-Абаканского района.

Для достижения поставленной цели решаются задачи по следующим основным направлениям:

- создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района;

- развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами в Усть-Абаканском районе;

- оптимизация управления муниципальным долгом Усть-Абаканского района;

- своевременное и качественное выполнение мероприятий муниципальной  программы

Ответственное, эффективное и прозрачное управление муниципальными финансами является необходимым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы Усть-Абаканского района.

В целях повышения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» выполнялись меры, предусмотренные Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия на 2016-2024 годы» (далее - План оптимизации), утвержденному постановлением администрации Усть-Абаканского района от 10.10.2016 № 1074-п.

Бюджетный эффект от реализации плана, включающего мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов Усть-Абаканского района составляет 72445,9  тыс. руб.

При планировании бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов учитывался результат от реализации Плана оптимизации.

В целом мероприятия программы, были направлены, на:

- обеспечение исполнения принятых расходных обязательств;

- повышение степени предсказуемости реализуемой бюджетной политики;

- минимизацию и профилактику бюджетных рисков;

- обеспечение мер по сдерживанию роста бюджетных расходов, по ограничению уровня дефицита и муниципального долга Усть-Абаканского района, по  планированию объема и структуры муниципального долга Усть-Абаканского района, по своевременному и полному исполнению принятых обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга Усть-Абаканского района, по  соблюдению баланса финансовых ресурсов, направляемых на выполнение полномочий органов муниципальной власти Усть-Абаканского района и органов местного самоуправления муниципальных образований Усть-Абаканского района, при осуществлении межбюджетного регулирования;

- обеспечение государственной политики в сфере государственных закупок.

2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.

На реализацию программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района», на 2023 год было запланировано 161512,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия (далее – республиканский бюджет) – 124019,8 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район (далее – районный бюджет) – 37492,4 тыс. рублей. Исполнение составило 160328,6 тыс. рублей (99,3%), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 124007,3 тыс. рублей, районного бюджета – 36321,3 тыс. рублей.

Бюджетные средства программы были направлены на выполнение основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере» включает два направления расходов:

1.1. Органы местного самоуправления (Обеспечение деятельности УФиЭ) – 19188,5 тыс. рублей (план – 19985,7 тыс. рублей). Исполнение составляет 96,0%.

По данному мероприятию производилось финансирование текущих расходов Управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района, которые  были направлены на актуализацию нормативной правовой базы бюджетного планирования и прогнозирования, на развитие программно - целевого планирования районного бюджета, на организацию исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности:

- проводилось методическое сопровождение по вопросам формирования и исполнения районного бюджета в рамках программно-целевого планирования;

- проводилось формирование реестра расходных обязательств Усть-Абаканского района в соответствии нововведениям законодательства Российской Федерации;

- сформированы и предоставлены отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Усть-Абаканского района в установленные законодательством сроки;

- проведена работа по своевременному и качественному формированию районного бюджета;

- проведена работа по качественному и своевременному пополнению Интернет ресурса «Бюджет для граждан»;

- проведена работа по поддержанию в актуальном состоянии порядка составления и ведения кассового плана исполнения районного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия.

1.2. Резервный фонд органов исполнительной власти местного самоуправления - в бюджете было запланировано 126,2 тыс. рублей. Расходов бюджетных средств за счет резервного фонда в 2023 году не было.

Основное мероприятие 2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района».

На реализацию мероприятия в 2023 году было направлено 122359,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Мероприятия были направлены на создание условий для устойчивого исполнения консолидированного бюджета муниципального образования Усть-Абаканского района.

2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений –           122359,0 тыс. рублей (план – 122359,0 тыс. рублей). Исполнение составило 100,0%.

Основное мероприятие 3 «Реализация государственной политики в сфере государственных закупок» включает следующее направление расходов:

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение деятельности МКУ «Усть-Абаканская районная правовая служба») – 10262,7 тыс. рублей (план – 10510,4 тыс. рублей). Исполнение – 97,6%.

Мероприятие финансировалось на текущие расходы МКУ «Усть-Абаканская районная правовая служба», которые были направлены на актуализацию нормативно-правовой базы Усть-Абаканского района, в том числе в сфере закупок современному законодательству Российской Федерации, на обеспечение заказчиков района типовыми формами документов и методическими рекомендациями для контрактной системы в сфере закупок, на предоставление защиты в контролирующих органах интересов Уполномоченного органа и заказчиков в сфере закупок, на повышение экономного и эффективного расходования бюджетных средств в сфере закупок.

Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение переданных полномочий».

На реализацию мероприятия на 2023 год было предусмотрено за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 1559,0 тыс. рублей, исполнение составило 1506,5 тыс. рублей  (96,6%).

Мероприятие включает в себя следующие направления расходов:

- Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 720,5 тыс. рублей (план – 773,0 тыс. рублей), исполнение составило 93,2% Объем субвенций, предоставляемых району из республиканского бюджета Республики Хакасия для осуществления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав рассчитывается в соответствии с Порядком Закона Республики Хакасия от 06.05.2002 № 17-ЗРХ по предельным объемам, а начисление оплаты труда производится по фактическим показателям, в результате образовалась экономия средств;

- Осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований – 771,0 тыс. рублей (план – 771,0 тыс. рублей), исполнение составило 100%;

- Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 15,0 тыс. рублей (план – 15,0 тыс. рублей), исполнение составило 100%.

Основное мероприятие 5 «Своевременное исполнение долговых обязательств» включает следующее направление расходов:

- Процентные платежи за обслуживание государственных займов и кредитов – 0,0 тыс. рублей (план – 0,0 тыс. рублей), исполнение составило 0,0%. Долговые обязательства в 2023 году отсутствовали.

Основное мероприятие 6 «Финансовое обеспечение расходных обязательств поселений на решение вопросов местного значения».

На реализацию мероприятия на 2023 год было предусмотрено за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 6867,1 тыс. рублей, исполнение составило 6867,1 тыс. рублей  (100%).

Основное мероприятие 7 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления».

На реализацию мероприятия было предусмотрено 144,8 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета – 141,8 тыс. рублей, районного бюджета – 3,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Мероприятие включает следующее направление расходов: дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и глав муниципальных образований.

В результате реализации мероприятия, в 2023 году прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования 18 муниципальных служащих, что составило 17,0 % от общего числа муниципальных служащих муниципального образования Усть-Абаканский район (108 человек).

3. Результат оценки эффективности

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района (постановление администрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п) согласно Методике проведения оценки эффективности  реализации программы.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Усть-Абаканского района» за 2023 год.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2022 год | Плановое значение показателей на 2023 год | Фактическое значение показателей за 2023 год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 5 : столбец 4 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,99 | х | 0,99 | х | х |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| 1. Своевременное и качественное формирование информационного ресурса «Бюджет для граждан» | да -1 / нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100 О1=1 |  |
| 2. Доля экономии бюджетных средств по результатам проведенных закупок, (процентов) | % | 8,58 | 5 | 41,2 | 824 О2=8,24 | Обеспечено экономное расходование бюджетных средств в сфере закупок |
| 3. Доля дотаций, распределяемых бюджетам поселений по утвержденным методикам, в общем объеме распределяемых дотаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 О3=1 |  |
| 4. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности населения Усть-Абаканского района в среднем по району после выравнивания, до  |  | 0,48 | 1 | 0,49 | 49 О4=0,49 | Расчет уровня на 2023 год произведен в соответствии с методикой распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений |
| 5. «100% рассмотрение административных материалов поступающих в административную комиссию и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Абаканского района», процентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 О5=1 |  |
| 6. Отношение объема внутреннего муниципального долга Усть-Абаканского района к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, не более <= | % | 0 | 100 | 0 | 0 О6=1 | Долговые обязательства в 2023 году отсутствовали |
| 7. Доля повысивших квалификацию муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих МО Усть-Абаканский район, процентов | % | 32,7 | 20 | 17 | 85 О7=0,85 | Уменьшение бюджетных ассигнований на мероприятие |
| Уровень достигнутых значений показателей | Уо | 1,12 | х | х | 1,94 | х |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы | Эп | 1,13 | х | 1,96 | х | х |

Таким образом, критерий эффективности программы составляет 1,96, что свидетельствует о высокой степени эффективности  реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Усть-Абаканского района» и требует дальнейшего продолжения ее реализации.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» в течение 2023 года внесены следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 01.03.2023                 № 262-п «О внесении изменений в постановление администрации                                Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (увеличение бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 11.04.2023                    № 466-п «О внесении изменений в постановление администрации                               Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (увеличение бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.06.2023                  № 801-п «О внесении изменений в постановление администрации                               Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (увеличение бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 24.10.2023                     № 1283-п «О внесении изменений в постановление администрации                      Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (уменьшение бюджетных ассигнований).

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 21.12.2023                     № 1595-п «О внесении изменений в постановление администрации                             Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (увеличение бюджетных ассигнований).

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.12.2023                     № 1644-п «О внесении изменений в постановление администрации                             Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (уменьшение бюджетных ассигнований).

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Сдерживающих факторов, повлиявших на ход реализации программных мероприятий, не отмечено.

Первый заместитель Главы администрации

Усть-Абаканского района по финансам и экономике

- руководитель Управления финансов и экономики

администрации Усть-Абаканского района                                         Н.А. Потылицына